## Pagina1
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS
[8 empty] | Orden: |  |  | NACIONAL
Sector administrativo: |  | Educación
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2025
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 19557 |  | Devolución o cancelación de garantías | Inscrito | Actualmente el beneficiario, codeudor o tercero diligencia de manera manual el formato de solicitud, el cual es radicado por los canales de atención al usuario. | Virtualizar el formato de requerimiento de Devolución de saldos a favor y Devolución o cancelación de garantías. | Facilitar el diligenciamiento de los formatos evitando tachones y enmendaduras |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 01/03/2024 | 30/12/2025 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | Cuenta con un avance total del 70%, que incluye la elaboración de un plan de trabajo y un progreso aproximado del 90% en el desarrollo tecnológico. Razón por la cual se aprobo por CIGD el 26 de diciembre extender el tiempo de racionalización para el 2025. | Sí | 75 | El trámite se encuentra en producción y actualmente en etapa de estabilización, con un avance en el componente tecnológico del 95%. Se desarrolló y se añadió un nuevo campo en el reporte de deuda técnica, específicamente en el "Centro de Costos". Lo pendiente es la entrega al equipo de Operaciones, la aprobación correspondiente y el posterior paso a producción definitivo. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se cuenta con plan de trabajo y la actividad se encuentra en desarrollo.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | El trámite se encuentra en producción y actualmente en etapa de estabilización.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se desarrolló y se añadió un nuevo campo en el reporte de deuda técnica, particularmente en el Centro de Costos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se ha efectuado la socialización.
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 19561 |  | Paso al cobro individual | Inscrito | Actualmente el beneficiario, codeudor o tercero diligencia de manera manual el formato de solicitud, el cual es radicado por los canales de atención al usuario. | Virtualizar el formato de requerimiento de Paso al cobro individual | Facilitar el diligenciamiento de los formatos evitando tachones y enmendaduras |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 01/03/2024 | 30/12/2025 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | La Dirección de Tecnologia presenta ante el CIGD la necesidad de extender el plazo de esta actividad hasta diciembre 2025 toda vez que se tienen limitaciones en recursos, se necesitan refinar la historias de usuarios, ajustar el flujo y asegurar la calidad de la prestación del servicio. Dado lo anterior el comité aprueba el 24 de octubre la extención de plazo. | Sí | 20 | Actualmente, se han definido cinco Historias de Usuario relacionadas con el trámite de "Paso al cobro"; sin embargo, estas aún no han sido refinadas ni desarrolladas.El porcentaje de avance general corresponde al 25%, por lo que es necesario avanzar con el refinamiento y priorización de estas actividades para dar continuidad al desarrollo. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra en refinamiento de la documentación de la solicitud inicial, de acuerdo con las mejoras incluidas en el proceso de gestión del trámite, se continua en proceso de validación y ajuste.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se amplió el plazo hasta diciembre de 2025.
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21364 |  | Cambio de plazo o prórroga | Inscrito | Actualmente el beneficiario, codeudor o tercero diligencia de manera manual el formato de solicitud, el cual es radicado por los canales de atención al usuario. | Virtualizar el formato de requerimiento de cambio de plazo y prorroga. | Facilitar el diligenciamiento de los formatos evitando tachones y enmendaduras |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 01/03/2024 | 30/12/2025 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | Cuenta con un avance total del 65%, que incluye la elaboración de un plan de trabajo. Razón por la cual se aprobo por CIGD el 26 de diciembre extender el tiempo de racionalización para el 2025. | Sí | 65 | Para la racionalización de este trámite la célula de desarrollo se encuentra realizando los ajustes solicitados por el Grupo de Operaciones y llevando a cabo las pruebas de regresión correspondientes. Contamos con un avance del 85% en cuanto a su desarrollo tecnológico, lo pendiente es la entrega al equipo de Operaciones, la aprobación final y el paso a producción definitivo. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se vienen adelantando las gestiones pertinentes por parte de los lideres de los procesos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se observan retrasos en la gestión por aspectos relacionados con el bus de servicios. Se aprobó por Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de diciembre extender el tiempo de racionalización para el 2025.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se observan retrasos en la ejecución. Se gestionó la extensión del plazo para 2025.
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 21657 |  | Cambio de fecha límite de pago del crédito | Inscrito | Actualmente el beneficiario, codeudor o tercero diligencia de manera manual el formato de solicitud, el cual es radicado por los canales de atención al usuario. | Virtualizar el formato de requerimiento de cambio de fecha límite de pago. | Facilitar el diligenciamiento de los formatos evitando tachones y enmendaduras |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 01/03/2024 | 30/12/2025 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | La Dirección de Tecnologia presenta ante el CIGD la necesidad de extender el plazo de esta actividad hasta diciembre 2025 toda vez que se tienen limitaciones en recursos, se necesitan refinar la historias de usuarios, ajustar el flujo y asegurar la calidad de la prestación del servicio. Dado lo anterior el comité aprueba el 24 de octubre la extención de plazo. | Sí | 20 | Actualmente, se han creado 7 Historias de Usuario relacionadas con el proceso de "Fecha límite de pago". Esta OPA cuenta con un avance del 25%, se requiere avanzar con el refinamiento y desarrollo de estas historias para continuar con el proceso. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se encuentra en refinamiento de la documentación de la solicitud inicial, de acuerdo a las mejoras incluidas en el proceso de gestión del trámite, la cual continua en proceso de validación y ajuste.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se presenta ante el CIGD la necesidad de extender el plazo de esta actividad hasta diciembre 2025 toda vez que se tienen limitaciones en recursos, se necesitan refinar la historias de usuarios, ajustar el flujo y asegurar la calidad de la prestación del servicio.
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 54292 |  | Certificaciones relacionadas con los créditos | Inscrito | Actualmente, los estudiantes que requieren información sobre su crédito deben generar una PQR a través de los canales de atención (virtuales o presenciales). Este proceso implica que las solicitudes sean remitidas a las áreas misionales, lo que demora entre 2 y 3 días. En promedio, el ICETEX recibe anualmente 299,114 PQRS relacionadas con solicitudes de información básica de crédito, destacando la necesidad de optimizar este proceso | Virtualizar el Trámite con la Generación automática de certificaciones con información clave del crédito (datos básicos, desembolsos, cartera, saldos, novedades, etc.), eliminando la necesidad de acudir físicamente a puntos de atención. | Trámite virtualizado sin necesidad de desplazamientos, inversión de tiempos y costos asociados a desplazamientos. Descarga inmediata del documento e inmediatez en el trámite |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo de cara al usuario |  | 09/01/2025 | 30/12/2025 |  | Dirección de Tecnología |  | Sí | 20 | Se ha elaborado un plan de trabajo entre el área líder del trámite y la Dirección de Tecnología, el cual incluye la autogestión del "Certificado asociado a solicitud de crédito aprobado". El primer paso de este plan será realizar la validación con las áreas misionales (VCC, ORI, VFA), ya que actualmente son las responsables de emitir la respuesta a los beneficiarios. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se ha elaborado un plan de trabajo entre el área líder del trámite y la Dirección de Tecnología, el cual incluye la autogestión del "Certificado asociado a solicitud de crédito aprobado.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?