## II CUATRIMESTRE
Plan Sectorial Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2025
Fecha de actualización: 30/08/2025 | [5 empty] | II Cuatrimestre |  | III Cuatrimestre
Plan | Categoría | Nombre de la tarea | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) | Estado (Tarea) | ¿Reporto en el SMGI? | Descripción del avance | ¿Reporto en el SMGI? | Descripción del avance
SH.Ini.2023.2026.GC1.01.Desarrollar espacios encaminados al fortalecimiento sectorial de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano y Política de Integridad, de acuerdo con lo lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. > ICETEX | ICETEX-PAA-2025 | Participar en las mesas sectoriales, capacitaciones gestionadas por el Ministerio de Hacienda en el marco de la dimensión del Talento Humano -2025 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | En desarrollo | SI | Fecha: 16 de julio Título de la mesa o actividad: Mesa sectorial Talento Humano para las entidades adscritas y vinculadas del sector Hacienda Temas principales (resumen) tratados en la mesa o actividad: Se trataron los siguientes temas en la mesa sectorial de Talento Humano: Buenas prácticas del modelo EFR, seguimiento capacitación sectorial, simulacro nacional de evaluación, datos generales comisiones exterior y novedades, datos sectoriales de la medición Furag Modalidad del encuentro (virtual o presencial): Presencial Compromisos adquiridos por parte del ICETEX, en caso de haberse establecido alguno: Sin compromisos (Ver el registro de asistencia de la mesa sectorial)
SH.Ini.2023.2026.GC2.01.Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda. | ICETEX-PAA-2025 | Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda | 2025-02-01 | 2025-12-31 | En desarrollo | N/A | No se realizaron actividades en el cuatrimestre
SH.Ini.2023.2026.GC2.01.Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda. | ICETEX-PAA-2025 | Realizar informe con las conclusiones del análisis de casos perdidos y ganados y/o análisis de riesgos conforme al aplicativo dispuesto por la ANDJE. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | En desarrollo | N/A | No se realizaron actividades en el cuatrimestre
SH.Ini.2023.2026.GC2.02 Fortalecer la generación de proyectos de responsabilidad social-ambiental y buenas prácticas para mejorar el desempeño ambiental en las Entidades del Sector Hacienda. | ICETEX-PAA-2025 | Participar en las mesas sectoriales de gestión y desempeño ambiental | 2025-02-01 | 2025-12-31 | En desarrollo | SI | Tema: Socialización de buenas prácticas ambientales y herramientas de medición del cambio climático Fecha: 20 de junio La sesión de la mesa ambiental, llevada a cabo de manera virtual el 20 de junio a través de Microsoft Teams, tuvo como objetivo principal la socialización de buenas prácticas implementadas por las entidades que hacen parte de la estrategia PREAD (Programa de Responsabilidad Ambiental Institucional). Durante la jornada, se compartieron experiencias exitosas orientadas a la gestión ambiental institucional, con énfasis en la reducción del impacto ambiental y la implementación de acciones sostenibles. Adicionalmente, se realizó la presentación de diversos aplicativos en línea desarrollados por la NASA, los cuales permiten monitorear y medir variables asociadas al cambio climático. Estas herramientas fueron destacadas como recursos valiosos para el análisis técnico y la toma de decisiones fundamentadas en evidencia científica. Durante la sesión, se reiteró a las entidades la obligación de realizar y actualizar su inventario de gases de efecto invernadero (GEI), una tarea que ha sido abordada y recordada en sesiones anteriores. Esta acción es esencial para cumplir con los compromisos institucionales en materia de sostenibilidad y para aportar a los objetivos nacionales de mitigación del cambio climático. No se establecieron compromisos específicos por parte del ICETEX.
SH.Ini.2023.2026.GR1.01.Diseñar e implementar estrategias para la divulgación de información y relacionamiento con el ciudadano. | ICETEX-PAA-2025 | Participar en las actividades que se definan en las mesas sectoriales de Relacionamiento Ciudadano | 2025-02-01 | 2025-12-31 | En desarrollo | SI | Tema: El rol del servicio público en la atención al ciudadano Fecha: 4 de junio La sesión, desarrollada de manera virtual el 4 de junio a través de Microsoft Teams, giró en torno al papel fundamental que desempeñan las entidades estatales en la atención al ciudadano. Se destacó que esta atención constituye el principal punto de interacción entre el Estado y la ciudadanía, siendo esencial para garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a sus derechos. Durante el conversatorio se abordaron los principios y normativas que deben regir esta interacción, tales como: información completa y clara, igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y oportunidad. Estos principios deben aplicarse considerando las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. Se hizo énfasis en la responsabilidad que tienen los servidores públicos de brindar un servicio accesible, ético y eficiente, promoviendo una gestión basada en la objetividad, la transparencia y el respeto. |  | 07 de octubre de 2025 10:00 a.m. a 12:00 m. Plataforma Microsoft Teams
SH.Ini.2023.2026.GR1.02.Coadyuvar en el mejoramiento del ejercicio de la función disciplinaria, mediante la implementación de buenas prácticas, herramientas y contenido de transferencia de conocimiento. | ICETEX-PAA-2025 | Participar de las sesiones del colectivo disciplinario y de las actividades que se deriven de las mesas de trabajo. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | En desarrollo | N/A | No se realizaron actividades en el cuatrimestre
SH.Ini.2023.2026.GR2.01.Desarrollar espacios encaminados al fortalecimiento sectorial de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | ICETEX-PAA-2025 | Participar en la comunidad de practica sectorial de Gestión del Conocimiento e innovación | 2025-02-01 | 2025-12-31 | En desarrollo | SI | Tema:Apertura de la Comunidad de práctica del sector Hacienda. Fecha:24 de julio. Durante la primera mesa sectorial convocada por el Ministerio de Hacienda de forma presencial, se dio inicio al lanzamiento de la Comunidad de Práctica del Sector Hacienda, donde se trataron temas tales como gestión del conocimiento y la innovación. una iniciativa conjunta que busca promover el intercambio de experiencias, buenas prácticas y aprendizajes estratégicos entre las entidades del sector. El objetivo de la sesión, es fortalecer la articulación sectorial a través del intercambio sistemático de conocimiento, experiencias y soluciones innovadoras que respondan a los retos comunes del sector Hacienda, así mismo, la definición de roles y responsabilidades, planificación de actividades y recursos, y próximos pasos. Por parte de ICETEX, no se establecieron compromisos
SH.Ini.2023.2026.GR2.02.Fortalecer la Gestión Documental en las entidades del Sector Hacienda. | ICETEX-PAA-2025 | Participar en las mesas y actividades sectoriales de Gestión Documental | 2025-02-01 | 2025-12-31 | En desarrollo | SI | Tema: Tablas de Valoración Documental Fecha: 28 de mayo Durante la Mesa Sectorial convocada por el Ministerio de Hacienda, se trató como tema central la aplicación de las Tablas de Valoración Documental (TVD), un instrumento esencial para garantizar la adecuada organización, conservación y disposición final de los documentos producidos por las entidades públicas. Se hizo énfasis en la necesidad de aplicar correctamente estas tablas como parte integral de los procesos de gestión documental, destacando la importancia de seguir los procedimientos establecidos y respetar la periodicidad para su entrega al Archivo General de la Nación (AGN), cumpliendo con los lineamientos técnicos exigidos. El AGN, por su parte, socializó el esquema de asesoría técnica que brinda a las entidades en cada fase del proceso de gestión de las TVD, incluyendo su formulación, revisión, actualización y entrega. Para ello, se dieron a conocer los canales oficiales de contacto, tales como correos institucionales, plataformas virtuales y los datos de los profesionales responsables del acompañamiento. Cabe destacar que esta jornada tuvo un carácter principalmente informativo y orientado a resolver dudas, por lo que no se definieron compromisos formales por parte de los participantes. |  | 24 de septiembre de 2025 10:00 a.m. a 12:00 m. Plataforma Microsoft Teams
SH.Ini.2023.2026.GR3.01.Realizar el seguimiento a la apropiación de tecnologías emergentes por parte de las entidades del sector. | ICETEX-PAA-2025 | Participar en las actividades que convoque el líder temático de Gobierno Digital y Seguridad Digital | 2025-02-01 | 2025-12-31 | En desarrollo | SI | Tema:Mesa sectorial Hábitos de Seguridad Digital - COLCERT Fecha:26 de junio Hablaron de las recomendaciones de seguridad digital para las entidades públicas, la importancia de los antivirus, y en general todos los hábitos de seguridad digital que deben implementar. Sin compromisos por parte de ICETEX
SH.Ini.2023.2026.GR3.01.Realizar el seguimiento a la apropiación de tecnologías emergentes por parte de las entidades del sector. | [5 empty] | SI | Tema:Mesa sectorial Conozcamos Copilot Chat-Min Hacienda Fecha:14 y 16 de julio. Durante la primera mesa sectorial convocada por el Ministerio de Hacienda de forma virtual, asistieron por parte de ICETEX la Dirección de Tecnología, la Oficia de Riesgos, el líder de Estadística y la Oficina de Planeación, donde se trataron temas les invita a participar en la Capacitación: Conozcamos Copilot Chat. El objetivo del espacio de aprendizaje es brindar información sobre una herramienta que puede simplificar las tareas diarias y aumentar la productividad. Sin compromisos por parte de ICETEX
Continuar con la reglamentación e implementación del Plan de Salvamento mediante Acuerdo de la Junta Directiva del ICETEX y coordinar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el impacto fiscal del Plan de Salvamento y su respectiva financiación. | ICETEX-PAA-2025 | Continuar con la reglamentación e implementación del Plan de Salvamento mediante Acuerdo de la Junta Directiva del ICETEX y coordinar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el impacto fiscal del Plan de Salvamento y su respectiva financiación. | 2025-01-01 | 2025-12-20 | En desarrollo | SI | Desde el 27 de junio al 04 de julio se publico en participación ciudadana https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana/proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas el proyecto de politica de condonación parcial de capital por compensación social. Desde la Vicepresidencia de Crédito y Cobrazas se presentará a Junta Directiva la aprobación definitiva de esta politica. El Plan de Oportunidades, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", surge como respuesta a la necesidad de apoyar a los usuarios de ICETEX que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias. Entendiendo la importancia de promover una cultura de pago sólida y al mismo tiempo implementar medidas de condonación parcial de capital y de intereses en el marco del proyecto de Plan de Oportunidades en ICETEX, es esencial presentar cómo estas medidas, hacen parte de una estrategia articulada entre las medidas existentes en la entidad
Elaborar la propuesta de proyecto de Reforma al ICETEX Y socializarla con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Educación Nacional. | ICETEX-PAA-2025 | Coordinar mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para completar la formulación de la iniciativa y revisar generar estimaciones sobre el potencial impacto fiscal de la iniciativa. Generar un concepto técnico por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sus respectivas áreas encargadas del trámite legislativo. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En desarrollo | SI | Desde la Presidencia del ICETEX se esta trabajando en la nueva reforma de la entidad, para lo cual en segundo semestre del año se realizaran las mesas técnicas con los Ministerios para la validación de la reforma.

## Actividades misionales (hidden)
Plan Sectorial Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2025
Fecha de actualización: 29/04/2025
Mapa Estratégico Institucional 2023-2026 |  |  | Información de la tarea 2025 |  |  |  |  | Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea. |  |  |  | Entregable III Trimeste | I Cuatrimestre | II Cuatrimestre | III Cuatrimestre
No. | Objetivo estratégico | Iniciativa | Nombre de la Tarea 2025 | Descripción de la Tarea 2025 | Fecha inicial | Fecha final | Entidad Responsable | Talento Humano | Financiero | Tecnológico | Físico
[13 empty] | Descripción del avance | Descripción del avance | Descripción del avance
27 | GM3. Dinamizar la banca de desarrollo y la inclusión financiera, como instrumento que incentive y estimule la competitividad, inversión, la economía popular y desarrollo social | SH.Ini.2023.2026.GM3.07 Contribuir al cumplimiento de las responsabilidades asumidas por el ICETEX en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y reformar el modelo de créditos educativos en el país. | Continuar con la reglamentación e implementación del Plan de Salvamento mediante Acuerdo de la Junta Directiva del ICETEX y coordinar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el impacto fiscal del Plan de Salvamento y su respectiva financiación. | Realizar el análisis técnico y financiero para estimar el impacto fiscal anual de la implementación del Plan de Salvamento y todas las medidas incluidas en el. Asistir a mesas técnicas interinstitucionales para determinar la financiación de las medidas propuestas. | 2025-01-01 | 2025-12-20 | Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez (ICETEX) | x |  |  |  | Acuerdo de Junta Directiva aprobando la condonación parcial de capital por compensación social.
28 | GM3. Dinamizar la banca de desarrollo y la inclusión financiera, como instrumento que incentive y estimule la competitividad, inversión, la economía popular y desarrollo social | SH.Ini.2023.2026.GM3.07 Contribuir al cumplimiento de las responsabilidades asumidas por el ICETEX en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y reformar el modelo de créditos educativos en el país. | Elaborar la propuesta de proyecto de Reforma al ICETEX Y socializarla con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Educación Nacional. | Coordinar mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para completar la formulación de la iniciativa y revisar generar estimaciones sobre el potencial impacto fiscal de la iniciativa. Generar un concepto técnico por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sus respectivas áreas encargadas del trámite legislativo. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez (ICETEX) | x |  |  |  | La propuesta de proyecto de reforma con las nuevas definiciones

## Enlaces internos (hidden)
Plan Sectorial Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2025
Fecha de actualización: 02/05/2024
Plan | Nombre de la tarea | Responsable ICETEX | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea)
SH.Ini.2023.2026.GC1.01.Desarrollar espacios encaminados al fortalecimiento sectorial de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano y Política de Integridad, de acuerdo con lo lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. > ICETEX | Participar en las mesas sectoriales, capacitaciones gestionadas por el Ministerio de Hacienda en el marco de la dimensión del Talento Humano -2025 | Yuri Ladino Jaime Gil Grupos de Talento Humano y Desarrollo y Transformación | 2025-02-02 | 2025-12-31
SH.Ini.2023.2026.GC2.01.Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda. | Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda | Ricardo Cortes Pardo Ana Lucy Castro Oficina Asesora Juridica | 2025-02-02 | 2025-12-31
SH.Ini.2023.2026.GC2.01.Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda. | Realizar informe con las conclusiones del análisis de casos perdidos y ganados y/o análisis de riesgos conforme al aplicativo dispuesto por la ANDJE. | Ricardo Cortes Pardo Ana Lucy Castro Oficina Asesora Juridica | 2025-02-02 | 2025-12-31
SH.Ini.2023.2026.GC2.02 Fortalecer la generación de proyectos de responsabilidad social-ambiental y buenas prácticas para mejorar el desempeño ambiental en las Entidades del Sector Hacienda. | Participar en las mesas sectoriales de gestión y desempeño ambiental | Laura Guzman Giomar Tatiana Forero Torres Grupo de Recursos Fisicos | 2025-02-02 | 2025-12-31
SH.Ini.2023.2026.GR1.01.Diseñar e implementar estrategias para la divulgación de información y relacionamiento con el ciudadano. | Participar en las actividades que se definan en las mesas sectoriales de Relacionamiento Ciudadano | Luz Marina Carreño Rodolfo Giovanni Canchila Oficina Comercial y de Mercadeo | 2025-02-02 | 2025-12-31
SH.Ini.2023.2026.GR1.02.Coadyuvar en el mejoramiento del ejercicio de la función disciplinaria, mediante la implementación de buenas prácticas, herramientas y contenido de transferencia de conocimiento. | Participar de las sesiones del colectivo disciplinario y de las actividades que se deriven de las mesas de trabajo. | Judy Hayley Farfan Forero Secretaría General | 2025-02-02 | 2025-12-31
SH.Ini.2023.2026.GR2.01.Desarrollar espacios encaminados al fortalecimiento sectorial de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Participar en la comunidad de practica sectorial de Gestión del Conocimiento e innovación | Luisa Fernanda Santiago Catalina Peña Jaime Gil Grupo de Desarrollo y Transformación Grupo de Planeación Financiera Estudios Socioeconomicos e Innovación | 2025-02-02 | 2025-12-31
SH.Ini.2023.2026.GR2.02.Fortalecer la Gestión Documental en las entidades del Sector Hacienda. | Participar en las mesas y actividades sectoriales de Gestión Documental | Gerardo Rodriguez Grupo de Gestión Documental | 2025-02-02 | 2025-12-31
SH.Ini.2023.2026.GR3.01.Realizar el seguimiento a la apropiación de tecnologías emergentes por parte de las entidades del sector. | Participar en las actividades que convoque el líder temático de Gobierno Digital y Seguridad Digital | Juan Leonardo Berdella Edwardo Andres Vargas Dirección de Tecnología Monica Pinto Gustavo Adolfo Beltran Oficina de Riesgos | 2025-02-02 | 2025-12-31