## PIGSAC GRELCI (hidden)
Fuente de la acción | Tipificacion | Hallazgo | Causa raiz de las acciones a atender | Descripcion o actividad a realizar | Principio / Política del SAC | Objetivo operativo del PIGSAC | Responsable(s) | Fecha Inicio | Fecha fin | Entregables / evidencias | Indicador | Meta 2026 | Frecuencia | Estado | Riesgo | Acción mitigación | Enlaces directos | Tiempo Seguimiento | Responsable GRELCI
Política de Participación Ciudadana | Fortalecimiento institucional | Necesidad de fortalecer la inclusión activa de la ciudadanía en el ciclo de gestión pública. | Limitada apropiación institucional del enfoque de participación como eje transversal del servicio. | Acompañar las acciones de sensibilización que fomenten la inclusión activa de la ciudadanía en cada etapa del ciclo de gestión pública, fortaleciendo la transparencia y la corresponsabilidad. | Trato justo – Inclusión – Transparencia | Fortalecer la cultura institucional de servicio y participación ciudadana. |  |  |  | Jornadas de sensibilización, piezas pedagógicas, actas de acompañamiento. | % de acciones de sensibilización acompañadas | 100% | Semestral | Planeado | Baja participación institucional. | Articulación temprana con líderes de proceso
Seguimiento SAC | Control y monitoreo | Riesgo de desactualización de contenidos de participación ciudadana en web. | Falta de seguimiento sistemático a publicaciones institucionales | Realizar seguimiento y control periódico a publicaciones web relacionadas con participación de beneficiarios. | Información clara – Transparencia | Garantizar información oportuna y accesible al consumidor financiero. |  |  |  | Reportes de revisión web, alertas de actualización | % de contenidos revisados | 100% | Trimestral | Planeado | Información desactualizada | Coordinación con Comunicaciones
Lineamientos MIPG | Planeación | Insuficiente caracterización de ciudadanía y grupos de interés. | Información fragmentada y no consolidada | Acompañar la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés | Enfoque diferencial – Inclusión | Ajustar el servicio a las necesidades reales de los grupos de valor. |  |  |  | Documento de caracterización actualizado. | Documento de caracterización actualizada | 1 documento vigente | Anual | Planeado | Decisiones sin enfoque diferencial. | Uso de fuentes oficiales y validación interáreas
Política de Participación Ciudadana | Capacitación | Bajo conocimiento normativo en participación ciudadana | Falta de capacitación sistemática | Realizar capacitaciones a colaboradores sobre la política de participación ciudadana. | Cultura de servicio – Protección al consumidor | Fortalecer capacidades institucionales. |  |  |  | Listados de asistencia, material pedagógico. | % de colaboradores capacitados | 100% | semestral | Planeado | Incumplimiento normativo | Programación obligatoria
Estrategia Territorial | Participación | Limitado diálogo directo con grupos de valor. | Escasa presencia territorial. | Realizar 5 espacios de participación ciudadana con grupos de valor en territorios. | Trato justo – Participación | Fortalecer confianza ciudadana |  |  |  | Actas, listados, memorias | Nº de espacios realizados. | 5% | mensual | Planeado | Baja asistencia | Convocatoria anticipada
Seguimiento de políticas | Socialización | Bajo conocimiento ciudadano de avances institucionales | Débil estrategia de socialización | Socializar y monitorear acciones de políticas institucionales. | Transparencia | Garantizar rendición de cuentas |  |  |  | Informes, piezas comunicativas | Nº de socializaciones | 4 | cuatrimestral | Planeado | Desinformación ciudadana. | Articulación con OCM
Plan de Formación SAC | Capacitación | Brechas en competencias de atención al consumidor financiero | Formación no estructurada | Desarrollar 8 ciclos de conversatorios para fortalecer competencias en atención al consumidor financiero y relacionamiento con ciudadanía. | Trato justo – Protección | Mejorar calidad de atención |  |  |  | Memorias, registros | Nº de ciclos realizados | 8 | Anual | Planeado | Baja apropiación | Metodología participativa
Cultura organizacional | Reconocimiento | Baja visibilización de buenas prácticas. | Falta de incentivos | Reconocer e incentivar la labor de colaboradores en atención ciudadana. | Cultura de servicio | Fortalecer compromiso institucional |  |  |  | Actos de reconocimiento | Nº de reconocimientos | 10 | Anual | Planeado | Desmotivación | Comunicación interna.
Estrategia de Canales | Mejora del servicio | Experiencia de usuario limitada en canales virtuales | Canales no diseñados desde la experiencia del ciudadano | Acompañar el fortalecimiento de los canales virtuales de relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor | Accesibilidad – Trato justo | Mejorar la experiencia de interacción digital |  |  |  | Informes de mejora, actas de acompañamiento. | Nº de acciones de mejora implementadas | 5 | Semestral | Planeado | Baja usabilidad | Pruebas con usuarios
Enfoque diferencial | Inclusión | Barreras de acceso para personas con discapacidad y grupos diversos | Falta de ajustes razonables en servicios y contenidos. | Realizar seguimiento y acompañamiento para gestionar insumos y adaptaciones de accesibilidad | Política del SAC: Inclusión – Igualdad | Garantizar acceso equitativo a servicios. |  |  |  | Reportes de ajustes implementados. | % de ajustes realizados | 100 % de requerimientos identificados | Permanente | Planeado | Exclusión de grupos vulnerables | Articulación con expertos. | Recursos fisicos-OCM-GRELCI | Trimestral
Articulación institucional | Gestión interinstitucional | Bajo aprovechamiento de alianzas estratégicas | Falta de red formal de aliados. | Acompañar y gestionar red de aliados y articulación institucional. | Poliica del SAC-Corresponsabilidad | Optimizar resultados de gestión |  |  |  | Convenios, actas de articulación | Nº de aliados activos/ total de aliados | 100% | Trimestral | Planeado | Gestión desarticulada | Planeación conjunta.
Estrategia Territorial SAC | Atención al ciudadano | Baja cobertura territorial del SAC | Limitada presencia institucional en regiones | Acompañar acciones territoriales de atención y promoción de servicios financieros. | Política del SAC: Trato justo – Accesibilidad | Acercar el SAC a los territorios |  |  |  | Informes territoriales, registros de atención | Nº de acciones territoriales realizadas/ programadas | 100% | Trimestral | Planeado | Baja cobertura en territorios | Planeación conjunta con las territoriales
Enfoque diferencial | Adecuación de información | Documentos no comprensibles para todos los grupos. | Lenguaje técnico no adaptado | Acompañar traducción de documentos de interés a lenguas nativas o idiomas extranjeros. | Política del SAC: Información clara – Inclusión | Garantizar comprensión de la información |  |  |  | Publicación Documentos traducidos | Nº de documentos adaptados/propuestos | 100% | Anual | Planeado | Desinformación | Validación cultural para su paricipación
Lenguaje claro | Mejora documental | Respuestas PQRSDF con lenguaje poco claro | Plantillas no estandarizadas | Acompañar en la adecuación las plantillas de respuesta tipo PQRSDF del Icetex, asi como los documentos estrategicos y transversales de la OCM en lenguaje claro, comprensible e incluyente. | / Política del SAC: Transparencia – Trato justo | Mejorar comprensión del consumidor |  |  |  | Plantillas ajustadas | % de plantillas adecuadas/total propuestas | 100% | Trimestral | Planeado | Respuestas ineficaces | Revisión jurídica y comunicativa
Talento humano | Fortalecimiento institucional | Necesidad de fortalecer competencias del personal de atención | Capacitación no continua | Acompañar fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano. | Política del SAC: Cultura de servicio | Mejorar calidad del servicio |  |  |  | Planes de formación, registros | % colabores capacitados/total de la planta | 100% | Trimestral | Planeado | Atención deficiente | Capacitación obligatoria
Transparencia | Acceso a la información | Riesgo de incumplimiento en acceso a información pública | Falta de monitoreo sistemático | Monitorear y hacer seguimiento al acceso de la información pública. | Política del SAC: Transparencia | Garantizar derecho a la información |  |  |  | Informes de seguimiento | % de cumplimiento | 100% | Trimestral | Planeado | Sanciones entes de control | Alertas tempranas
Canales de denuncia | Protección al consumidor | Canales de denuncia poco visibles | Diseño no centrado en el usuario | Fortalecer los canales de denuncia para mejorar experiencia y facilidad de uso. | Política del SAC: Protección – Confianza | Promover denuncias seguras |  |  |  | Ajustes a canales | : Nº de mejoras implementadas | 100% | Trimestral | Planeado | Limitación de canales de denuncias | Difusión pedagógica
PQRSDF | Participación | Reincidencia de quejas | Falta de análisis de causas | Realizar 3 espacios de participación para identificar causas de quejas y proponer soluciones. | Política del SAC: Mejora continua | Reducir reincidencia de PQRSDF |  |  |  | : Actas, planes de mejora | Nº de espacios realizados | 100% | Trimestral | Planeado | Persistencia de fallas | Seguimiento a compromisos
Experiencia de usuario | Evaluación | Necesidad de validar impacto de mejoras | Falta de retroalimentación directa | Organizar focus groups con usuarios presenciales y digitales. | Política del SAC: Enfoque al usuario | Evaluar impacto de mejoras |  |  |  | Informes de focus group | Nº de focus group realizados | 100% | cuatrimestral | Planeado | Decisiones sin evidencia | Metodología estructurada.
Comunicaciones institucionales | Bajo conocimiento ciudadano sobre políticas institucionales | Contenidos poco sistemáticos y no articulados |  | Proponer producción de contenido sobre políticas y su desarrollo interno para interacción con ciudadanías y grupos de valor | / Política del SAC: Transparencia – Información clara | Fortalecer comunicación institucional del SAC |  |  |  | Piezas comunicativas publicadas | Nº de contenidos publicados | 100% | Trimestral | planeado | Publicación información desactualizada | Validación previa de publicaciones
Modelo de Relacionamiento | Seguimiento | Resultados del modelo no socializados oportunamente | Falta de estrategia de divulgación estructurada | Hacer seguimiento, socializar y publicar resultados del modelo de Relacionamiento ICETEX–Ciudadanía. | Política del SAC: Rendición de cuentas | Garantizar trazabilidad y transparencia del modelo. |  |  |  | : Informes publicados, actas | Nº de informes socializados | 100% | Semestral | Planeado | Baja apropiación institucional | Socialización multicanal
Experiencia del usuario | Mejora continua | Recomendaciones de experiencia no integradas a procesos. | Falta de articulación interáreas | Articular acciones para envío de informes claros y periódicos de experiencia del usuario a las áreas | Política del SAC: Mejora continua | Incorporar experiencia del usuario en decisiones |  |  |  | Informes remitidos | Nº de informes enviados | 100% | Trimestral | Planeado | Repetición de fallas | Seguimiento a recomendaciones
Cultura organizacional | Gestión del cambio | Medición vista como requisito formal | Débil apropiación del enfoque de mejora | Promover cultura de mejora continua basada en medición de experiencia. | / Política del SAC: Cultura de servicio | Transformar la medición en herramienta estratégica |  |  |  | Jornadas, piezas pedagógicas | Nº de acciones de sensibilización | 100% | Trimestral | Planeado | Resistencia al cambio | Resistencia al cambio
Rendición de Cuentas | Transparencia | Baja visibilidad de la estrategia institucional |  | Socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas por medios digitales e institucionales (portal web, redes sociales, correo masivo). | Principio / Política del SAC: Transparencia | Garantizar acceso a información institucional. |  |  |  | Publicaciones, registros web | Nº de publicaciones | 100% | Trimestral | Planeado | Desconfianza ciudadana | Mensajes claros y oportunos
Diálogos regionales | Participación | Resultados no retroalimentados a la ciudadanía | Falta de cierre comunicativo | Informar a la ciudadanía resultados de diálogos regionales. | Política del SAC: Participación – Transparencia | Cerrar el ciclo de participación |  |  |  | Informes socializados | Nº de socializaciones | 100% | Trimestral | Planeado | Deslegitimación del proceso | Cronograma de cierre
Manual SAC | Divulgación | Manual SAC poco accesible para ciudadanía. | Lenguaje técnico. | Publicación de la versión ciudadana del Manual SAC en web institucional | Información clara | Facilitar comprensión del SAC |  |  |  | Documento publicado | Manual publicado (Sí/No). | si | Única | Planeado | Desconocimiento del SAC | Versión pedagógica
Estrategia territorial | Planeación | Acciones territoriales no programadas | Falta de cronograma | Acompañar acciones territoriales (SAC): cronograma | Accesibilidad | Garantizar presencia territorial |  |  |  | Cronograma aprobado | Cronograma definido (Sí/No). | 100% | Anual | Planeado | Improvisación. | Planeación anticipada
Gobernanza SAC | Responsabilidad | Roles SAC no formalizados | Falta de designación oficial | Designar responsables SAC por cada área y registrar en GRELCI. | Corresponsabilidad | Clarificar roles institucionales |  |  |  | Acto administrativo, registro | % de áreas con responsable SAC | 100% | Anual | Planeado | Desarticulación | Comunicación formal
Planeación estratégica | Planeación | Falta de plan operativo del SAC. | Ausencia de instrumento unificado | Formulación del PIGSAC – versión para CIGD (diseñar un plan operativo medible y gestionable ) | Planeación – Mejora continua | Contar con plan medible y gestionable |  |  |  | Documento PIGSAC | Plan formulado (Sí/No). | Sí | Anual | Planeado | Gestión reactiva | Validación técnica.
Gobernanza | Aprobación | Necesidad de aval institucional | Requisito de gobernanza | Presentación del PIGSAC al CIGD (aprobación) y a Junta Directiva | Presentar PIGSAC al CIGD y Junta Directiva | Gobernanza |  |  |  | Actas de aprobación. | PIGSAC aprobado (Sí/No). | Sí | Anual | Planeado | No aprobación | Socialización previa.
|  |  |  | Diseño del Plan de Educación Financiera (SAC) | [9 empty] | Planeado
|  |  |  | Diseño del Plan de Comunicaciones (SAC) | [9 empty] | Planeado
|  |  |  | Reporte trimestral #1 al CIGD (SAC) | [9 empty] | Planeado
|  |  |  | Ejecución Plan Comunicaciones SAC – Trimestre 2 | [9 empty] | Planeado
|  |  |  | Ejecución Plan Comunicaciones SAC – Trimestre 3 | [9 empty] | Planeado
|  |  |  | Ejecución Plan Comunicaciones SAC – Trimestre 4 | [9 empty] | Planeado
Talento humano | Capacitación | : Conocimiento desigual del SAC entre funcionarios y contratistas | Falta de capacitación obligatoria y periódica en SAC | Realizar capacitación obligatoria en SAC – Ciclo 1, dirigida a funcionarios y contratistas del ICETEX SAC – Ciclo 1 | Cultura de servicio / Trato justo | Fortalecer la apropiación institucional del SAC. |  |  |  | Listados de asistencia, material pedagógico, memorias de capacitación. | % de colaboradores capacitados | 90% | Semestral | Planeado
Talento humano | Capacitación | : Conocimiento desigual del SAC entre funcionarios y contratistas | Falta de capacitación obligatoria y periódica en SAC | Realizar capacitación obligatoria en SAC – Ciclo 1, dirigida a funcionarios y contratistas del ICETEX – Ciclo 2 | Cultura de servicio / Trato justo | Fortalecer la apropiación institucional del SAC. |  |  |  | Listados de asistencia, material pedagógico, memorias de capacitación. | % de colaboradores capacitados | 90% | Semestral | Planeado | Baja participación del personal | Inclusión como requisito institucional y seguimiento por área.

## Conceptos (hidden)
📘 Definición de columnas – Formato PIGSAC
1. Fuente de la acción |  | Origen que da lugar a la acción incorporada en el PIGSAC. Identifica cuál es el insumo que exige, recomienda o motiva la acción.
Qué debe contener: |  | Informes del Defensor del Consumidor Financiero.
Auditorías internas o externas.
Informes de entes de control y/o de gestión.
Resultados PQRSDF.
Riesgos identificados por cada enlace y/o colaborador/a de la entidad (SGRC / SARO).
Lineamientos normativos o estratégicos.
Ejemplo: | Vocería #1 – Defensor del Consumidor Financiero.
2. Recomendación del Informe / reporte / hallazgo |  |  |  |  | Transcripción sintética y fiel de la recomendación, observación o hallazgo formulado por la fuente de acción, redactada en lenguaje claro y orientada a la mejora.
Qué debe contener: |  | Qué debe asegurarse, fortalecerse, ajustarse o corregirse.
El foco en derechos del consumidor financiero, cumplimiento, servicio o control.
Ejemplo: | Asegurar la entrega de información clara, suficiente y oportuna al consumidor financiero en todos los momentos de la relación contractual.
3. Causa raíz de las acciones a atender |  |  |  | Identificación del problema estructural que origina la recomendación o hallazgo. Explica por qué ocurre la situación y dónde se rompe el proceso.
Qué debe contener: |  | Fallas de proceso, tecnología, personas o controles.
Problemas de coordinación, trazabilidad o datos.
Debe ser verificable y no solo descriptiva del síntoma.
Ejemplo: | Información fragmentada, datos de contacto desactualizados y ausencia de controles de verificación multicanal.
4. Descripción |  | Descripción concreta y operativa de la acción a ejecutar para atender la causa raíz y dar cumplimiento a la recomendación.
Qué debe contener: |  | Qué se va a hacer.
Cómo se va a hacer.
Alcance de la acción (canales, procesos, ciclos).
Redacción clara y ejecutable.
Ejemplo: | Mapeo de qué, cómo, cuándo y por qué se informa al consumidor antes, durante y después del desembolso en todos los canales y detección de brechas.
5. Principio / Política del SAC |  |  | Principios rectores y políticas del Manual SAC que fundamentan la acción y le dan soporte normativo.
Qué debe contener: |  | Principio(s) del SAC (trato justo, transparencia, protección, etc.).
Política(s) específica(s) del Manual SAC.
Ejemplo: | Principio: Transparencia y acceso a la información. Política: Información clara y transparente (7.6); Calidad y oportunidad del servicio (7.5).
6. Objetivo operativo del PIGSAC |  |  | Resultado concreto que se busca alcanzar con la acción, alineado con los objetivos estratégicos del SAC y el PIGSAC.
Qué debe contener: |  | Qué se mejora o asegura.
En términos operativos, no estratégicos.
Relacionado con control, prevención, trazabilidad o experiencia.
Ejemplo: | Fortalecer el cumplimiento del deber de información al consumidor financiero en todo el ciclo del crédito.
7. Responsable(s) |  | Áreas, dependencias o instancias responsables de ejecutar la acción y entregar evidencias.
Qué debe contener: |  | Áreas directamente responsables.
Se pueden incluir corresponsables de apoyo o articulación.
Ejemplo: | VFA / VCC / ORI / VOT / GRELCI / OCM / Tecnología.
8. Fecha Inicio |  | Fecha en la que se inicia formalmente la ejecución de la acción.
Qué debe contener: |  | Fecha realista y coherente con la planeación anual.
Formato día/mes/año.
9. Fecha fin |  | Fecha límite para el cumplimiento total de la acción o entrega del producto final.
Qué debe contener: |  | Fecha comprometida.
Relacionada con hitos institucionales (CIGD, Junta, informes).
10. Entregables / evidencias |  |  | Productos verificables que demuestran la ejecución y cumplimiento de la acción.
Qué debe contener: |  | Documentos, informes, actas, registros en CRM, tableros, publicaciones.
Deben ser objetivamente auditables.
Ejemplo: | Informe de diagnóstico con brechas priorizadas y soportes cargados en COSMOS.
11. Indicador |  | Métrica que permite medir el avance y efectividad de la acción.
Qué debe contener: |  | Indicador claro, medible y trazable.
Relacionado con resultado, no solo actividad.
Ejemplo: | % de procesos del ciclo con brecha identificada y planificada.
12. Meta 2026 |  | Resultado esperado del indicador al cierre del año de vigencia del PIGSAC.
Qué debe contener: |  | Valor objetivo (porcentaje, número, cumplimiento total).
Debe ser alcanzable y verificable.
Ejemplo: | 100%.
13. Frecuencia |  | Periodicidad con la que se mide o reporta el indicador.
Qué debe contener: |  | Única (para actividades puntuales).
Mensual, trimestral, semestral, según corresponda.
14. Estado |  | Situación actual de la acción dentro del ciclo de ejecución.
Qué debe contener: |  | Planeado.
En curso.
Finalizado.
15. Riesgo |  | Evento potencial que puede afectar el cumplimiento oportuno o efectivo de la acción.
Qué debe contener: |  | Riesgo operacional, tecnológico, humano o de articulación.
Redactado de forma clara y concreta.
Ejemplo: | Falta de consolidación de datos entre sistemas.
16. Acción mitigación |  | Medida concreta para reducir la probabilidad o impacto del riesgo identificado.
Qué debe contener: |  | Acción preventiva o correctiva.
Responsable implícito o explícito.
Ejemplo: | Cruzado y depuración de información entre COSMOS y gestor documental.

## PIGSAC fallo tutela (hidden)
Plan de acción en el PIGSAC
El contenido de esta plantilla es un ejemplo de un Plan de Trabajo en construcción - incluya sus propuestas borrando lo que corresponda
Fuente de la acción | Tipificacion | Hallazgo | Causa raiz de las acciones a atender | Actividad a realizar | Principio / Política del SAC | Objetivo operativo del PIGSAC | Entregables / evidencias | Responsable(s) | Rol responsabilidad | Enlaces directos | Tiempo Seguimiento | Fecha Inicio | Fecha fin | Responsable GRELCI | Indicador | Meta 2026 | Frecuencia | Estado | Riesgo | Acción mitigación
Fallo judicial Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Caso Casteblanco Peña | Reclamaciones de reportes de centrales de riesgo | Vencimiento de términos legales en la atención de reclamos de habeas data, en contravía de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1266 de 2008. | Ausencia de control efectivo y automatizado de los tiempos de respuesta para las peticiones de habeas data. | Diseño e implementación de un tablero institucional de monitoreo diario con alertas automáticas para reclamos de habeas data. | Transparencia – Políticas 7.5 y 7.6. | Evitar vencimientos y asegurar el cumplimiento del término máximo legal establecido en la Ley 1266 de 2008. | Reporte semanal que contenga: número total de PQRS radicadas, número de casos clasificados como habeas data, número de casos escalados a las áreas competentes y estado de los términos legales. | GRELCI – CRM |  | Julio | SEMANAL | 01/02/2026 | 2026-12-31 | Mateo / Mario | % de peticiones de habeas data respondidas dentro del término legal | 100% | Mensual | Planeado | Demoras en el desarrollo e implementación de ajustes tecnológicos por parte de TI. | Priorización del desarrollo en el Comité de TI, implementación de pruebas piloto y seguimiento semanal a avances.
Fallo judicial Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Caso Casteblanco Peña | Reclamaciones de reportes de centrales de riesgo | Marcación tardía o inexistente del estado “reclamo en trámite” dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la radicación. | Roles, responsabilidades y tiempos no estandarizados entre las áreas que intervienen en el trámite de reclamos de habeas data. | Estandarizar y automatizar el protocolo de marcación del estado “reclamo en trámite” en el CRM. | Transparencia – Política 7.6 | Asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 1266 de 2008. | Protocolo aprobado, actas de pruebas funcionales y evidencia de la automatización implementada en el CRM. | GRELCI - VOT - OPERACIONES |  | JENNY MARCELA | SEMANAL | 01/02/2026 | 2026-12-31 | Mateo / Mario | % de solicitudes de habeas data marcadas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas | 100% | Mensual | Planeado | Limitaciones funcionales del CRM actual para la marcación oportuna. | Desarrollo e implementación de un microflujo temporal que permita la marcación oportuna mientras se realiza el ajuste definitivo.
Fallo judicial Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Caso Casteblanco Peña | Reclamaciones de reportes de centrales de riesgo | Debilidad institucional en la gestión y atención de reclamos de habeas data. | Desconocimiento de las diferencias normativas, procedimentales y operativas entre las PQRS y los reclamos de habeas data. | Realizar talleres y capacitaciones obligatorias dirigidas a las áreas que intervienen en la gestión de habeas data. | Transparencia – Protección de Datos | Fortalecer las competencias institucionales para la correcta gestión de reclamos de habeas data. | Listados de asistencia, materiales de capacitación y registros de socialización. | GRELCI – ASEGUIRAMIENTO |  | LUZ YANIRA | SEMANAL | 01/03/2026 | 2026-12-31 | Carlos | % de funcionarios capacitados en gestión de reclamos de habeas data | 100% | Única | Planeado | Baja asistencia a las jornadas de capacitación debido a carga laboral. | Ajuste de horarios, modalidad híbrida o virtual y programación anticipada de las capacitaciones.
Fallo judicial Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Caso Casteblanco Peña |  |  |  | Ajustar en el CRM la automatización de las prórrogas de respuesta, evitando que se apliquen de manera automática a los reclamos de habeas data y garantizando el respeto estricto de los términos legales. |  |  | Evidencia de la parametrización del CRM y notificación formal de la configuración implementada. | GRELCI – CRM |  | Julio | MENSUAL | 01/02/2026 | 2026-12-31 | Jorge | % de parametrizaciones del CRM implementadas y notificadas formalmente conforme a lo definido para habeas data |  |  | Planeado | Retrasos en la implementación y socialización de las parametrizaciones del CRM para reclamos de habeas data, (Este riesgo conecta directamente con el fallo y con el art. 16 de la Ley 1266 de 2008.) | Priorización en Comité TI, pruebas funcionales y notificación formal de la parametrización implementada.
Fallo judicial Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Caso Casteblanco Peña | Reclamaciones de reportes de centrales de riesgo | Procedimientos institucionales desactualizados frente a la atención de reclamos de habeas data. | El procedimiento PA-ATC no contempla una ruta específica y diferenciada para el trámite de reclamos de habeas data. | Modificar y actualizar el procedimiento institucional de atención al ciudadano, incorporando una ruta diferenciada y prioritaria para los reclamos de habeas data. | Transparencia – Mejora continua | Asegurar claridad, trazabilidad y control en el proceso de atención de habeas data. | Procedimiento institucional actualizado, aprobado y publicado. | GRELCI – Aseguramiento |  | Luz Yanira | A DEMANDA | 01/02/2026 | 2026-12-31 | Karen Camila | % de cumplimiento del nuevo procedimiento institucional de habeas data | 100% | Única | Planeado | Retrasos en el proceso de aprobación del procedimiento. | Gestión temprana y articulación con la Oficina de Calidad para priorizar la revisión y aprobación.
Fallo judicial Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Caso Casteblanco Peña | Reclamaciones de reportes de centrales de riesgo | Escalamiento extemporáneo de casos de habeas data a las áreas competentes para la generación de respuesta. | Se evidencia que el operador no prioriza los casos de habeas data conforme a su riesgo legal y a los términos perentorios establecidos en la norma. | Exigir al operador Comware la priorización de los casos clasificados como habeas data, independientemente de contingencias operativas, y realizar mesas de trabajo periódicas para seguimiento. |  | Verificar el cumplimiento permanente por parte del operador. | Evidencias de las comunicaciones formales al operador, actas de mesas de trabajo y compromisos de priorización adoptados. | GRELCI - grupo de servicio |  | Libia | MENSUAL | 01/02/2026 | 2026-12-31 | Mateo / Mario | Número de mesas de trabajo realizadas y notificaciones enviadas al operador sobre priorización de casos de habeas data | 12 | mensual | Planeado | Baja articulación o seguimiento insuficiente a los compromisos del operador. | Programación periódica de mesas de trabajo, envío de comunicaciones formales y seguimiento a compromisos adquiridos.
Note on I8: MARY CAMARGO: LA MARCACION LA HACE EL OPERADOR

## Plan Integral de Gestión 2026
#VALUE!
PIGSAC (Sistema Intregrado de Gestión del SAC)
Entidad | ICETEX
Vigencia | 2026
Fecha de Inicio | 27 de febrero de 2026
Fecha Fin: | 31 de diciembre 2026
Seguimiento | Grupo de relacionamiento con la Ciudadania GRELCI
AREA | Fuente de Informacion | Principio / Política del SAC | Problematica | Actividad a realizar | Entregables / Producto | Meta (Cantidad actividades) | Fecha de culminacion de las actividades | Area Responsable del Cumplimiento | Nombre Responsable
GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA (OCM) | Plan Cierre de Brechas Oficina Comercial y de Mercadeo-Politica de Participación-Politica de Servicio a la Ciudadana | Trato justo – Inclusión – Transparencia | Necesidad de fortalecer la inclusión activa de la ciudadanía en el ciclo de gestión pública. | Acompañar las acciones de sensibilización que fomenten la inclusión activa de la ciudadanía en cada etapa del ciclo de gestión pública, fortaleciendo la transparencia y la corresponsabilidad. | Jornadas de sensibilización, piezas pedagógicas, actas de acompañamiento. | 3 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Politica Participación Ciudadana-Resolución 1519 de 2020 | Información clara – Transparencia | Riesgo de desactualización de contenidos de participación ciudadana en web. | Realizar seguimiento y control periódico a publicaciones web relacionadas con participación de beneficiarios. | Reportes de revisión web, alertas de actualización | 2 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Politica de Participación ciudadana y servicio a la ciudadania | Enfoque diferencial – Inclusión | Insuficiente caracterización de ciudadanía y grupos de interés. | Acompañar la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés | Documento de caracterización actualizado. | 1 documento vigente | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Politica de Participación ciudadana | Cultura de servicio – Protección al consumidor | Bajo conocimiento normativo en participación ciudadana | Realizar capacitaciones a colaboradores sobre la política de participación ciudadana. | Listados de asistencia, material pedagógico. | 2 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Politica de Participación ciudadana | Trato justo – Participación | Limitado diálogo directo con grupos de valor. | Realizar 5 espacios de participación ciudadana con grupos de valor en territorios. | Actas, listados, memorias | 5 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Plan Cierre de Brechas Oficina Comercial y de Mercadeo-Politica de Participación-Politica de Servicio a la Ciudadana | Transparencia | Bajo conocimiento ciudadano de avances institucionales | Socializar y monitorear acciones de políticas institucionales. | Informes, piezas comunicativas | 2 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Manual SAC 2026 | Trato justo – Protección | Brechas en competencias de atención al consumidor financiero | Desarrollar 8 ciclos de conversatorios para fortalecer competencias en atención al consumidor financiero y relacionamiento con ciudadanía. | Memorias, registros | 4 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Plan Cierre de Brechas Oficina Comercial y de Mercadeo-Politica de Participación-Politica de Servicio a la Ciudadana | Cultura de servicio | Baja visibilización de buenas prácticas. | Reconocer e incentivar la labor de colaboradores en atención ciudadana. | Actos de reconocimiento | 10 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Plan Cierre de Brechas Oficina Comercial y de Mercadeo-Politica de Participación-Politica de Servicio a la Ciudadana | Accesibilidad – Trato justo | Experiencia de usuario limitada en canales virtuales | Acompañar el fortalecimiento de los canales virtuales de relacionamiento con la ciudadanía y grupos de valor | Informes de mejora, actas de acompañamiento. | 1 capacitacion 1 informe | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Plan Cierre de Brechas Oficina Comercial y de Mercadeo-Politica de Participación-Politica de Servicio a la Ciudadana | Política del SAC: Inclusión – Igualdad | Barreras de acceso para personas con discapacidad y grupos diversos | Realizar seguimiento y acompañamiento para gestionar insumos y adaptaciones de accesibilidad | Reportes de ajustes implementados. | informe | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Plan Cierre de Brechas Oficina Comercial y de Mercadeo-Politica de Participación-Politica de Servicio a la Ciudadana | Poliica del SAC-Corresponsabilidad | Bajo aprovechamiento de alianzas estratégicas | Acompañar y gestionar red de aliados y articulación institucional. | Convenios, actas de articulación | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Plan Cierre de Brechas Oficina Comercial y de Mercadeo-Politica de Participación-Politica de Servicio a la Ciudadana | Política del SAC: Trato justo – Accesibilidad | Baja cobertura territorial del SAC | Acompañar acciones territoriales de atención y promoción de servicios. | Informes territoriales, registros de atención | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Programa de transparencia y etica publica PTEP | Política del SAC: Información clara – Inclusión | Documentos no comprensibles para todos los grupos. | Acompañar traducción de documentos de interés a lenguas nativas o idiomas extranjeros. | Publicación Documentos traducidos | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Plan Cierre de Brechas Oficina Comercial y de Mercadeo-Politica de Participación-Politica de Servicio a la Ciudadana | / Política del SAC: Transparencia – Trato justo | Respuestas PQRSDF con lenguaje poco claro | Acompañar en la adecuación las plantillas de respuesta tipo PQRSDF del Icetex, asi como los documentos estrategicos y transversales de la OCM en lenguaje claro, comprensible e incluyente. | Plantillas ajustadas | 3 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Plan Cierre de Brechas Oficina Comercial y de Mercadeo-Politica de Participación-Politica de Servicio a la Ciudadana | Política del SAC: Cultura de servicio | Necesidad de fortalecer competencias del personal de atención | Acompañar fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano. | Planes de formación, registros | 3 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Resolución 1519 de 2020 | Política del SAC: Transparencia | Riesgo de incumplimiento en acceso a información pública | Monitorear y hacer seguimiento al acceso de la información pública. | Informes de seguimiento | 4 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Programa de transparencia y etica publica PTEP | Política del SAC: Protección – Confianza | Canales de denuncia poco visibles | Fortalecer los canales de denuncia para mejorar experiencia y facilidad de uso. | Ajustes a canales | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Plan Cierre de Brechas Oficina Comercial y de Mercadeo-Politica de Participación-Politica de Servicio a la Ciudadana | Política del SAC: Mejora continua | Reincidencia de quejas | Realizar 3 espacios de participación para identificar causas de quejas y proponer soluciones. | : Actas, planes de mejora | 3 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Plan Cierre de Brechas Oficina Comercial y de Mercadeo-Politica de Participación-Politica de Servicio a la Ciudadana | Política del SAC: Enfoque al usuario | Necesidad de validar impacto de mejoras | Organizar focus groups con usuarios presenciales y digitales. | Informes de focus group | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Plan Cierre de Brechas Oficina Comercial y de Mercadeo-Politica de Participación-Politica de Servicio a la Ciudadana | / Política del SAC: Transparencia – Información clara | Contenidos poco sistemáticos y no articulados | Proponer producción de contenido sobre políticas y su desarrollo interno para interacción con ciudadanías y grupos de valor | Piezas comunicativas publicadas | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Plan Cierre de Brechas Oficina Comercial y de Mercadeo-Politica de Participación-Politica de Servicio a la Ciudadana | Política del SAC: Rendición de cuentas | Resultados del modelo no socializados oportunamente | Hacer seguimiento, socializar y publicar resultados del modelo de Relacionamiento ICETEX–Ciudadanía. | : Informes publicados, actas | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Plan Cierre de Brechas Oficina Comercial y de Mercadeo-Politica de Participación-Politica de Servicio a la Ciudadana | Política del SAC: Mejora continua | Recomendaciones de experiencia no integradas a procesos. | Articular acciones para envío de informes claros y periódicos de experiencia del usuario a las áreas | Informes remitidos | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Plan Cierre de Brechas Oficina Comercial y de Mercadeo-Politica de Participación-Politica de Servicio a la Ciudadana | / Política del SAC: Cultura de servicio | Medición vista como requisito formal | Promover cultura de mejora continua basada en medición de experiencia. | Jornadas, piezas pedagógicas | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Plan Cierre de Brechas Oficina Comercial y de Mercadeo-Politica de Participación-Politica de Servicio a la Ciudadana | Principio / Política del SAC: Transparencia | Baja visibilidad de la estrategia institucional | Socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas por medios digitales e institucionales (portal web, redes sociales, correo masivo). | Publicaciones, registros web | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Plan Cierre de Brechas Oficina Comercial y de Mercadeo-Politica de Participación-Politica de Servicio a la Ciudadana | Política del SAC: Participación – Transparencia | Resultados no retroalimentados a la ciudadanía | Informar a la ciudadanía resultados de diálogos regionales. | Informes socializados | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Manual SAC 2026 | Información clara | Manual SAC poco accesible para ciudadanía. | Publicación de la versión ciudadana del Manual SAC en web institucional | Documento publicado | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Manual SAC 2026 | Accesibilidad | Acciones territoriales no programadas | Acompañar acciones territoriales (SAC): cronograma | Cronograma aprobado | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Manual SAC 2026 | Corresponsabilidad | Roles SAC no formalizados | Designar responsables SAC por cada área y registrar en GRELCI. | Acto administrativo, registro | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Manual SAC 2026 | Planeación – Mejora continua | Falta de plan operativo del SAC. | Formulación del PIGSAC – versión para CIGD (diseñar un plan operativo medible y gestionable ) | Documento PIGSAC | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Manual SAC 2026 | Presentar PIGSAC al CIGD y Junta Directiva | Necesidad de aval institucional | Presentación del PIGSAC al CIGD (aprobación) y a Junta Directiva | Actas de aprobación. | 4 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Manual SAC 2026 | Presentar PIGSAC al CIGD y Junta Directiva | Necesidad de aval institucional | Acompañamiento a las capacitaciones de Educación Financiera (SAC) | Documento , capacitacion e informe | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Manual SAC 2026 | Presentar PIGSAC al CIGD y Junta Directiva | Necesidad de aval institucional | Acompañamiento Plan de Comunicaciones (SAC) | Documento , capacitacion e informe | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Manual SAC 2026 | Presentar PIGSAC al CIGD y Junta Directiva | Necesidad de aval institucional | seguimiento e informe triimestral al CIGD (SAC) | seguimiento PAA - informe | 4 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Manual SAC 2026 | Cultura de servicio / Trato justo | Conocimiento desigual del SAC entre funcionarios y contratistas | Realizar capacitación obligatoria en SAC – Ciclo 1, dirigida a funcionarios y contratistas del ICETEX SAC – Ciclo 1 | Listados de asistencia, material pedagógico, memorias de capacitación. | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Manual SAC 2026 | Cultura de servicio / Trato justo | Conocimiento desigual del SAC entre funcionarios y contratistas | Realizar capacitación obligatoria en SAC – Ciclo 1, dirigida a funcionarios y contratistas del ICETEX – Ciclo 2 | Listados de asistencia, material pedagógico, memorias de capacitación. | 1 | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
| Manual SAC 2026 | Cultura de servicio / Trato justo | casos (vocerias), tutelas, casos reiterativos que contengan afectación hacia el consumidor para la identificación de la causa raiz. | Realizar el análisis integral de los casos expuestos, con el fin de identificar las causas raíz de las afectaciones al consumidor financiero y, a partir de ello, formular planes de mejora articulados con las áreas involucradas. Estas acciones estarán orientadas a mitigar la reiteratividad de situaciones, fortalecer la calidad del servicio, optimizar los tiempos de respuesta y, en general, implementar soluciones que contribuyan al mejoramiento continuo de la experiencia de la ciudadanía. | 1. planes de trabajo. 2. Sesiones de seguimiento. 3. Actas de compromisos. | A demanda | 2026-06-30 | Grupo Reladionamiento con la Ciudadania GRELCI | Luz Helena Morales Celis
DIRECCIÓN DE COBRANZAS | Identificación de Oportunidades de mejora de los procesos del área de recuperación de cartera | Cultura de servicio / mejora continua | Revisar y analizar todas las casuísticas reiterativas del área con la gestión de recuperación de la cartera para disminuir el escalamiento de PQRS. | 1. Revisar y analizar todas las tipificaciones de los casos escalados al área. 2. Actualizar las plantillas de atención de los requerimientos del área. 3. Realizar seguimiento a los casos con mayor número de casos escalados. | 1. Analisis de las tipificaciones. 2. Soporte donde se evidencie la actualizacion de las plantillas. 3. Soporte con la acciones del seguimiento para disminuir los casos escalados | 3 actividades | 30 de junio de 2026 | Grupo de atencion de PQRS ( Direccion de Cobranzas) | Wilson Enrique Hernandez
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES | Auditoría SGC 2025 II | Transparencia / Estandarización | No existen soportes que evidencien que los beneficiarios son notificados cuando cumplen o deben ajustar requisitos para el proceso de condonación, lo que impide verificar el cumplimiento de los controles definidos. | Ajustar el procedimiento de condonación para incluir un paso obligatorio de notificación al beneficiario, asegurando que la comunicación quede registrada y validada antes de continuar el trámite. | Procedimiento de condonación actualizado y aprobado; registro del paso de notificación incorporado al proceso. | 1 procedimiento de condonación actualizado | 2026-03-30 | ORI-Grupo de Operaciones | Alejandro Rubiano; Alfredo Suspes
| Análisis interno | Transparencia / Consistencia | Rediseñar la Matriz Institucional de Escalamiento, definiendo explícitamente tres niveles de atención (N1: Contact Center/Canal, N2: Líderes de área, N3: Áreas técnicas/Directivas), identificando el área responsable del dato maestro y estableciendo los tiempos máximos de escalamiento entre niveles. | Elaborar la Matriz de Escalamiento actualizada y firmada, con rutas de articulación entre áreas y tiempos definidos por nivel. | Matriz de Escalamiento actualizada y firmada, con las rutas de articulación entre áreas. | 1 matriz de escalonamiento actualizada para los programas del portafolio internacional | 2026-04-30 | ORI | Liliana Ramirez; María Lucía Pérez; Sebastían Fajardo; Alexandra Calderon; Albert Arias; Ariel Sánchez; Juan Sebastián Gonzalez; Hector Hurtatis
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Lineamientos normativos o estratégicos. | 6.1. Cultura de servicio. 7.1. Política de Cultura de Servicio | La normatividad exige la implementación del SAC en la entidad | Sensibilización institucional del SAC | Campaña interna, piezas gráficas, mailing institucional, contenidos ICETEX al día | a demanda | 2026-08-30 | Oficina asesora de Comunicaciones | Karol Viviana Romero
| Lineamientos normativos o estratégicos. | 6.1. Cultura de servicio. 7.1. Política de Cultura de Servicio | La normatividad exige la implementación del SAC en la entidad | Formación y apropiación interna del SAC | Jornadas pedagógicas, presentaciones, cartilla SAC, registro de asistencia, informe de resultados | a demanda | 2026-12-01 | Oficina asesora de comunicaciones Karol Viviana Romero | Karol Viviana Romero
| Lineamientos normativos o estratégicos. | 6.1. Cultura de servicio. 7.1. Política de Cultura de Servicio | La normatividad exige la implementación del SAC en la entidad | Divulgación y posicionamiento del SAC (interno y externo) | Piezas digitales, videos institucionales, publicaciones web/redes, evidencias de difusión | a demanda | 2026-12-01 | Oficina asesora de comunicaciones Karol Viviana Romero | Karol Viviana Romero
COMUNIDAD ICETEX (OCM) | Atención Integral, Cultura de Servicio | Asegurar la promoción de participación activa y el empoderamiento de los(as) consumidores financieros por parte de CI. | Implementar actividades interactivas como talleres, seminarios y campañas educativas centradas en habilidades financieras que empoderen a los consumidores, fomentando su capacidad para tomar decisiones responsables e informadas. | Registro de actividades realizadas, con datos sobre la cantidad de participantes y el impacto educativo. Encuesta de Medición de la percepción y el aprendizaje de los consumidores en cuanto a su empoderamiento. | Plan de actividades Informes de saisfacción | 2 | 2026-12-01 | VFA-COMUNIDAD ICETEX-OCM-GRELCI-GRUPO DE TECNOLOGIA | VFA Liliana Margarita De la Hoz Mercado , GRELCI Luz Helena Morales, Alejandro Torres Comunidad ICETEX OCM, Grupo Servicio Carlos Monterrosa, Tecnología Jhon Edwin Mican .
| Lineamientos normativos o estratégicos | Adecuación del producto; Educación financiera: Política 7.7 Educación financiera. | Asegurar el diseño e implementación de estrategias de educación financiera y formación complementaria por parte de CI. | Diseñar una autoevaluación para los beneficiarios del ICETEX, en relación con el conocimiento de sus derechos, deberes y caractrerísticas de los productos ICETEX aplicables | Resultados de autoevaluación de beneficiarios en relación con el conocimiento de sus derechos, deberes y caractrerísticas de los productos ICETEX aplicables | 3 | 2026-12-01 | VFA, VCC, ORI, GRELCI, OCM, Tecnología. | VFA Liliana Margarita De la Hoz Mercado , GRELCI Luz Helena Morales, Alejandro Torres Comunidad ICETEX OCM, Grupo Servicio Carlos Monterrosa, Tecnología Jhon Edwin Mican . VCC Stefannt Bermudez-ORI Liliana del Pilar Ramirez
| Lineamientos normativos o estratégicos | Gestión del servicio; Política 7.1 Cultura de Servicio; Política 7.2 Atención integral. | Asegurar la articulación de acciones de bienestar y acompañamiento de CI con los equipos territoriales, el GRELCI y otras áreas para fortalecer la experiencia del usuario. | Plan de articulación de CI con áreas del ICETEX | Informe de articulación de CI con áreas del ICETEX | 1 | 2026-12-01 | VFA / VCC / ORI / VOT / GRELCI / OCM / Grupo Servicio / Tecnología | VFA Liliana Margarita De la Hoz Mercado , GRELCI Luz Helena Morales, Alejandro Torres Comunidad ICETEX OCM, Grupo Servicio Carlos Monterrosa, Tecnología Jhon Edwin Mican . VCC Stefannt Bermudez-ORI Liliana del Pilar Ramirez
| Lineamientos normativos o estratégicos | Crear un programa basado en la confianza y la educación financiera que fomente la lealtad a largo plazo. | Asegurar el impulso de la fidelización responsable por parte de CI, basada en la confianza y la orientación. | Crear un programa de fidelización donde los consumidores sean recompensados por su comportamiento financiero responsable y por mantener una relación positiva con ICETEX. | Registro de los consumidores fidelizados y los beneficios obtenidos. | a demanda | 2026-12-01 | VFA, VCC, ORI, GRELCI, OCM, Tecnología. | VFA Liliana Margarita De la Hoz Mercado , GRELCI Luz Helena Morales, Alejandro Torres Comunidad ICETEX OCM, Grupo Servicio Carlos Monterrosa, Tecnología Jhon Edwin Mican . VCC Stefannt Bermudez-ORI Liliana del Pilar Ramirez
| Lineamientos normativos o estratégicos | Adecuación del producto; Educación financiera: Política 7.7 Educación financiera. | Asegurar la generación de contenidos y herramientas pedagógicas por parte de CI, que contribuyan a la toma de decisiones informadas y a la prevención de sobreendeudamiento. | Diseñar contenidos y herramientas de capacitación | Población impactada con herramientas de capacitación | 1 listado | 2026-12-01 | VFA, VCC, ORI, GRELCI, OCM, Tecnología. | VFA Liliana Margarita De la Hoz Mercado , GRELCI Luz Helena Morales, Alejandro Torres Comunidad ICETEX OCM, Grupo Servicio Carlos Monterrosa, Tecnología Jhon Edwin Mican . VCC Stefannt Bermudez-ORI Liliana del Pilar Ramirez
| Lineamientos normativos o estratégicos | Cultura del servicio; Política 7.10 de Cultura del Servicio | Asegurar la actuación de CI como catalizador de la cultura de servicio, con el fin de integrar los principios del SAC en las estrategias de relacionamiento y comunicación inclusiva con los usuarios. | Plan de difusión de los principios del SAC, integrado a las estrategias de relacionamiento y comunicación con los usuarios. | Publicaciones de CI ligadas a los principios del SAC | a demanda | 2026-12-01 | VFA, VCC, ORI, GRELCI, OCM, Tecnología. | VFA Liliana Margarita De la Hoz Mercado , GRELCI Luz Helena Morales, Alejandro Torres Comunidad ICETEX OCM, Grupo Servicio Carlos Monterrosa, Tecnología Jhon Edwin Mican . VCC Stefannt Bermudez-ORI Liliana del Pilar Ramirez
| Lineamientos normativos o estratégicos | Transparencia, trato justo, mejora continua de acuerdo a politicas del SAC. | Mejorar la comprensión financiera y el acceso a información clara. | Creación de contenidos y ejecución de jornadas educativas. | Matriz de mapeo, informe de diagnóstico, plan de acción, material didactico, actas de jornadas, registros en COSMOS. | 1 matriz, actas y liistado de asistencia | 2026-12-01 | VFA, VCC, ORI, GRELCI, OCM, Tecnología. | VFA Liliana Margarita De la Hoz Mercado , GRELCI Luz Helena Morales, Alejandro Torres Comunidad ICETEX OCM, Grupo Servicio Carlos Monterrosa, Tecnología Jhon Edwin Mican . VCC Stefannt Bermudez-ORI Liliana del Pilar Ramirez
| Lineamientos normativos o estratégicos | Transparencia, trato justo, mejora continua de acuerdo a politicas del SAC. | Desarrollar y divulgar una ruta pedagógica estructurada para cada etapa del crédito. | Implementar la ruta pedagógica EXPLORA – TRANSFORMA – CONSOLIDA. | Matriz de mapeo, creación de rutas pedagógicas, informe de diagnóstico, plan de acción, registros en COSMOS. | 1 matriz, actas y liistado de asistencia | 2026-12-01 | VFA, VCC, ORI, Tecnología, Grupo Servicio. | VFA Liliana Margarita De la Hoz Mercado , GRELCI Luz Helena Morales, Alejandro Torres Comunidad ICETEX OCM, Grupo Servicio Carlos Monterrosa, Tecnología Jhon Edwin Mican . VCC Stefannt Bermudez-ORI Liliana del Pilar Ramirez
| Lineamientos normativos o estratégicos | Oportunidad , eficiencia, y calidad de servicio | Mejorar la trazabilidad de casos | Implementación de matrices de seguimiento de casos escalados desde CI | Matriz de seguimiento | 1 mateiz , 1 indorme | 2026-12-01 | Comunidad ICETEX | Alejandro Torres
| Lineamientos normativos o estratégicos | Atención Integral, Cultura de Servicio | Fortalecer las competencias de atención a población diversa | Implementación de procesos de sensibilizacion y capacitación en pautas para la atención a ciudadania diversa | Listados de asistencia capacitaciones | lsitados de asistencia, | 2026-12-01 | Comunidad ICETEX | Alejandro Torres
GRUPO DE TESORERIA | Análisis interno | Gestión del Servicio / Política 7.5 y Trato Justo. | Fortalecer la oportunidad en la atención de la verificación de pagos realizados por los beneficiarios para propender por una información financiera veraz del consumidor. | Realizar el rastreo de los pagos reportados por los usuarios vía PQRS, validando contra movimientos de bancos, extractos bancarios y otros archivos, para asegurar su correcta aplicación en el estado de cuenta. | Conciliación de recaudos | listados | 2026-12-01 | Grupo de Tesoreria | Lizeth Daniela Villamil
| Análisis interno | Transparencia y acceso a la información (Política 7.6) y Gestión del Servicio. | Mitigar la incertidumbre del consumidor financiero respecto al ciclo de desembolso mediante la confirmación de abono de saldos a favor. | Validar los estados de transferencia en portales bancarios y archivos de respuesta publicados por los bancos para emitir confirmaciones veraces sobre el abono final en las cuentas de los beneficiarios. | Archivo Excel Formulación el cual soporta la información de las órdenes de pago de saldos a favor. | 1 matria | 2026-12-01 | Grupo de Tesoreria | Lizeth Daniela Villamil
| Análisis interno | Transparencia y acceso a la información (Política 7.6) y Gestión del Servicio. | Garantizar la comunicación oportuna frente a la trazabilidad y el estado de los giros tanto a IES como a beneficiarios para dar información veraz al consumidor financiero. | Verificar y certificar el estado de los giros (exitosos, rechazados o pendientes) mediante el cruce de las instrucciones de giro en el aplicativo financiero frente alos archivos generados por los bancos, para informar al usuario con precisión. | Soportes de transferencia electronica de recursos Conciliación de giros y rechazos | a demanda | 2026-12-01 | Grupo de Tesoreria | Lizeth Daniela Villamil
ASEGURAMIENTO (OCM) | Se evidencia un incremento de casos sin atención oportuna, así como un aumento significativo en el número de acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio. | 6.5. Gestión del servicio 7.5. Política de Calidad y Oportunidad del Servicio | Análisis y gestión preventiva de causas asociadas a tutelas por la prestación del servicio | Analizar las acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio, identificando tipologías, causas raíz, áreas involucradas y puntos críticos del proceso para definir acciones de mejora. | Reporte de tipología y análisis de tutelas. | 1 REPORTE , 1 Informe | 2026-12-01 | OCM- Aseguramiento de Calidad | Luz Yanira Salamanca
| Se evidencia un incremento de casos sin atención oportuna, así como un aumento significativo en el número de acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio. | 6.6. Transparencia 7.6. Política de Información Clara y Transparente | Gestión oportuna y coordinada de solicitudes para prevenir tutelas | Revisar y ajustar los flujos de atención y escalamiento de casos críticos relacionados con la prestación del servicio, definiendo responsables, tiempos máximos de respuesta y criterios de priorización para evitar retrasos que deriven en acciones de tutela. | Documento de ajuste de flujos / lineamientos de priorización de casos críticos. | a demanda , 1 documento | 2026-12-01 | OCM- Aseguramiento de Calidad | Luz Yanira Salamanca
| Se evidencia un incremento de casos sin atención oportuna, así como un aumento significativo en el número de acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio. | 6.4. Respeto 7.4. Política Integral de Riesgos | . Fortalecimiento de capacidades de los colaboradores en atención oportuna y trato al ciudadano | Realizar jornadas de capacitación dirigidas a colaboradores y contratistas sobre atención oportuna, gestión de PQRSDF y prevención de tutelas, conforme a los lineamientos del SAC. | Listas de asistencias y material de capacitación | a demanda , 1 documento | 2026-12-01 | OCM- Aseguramiento de Calidad | Luz Yanira Salamanca
| Se evidencia un incremento de casos sin atención oportuna, así como un aumento significativo en el número de acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio. | 6.5. Gestión del servicio 7.5. Política de Calidad y Oportunidad del Servicio | Seguimiento institucional a la gestión de casos críticos | Realizar seguimiento periódico a los reportes de atención y gestión de casos críticos, validando el cumplimiento de tiempos y la implementación de acciones correctivas. | Correo de verificación de reporte y soportes de seguimiento. | a demanda , 1 documento | 2026-12-01 | OCM- Aseguramiento de Calidad | Luz Yanira Salamanca
| Se evidencia poca eficiencia operativa y debilidad en los controles internos de los procesos. | 6.5. Gestión del servicio 7.5. Política de Calidad y Oportunidad del Servicio | Monitoreo permanente de la atención al consumidor financiero | Se evidencia un incremento de casos sin atención oportuna, así como un aumento significativo en el número de acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio. | Reportes de monitoreos | a demanda , 1 documento | 2026-12-01 | OCM- Aseguramiento de Calidad | Luz Yanira Salamanca
| Se evidencia poca eficiencia operativa y debilidad en los controles internos de los procesos. | 6.5. Gestión del servicio 7.5. Política de Calidad y Oportunidad del Servicio | Fortalecimiento de los controles internos asociados a los procesos de atención | Actualizar y formalizar los procedimientos internos relacionados con la atención al ciudadano y consumidor financiero, incorporando controles claros y responsabilidades definidas. | Procedimiento actualizado y publicado | a demanda , 1 documento | 2026-12-01 | OCM- Aseguramiento de Calidad | Luz Yanira Salamanca
| Se evidencia poca eficiencia operativa y debilidad en los controles internos de los procesos. | 6.5. Gestión del servicio 7.5. Política de Calidad y Oportunidad del Servicio | Falta de apropiación institucional de los controles definidos | Socializar los procedimientos actualizados con las áreas responsables y los equipos operativos, garantizando su correcta aplicación. | Evidencias de socialización (correos, actas o presentaciones). | a demanda , 1 documento | 2026-12-01 | OCM- Aseguramiento de Calidad | Luz Yanira Salamanca

## COMUNIDAD (hidden)
COMPONENTE | Principio / Política del SAC | Accion a fortalecer | Actividad a realizar | Entregables / evidencias | Meta (Cantidad actividades) | Fecha de culminacion de las actividades | Responsable Actividad | Nombre Enlaces directos SAC
SAC (Sistema e Atencion al usuario) | Atención Integral, Cultura de Servicio | Asegurar la promoción de participación activa y el empoderamiento de los(as) consumidores financieros por parte de CI. | Implementar actividades interactivas como talleres, seminarios y campañas educativas centradas en habilidades financieras que empoderen a los consumidores, fomentando su capacidad para tomar decisiones responsables e informadas. | Registro de actividades realizadas, con datos sobre la cantidad de participantes y el impacto educativo. Encuesta de Medición de la percepción y el aprendizaje de los consumidores en cuanto a su empoderamiento.
| Adecuación del producto; Educación financiera: Política 7.7 Educación financiera. | Asegurar el diseño e implementación de estrategias de educación financiera y formación complementaria por parte de CI. | Diseñar una autoevaluación para los beneficiarios del ICETEX, en relación con el conocimiento de sus derechos, deberes y caractrerísticas de los productos ICETEX aplicables | Resultados de autoevaluación de beneficiarios en relación con el conocimiento de sus derechos, deberes y caractrerísticas de los productos ICETEX aplicables
| Gestión del servicio; Política 7.1 Cultura de Servicio; Política 7.2 Atención integral. | Asegurar la articulación de acciones de bienestar y acompañamiento de CI con los equipos territoriales, el GRELCI y otras áreas para fortalecer la experiencia del usuario. | Plan de articulación de CI con áreas del ICETEX | Informe de articulación de CI con áreas del ICETEX
| Crear un programa basado en la confianza y la educación financiera que fomente la lealtad a largo plazo. | Asegurar el impulso de la fidelización responsable por parte de CI, basada en la confianza y la orientación. | Crear un programa de fidelización donde los consumidores sean recompensados por su comportamiento financiero responsable y por mantener una relación positiva con ICETEX. | Registro de los consumidores fidelizados y los beneficios obtenidos.
| Adecuación del producto; Educación financiera: Política 7.7 Educación financiera. | Asegurar la generación de contenidos y herramientas pedagógicas por parte de CI, que contribuyan a la toma de decisiones informadas y a la prevención de sobreendeudamiento. | Diseñar contenidos y herramientas de capacitación | Población impactada con herramientas de capacitación
| Cultura del servicio; Política 7.10 de Cultura del Servicio | Asegurar la actuación de CI como catalizador de la cultura de servicio, con el fin de integrar los principios del SAC en las estrategias de relacionamiento y comunicación inclusiva con los usuarios. | Plan de difusión de los principios del SAC, integrado a las estrategias de relacionamiento y comunicación con los usuarios. | Publicaciones de CI ligadas a los principios del SAC
| Transparencia, trato justo, mejora continua de acuerdo a politicas del SAC. | Mejorar la comprensión financiera y el acceso a información clara. | Creación de contenidos y ejecución de jornadas educativas. | Matriz de mapeo, informe de diagnóstico, plan de acción, material didactico, actas de jornadas, registros en COSMOS.
| Transparencia, trato justo, mejora continua de acuerdo a politicas del SAC. | Desarrollar y divulgar una ruta pedagógica estructurada para cada etapa del crédito. | Implementar la ruta pedagógica EXPLORA – TRANSFORMA – CONSOLIDA. | Matriz de mapeo, creación de rutas pedagógicas, informe de diagnóstico, plan de acción, registros en COSMOS.
| Oportunidad , eficiencia, y calidad de servicio | Mejorar la trazabilidad de casos | Implementación de matrices de seguimiento de casos escalados desde CI | Matriz de seguimiento
| Atención Integral, Cultura de Servicio | Fortalecer las competencias de atención a población diversa | Implementación de procesos de sensibilizacion y capacitación en pautas para la atención a ciudadania diversa | Listados de asistencia capacitaciones

## COBRANZAS (hidden)
COMPONENTE | Principio / Política del SAC | Accion a fortalecer | Actividad a realizar | Entregables / evidencias | Meta (Cantidad actividades) | Fecha de culminacion de las actividades | Responsable COMUNIDAD | Enlaces directos
SAC (Sistema e Atencion al usuario) | Cultura de servicio / mejora continua | Revisar y analizar todas las casuísticas reiterativas del área con la gestión de recuperación de la cartera para disminuir el escalamiento de PQRS. | Revisión integral de todas las tipificaciones escaladas al área para identificar los casos donde se debe mejorar la respuesta de los casos más reiterativos que pueden llegar a generar futuras reclamaciones y quejas sobre el proceso. | "1.Revisión de las tipificaciones de los casos escalados al área, 2. Actualización de las plantillas de respuesta 3. Análisis sobre las solicitudes más reiterativas recibidas en el área a través de los diferentes canales de comunicación. "

## TESORERIA (hidden)
COMPONENTE | Principio / Política del SAC | Accion a fortalecer | Actividad a realizar | Entregables / evidencias | Meta (Cantidad actividades) | Fecha de culminacion de las actividades | Responsable COMUNIDAD | Enlaces directos
SAC (Sistema e Atencion al usuario) | Gestión del Servicio / Política 7.5 y Trato Justo. | Fortalecer la oportunidad en la atención de la verificación de pagos realizados por los beneficiarios para propender por una información financiera veraz del consumidor. | Realizar el rastreo de los pagos reportados por los usuarios vía PQRS, validando contra movimientos de bancos, extractos bancarios y otros archivos, para asegurar su correcta aplicación en el estado de cuenta. | Conciliación de recaudos
| Transparencia y acceso a la información (Política 7.6) y Gestión del Servicio. | Mitigar la incertidumbre del consumidor financiero respecto al ciclo de desembolso mediante la confirmación de abono de saldos a favor. | Validar los estados de transferencia en portales bancarios y archivos de respuesta publicados por los bancos para emitir confirmaciones veraces sobre el abono final en las cuentas de los beneficiarios. | Archivo Excel Formulación el cual soporta la información de las órdenes de pago de saldos a favor.
| Transparencia y acceso a la información (Política 7.6) y Gestión del Servicio. | Garantizar la comunicación oportuna frente a la trazabilidad y el estado de los giros tanto a IES como a beneficiarios para dar información veraz al consumidor financiero. | Verificar y certificar el estado de los giros (exitosos, rechazados o pendientes) mediante el cruce de las instrucciones de giro en el aplicativo financiero frente alos archivos generados por los bancos, para informar al usuario con precisión. | Soportes de transferencia electronica de recursos Conciliación de giros y rechazos

## ASEGURAMIENTO (2) (hidden)
COMPONENTE | Principio / Política del SAC | Accion a fortalecer | Actividad a realizar | Entregables / evidencias | Meta (Cantidad actividades) | Fecha de culminacion de las actividades | Responsable de la Actividad | Enlaces directos
SAC (Sistema e Atencion al usuario) | 6.5. Gestión del servicio 7.5. Política de Calidad y Oportunidad del Servicio | Se evidencia un incremento de casos sin atención oportuna, así como un aumento significativo en el número de acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio. Análisis y gestión preventiva de causas asociadas a tutelas por la prestación del servicio | Se evidencia un incremento de casos sin atención oportuna, así como un aumento significativo en el número de acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio. Analizar las acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio, identificando tipologías, causas raíz, áreas involucradas y puntos críticos del proceso para definir acciones de mejora. | Reporte de tipología por tutelas Reporte de tipología y análisis de tutelas.
| 6.6. Transparencia 7.6. Política de Información Clara y Transparente | Se evidencia un incremento de casos sin atención oportuna, así como un aumento significativo en el número de acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio. Gestión oportuna y coordinada de solicitudes para prevenir tutelas | Se evidencia un incremento de casos sin atención oportuna, así como un aumento significativo en el número de acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio. Revisar y ajustar los flujos de atención y escalamiento de casos críticos relacionados con la prestación del servicio, definiendo responsables, tiempos máximos de respuesta y criterios de priorización para evitar retrasos que deriven en acciones de tutela. | Publicación de campañas en la web y redes sociales Documento de ajuste de flujos / lineamientos de priorización de casos críticos.
| 6.4. Respeto 7.4. Política Integral de Riesgos | Se evidencia un incremento de casos sin atención oportuna, así como un aumento significativo en el número de acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio. Fortalecimiento de capacidades de los colaboradores en atención oportuna y trato al ciudadano | Se evidencia un incremento de casos sin atención oportuna, así como un aumento significativo en el número de acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio. Realizar jornadas de capacitación dirigidas a colaboradores y contratistas sobre atención oportuna, gestión de PQRSDF y prevención de tutelas, conforme a los lineamientos del SAC. | Listas de asistencias y material de capacitación
| 6.5. Gestión del servicio 7.5. Política de Calidad y Oportunidad del Servicio | Se evidencia un incremento de casos sin atención oportuna, así como un aumento significativo en el número de acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio. Seguimiento institucional a la gestión de casos críticos | Se evidencia un incremento de casos sin atención oportuna, así como un aumento significativo en el número de acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio. Realizar seguimiento periódico a los reportes de atención y gestión de casos críticos, validando el cumplimiento de tiempos y la implementación de acciones correctivas. | Correo de verificación de reporte Correo de verificación de reporte y soportes de seguimiento.
| 6.5. Gestión del servicio 7.5. Política de Calidad y Oportunidad del Servicio | Se evidencia un incremento de casos sin atención oportuna, así como un aumento significativo en el número de acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio. Monitoreo permanente de la atención al consumidor financiero | Se evidencia un incremento de casos sin atención oportuna, así como un aumento significativo en el número de acciones de tutela relacionadas con la prestación del servicio. | Reportes de monitoreos
| 6.5. Gestión del servicio 7.5. Política de Calidad y Oportunidad del Servicio | Se evidencia poca eficiencia operativa y debilidad en los controles internos de los procesos. Fortalecimiento de los controles internos asociados a los procesos de atención | Se evidencia poca eficiencia operativa y debilidad en los controles internos de los procesos. Actualizar y formalizar los procedimientos internos relacionados con la atención al ciudadano y consumidor financiero, incorporando controles claros y responsabilidades definidas. | Actualización y publicación de procedimiento Procedimiento actualizado y publicado
| 6.5. Gestión del servicio 7.5. Política de Calidad y Oportunidad del Servicio | Se evidencia poca eficiencia operativa y debilidad en los controles internos de los procesos. Falta de apropiación institucional de los controles definidos | Se evidencia poca eficiencia operativa y debilidad en los controles internos de los procesos. Socializar los procedimientos actualizados con las áreas responsables y los equipos operativos, garantizando su correcta aplicación. | Actualización y publicación de procedimiento Evidencias de socialización (correos, actas o presentaciones).
| 6.3. Protección 7.3. Política de Protección de Datos | Se evidencia poca eficiencia operativa y debilidad en los controles internos de los procesos. | Se evidencia poca eficiencia operativa y debilidad en los controles internos de los procesos. | Actualización y publicación de la Guia
| 6.6. Transparencia 7.6. Política de Información Clara y Transparente | Se evidencia poca eficiencia operativa y debilidad en los controles internos de los procesos. | Se evidencia poca eficiencia operativa y debilidad en los controles internos de los procesos. | Actualización y publicación de procedimiento

## COMERCIAL (hidden)
COMPONENTE | Principio / Política del SAC | Accion a fortalecer | Actividad a realizar | Entregables / evidencias | Meta (Cantidad actividades) | Fecha de culminacion de las actividades | Responsable Actividad | Nombre de Enlaces directos
SAC (Sistema e Atencion al usuario) | Transparencia y acceso a la información / Política 7.6; Gestión del Servicio / Política 7.5; Trato Justo; Mejora continua. | Duplicidad de información publicada en la página web institucional del ICETEX, identificada por Auditoría Interna. Se evidenció la publicación de dos (2) documentos denominados Plan Estratégico de Tecnologías PETI, publicados bajo el mismo dominio web de la entidad, los cuales presentan diferencia en su contenido, lo cual puede ocasionar inconsistencias en los mensajes institucionales, afectar la experiencia del usuario y generar riesgos reputacionales y operativos para la entidad. | Divulgación del procedimiento de actualización de la página web a los funcionarios y capacitación especificando los controles y responsabilidades de las áreas. | 1. Correo de divulgación de procedimiento; 2. Listado asistencia a los espacios de capacitación.
| Principios:Transparencia y acceso a la información / Gestión del Servicio. Políticas: Transparencia y acceso a la información / Política: Gestión del Servicio / Política de Calidad y Oportunidad del Servicio | Se evidencia la falta de oportunidad en la entrega de la información de productos propios y fondos (nuevas líneas, apertura de convocatorias y actualización de estas). | Garantizar que los lineamientos de las modificaciones, creaciones y demás información relacionada con los productos, sean socializadas dentro de tiempos; es decir, contar con tiempo suficiente antes de abrir convocatorias. | Reuniones teams; correos
| Principios:Transparencia y acceso a la información / Gestión del Servicio. Políticas: Transparencia y acceso a la información / Política: Gestión del Servicio / Política de Calidad y Oportunidad del Servicio | Se evidencia la divulgación de información incompleta, desactualizada o imprecisa por parte de las territoriales sobre las condiciones de las líneas de crédito educativo y servicios del ICETEX, lo cual genera reclamaciones y solicitudes de aclaración por parte del consumidor financiero. | Asegurar que el equipo territorial utilice exclusivamente información validada y vigente; ejecutando jornadas de capacitación al hacer aperturas de convocatorias o cada vez que se presenten cambios relevantes. | Registro de capacitación
| Principios:Transparencia y acceso a la información / Gestión del Servicio. Políticas: Transparencia y acceso a la información / Política: Gestión del Servicio / Política de Calidad y Oportunidad del Servicio | Durante actividades de promoción y atención al usuario no se brinda información suficiente sobre educación financiera, afectando la toma de decisiones informadas por parte del consumidor. | Desarrollar materiales informativos claros y comprensibles para el consumidor financiero con contenidos mínimos sobre educación financiera, para entregar y socializar en las ferias, charlas y demás actividades ejecutadas por parte de las territoriales. | Registro de asistencia que haga énfasis en este tema.
|  | Acción a fortalecer | Actividad a realizar | Entregables / evidencias
|  | Gestión unificada de lineamientos tecnológicos institucionales. | Divulgar y socializar el procedimiento institucional para la actualización y publicación de información tecnológica en la página web, capacitando a los funcionarios responsables y aclarando controles, roles y responsabilidades para evitar inconsistencias en los contenidos institucionales. | 1. Correo de divulgación del procedimiento.2. Listado de asistencia a espacios de capacitación.
|  | Oportunidad y coordinación en la entrega de información sobre productos y convocatorias. | Definir y socializar lineamientos internos que garanticen la entrega oportuna de la información relacionada con productos propios y fondos (nuevas líneas, apertura y actualización de convocatorias), asegurando tiempos mínimos de socialización previa antes de su publicación o apertura al público. | 1. Actas o registros de reuniones de socialización.2. Correos institucionales de divulgación de lineamientos.
|  | Calidad, claridad y consistencia de la información divulgada en territorio. | Garantizar que los equipos territoriales utilicen exclusivamente información validada, actualizada y vigente sobre las condiciones de los productos y servicios del ICETEX, mediante jornadas periódicas de capacitación y socialización cada vez que se presenten cambios relevantes. | 1. Registros de capacitación territorial.2. Materiales validados utilizados en jornadas.
|  | Fortalecimiento de la educación financiera en la atención al consumidor financiero. | Desarrollar y socializar materiales informativos claros y comprensibles en educación financiera, incorporándolos como contenido mínimo obligatorio en ferias, charlas y actividades de promoción y atención realizadas por las territorialidades. | 1. Registros de asistencia a actividades con énfasis en educación financiera.2. Material pedagógico utilizado.

## ORI (hidden)
COMPONENTE | Principio / Política del SAC | Accion a fortalecer | Actividad a realizar | Entregables / evidencias | Meta (Cantidad actividades) | Fecha de culminacion de las actividades | Responsable COMUNIDAD | Enlaces directos
SAC (Sistema e Atencion al usuario) | Transparencia (7.6); Estandarización (7.8) | Durante la revisión de la matriz de riesgos operativos, se evidenciaron incumplimientos en los controles establecidos por el proceso. Se evidenció incumplimiento en la presentación de las evidencias asociadas a los controles C45, causa CA454 del riesgo R153, y C20, causa CA461 del riesgo R174, específicamente en relación con el documento definido como “Oficio o comunicado al beneficiario de cumplimiento o ajuste de los requisitos para adelantar el proceso de condonación”. El proceso no presento soportes que evidencien la notificación a los beneficiarios que cumplen con los requisitos, lo que impide verificar la correcta ejecución de los controles establecidos. | Implementar y documentar un paso de validación en el proceso de condonación de 'Jóvenes Talentos'. Se creará una plantilla oficial de comunicación para notificar al beneficiario la aprobación o solicitud de ajuste de sus requisitos. Asimismo, se creará una lista de chequeo (checklist) para el analista de la ORI, garantizando que la comunicación se genere. | Procedimiento de condonación ajustado; checkist de soporte para analista de requerimientos de condonación de la ORI
| Transparencia (7.6); Consistencia (8.3) | Se evidencia una falta de control y seguimiento en las respuestas emitidas a través de los distintos canales de atención, identificándose la apertura de múltiples incidentes para una misma solicitud. Es necesaria una mayor articulación institucional para unificar criterios y asegurar respuestas efectivas que eviten inconsistencias en el servicio. | Rediseñar la Matriz Institucional de Escalamiento. Se deben definir explícitamente tres niveles de atención (N1: Contact Center/Canal, N2: Líderes de área, N3: Áreas técnicas/Directivas), determinando qué área es responsable del dato maestro y cuáles son los tiempos máximos de paso de un nivel a otro. | Documento Matriz de Escalamiento actualizada y firmada, con las rutas de articulación entre áreas. | 1 matriz
|  | Acción a fortalecer | Actividad a realizar | Entregables / evidencias
|  | No existen soportes que evidencien que los beneficiarios son notificados cuando cumplen o deben ajustar requisitos para el proceso de condonación, lo que impide verificar el cumplimiento de los controles definidos. | Ajustar el proceso de condonación para incluir un paso obligatorio de notificación al beneficiario, asegurando que la comunicación quede registrada y validada antes de continuar el trámite. | Procedimiento de condonación actualizado y aprobado; registro del paso de notificación incorporado al proceso.
|  | Rediseñar la Matriz Institucional de Escalamiento, definiendo explícitamente tres niveles de atención (N1: Contact Center/Canal, N2: Líderes de área, N3: Áreas técnicas/Directivas), identificando el área responsable del dato maestro y estableciendo los tiempos máximos de escalamiento entre niveles. | Documento de la Matriz de Escalamiento actualizada y firmada, con rutas de articulación entre áreas y tiempos definidos por nivel. | Matriz de Escalamiento actualizada y firmada, con las rutas de articulación entre áreas.