## 2026
Código: F541 |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE TARABAJO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión: 2
2025-02-28
Pagina 1 de 1
PLAN DE TRABAJO ANUAL SG - SST 2025 | [5 empty] | RECURSOS |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
1. GESTION E IMPLEMENTACION DEL SG-SST
Item | OBJETIVO | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | FINANCIEROS | TECNOLÓGICOS | HUMANOS | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
1 | 4 | PLANEAR | 1.1. Efectuar evaluación del Grado de Desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025 | 1.1.1 Evaluación inicial del SGSST (31/01/2026-31/01/2026) 1.1.2 Evaluación final del SGSST(31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  |  | X | 1 | [21 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0%
2 | 2 |  | 1.2. Definir el cronograma de capacitaciones en temas de prevención de incidentes, accidentes, enfermedades laborales, medicina preventiva, atención de emErgencias y PESV, de acuerdo con los riesgos identificados, necesidades normativas y análisis de ausentismo para 2026. | 1.2.1 Matriz de capacitaciones (31/01/2026-31/01/2026) | Contratistas SST |  | X | X | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
3 | 2 |  | 1.3. Definir cronograma anual de comunicaciones en SST | 1.3.1 Cronograma anual de comunicaciones establecido (31/01/2026-31/01/2026) | Contratistas SST |  | X | X | 1
4 | 2 |  | 1.4. Establecer cronograma anual de contratación 2026 | 1.4.1 Cronograma anual de contratación con fechas clave de vencimiento y renovación de contratos SST (28/02/2026-28/02/2026) | Responsable SST |  | X | X | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0%
5 | 4 |  | 1.5. Elaborar y hacer seguimiento del Plan de Trabajo con los Profesionales de la ARL y Corredor de seguros 2026 | 1.5.1 Plan de trabajo y actas mensuales de revisión con ARL y corredor seguros (01/01/2026-31/12/2026) | Contratistas SST/ASESOR ARL/CORREDOR DE SEGUROS |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
6 | 4 |  | 1.6. Efectuar revisión documentación del SG-SST (a demanda, al no requerirse en el periodo, la actividad será eliminada). | 1.6.1 Solicitud de actualización de documentación (01/01/2026-31/07/2026) | Contratistas SST |  | X | X |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 2 | 0 | 0%
7 | 4 |  | 1.7. Diseñar, revisar, aprobar y firmar el Plan Anual de Trabajo para el SG-SST y PESV | 1.7.1 Plan de Trabajo firmado (31/03/2026-31/03/2026) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 3 | 0 | 0%
8 | 4 |  | 1.8. Ejecutar revisión del presupuesto asignado para la vigencia 2025 y designación de responsables de ejecución | 1.8.1 Matriz de Presupuesto anual con responsable (31/03/2026-31/03/2026) | Responsable SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 3 | 0 | 0%
9 | 4 |  | 1.9. Hacer seguimiento y actualización información maestra del SG-SST y PESV | 1.9.1 Tablero de información maestra actualizada (01/01/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
10 | 4 |  | 1.10. Solicitar rendición de cuentas a todos los que tienen responsabilidades en el SG-SST (COPASST, CCL, Brigadas, colaboradores, Responsable del Sistema) | 1.10.1 Memorandos Solicitudes de rendición de cuentas (30/09/2026-30/09/2026) | Responsable SST |  | X | X | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
11 | 1 | HACER | 1.11. Realizar la formalización y/o actualización de la documentación del SG-SST | 1.11.1 Procedimientos, programas, formatos e instructivos actualizados (01/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 0%
12 | 1 |  | 1.12. Reportar ante el Ministerio de Trabajo, a través de la página del Fondo de Riesgos Laborales el resultado de la última medición de estándares mínimos de la vigencia 2025 | 1.12.1 Reporte de Estándares mínimos (31/12/2026-31/12/2026) | Responsable SST |  | X | X | 1 | [21 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0%
13 | 1 |  | 1.13. Hacer seguimiento al plan anual de trabajo | 1.13.1 Actas de seguimiento al Plan de Trabajo equipo SST (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
14 | 4 |  | 1.14. Hacer seguimiento del presupuesto y fechas criticas asignado para la vigencia 2026 | 1.14.1 Matriz de seguimiento ejecución de presupuesto con fechas y responsable de renovación (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
15 | 2 |  | 1.15. Socializar la Política, Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, seguridad vial, el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Entidad, Responsabilidades en SST, Matriz de riesgos, normograma, procedimientos, programas del SG-SST, entre otros. | 1.15.1 Correo envío piezas de comunicación y/o registros de asistencia de socialización. (31/12/2026-31/12/2026) | Responsable SST |  | X | X |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 0 | 0%
16 | 4 |  | 1.16. Archivar la documentación del SG-SST y PESV de acuerdo con lo establecido en la tabla de retención documental | 1.16.1 Solicitud registro actualización TRDS (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | x | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
17 | 1 |  | 1.17. Enviar correo solicitando evidencia de inducción al SG-SST | 1.17.1 Cruce de listado de contratistas contra inducciones. (31/12/2026-31/12/2026) 1.17.2. Cruce de listado de funcionarios contra inducciones. (31/12/2026-31/12/2026) | Responsable SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
18 | 4 |  | 1.18. Elaborar el informe para la revisión por la dirección | 1.18.1 Informe para la revisión por la dirección con información recopilada (30/11/2026-30/11/2026) | Responsable SST |  | X | X | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
19 | 4 |  | 1.19. Documentar todos los cambios que afecten el SG-SST en matriz de cambios SST. | 1.19.1 Matriz de gestión del cambio (31/12/2026-31/12/2026) | Responsable SST |  | X | X | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0%
20 | 1 |  | 1.20. Realizar las afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales de los contratistas. | 1.20.1 Soportes de afiliación (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
21 | 4 |  | 1.21. Efectuar reporte periódico de indicadores | 1.21.1 F458 Hoja de vida de indicadores reortada según periodicidad (01/04/2026-31/12/2026) | Responsable SST |  | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 0% |  | lll
22 | 4 | VERIFICAR | 1.22. Hacer evaluación de los indicadores del SGSST | 1.22.1 Evaluación de indicadores y objetivos del SGSST (31/12/2026-31/12/2026) | Responsable SST |  | X | X | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0%
23 | 4 |  | 1.23. Realizar auditoría interna o externa al Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo. | 1.23.1 Resultados y cierre planes de mejora de auditoria (29/11/2026-29/11/2026) | Contratistas SST |  | X | X | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
24 | 4 |  | 1.24. Presentar la revisión por la Dirección del SG-SST | 1.24.1 Acta de la Revisión por la dirección (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
25 | 4 | ACTUAR | 1.25. Establecer planes de mejoramiento de acuerdo con hallazgos de inspecciones, revisión por la dirección, investigación de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y auditorías al SG - SST y PESV. (a demanda, al no requerirse en el periodo, la actividad será eliminada). | 1.25.1 Plan de acción de inspecciones y reportes de seguridad del mes (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
26 | 4 |  | 1.26. Hacer seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento establecidos según los hallazgos de inspecciones, revisión por la dirección, investigación de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y auditorías al SG-SST y PESV. (a demanda, al no requerirse en el periodo, la actividad será eliminada). | 1.26.1 Correo enviado con seguimiento al plan de acción de inspecciones y reportes de seguridad (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0%
TOTAL DE ACTIVIDADES POR MES PLANEADAS Vrs. EJECUTADAS | [8 empty] | 15 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 144 | 0 | 0%
% CUMPLIMIENTO MENSUAL | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Item | 2.SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |  |  |  | RECURSOS |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | OBSERVACIONES
|  | HACER | [6 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
[6 empty] | FINANCIEROS | TECNOLÓGICOS | HUMANOS
| OBJETIVO | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | FINANCIEROS |  |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
27 | 3 | PLANEAR | 2.1. Establecer cronograma de reuniones y plan de capacitación para la Brigada de Emergencias | 2.1.1 Cronograma de reuniones y Plan de Capacitación de la Brigada (28/02/2026-28/02/2026) | Profesional Emergencias |  | X | X | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0%
28 | 1 |  | 2.2. Estructurar Programa de Inspecciones de SST según prioridades de la Entidad y necesidades del SG-SST | 2.2.1 Programa de Inspecciones aprobado (28/02/2026-28/02/2026) | Responsable SST | X | X | X | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0%
29 | 1 |  | 2.3. Estructurar programa de mediciones ambientales | 2.3.1 Programación de mediciones ambientales en las sedes que lo requieran (28/02/2026-28/02/2026) | Responsable SST | X | X | X |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
30 | 3 |  | 2.4. Gestionar la ejecución del simulacro Distrital de emergencias | 2.4.1 Actas de reunión (30/09/2026-30/09/2026) | Profesional Emergencias y Jefe de Brigadas |  | X | X | [14 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
31 | 3 |  | 2.5. Establecer programación de gestión del COE | 2.5.1 Cronograma de actividades COE socializado (28/02/2026-28/02/2026) | Responsable SST |  | X | X | 1 |  | 1 | [21 empty] | 2 | 0 | 0%
32 | 1 | HACER | 2.6. Efectuar reuniones de la Brigada de emergencias | 2.6.1 Actas de reunión de la Brigada de emergencias (31/12/2026-31/12/2026) | Profesional Emergencias |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0 | 0%
33 | 1 |  | 2.7. Solicitar certificados del curso de 50 y/o 20 horas para todos los integrantes de los comités (brigadas, COPASST, CCL, equipo SST) | 2.7.1 Correo con solicitud de certificados de curso (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 3 | 0 | 0%
34 | 1 |  | 2.8. Ejecutar de mediciones ambientales donde se requiera | 2.8.1 Informe de mediciones (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST | X | X | X | [8 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 0%
35 | 3 |  | 2.9. Ejecutar el simulacro distrital | 2.9.1 Informe de simulacro, certificado IDEGER (31/10/2026-31/10/2026) | Profesional Emergencias |  | X | X | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
36 | 3 |  | 2.10. Desarrollar reuniones del COE | 2.10.1 Actas de reunión COE (31/10/2026-31/10/2026) | Responsable SST |  | X | X | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
37 | 1 |  | 2.11. Desarrollar el programa de inspecciones de SST | 2.11.1 Informe de inspección, informe de comisión, plan de acción de inspecciones y reportes de seguridad, evidencias de los formatos aplicados, análisis de vulnerabilidad actualizado excel y word. (15/12/2026-15/12/2026) | Contratistas SST | X | X | X |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 | 0 | 0%
38 | 1 |  | 2.12. Actualizar Plan de Emergencia y Contingencia | 2.12.1 Plan de emergencia y contingencia actualizado (31/12/2026-31/12/2026) | Profesional Emergencias |  | X | X | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0%
39 | 1 |  | 2.13. Efectuar el reporte e investigación de los accidentes de trabajo a la ARL y a la EPS de acuerdo con su ocurrencia (se realizan de acuerdo a la ocurrencia del evento, al no presentarse en el periodo, la actividad será eliminada). | 2.13.1 Registro de reporte a ARL y EPS de los accidentes de trabajo. (FURAT) Investigación AT. (31/12/2026-31/12/2026) | Responsable SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
40 | 4 |  | 2.14. Elaborar estudios previos de adquisición de bienes y servicios, como de personal para la vigencia siguiente | 2.14.1 Estudios previos (30/11/2026-30/11/2026) | Contratistas SST |  | X | X | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0%
41 | 2 |  | 2.15. Enviar correo solicitando evidencia de reinducción al SG-SST | 2.15.1 Cruce de listado de funcionarios contra reinducciones. (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
42 | 3 |  | 2.16. Entregar dotación de brigadas y elementos de protección personal según la demanda (se realizan de acuerdo con la ocurrencia de la solicitud, al no presentarse en el periodo, la actividad será eliminada). | 2.16.1 Matriz de entrega de dotación según el caso (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
43 | 1 | VERIFICAR | 2.17. Realizar seguimiento al plan de acción derivado de inspecciones de seguridad, simulacros, investigaciones de accidentes, mediciones ambientales, etc. | 2.17.1 Plan de acción de inspecciones y reportes de seguridad del mes (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9 | 0 | 0%
44 | 1 | ACTUAR | 2.18. Efectuar cierre de hallazgos en el formato plan de acción | 2.18.1. Correo enviado con seguimiento al plan de acción de inspecciones y reportes de seguridad (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9 | 0 | 0%
TOTAL DE ACTIVIDADES POR MES PLANEADAS Vrs. EJECUTADAS | [8 empty] | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 80 | 0 | 0%
% CUMPLIMIENTO MENSUAL | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO | [5 empty] | RECURSOS |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
[6 empty] | FINANCIEROS | TECNOLÓGICOS | HUMANOS
Item | OBJETIVO | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | FINANCIEROS |  |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
45 | 2 | PLANEAR | 3.1. Estructurar la semana del bienestar y la salud | 3.1.1 Anexo tecnico semana de la salud (31/03/2026-31/03/2026) | Fisioterapeuta |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 2 | 0 | 0%
46 | 2 |  | 3.2. Programar aplicación de caracterización sociodemográfica, del cuestionario nordico de síntomas y de la batería de riesgo psicosocial | 3.2.1 Registros de programación (30/09/2026-30/09/2026) | Contratistas SST | X | X | X |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3 | 0 | 0%
47 | 2 |  | 3.3. Solicitar informes de inspecciones de teletrabajo a la ARL | 3.3.1 Informes de IPT (31/12/2026-31/12/2026) | Fisioterapeuta |  | X | X | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 7 | 0 | 0%
48 | 2 |  | 3.4. Programar examenes médico ocupacionales (se realizan de acuerdo a la necesidad, al no presentarse en el periodo, la actividad será eliminada). | 3.4.1 Correos electrónicos y Memorando (31/12/2026-31/12/2026) | Fisioterapeuta |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
49 | 2 |  | 3.5. Solicitar informe de condiciones de salud y matriz de resultados de examenes médicos ocupacionales | 3.5.1 Matriz con resultados de examenes médico ocupacionales e Informe de condiciones de Salud (31/12/2026-31/12/2026) | Fisioterapeuta |  | X | X | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0%
50 | 2 |  | 3.6. Estructurar plan de intervención de riesgo psicosocial según informe batería de riesgo 2025 | 3.6.1. Cronograma de actividades de intervención estructurado (28/02/2026-28/02/2026) | Psicologo |  | X | X |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
51 | 2 |  | 3.7. Estructurar calendario y gestión de pausas activas | 3.7.1 Calendario y correos electrónicos (31/12/2026-31/12/2026) | Fisioterapeuta |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0%
52 | 2 | HACER | 3.8. Ejecutar semana de bienestar y salud | 3.8.1 Listas de asistencia y encuesta de satisfacción (30/08/2026-30/08/2026) | Contratistas SST |  | X | X | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
53 | 2 |  | 3.9. Aplicar y realizar Informes de perfil sociodemográfico, de síntomas, de riesgo psicosocial | 3.9.1 Respuestas e Informes (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X | [6 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0 | 0%
54 | 2 |  | 3.10. Revisar informes de inspecciones de teletrabajo y hacer seguimiento a condiciones de teletrabajadores (se realiza de acuerdo a solicitudes, al no presentarse en el periodo, la actividad será eliminada). | 3.10.1 Envío de recomendaciones a teletrabajo (31/12/2026-31/12/2026) | Fisioterapeuta |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
55 | 2 |  | 3.11. Gestionare elementos ergonómicos funcionarios (se realiza de acuerdo con solicitudes, al no presentarse en el periodo, la actividad será eliminada). | 3.11.1. Matriz de entrega de elementos ergonómicos (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
56 | 2 |  | 3.12. Revisar exámenes de todos los colaboradores de ingreso, periódicos, cambio de ocupación, egreso, retorno laboral, post incapacidad y de seguimiento o control y emitir conceptos. (se realiza de acuerdo a solicitudes, al no presentarse en el periodo, la actividad será eliminada). | 3.12.1 Correos electrónicos con conceptos de examenes médico ocupacionales realizados (31/12/2026-31/12/2026) | Fisioterapeuta |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
57 | 2 |  | 3.13. Ejecutar actividades de gimnasia laboral | 3.13.1 Registros de asistencia (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0%
58 | 2 |  | 3.14. Revisar estadísticas de ausentismo de funcionarios | 3.14.1 Informe ausentismo por causa médica (31/12/2026-31/12/2026) | Fisioterapeuta |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0%
59 | 2 |  | 3.15. Hacer seguimiento a casos con restricciones y recomendaciones médicolaborales por enfermedad de origen común (a solicitud), laboral, accidente de trabajo (cuando ocurra) y/o condiciones de salud | 3.15.1 Matriz de seguimiento a casos incluidos los de la esfera mental (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0%
60 | 2 |  | 3.16. Comunicar los conceptos médicos ocupacionales con sus correspondientes recomendaciones medico laborales a los colaboradores de la Entidad (se realiza de acuerdo a solicitudes, al no presentarse en el periodo, la actividad será eliminada). | 3.16.1 Correos electrónicos (31/12/2026-31/12/2026) | Fisioterapeuta |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
61 | 2 |  | 3.17. Hacer valoración osteo-muscular a servidores sintomáticos para el ingreso a escuelas terapéuticas | 3.17.1 Registro de la plataforma (15/07/2026-15/07/2026) | Fisioterapeuta ARL |  | X | X | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2 | 0 | 0%
62 | 2 |  | 3.18. Promover las Pausas Activas en los colaboradores que están realizando teletrabajo, por medio de estrategias que se acuerden con comunicaciones | 3.18.1 Registros de correos enviados (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 0%
63 | 2 |  | 3.19. Desarrollar escuelas terapéuticas para el tratamiento y prevención de sintomatología asociada a DME | 3.19.1 Registro de asistencia (30/11/2026-30/11/2026) | Fisioterapeuta |  | X | X | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0%
64 | 2 |  | 3.20. Realizar actividades colectivas que permitan ejecutar del plan de intervención del Riesgo Psicosocial. | 3.20.1 Registro de las actividades realizadas en las estrategias colectivas (31/12/2026-31/12/2026) | Psicologo |  | X | X |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 0%
65 | 2 |  | 3.21. Revisar y analizar estadísticas de ausentismo, morbilidad, diagnósticos de salud mental y Diagnostico de Clima Laboral con el fin de establecer actividades de prevencion e intervención del Riesgo Psicosocial | 3.21.1 Actividades de prevención e intervención del riesgo psicosocial establecidas a partir de las estadisticas del ausentismo (31/12/2026-31/12/2026) | Psicólogo |  | X | X |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 0%
66 | 4 | VERIFICAR | 3.22. Hacer seguimiento a actividades de prevención e intervención establecidas | 3.22.1 Registro de actividades cumplidas (31/12/2026-31/12/2026) | Psicologo |  | X | X | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9 | 0 | 0%
67 | 4 |  | 3.23. Monitorear el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el programa a través del análisis de indicadores. | 3.23.1 Análisis de indicadores (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 0%
68 | 4 | ACTUAR | 3.24. Ajustar los programas como resultado del monitoreo de los mismos (a demanda, al no requerirse en el periodo, la actividad será eliminada). | 3.24.1 Programas ajustados (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 0%
69 | 4 |  | 3.25. Entregar informe final de Gestión de actividades de MPT, RP y tabulacion de estadisticas acordes con las fichas de los indicadores | 3.25.1 Informes finales (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
TOTAL DE ACTIVIDADES POR MES PLANEADAS Vrs. EJECUTADAS | [8 empty] | 5 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 189 | 0 | 0%
% CUMPLIMIENTO MENSUAL | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.COPASST-CCL | [5 empty] | RECURSOS |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
[6 empty] | FINANCIEROS | TECNOLÓGICOS | HUMANOS
Item | OBJETIVO | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | FINANCIEROS |  |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
70 | 4 | PLANEAR | 4.1. Establecer cronograma de actividades por comité para la vigencia | 4.1.1 Cronogramas de actividades establecidos y socializados (28/02/2026-28/02/2026) | Psicologo |  | X | X |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
71 | 4 |  | 4.2. Planificar acompañamiento del COPASST en inspecciones de seguridad y en auditoría interna al SG-SST | 4.2.1 Programación de inspecciones en compañía del COPASST y Programación de auditoría (28/02/2026-30/09/2026) | Responsable SST |  | X | X |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
72 | 4 | HACER | 4.3. Desarrollar reuniones periódicas por comité | 4.3.1 Actas de reunionesCOPASST y resgitro asistencia reuniones CCL (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0% |  |  | CORREO
73 | 1 |  | 4.4. Acompañar las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedad laboral, inspecciones de seguridad (a demanda, al no requerirse en el periodo, la actividad será eliminada). | 4.4.1 Formatos de inspecciones o investigaciones, según el caso, firmados (31/12/2026-31/12/2026) | Psicologo |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
74 | 4 | VERIFICAR | 4.5. Realizar seguimiento a las actividades propuestas en cada reunión | 4.5.1 Correos enviados sobre actividades propuestas de la reunión anterior (31/12/2026-31/12/2026) | Psicologo |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
75 | 4 |  | 4.6. Realizar seguimiento a plan de acción derivado de investigaciones de accidentes, enfermedad laboral e inspecciones (a demanda, al no requerirse en el periodo, la actividad será eliminada). | 4.6.1 Evidencia de cierre o desarrollo de los planes de acción propuestos para investigación de accidentes, enfermedad laboral o inspecciones en los que participen miembros de los comités (31/12/2026-31/12/2026) | Psicologo |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
76 | 4 | ACTUAR | 4.7. Realizar rendición de cuentas de final de año | 4.7.1 Memorando solicitud rendición de cuentas y reporte de rendición de cuentas (30/11/2026-30/11/2026) | Responsable SST |  | X | X | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
TOTAL DE ACTIVIDADES POR MES PLANEADAS Vrs. EJECUTADAS | [8 empty] | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0%
% CUMPLIMIENTO MENSUAL | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Item | 5.PLAN DE CAPACITACIÓN EN SST |  |  |  |  | RECURSOS |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
[6 empty] | FINANCIEROS | TECNOLÓGICOS | HUMANOS
| OBJETIVO | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | FINANCIEROS |  |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
77 | 2 | PLANEAR | 5.1. Establecer plan de capacitación para el año vigente | 5.1.1 Cronograma actividades de capacitación (31/01/2026-31/01/2026) | Contratistas SST |  | X | X | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
78 | 2 | HACER | 5.2. Desarrollar el plan de capacitación propuesto de acuerdo con programación realizada | 5.2.1 Listado de asistencias y de evaluaciones (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
79 | 2 | VERIFICAR | 5.3. Revisar el cumplimiento de la ejecución de plan de capacitación y la cobertura | 5.3.1 Indicadores de capacitación (31/12/2026-31/12/2026) | Contratistas SST |  | X | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
80 | 2 | ACTUAR | 5.4. Replantear si es necesario las actividades referentes al Plan de Capacitaciòn en SST | 5.4.1. Plan de capacitación actualizado (31/08/2026-31/08/2026) | Responsable SST |  | X | X | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
TOTAL DE ACTIVIDADES POR MES PLANEADAS Vrs. EJECUTADAS | [8 empty] | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0%
% CUMPLIMIENTO MENSUAL | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
6.PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV | [5 empty] | RECURSOS |  |  | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | % CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD ANUAL
[6 empty] | FINANCIEROS | TECNOLÓGICOS | HUMANOS
Item | OBJETIVO | CICLO PHVA | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | RESPONSABLE | FINANCIEROS |  |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL |  | 0%
[9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
81 | 2 | PLANEAR | 6.1. Establecer Plan anual de trabajo PESV | 6.1.1 Plan anual de trabajo PESV (28/02/2026-28/02/2026) | Recursos físicos y Profesional PESV SST |  | X | X |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
82 | 4 | HACER | 6.2. Revisar documentación que hace parte del PESV | 6.2.1 Documentación revisada (31/03/2026-31/03/2026) | Recursos físicos y Profesional PESV SST |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 2 | 0 | 0%
83 | 1 |  | 6.3. Revisar de manera periódica de información obtenida de los chequeos preoperacionales | 6.3.1 Descarga mensual del soporte de forms (31/12/2026-31/12/2026) | Recursos físicos y Profesional PESV SST |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0 | 0%
84 | 1 |  | 6.4. Actualizar base de datos de conductores | 6.4.1 Base de datos actualizada (28/02/2026-31/08/2026) | Recursos físicos y Profesional PESV SST |  | X | X |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 0%
85 | 1 |  | 6.5. Verificar fechas de vencimiento de licencias de conducción, soat y revisión técnico mecánica y pólizas de vehículos de la entidad. | 6.5.1 Base de datos de vehiculos y de conductores (28/02/2026-15/09/2026) | Profesional PESV SST |  | X | X |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 0%
86 | 1 |  | 6.6. Hacer seguimiento a comparendos a vehículos y conductores en el SIMIT y RUNT | 6.6.1 Base de datos comparendos (30/03/2026-30/09/2026) | Profesional PESV SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0 | 0%
87 | 4 |  | 6.7. Actualizar base de datos para recopilar la información para los indicadores | 6.7.1 Base de datos indicadores actualizada (30/03/2026-30/03/2026) | Profesional PESV SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
88 | 1 |  | 6.8. Realizar inspecciones a vehículos | 6.8.1 Formatos e Informe de inspecciones realizadas (30/11/2026-30/11/2026) | Profesional PESV SST |  | X | X | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
89 | 1 |  | 6.9. Ejecutar programas del PESV | 6.9.1 Evidencias de ejecución de los programas del PESV (31/12/2026-31/12/2026) | Profesional PESV SST |  | X | X | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 0%
90 | 4 | VERIFICAR | 6.10. Establecer planes de mejoramiento de acuerdo con chequeos preoperacionales y hallazgos de inspecciones (a demanda, al no requerirse en el periodo, la actividad será eliminada). | 6.10.1 Plan de acción de inspecciones y reportes de seguridad del mes (31/12/2026-31/12/2026) | Profesional PESV SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 0%
91 | 4 | ACTUAR | 6.11. Hacer seguimiento a los planes de acción establecidos (a demanda, al no requerirse en el periodo, la actividad será eliminada). | 6.11.1 Correo enviado con seguimiento al plan de acción de inspecciones y reportes de seguridad (31/12/2026-31/12/2026) | Profesional PESV SST |  | X | X | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9 | 0 | 0%
92 | 4 |  | 6.12. Hacer seguimiento periódico a los indicadores del PESV | 6.12.1Hoja de vida indicadores socializada con recursos físicos (31/12/2026-31/12/2026) | Recursos físicos y Profesional PESV SST |  | X | X | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9 | 0 | 0%
TOTAL DE ACTIVIDADES POR MES PLANEADAS Vrs. EJECUTADAS | [8 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 56 | 0 | 0%
% CUMPLIMIENTO MENSUAL | [8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | Nombre: ÁLVARO HERNÁN URQUIJO GÓMEZ |  | Nombre: ANGÉLICA HERNÁNDEZ BRAUSÍN
|  |  | Presidente ICETEX |  | Responsable SST