## Participacion ciudadana 2025 (hidden)
CONOCE NUESTRAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025 Y PARTICIPA
Fecha de elaboración: 2/12/2024 Fecha de aprobación: 19/12/2024
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Grupo de valor invitado | Meta o producto | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Responsable (s)
1. Identificación de necesidades o diagnóstico. | Realizar el autodiagnóstico de la política de participación ciudadana en cumplimiento con el Modelo de Planeación y Gestión - MIPG | Ciudadanía en general. | (1) autodiagnóstico realizado | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Gupo de relacionamiento con la ciudadania- OCM y Oficina Asesora de comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación
| Publicar y actualizar en la página web la matriz de "Instancias de participación ciudadana 2025" | Ciudadanía en general. | (2) actualizaciones | 2025-06-16 | 2025-07-18 | Gupo de relacionamiento con la ciudadania- OCM
|  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-19
| Sensibilizar sobre la importancia de generar espacios de participación en todas las fases del ciclo de la gestión pública. | Colaboradores ICETEX. | (2) Actividades de sensibilización (piezas gráficas y/o contenido audiovisual) | 2025-03-03 | 2025-06-06 | Gupo de relacionamiento con la ciudadania-OCM y Oficina Asesora de Comunicaciones
|  |  |  | 2025-07-01 | 2025-10-30
| Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. | Ciudadanía en general. | (2) Boletínes estadísticos generados y publicados en la página web | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
| Actualizar la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés | Ciudadanía en general. | (1) Actualización de la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés documentada y publicada https://web.icetex.gov.co/transparencia/caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor | 2025-09-01 | 2025-12-12 | Oficina Comercial y Mercadeo
| Realizar capacitación a los colaboradores de la entidad sobre la politica de participación ciudadana en cumplimiento de la normatividad vigente. | Colaboradores ICETEX. | (1) Capacitación realizada. | 2025-05-02 | 2025-10-30 | Gupo de relacionamiento con la ciudadania- OCM y Oficina Asesora de Planeación
2. Formulación de Planes, Programas y Proyectos | Publicar en el menú participa de la página web sección consulta ciudadana la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos y planes de acción institucionales asociado al MIPG del 2025 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | Ciudadanía en general. | Publicación de indicadores estrategicos y planes de acción 2025 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Dependencias lideres de planes y Oficina Asesora de Planeación
| Publicar en el menú participa de la página web de la entidad los proyectos normativos de interés general, planes y programas institucionales que se generen durante la vigencia con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | Ciudadanía en general. | A demanda planes y proyectos publicados para obsefrvaciones | 2025-01-02 | 2025-12-19 | Dependencias lideres de planes y proyectos normativos
| Realizar sesión de preparación de la Audiencia pública con el equipo líder de Rendición de Cuentas | Ciudadanía en general. | (1) acta consolidando el Equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2025-09-22 | 2025-11-29 | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones
| Formular la estrategia de Rendición de Cuentas 2025 de acuerdo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de la Función Pública | Ciudadanía en general. | (1) documento con la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad en 2025 | 2025-09-22 | 2025-10-30 | Grupo de relacionamiento con la ciudadania-OCM y Oficina Asesora de comunicaciones
3. Ejecución / Implementación. | Realizar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios. | Ciudadanía en general. | (5) Espacios de participación ejecutados, documentados y publicados a traves de los: Formatos F488 y el F487 | 2024-02-02 | 2025-11-30 | Oficina Asesora de comunicaciones y grupo de relacionamiento con el ciudadano.
| Realizar audiencia publica de rendición de cuentas con ciudadanos y grupos de valor. | Ciudadanía en general. | (1) Audiencia ejecutada | 2025-10-01 | 2025-11-28 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Comercial y de Mercadeo
| Actualizar el calendario de eventos y participación ciudadana ubicado en el menú de participa (actualización mensual) | Ciudadanía en general. | (1) Calendario de eventos actualizado mensualmente en el portal web. | 2025-01-16 | 2025-12-12 | Oficina Comercial y Mercadeo
| Realizar jornadas internas de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. | Colaboradores ICETEX. | (2) Espacios internos de participación ejecutados, documentados y publicados a traves de los: Formatos F488 y el F487 | 2025-03-03 | 2025-06-27 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Dependencia involucrada
|  |  |  | 2025-07-01 | 2025-11-28
4. Seguimiento Y Evaluación Participativa | Realizar informe de evaluación final de la audiencia pública. | Ciudadanía en general. | (1) Informe final de evaluación | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Oficina de Control Interno
| Realizar y publicar en la página web el informe de cierre de la estrategia de participación ciudadana. | Ciudadanía en general. | (1) informe de evaluación de espacios de participación ciudadana | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Gupo de relacionamiento con la ciudadania- OCM
Control de Cambios | Fecha
V1 | Aprobado el xxx de diciembre en comité institucional de gestión y desempeño

## Hoja2 (hidden)
SI
NO
NA

## Plan. P.Ciudaddana 2025
CONOCE NUESTRAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2026 Y PARTICIPA
Fecha de elaboración: 29/04/2026 Fecha de aprobación: 29/04/2026
I trimestre
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de valor invitado | Meta o producto | Resultado esperado con la acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Responsable (s) | Recursos Asociados | Avance Ejecutado | Evidencias del avance | Seguimiento I cuatrimestre
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual
| Publicar y actualizar en la página web la matriz de "Instancias de participación ciudadana 2026" | X |  | Ciudadanía en general. | (2) actualizaciones | Dar a conocer a la ciudadania el avance de los espacios de participación ciudadana | Escuchar activamente las necesidades, propuestas y percepciones de estudiantes, egresados, docentes, rectores, padres de familia, universidades, líderes sociales y autoridades territoriales frente a la oferta institucional. Presentar los avances y líneas estratégicas de la Transformación ICETEX, destacando los programas, beneficios y mecanismos de acompañamiento que pueden impactar positivamente a las comunidades | X |  | 2026-06-17 | 2026-07-17 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | Humano | 50% | N/A | En el marco del seguimiento se hacen acompañamientos permanentes y a la fecha se encuentra en la recoleccion de las evidencias , trazabilidad de los soportes del primer semestre indicados en la matriz
[10 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-18
| Desarrollar acciones de sensibilización que fomenten la inclusión activa de la ciudadanía en cada etapa del ciclo de gestión pública, fortaleciendo la transparencia y la corresponsabilidad. | X |  | Colaboradores ICETEX. | (3) Actividades de sensibilización (piezas gráficas y/o contenido audiovisual) | Dar a conocer a los colaboradores todas las faces del ciclo de la gestión pública | Capacitaciones |  | X | 2026-02-02 | 2026-12-19 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) -Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) | Humano | 25% | N/A | Para el cumplimiento de esta actividada de elaboro y se difundio pieza grafica enfocada en la los mecanismos de participacion , en el marco del cumplimiento del cronograma propuesto para la vigencia.
[10 empty] | 2026-02-02 | 2026-12-21 |  | N/A | N/A | N/A
| Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. | X |  | Ciudadanía en general. | (2) Boletines estadísticos generados y publicados en la página web | Se creó y publicó el boletín estadístico de las Operacioens Estadisticas de crédito educativo del periodo 2025-2. La publicación para el periodo de referencia 2026-1 se hará en el segundo semestre de 2026 | Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. |  | X | 2026-03-03 | 2026-03-31 | Oficina Asesora de Planeación (OAP) | Humano | 50% | https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/estadisticas-oficiales-icetex | Para el cumplimiento de esta actividad se creó el boletín de operaciones estadísticas de crédito educativo correspondiente al periodo 2025-2 y fue posteriormente publicado en el mes de diciembre en la página web de la entidad para consulta de la ciudadanía, en el lo que corresponde en la vigencia actual , el area que corresponde se encuentra en la cosntruccion del producto
[10 empty] | 2026-09-01 | 2026-12-30 |  | N/A | N/A | N/A | Se realizara finalizando el 1 semestre
| Actualizar la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Actualización de la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés documentada y publicada | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana identificando los diferentes grupos de valor | Generar y publicar en la página web el insrumento de caracterización ciudadana |  | X | 2026-07-01 | 2026-12-21 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | Humano | 70% | CARACTERIZACIÓN CIUDADANÍA Y GRUPOS DE VALOR | Se han rastreado las fuentes correspondientes y actualmente se encuentra en proceso el análisis de la data y la estructura del documento de caracterización y como valor agregado se suma un proceso de sencibilizacion . la cual pretende fortalecer la entrega del producto
| Realizar capacitación a los colaboradores de la entidad sobre la política de participación ciudadana en cumplimiento de la normatividad vigente. | X |  | Colaboradores ICETEX. | (2) Capacitación realizada. | Dar a conocer a los colaboradores todas las faces del ciclo de la gestión pública, basado en la Politica de participación ciudadana | Capacitaciones |  | X | 2026-02-02 | 2026-12-30 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Planeación (OAP) | Humano | 25% | N/A | Para el cumplimiento de esta actividad , se desarrollo capacitacion dirigida a los colaboradores sobre el SAC , fortaleciendo su implementacion en el marco de la politica de participacion
2. Formulación de Planes, Programas y Proyectos | Publicar en el menú participa de la página web sección consulta ciudadana la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos y planes de acción institucionales asociado al MIPG del 2026 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | Publicación de indicadores estratégicos y planes de acción 2026 | Invitar a la ciudadanía en la construcción de la planeación estratégica de la Entidad. | Publicación Web con recepción de observaciones los documentos. |  | X | 2026-01-02 | 2026-12-30 | Oficina Asesora de Planeación -Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Humano y Tecnológico | 100% | https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/plan-estrategico/programas-proyectos-y-planes-de-accion | Actividad cumplida en el mes de enero 2026, mediante la formulación de planes, la aprobación por parte del CIGD y la publicación en el Menú Participa, con el fin de garantizar el conocimiento y la retroalimentación por parte de las ciudadanías..
| Publicar en el menú participa de la página web de la entidad los proyectos normativos de interés general, planes y programas institucionales que se generen durante la vigencia con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | A demanda planes y proyectos publicados para observaciones | Invitar a la ciudadanía en la construcción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento. |  | X | 2026-01-02 | 2026-12-21 | Oficina Asesora de Planeación (OAP), Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y dependencias líderes de proyectos normativos | Humano y Tecnológico | 100% | CONSULTA PROYECTOS NORMATIVOS | Durante el mes de febrero se realizó la publicación de los resultados de la consulta normativa, con el objetivo de socializar los hallazgos y facilitar su conocimiento por parte de la ciudadanía.
3. Ejecución / Implementación. | Realizar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios. | X |  | Ciudadanía en general. | (5) Espacios de participación ejecutados, documentados y publicados a través de los: Formatos F488 y el F487 | Establecer mas y mejores acciones que le permitan al ICETEX proponer mecanismos para el mejoramiento de la atención de los grupos de interés. | Sesiones de trabajo o actividades de participación ciudadana. |  | X | 2025-02-02 | 2026-12-21 | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | Humano y Tecnológico | 50% | https://web.icetex.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas-cuidadana | Se han trealizado 2 de los 5 espacios de participacion ciudadana programados (Sampues -y la Dorada ), los cuales se encuentran publicados en la pagina web de la entidad
| Realizar el monitoreo a la estrategia de particiapción ciudadana | X |  | Ciudadanía en general. | Seguimiento y publicación en portal web de la estrategia de manera trimestral | Presentar los resultados de la gestión institucional y promover dialogo con la ciudadanía y grupos de valor. | Seguimiento y publicación en portal web de la estrategia de manera trimestral | X | X | 2026-06-01 | 2026-12-21 | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | Humano y Tecnológico | N/A | https://web.icetex.gov.co/participa/planes-y-estrategias-de-participacion-ciudadana | se realiza la consolidacion de informacion para el monitoreo trimestral de la plitica de participacion ciudadana , en proceso de su publicacion
| Actualizar el calendario de eventos y participación ciudadana ubicado en el menú de participa (actualización mensual) | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Calendario de eventos actualizado mensualmente en el portal web. | Establecer mas y mejores acciones que le permitan al ICETEX proponer mecanismos para el mejoramiento de la atención de los grupos de interés. | Calendario de Eventos actualizado |  | X | 2026-02-02 | 2026-12-21 |  | Humano y Tecnológico | 100% | https://web.icetex.gov.co/participa/calendario-de-eventos | Se gestionó la planificación de las actividades de participación y eventos para los meses de febrero, marzo y abril, y se ha completado la publicación correspondiente.
| Realizar jornadas internas de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. | X |  | Colaboradores ICETEX. | (2) Espacios internos de participación ejecutados, documentados y publicados a través de los: Formatos F488 y el F487 | Generar espacios de rendición de cuentas con los colaboradores del ICETEX con el fin de socializar las estadísticas relevantes reportadas por las dependencias en la vigencia 2024. | Espacio interno de rendición de cuentas. | X | X |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y dependencias involucradas | Humano y Tecnológico | 100% | N/A | Para esta accion la entidad se encuentra en proceso de alistamiento y planeacion en el marco de generar los suministros para el proceso
[13 empty] | Humano y Tecnológico | N/A | N/A | N/a
| Realizar la socialización de las acciones orientadas al desarrollo de la política, en el marco de dar a conocer sus avances, ejes de trabajo y componentes del mismos | x |  | Colaboradores ICETEX. | (2) Actividades de sensibilización (piezas gráficas y/o contenido audiovisual) | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | socializacion de acciones | x |  | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | Humano y Tecnológico | N/A | N/A | En el marco del desarrollo de la estrategia , se desarrollan diferentes insumos (Boletin de caracterizacion y los avances de lenguaje claro) y posteriormente la difusion de los mismos
|  | x |  | ciudadania en general |  | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | socializacion de acciones |  | x | 2026-07-01 | 2026-12-21 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | Humano y Tecnológico | N/A | N/A | Esta actividad se desarrollara en el segundo semestre del año
| Realizar socialización del cumplimiento de los compromisos en el marco de los espacios de participación ciudadana | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Informe final de evaluación | Retroalimentación a la ciudadanía sobre los espacios de participación realizados durante la vigencia | (1) informe de retroalimentación de los espacios de participación ciudadana |  | X | 2026-06-01 | 2026-12-21 | Oficina de Control Interno (OCI) | Humano y Tecnológico | N/A | N/A | Esta actividad será desarrollada durante el segundo semestre., a la fecha el equipo se encuenta generando insumos y la trazabilidda corres´pondiente
| Realizar y publicar en la página web el informe de cierre de la estrategia de participación ciudadana. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) informe de evaluación de espacios de participación ciudadana | Retroalimentación a la ciudadanía sobre los espacios de participación realizados durante la vigencia | (1) informe de retroalimentación de los espacios de participación ciudadana |  | X | 2026-07-01 | 2026-12-21 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | Humano y Tecnológico | N/A | N/A | Esta actividad será desarrollada durante el segundo semestre.
Control de Cambios | Fecha
V1 | Aprobado el xxx de diciembre en comité institucional de gestión y desempeño
Nota: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015, el ICETEX presenta el Plan de Participación Ciudadana, el cual busca fortalecer la relación con los ciudadanos, garantizando la interacción y diálogo a través del fomento y promoción de los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de planeación, gestión y evaluación. Para conocerlo, consulta: https://web.icetex.gov.co/planes-y-estrategias-de-participacion-ciudadana

## resumida (hidden)
Sede principal: Cra. 3 No. 18 - 32 + (031) 3821670
Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana ¡PARTICIPE!
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
1. Participación ciudadana en la identificación de necesidades o diagnóstico
Capacitar al equipo de MECI/Calidad en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana | X |  |  | N/A |  | (1) Capacitación realizada | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana | Capacitación | X | X | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Planeación, Equipo MECI/Calidad.
2. Participación en la Formulación de Planes, Programas y Proyectos
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de la planeación estratégica de la Entidad | Publicación Web con recepción de observaciones del documento |  | X | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de programas estratégicos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General
Publicación para participación ciudadana sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
3. Participación ciudadana la Formulación de Normatividad
Publicación para participación ciudadana de los proyectos normativos de interes general | x |  |  |  |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento |  | x | 31/12/2021 | Dependencias ICETEX
4. Participación ciudadana para la mejora de la Gestión Institucional
Participación ciudadana para el fortalecimiento de la Comunidad ICETEX | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (2) Evento de participación ciudadana realizado | Recibir observaciones, sugerencias frente a la Comunidad ICETEX. | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de evento de participación ciudadana Ecosistema digital | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Grupo focal realizado | Recibir observaciones frente al ecosistema digital de la Entidad | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Espacios Regionales de Participación Ciudadana | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (5) Espacios de participación generados | Recibir observaciones frente a la gestión de la Entidad | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones
5. Evaluación de la Gestión institucional en espacios de Rendición de cuentas
Participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web |  | X |  | X |  | (1) Espacio online habilitado para la recepción de sugerencias sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. | Recibir sugerencias de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas | Publicación Web - formulario con recepción de observaciones vía correo electrónico |  | X | 2021-12-21 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Comercial y de mercadeo - Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas |  | X |  | X |  | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Generar espacios de participación que cumplan con las etapas de una rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. |  | x | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación
Diligenciar y analizar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados |  | X |  | X |  | (1) Formulario interno realizado | N/A | N/A |  | x | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación