## Participacion ciudadana 2025 (hidden)
CONOCE NUESTRAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2025 Y PARTICIPA
Fecha de elaboración: 2/12/2024 Fecha de aprobación: 19/12/2024
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Grupo de valor invitado | Meta o producto | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Responsable (s)
1. Identificación de necesidades o diagnóstico. | Realizar el autodiagnóstico de la política de participación ciudadana en cumplimiento con el Modelo de Planeación y Gestión - MIPG | Ciudadanía en general. | (1) autodiagnóstico realizado | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Gupo de relacionamiento con la ciudadania- OCM y Oficina Asesora de comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación
| Publicar y actualizar en la página web la matriz de "Instancias de participación ciudadana 2025" | Ciudadanía en general. | (2) actualizaciones | 2025-06-16 | 2025-07-18 | Gupo de relacionamiento con la ciudadania- OCM
|  |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-19
| Sensibilizar sobre la importancia de generar espacios de participación en todas las fases del ciclo de la gestión pública. | Colaboradores ICETEX. | (2) Actividades de sensibilización (piezas gráficas y/o contenido audiovisual) | 2025-03-03 | 2025-06-06 | Gupo de relacionamiento con la ciudadania-OCM y Oficina Asesora de Comunicaciones
|  |  |  | 2025-07-01 | 2025-10-30
| Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. | Ciudadanía en general. | (2) Boletínes estadísticos generados y publicados en la página web | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30
| Actualizar la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés | Ciudadanía en general. | (1) Actualización de la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés documentada y publicada https://web.icetex.gov.co/transparencia/caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor | 2025-09-01 | 2025-12-12 | Oficina Comercial y Mercadeo
| Realizar capacitación a los colaboradores de la entidad sobre la politica de participación ciudadana en cumplimiento de la normatividad vigente. | Colaboradores ICETEX. | (1) Capacitación realizada. | 2025-05-02 | 2025-10-30 | Gupo de relacionamiento con la ciudadania- OCM y Oficina Asesora de Planeación
2. Formulación de Planes, Programas y Proyectos | Publicar en el menú participa de la página web sección consulta ciudadana la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos y planes de acción institucionales asociado al MIPG del 2025 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | Ciudadanía en general. | Publicación de indicadores estrategicos y planes de acción 2025 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Dependencias lideres de planes y Oficina Asesora de Planeación
| Publicar en el menú participa de la página web de la entidad los proyectos normativos de interés general, planes y programas institucionales que se generen durante la vigencia con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | Ciudadanía en general. | A demanda planes y proyectos publicados para obsefrvaciones | 2025-01-02 | 2025-12-19 | Dependencias lideres de planes y proyectos normativos
| Realizar sesión de preparación de la Audiencia pública con el equipo líder de Rendición de Cuentas | Ciudadanía en general. | (1) acta consolidando el Equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2025-09-22 | 2025-11-29 | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones
| Formular la estrategia de Rendición de Cuentas 2025 de acuerdo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de la Función Pública | Ciudadanía en general. | (1) documento con la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad en 2025 | 2025-09-22 | 2025-10-30 | Grupo de relacionamiento con la ciudadania-OCM y Oficina Asesora de comunicaciones
3. Ejecución / Implementación. | Realizar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios. | Ciudadanía en general. | (5) Espacios de participación ejecutados, documentados y publicados a traves de los: Formatos F488 y el F487 | 2024-02-02 | 2025-11-30 | Oficina Asesora de comunicaciones y grupo de relacionamiento con el ciudadano.
| Realizar audiencia publica de rendición de cuentas con ciudadanos y grupos de valor. | Ciudadanía en general. | (1) Audiencia ejecutada | 2025-10-01 | 2025-11-28 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Comercial y de Mercadeo
| Actualizar el calendario de eventos y participación ciudadana ubicado en el menú de participa (actualización mensual) | Ciudadanía en general. | (1) Calendario de eventos actualizado mensualmente en el portal web. | 2025-01-16 | 2025-12-12 | Oficina Comercial y Mercadeo
| Realizar jornadas internas de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. | Colaboradores ICETEX. | (2) Espacios internos de participación ejecutados, documentados y publicados a traves de los: Formatos F488 y el F487 | 2025-03-03 | 2025-06-27 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Dependencia involucrada
|  |  |  | 2025-07-01 | 2025-11-28
4. Seguimiento Y Evaluación Participativa | Realizar informe de evaluación final de la audiencia pública. | Ciudadanía en general. | (1) Informe final de evaluación | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Oficina de Control Interno
| Realizar y publicar en la página web el informe de cierre de la estrategia de participación ciudadana. | Ciudadanía en general. | (1) informe de evaluación de espacios de participación ciudadana | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Gupo de relacionamiento con la ciudadania- OCM
Control de Cambios | Fecha
V1 | Aprobado el xxx de diciembre en comité institucional de gestión y desempeño

## Hoja2 (hidden)
SI
NO
NA

## Plan. P.Ciudaddana 2025
CONOCE NUESTRAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2026 Y PARTICIPA
Fecha de elaboración: 18/08/2026 Fecha de aprobación: 18/08/2026
2 trimestre
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de valor invitado | Meta o producto | Resultado esperado con la acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Responsable (s) | Recursos Asociados | Avance Ejecutado | Evidencias del avance | Seguimiento I cuatrimestre
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual
| Publicar y actualizar en la página web la matriz de "Instancias de participación ciudadana 2026" | X |  | Ciudadanía en general. | (2) actualizaciones | Dar a conocer a la ciudadania el avance de los espacios de participación ciudadana | Escuchar activamente las necesidades, propuestas y percepciones de estudiantes, egresados, docentes, rectores, padres de familia, universidades, líderes sociales y autoridades territoriales frente a la oferta institucional. Presentar los avances y líneas estratégicas de la Transformación ICETEX, destacando los programas, beneficios y mecanismos de acompañamiento que pueden impactar positivamente a las comunidades | X |  | 2026-06-17 | 2026-07-17 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | Humano | 70% | https://web.icetex.gov.co/participa/planes-y-estrategias-de-participacion-ciudadana Evidencias: - Matriz de espacios de participación ciudadana. | Para esta actividad se viene adelantando la consolidación de la matriz con las actividades demarcadas para los espacios de participación ciudadana, la cual será publicada cuando se termine la definición de todas las instancias. Evidencia: - Construcción de Identificación de espacios de diálogo y participación Ciudadana 2026
[10 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-18
| Desarrollar acciones de sensibilización que fomenten la inclusión activa de la ciudadanía en cada etapa del ciclo de gestión pública, fortaleciendo la transparencia y la corresponsabilidad. | X |  | Colaboradores ICETEX. | (3) Actividades de sensibilización (piezas gráficas y/o contenido audiovisual) | Dar a conocer a los colaboradores todas las faces del ciclo de la gestión pública | Capacitaciones |  | X | 2026-02-02 | 2026-12-19 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) -Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) | Humano | 65% | N/A | Para dar cumplimiento a esta actividad se han realizado piezas graficas con temas asociados a las politicas de relacionamiento, lenguaje claro, caracterizacion y ciclos de la gestión publica. Evidencias: - Piezas graficas - Correos de aprobación.
[10 empty] | 2026-02-02 | 2026-12-21 |  | N/A | 65% | n/a | Para dar cumplimiento a esta actividad se han realizado piezas graficas con temas asociados a las politicas de relacionamiento, lenguaje claro, caracterizacion y ciclos de la gestión publica. Evidencias: - Piezas graficas - Correos de aprobación.
| Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. | X |  | Ciudadanía en general. | (2) Boletines estadísticos generados y publicados en la página web | Se creó y publicó el boletín estadístico de las Operacioens Estadisticas de crédito educativo del periodo 2025-2. La publicación para el periodo de referencia 2026-1 se hará en el segundo semestre de 2026 | Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. |  | X | 2026-03-03 | 2026-03-31 | Oficina Asesora de Planeación (OAP) | Humano | 40% | https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/estadisticas-oficiales-icetex | Para el cumplimiento de esta actividad se creó el boletín de operaciones estadísticas de crédito educativo correspondiente al periodo 2025-2 y fue posteriormente publicado en el mes de diciembre en la página web de la entidad para consulta de la ciudadanía, en el lo que corresponde en la vigencia actual , el area que corresponde se encuentra en la cosntruccion del producto
[10 empty] | 2026-09-01 | 2026-12-30 |  | N/A | 40% | N/A | Se realizara finalizando el 1 semestre
| Actualizar la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Actualización de la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés documentada y publicada | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana identificando los diferentes grupos de valor | Generar y publicar en la página web el insrumento de caracterización ciudadana |  | X | 2026-07-01 | 2026-12-21 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | Humano | 55% | CARACTERIZACIÓN CIUDADANÍA Y GRUPOS DE VALOR | Este trimestre la activiad de caracterización estuvo en la fase de identificación de necesidadaes de los grupos de valor internos con el proposito de validar el conocimiento tecnico de lo que es la caracterización y este insrumento como lo plicaria en sus labores diarias. Evidencias: - Piezas graficas - Intrumento de identificación de informacion.
| Realizar capacitación a los colaboradores de la entidad sobre la política de participación ciudadana en cumplimiento de la normatividad vigente. | X |  | Colaboradores ICETEX. | (2) Capacitación realizada. | Dar a conocer a los colaboradores todas las faces del ciclo de la gestión pública, basado en la Politica de participación ciudadana | Capacitaciones |  | X | 2026-02-02 | 2026-12-30 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y Oficina Asesora de Planeación (OAP) | Humano | 100% | N/A | Para este 2 trimestre de realizó por medio de academia ICEEX, una capacitación denominada el poder de la claridad para lograr identificar "La brecha más grande entre el ciudadano y el ICETEX no se cierra con más dinero; se cierra con confianza. Y la confianza no se construye con grandes discursos, se construye en los pequeños textos de cada PQRSDF que firmamos." Tambien se realizó una pacitación denominada "Conocer mejor a quien servimos para trabajar- Caracterización ciudadana 2026" para concientizar a nivel interno la importancia de la identificación de nuestros grupos de valor. Evidencias: - Memorias de la capacitación - Lista de asistencia
2. Formulación de Planes, Programas y Proyectos | Publicar en el menú participa de la página web sección consulta ciudadana la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos y planes de acción institucionales asociado al MIPG del 2026 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | Publicación de indicadores estratégicos y planes de acción 2026 | Invitar a la ciudadanía en la construcción de la planeación estratégica de la Entidad. | Publicación Web con recepción de observaciones los documentos. |  | X | 2026-01-02 | 2026-12-30 | Oficina Asesora de Planeación -Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | Humano y Tecnológico | 100% | https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/plan-estrategico/programas-proyectos-y-planes-de-accion | Desde la Oficina Comercial y Mercadeo se realizan las publicaciones del portal web asociado a los diferentes Menus, llevando un control de las publicaciones institucionales y especialmente las asociadas para recibir aportes de las ciudadania. Evidencias: - Matriz de seguimiento publicaciones del portal.
| Publicar en el menú participa de la página web de la entidad los proyectos normativos de interés general, planes y programas institucionales que se generen durante la vigencia con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | A demanda planes y proyectos publicados para observaciones | Invitar a la ciudadanía en la construcción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento. |  | X | 2026-01-02 | 2026-12-21 | Oficina Asesora de Planeación (OAP), Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y dependencias líderes de proyectos normativos | Humano y Tecnológico | 55% | CONSULTA PROYECTOS NORMATIVOS | .Desde la Oficina Comercial y Mercadeo se realizan las publicaciones del portal web asociado a los diferentes Menus, llevando un control de las publicaciones institucionales y especialmente las asociadas para recibir aportes de las ciudadania. Evidencias: - Matriz de seguimiento publicaciones del portal. - Proyectos Normativos
3. Ejecución / Implementación. | Realizar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios. | X |  | Ciudadanía en general. | (5) Espacios de participación ejecutados, documentados y publicados a través de los: Formatos F488 y el F487 | Establecer mas y mejores acciones que le permitan al ICETEX proponer mecanismos para el mejoramiento de la atención de los grupos de interés. | Sesiones de trabajo o actividades de participación ciudadana. |  | X | 2025-02-02 | 2026-12-21 | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | Humano y Tecnológico | 80% | https://web.icetex.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas-cuidadana | Para este segundo trimestre los espacios que se ha ejecutado son 4 diálogos sociales, de los cuales ya se cuenta con llos informes de participación ciudadana y esta pendiente la publicacion en el portal web y se cuentan con las piezas graficas utilizadas para su difusión con la ciudadanía. Evidencia: - Diálogos sociales (2): Invitaciones - Informes - Listas de asistencia - Metodología - Registro fotográfico
| Realizar el monitoreo a la estrategia de particiapción ciudadana | X |  | Ciudadanía en general. | Seguimiento y publicación en portal web de la estrategia de manera trimestral | Presentar los resultados de la gestión institucional y promover dialogo con la ciudadanía y grupos de valor. | Seguimiento y publicación en portal web de la estrategia de manera trimestral | X | X | 2026-06-01 | 2026-12-21 | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | Humano y Tecnológico | 50% | https://web.icetex.gov.co/participa/planes-y-estrategias-de-participacion-ciudadana | Para este trimestre se realizó se publicó primer monitoreo a la estrategia de participación ciudadana el cual ya se encuentra publicado en el portal web y nos encontramos realizando el segundo monitoreo el cual quedará publicado al finalizar el mes de julio. Evidencias: - Enlace: https://web.icetex.gov.co/web/portal/participa/planes-y-estrategias-de-participacion-ciudadana - Matriz monitoreo
| Actualizar el calendario de eventos y participación ciudadana ubicado en el menú de participa (actualización mensual) | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Calendario de eventos actualizado mensualmente en el portal web. | Establecer mas y mejores acciones que le permitan al ICETEX proponer mecanismos para el mejoramiento de la atención de los grupos de interés. | Calendario de Eventos actualizado |  | X | 2026-02-02 | 2026-12-21 |  | Humano y Tecnológico | 55% | https://web.icetex.gov.co/participa/calendario-de-eventos | Esta actividad se desarrolla mes a mes garantizando la actualización de los espacios de participación publicados en el calendario de actividades del portal web institucional. Evidencia: - Enlace: https://web.icetex.gov.co/participa/calendario-de-eventos
| Realizar jornadas internas de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. | X |  | Colaboradores ICETEX. | (2) Espacios internos de participación ejecutados, documentados y publicados a través de los: Formatos F488 y el F487 | Generar espacios de rendición de cuentas con los colaboradores del ICETEX con el fin de socializar las estadísticas relevantes reportadas por las dependencias en la vigencia 2024. | Espacio interno de rendición de cuentas. | X | X |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) y Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) y dependencias involucradas | Humano y Tecnológico | 60% | https://web.icetex.gov.co/participa/planes-y-estrategias-de-participacion-ciudadana | Se realizó el Informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (24 de julio) y se publicó en el portal web. Evidencias: - Informe: https://web.icetex.gov.co/documents/20122/4430652/informe-de-rendicion-de-cuentas-2026.pdf - Invitación: https://web.icetex.gov.co/documents/20122/4430652/invitacion-rendicion-cuadrada.jpg
[13 empty] | Humano y Tecnológico | 60% | N/A | Se publicara en segundo semestre
| Realizar la socialización de las acciones orientadas al desarrollo de la política, en el marco de dar a conocer sus avances, ejes de trabajo y componentes del mismos | x |  | Colaboradores ICETEX. | (2) Actividades de sensibilización (piezas gráficas y/o contenido audiovisual) | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | socializacion de acciones | x |  | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | Humano y Tecnológico | 100% | N/A | Se ha realizado la socialización de la Política de Participación Ciudadana y de sus avances mediante piezas gráficas divulgadas a través de los diferentes canales institucionales.
|  | x |  | ciudadania en general |  | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | socializacion de acciones |  | x | 2026-07-01 | 2026-12-21 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | Humano y Tecnológico | 100% | N/A | Se ha realizado la socialización de la Política de Participación Ciudadana y de sus avances mediante piezas gráficas divulgadas a través de los diferentes canales institucionales.
| Realizar socialización del cumplimiento de los compromisos en el marco de los espacios de participación ciudadana | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Informe final de evaluación | Retroalimentación a la ciudadanía sobre los espacios de participación realizados durante la vigencia | (1) informe de retroalimentación de los espacios de participación ciudadana |  | X | 2026-06-01 | 2026-12-21 | Oficina de Control Interno (OCI) | Humano y Tecnológico | N/A | N/A | Se viene trabajando en el seguimiento al cumplimiento de los compromisos derivados de los espacios de participación ciudadana. Una vez culminados dichos espacios y consolidados sus resultados, se realizará la respectiva socialización
| Realizar y publicar en la página web el informe de cierre de la estrategia de participación ciudadana. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) informe de evaluación de espacios de participación ciudadana | Retroalimentación a la ciudadanía sobre los espacios de participación realizados durante la vigencia | (1) informe de retroalimentación de los espacios de participación ciudadana |  | X | 2026-07-01 | 2026-12-21 | Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía (GRELCI) - Oficina Comercial y de Mercadeo (OCM) | Humano y Tecnológico | N/A | N/A | “El informe de cierre de la Estrategia de Participación Ciudadana será elaborado y publicado en la página web institucional una vez finalice la ejecución de la estrategia
Control de Cambios | Fecha
V1 | Aprobado el xxx de diciembre en comité institucional de gestión y desempeño
Nota: En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015, el ICETEX presenta el Plan de Participación Ciudadana, el cual busca fortalecer la relación con los ciudadanos, garantizando la interacción y diálogo a través del fomento y promoción de los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de planeación, gestión y evaluación. Para conocerlo, consulta: https://web.icetex.gov.co/planes-y-estrategias-de-participacion-ciudadana

## resumida (hidden)
Sede principal: Cra. 3 No. 18 - 32 + (031) 3821670
Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana ¡PARTICIPE!
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
1. Participación ciudadana en la identificación de necesidades o diagnóstico
Capacitar al equipo de MECI/Calidad en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana | X |  |  | N/A |  | (1) Capacitación realizada | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana | Capacitación | X | X | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Planeación, Equipo MECI/Calidad.
2. Participación en la Formulación de Planes, Programas y Proyectos
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de la planeación estratégica de la Entidad | Publicación Web con recepción de observaciones del documento |  | X | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de programas estratégicos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General
Publicación para participación ciudadana sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
3. Participación ciudadana la Formulación de Normatividad
Publicación para participación ciudadana de los proyectos normativos de interes general | x |  |  |  |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento |  | x | 31/12/2021 | Dependencias ICETEX
4. Participación ciudadana para la mejora de la Gestión Institucional
Participación ciudadana para el fortalecimiento de la Comunidad ICETEX | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (2) Evento de participación ciudadana realizado | Recibir observaciones, sugerencias frente a la Comunidad ICETEX. | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de evento de participación ciudadana Ecosistema digital | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Grupo focal realizado | Recibir observaciones frente al ecosistema digital de la Entidad | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Espacios Regionales de Participación Ciudadana | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (5) Espacios de participación generados | Recibir observaciones frente a la gestión de la Entidad | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones
5. Evaluación de la Gestión institucional en espacios de Rendición de cuentas
Participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web |  | X |  | X |  | (1) Espacio online habilitado para la recepción de sugerencias sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. | Recibir sugerencias de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas | Publicación Web - formulario con recepción de observaciones vía correo electrónico |  | X | 2021-12-21 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Comercial y de mercadeo - Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas |  | X |  | X |  | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Generar espacios de participación que cumplan con las etapas de una rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. |  | x | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación
Diligenciar y analizar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados |  | X |  | X |  | (1) Formulario interno realizado | N/A | N/A |  | x | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación