## RDC 2026
CRONOGRAMA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Rinde cuentas del 01 de octubre del 2025 al 31 de mayo de 2026 (7 meses)
ETAPA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO
|  |  | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana2 | Semana 3 Audiencia | Semana 4
Aprestamiento Diseño Prepración | Capacitación del equipo líder de rendición de cuentas. | GRUPO GRELCI | bar: ABRIL Semana 3
| Reunión con equipo lider y realización de acta. | GRUPO GRELCI | bar: ABRIL Semana 3 to ABRIL Semana 4
| Realización y publicación de formulario para que la ciudadanía opine sobre las temáticas a tratar y piezas o banner para socializar. | GRUPO GRELCI Oficina Asesora de comunicaciones | bar: JUNIO Semana 2 to JUNIO Semana 3
| Elaboración y envío de piezas gráficas relacionadas por redes y banner para el portal (1 mes antes). | Oficina Asesora de Comunicaciones | [12 empty] | x | bar: JUNIO Semana 1 to JULIO Semana2
| Identificación de temáticas a tratar en la Rendición de Cuentas. | Presidencia y equipo directivo y GRELCI | bar: ABRIL Semana 3 to MAYO Semana 3
| Realización de los informes de gestión por áreas y/o procesos del periodo a rendir. | Todas las áreas | bar: JUNIO Semana 1 to JUNIO Semana 2
| Elaboración pieza grafica diferentes a la invitación. | Oficina Asesora de Comunicaciones | [12 empty] | x | bar: JUNIO Semana 4 to JULIO Semana2
| Revisión, ajuste y aprobaciónde base de datos de invitados. | Misionales, OCM, Control Interno y Planeación | bar: JUNIO Semana 1 to JUNIO Semana 3
| Recolección, consolidación y publicación de información para el informe de Gestión en lenguaje claro. | Oficina Asesora de Planeación | bar: JUNIO Semana 2 to JUNIO Semana 4
| Elaboración de la estrategia de comunicaciones incluye el minuto a minuto. | Oficina Asesora de Comunicaciones | bar: MAYO Semana 1 to MAYO Semana 4
| Envío masivo de invitaciones a ciudadanía, grupos de interés, entes de control, veedurías, academia e invitados especiales. | Oficina de Comercial y Mercadeo | [12 empty] | x | bar: JULIO Semana2
Ejecución | Preparación logística de los eventos simultáneos teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | bar: MAYO Semana 1 to JULIO Semana 1
| Enviar formulario de asistencia y de evaluación de evento F487(digital). | Oficina Asesora de Comunicaciones y/o Oficina Comercial y de Mercadeo | [12 empty] | x
| Recibir y contestar las preguntas formuladas por los grupos de valor generadas a través de cualquier canal. | Oficina Comercial y de Mercadeo | [12 empty] | x
Seguimiento y evaluación | Consolidar y dar respuesta a la ciudadanía de los PQRSD recibidos durante el evento de acuerdo con términos de Ley. | Oficina de Comercial y Mercadeo | [13 empty] | x
| Solicitar a Oficina Comercial y de Mercadeo el consolidado de las respuestas emitidas al ciudadano para su publicación en la página web en el espacio de Rendición de Cuentas. | GRUPO GRELCI | [13 empty] | x
| Elaborar informe final sobre el balance de la rendición de cuentas. | GRUPO GRELCI y Oficina de Control Interno | [13 empty] | x
| Publicar informe final de Rendición de Cuentas. | GRUPO GRELCI | [13 empty] | x

## Hoja1
ETAPA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | ETAPA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | ETAPA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA
Aprestamiento Diseño Prepración | Capacitación del equipo líder de rendición de cuentas. | GRUPO GRELCI | 05 de mayo | Ejecución | Preparación logística de los eventos simultáneos teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Del 22 de junio al 24 de julio | Seguimiento y evaluación | Consolidar y dar respuesta a la ciudadanía de los PQRSD recibidos durante el evento de acuerdo con términos de Ley. | Oficina de Comercial y Mercadeo | Del 24 de julio al 07 de agosto
| Realización y publicación de formulario para que la ciudadanía opine sobre las temáticas a tratar y piezas o banner para socializar. | GRUPO GRELCI Oficina Asesora de comunicaciones | 23 de junio |  | Enviar formulario de asistencia y de evaluación de evento F487(digital). | Oficina Asesora de Comunicaciones y/o Oficina Comercial y de Mercadeo | 24 de julio |  | Solicitar a Oficina Comercial y de Mercadeo el consolidado de las respuestas emitidas al ciudadano para su publicación en la página web en el espacio de Rendición de Cuentas. | GRUPO GRELCI | 14 de agosto
| Elaboración y envío de piezas gráficas relacionadas por redes y banner para el portal (1 mes antes). | Oficina Asesora de Comunicaciones | 23 de junio |  | Recibir y contestar las preguntas formuladas por los grupos de valor generadas a través de cualquier canal. | Oficina Comercial y de Mercadeo | 24 de julio |  | Elaborar informe final sobre el balance de la rendición de cuentas. | GRUPO GRELCI y Oficina de Control Interno | 14 de agosto
| Identificación de temáticas a tratar en la Rendición de Cuentas. | Presidencia y equipo directivo y GRELCI | 17 de abril | [5 empty] | Publicar informe final de Rendición de Cuentas. | GRUPO GRELCI | 21 de agosto
| Realización de los informes de gestión por áreas y/o procesos del periodo a rendir. | Todas las áreas | 15 de junio
| Elaboración pieza grafica diferentes a la invitación. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 23 de junio
| Revisión, ajuste y aprobaciónde base de datos de invitados. | Misionales, OCM, Control Interno y Planeación | 23 de junio
| Recolección, consolidación y publicación de información para el informe de Gestión en lenguaje claro. | Oficina Asesora de Planeación | 26 de junio
| Elaboración de la estrategia de comunicaciones incluye el minuto a minuto. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Del 22 al 26 de junio
| Envío masivo de invitaciones a ciudadanía, grupos de interés, entes de control, veedurías, academia e invitados especiales. | Oficina de Comercial y Mercadeo | Del 13 al 17 de julio