## APRC 2020 2021 I
PLAN DE TRABAJO AUDIENCIA PÚBLICA - 2020 - 2021 I
PLANEACIÓN DE LA AUDIENCIA
ACTIVIDAD | ÁREA RESPONSABLE | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO
Publicación del Informe de Gestión base para la Rendición de Cuentas en la página WEB | OAC/OAP/ PRESIDENCIA/OCM | Informe de Rendición de cuentas 2020 - 2021 (1) publicado en el espacio de rendición de cuentas de la página web de ICETEX | 2021-01-15 | 2021-09-07
Adelantar el proceso contractual para la trasmisión y pre producción de la audiencia pública de rendición de cuentas del ICETEX | OAC | Contrato | 2021-08-09 | 2021-08-13
Presentación de estrategia de comunicación para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas | OAC | PPT | 2021-08-16 | 2021-08-20
Definir la fecha de realización y los requerimientos de logística de la audiencia pública de rendición de cuentas | OAC/ OAP/PRESIDENCIA | Reunión | 2021-08-16 | 2021-08-30
Definir la estructura y metodología de la encuesta que se aplicará para la evaluación de la Audiencia Pública | OCM / OAP/ OAC | Formato de encuesta | 2021-08-17 | 2021-08-30
Elaboración del brief requerido para la audiencia pública de rendición de cuentas. | OAP | Formato Brief | 2021-08-02 | 2021-09-01
Definición del paquete gráfico requerido para la audiencia pública de rendición de cuentas. | OAC | Piezas audiovisuales | 2021-08-13 | 2021-09-17
Elaboración de videos y capsulas necesarias para la audiencia pública de rendición de cuentas. | OAC | Piezas audiovisuales | 2021-08-13 | 2021-09-17
Elaborar la agenda y presentación que se utilizarán en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | OAC | Guion | 2021-09-13 | 2021-09-23
| Dependencias misionales / OAC | Presentación | 2021-09-13 | 2021-09-23
DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDAD | ÁREA RESPONSABLE | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO
Estructurar el espacio en la página web, banner, activación del correo electrónico y formulario de inscripción para la participación de los ciudadanos en temáticas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | OAC/OAP/OCM | Banner publicado/ Formulario de inscripción publicado/ activación del correo electrónico | 2021-08-22 | 2021-08-24
Definir y gestionar mecanismos de divulgación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | OAC / OAP / OCM | Reunión | 2021-08-17 | 2021-08-22
Actualización del listado de invitados de acuerdo con las competencias de cada área. | ÁREAS (INSUMO) / OAP (CONSOLIDA)/ PRESIDENCIA (APRUEBA) | Lista de invitados actualizada y aprobada | 2021-08-30 | 2021-09-10
Elaboración de las invitaciones | OAC | Pieza de invitación | 2021-08-30 | 2021-09-10
Envío de las Invitaciones por correo electrónico | OAP | Correos enviados | 2021-09-10 | 2021-09-19
Difusión página web, prensa y redes sociales. | OAC | Piezas - boletines de prensa publicadas | 2021-08-24 | 2021-09-24
Difusión interna: Pantallas y bloguero. | OAC | Piezas - boletines de prensa publicadas | 2021-08-24 | 2021-09-24
Difusión en pantallas en puntos de experiencia, comunidad ICETEX e infoservicios. | OAC - OCM. | Piezas publicadas | 2021-08-24 | 2021-09-24
Realizar seguimiento a las solicitudes generadas por la ciudadanía relacionadas con las temáticas de la actividad, a través de los canales que fueron habilitados para la Rendición de Cuentas | OAC- OAP - OCM | Seguimiento las solicitudes | 2021-08-24 | 2021-09-23
Analizar las respuestas sobre las temáticas del formulario, con el fin de informar a la Oficina de Comunicaciones para que sean tenidas en cuenta en la presentación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | OAP - OAC | Matriz de preguntas y respuestas a la ciudadanía | 2021-08-24 | 2021-09-23
Dar respuesta a los ciudadanos sobre las tematicas que no fueron socializadas en la audiencia pública de rendición de cuentas | OAP - ÁREAS RESPONSABLES DE LAS RESPUESTAS DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS | Correos enviados con las respuestas. | 2021-09-24 | 2021-10-15
Realizar del informe de análisis de la encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas. | OAP | Presentación con los resultados de la encuesta | 2021-09-24 | 2021-10-30
Actualización del espacio de rendición de cuentas en la página web del ICTEX | OAP - OCM | Publicación de material en la página web | 2021-01-15 | 2021-10-30