## RDC 2025
CRONOGRAMA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 7 DE NOVIEMBRE 2025
ETAPA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Septiembre |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | Diciembre
|  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 Audiencia | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1
Aprestamiento Diseño Prepración | Capacitación del equipo líder de rendición de cuentas | GRUPO GRELCI | Septiembre Semana 1: 3 de septiembre
| Realización y publicación de formulario para que la ciudadanía opine sobre las temáticas a tratar y piezas o banner para socializar. | GRUPO GRELCI Oficina Asesora de comunicaciones | Septiembre Semana 4: 2025-10-07
| Elaboración y envío de piezas gráficas relacionadas por redes y banner para el portal (1 mes antes) | Oficina Asesora de Comunicaciones | OCTUBRE Semana 1: 2025-10-07
| Identificación de temáticas a tratar en la Rendición de Cuentas | Presidencia y equipo directivo y GRELCi | Septiembre Semana 1: 29 de agosto
| Realización de los informes de gestión por áreas y/o procesos del periodo a rendir. | Todas las áreas | OCTUBRE Semana 1: 13 al 17 de octubre
| Elaboración pieza grafica diferentes a la invitación | Oficina Asesora de Comunicaciones | OCTUBRE Semana 1: 7 de octubre
| Revisión, ajuste y aprobaciónde base de datos de invitados | Misionales, OCM, Control Interno y Planeación | Septiembre Semana 2: 23 de septiembre
| Recolección, consolidación y publicación de información para el informe de Gestión en lenguaje claro. | Oficina Asesora de Planeación | OCTUBRE Semana 3: 22 de octubre
| Elaboración de la estrategia de comunicaciones incluye el minuto a minuto | Oficina Asesora de Comunicaciones | OCTUBRE Semana 3: 23 al 30 de octubre
| Envío masivo de invitaciones a ciudadanía, grupos de interés, entes de control, veedurías, academia e invitados especiales | Oficina de Comercial y Mercadeo | OCTUBRE Semana 3: 23 al 30 de octubre
Ejecución | Preparación logística de los eventos simultáneos teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad | Oficina Asesora de Comunicaciones | Septiembre Semana 1: 3 de septiembre - 7 de noviembre
| Enviar formulario de asistencia y de evaluación de evento F487(digital) | Oficina Asesora de Comunicaciones y/o Oficina Comercial y de Mercadeo | [10 empty] | 14 de noviembre
| Recibir y contestar las preguntas formuladas por los grupos de valor generadas a través de cualquier canal | Oficina Comercial y de Mercadeo | [9 empty] | 7 de noviembre
| Realizar el evento de acuerdo a la estrategias establecidas. | Oficina Asesora de Comunicaciones | [9 empty] | 7 de noviembre
Seguimiento y evaluación | Consolidar y dar respuesta a la ciudadanía de los PQRSD recibidos durante el evento de acuerdo con términos de Ley | Oficina de Comercial y Mercadeo | [9 empty] | 7 de noviembre-21 de noviembre
| Solicitar a Oficina Comercial y de Mercadeo el consolidado de las respuestas emitidas al ciudadano para su publicación en la página web en el espacio de Rendición de Cuentas | GRUPO GRELCI | [11 empty] | 28 de noviembre
| Elaborar informe final sobre el balance de la rendición de cuentas | GRUPO GRELCI y Oficina de Control Interno | [11 empty] | 28 de noviembre
| Publicar informe final de Rendición de Cuentas | GRUPO GRELCI | [12 empty] | 5 de diciembre