## PAAC CONSOLIDADO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Publicado : 17 de noviembre 2021
RIESGOS | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
| Capacitación | Capacitación y sensibilización sobre las políticas, líneas de defensa y responsabilidades de los colaboradores dentro del Sistema de Gestión de Riesgo de Corrupción. | (1) Una capacitación anual (1) Una pieza comunicativa para divulgar en canales internos. | Oficina de Riesgos / Grupo de Transformación organizacional | 2022-04-18 | 2022-11-30
| Monitoreo o Revisión | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción. | (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina de Riesgos | 2022-07-04 | 2022-11-18
|  | Presentar la actualización/monitoreo del mapa de riesgos de corrupción al Comité SARO-SARLAF | (1) Presentación al Comité | Oficina de Riesgos | 2022-12-05 | 2022-12-30
| Seguimiento | Verificar y evaluar Mapa de Riesgo Corrupción. | Informe con corte al 30 de Abril de 2022 | Oficina de Control Interno | 2022-04-30 | 2022-05-13
|  |  | Informe con corte al 31 de agosto de 2022 | Oficina de Control Interno | 2022-08-31 | 2022-09-14
|  |  | Informe con Corte al 31 De diciembre 2022 | Oficina de Control Interno | 2022-12-31 | 2023-01-16
RACIONALIZACION DE TRÁMITES | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
| Trámites | Generar propuesta plan de racionalización de trámites. | (1) Plan de racionalización propuesto. | Oficina Asesora de Planeación / Áreas líderes de los trámites | 2021-10-01 | 2022-01-18
|  | Someter el Plan de Racionalización de Trámites a participación ciudadana. | (1) Mecanismo de participación ciudadana aplicado con el fin de recibir observaciones o aportes. | Oficina Asesora de Planeación | 2021-11-16 | 2022-01-04
|  | Realizar monitoreo al Plan de Racionalización de Trámites. | (3) Monitoreos efectuados en el año. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-30 | 2022-04-13
[5 empty] | 2022-07-31 | 2022-08-14
[5 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-30
|  | Realizar seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites. | (3) Seguimientos al Plan publicado en el portal web (cuatrimestralmente) | Oficina de Control Interno | 2022-04-30 | 2022-05-13
[5 empty] | 2022-08-31 | 2022-09-14
[5 empty] | 2022-12-31 | 2023-01-16
|  | Medir el impacto de las acciones de racionalización de trámites implementadas en la vigencia. | (1) Informe del impacto | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Comercial y de Mercadeo/ Áreas Líderes de Trámites | 2022-11-16 | 2023-01-31
|  | Generar una campaña de comunicación relacionada con las acciones de racionalización de trámites para la vigencia 2022. | (1) campaña de comunicación en medios institucionales internos y externos. | Oficina Asesora de comunicaciones/ Áreas Líderes de Trámites. | 2022-07-01 | 2022-12-30
RENDICIÓN DE CUENTAS | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
| Información de Calidad y de Lenguaje Comprensible (Resultados y logros) | Elaborar el informe de gestión de la Entidad. | (1) Informe realizado. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-01 | 2022-01-31
|  | Videos con lenguaje inclusivo con relación a la gestión de la entidad y la promoción de servicios del ICETEX - | (5) videos con lenguaje de señas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  | Actualizar el espacio de rendición de cuentas vigencia 2021 - 2022 - I en portal web de la entidad. | (1) Enlace de rendición de cuentas actualizado. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-06-30 | 2022-11-30
|  | Divulgar contenido referente a la gestión del ICETEX en los territorios. | (5) Campañas de comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  | Realizar actividades de comunicación con el fin de fortalecer la difusión de los espacios de rendición de cuentas en redes sociales. | (2) campañas de comunicación para divulgar los espacios de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-30
| Diálogo y la retroalimentación entre las entidades y sus grupos de interés | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas participativa. | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales. | 2022-05-01 | 2022-11-30
|  | Participar en las actividades de participación relacionadas con rendición de cuentas del sector Educación. | Cumplimiento de los requerimientos relacionados con rendición de cuentas emitidos por el Sector Educación. | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/ Áreas misionales/ Ministerio de Educación Nacional. | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  | Espacios internos de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad. | (3) Espacios de participación generados con los colaboradores de la entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones / Dependencias responsables | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  | Espacios Regionales de Participación Ciudadana. | (5) Espacios de participación generados | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31
| Responsabilidad | Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones recibidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | (1) Informe con las respuestas entregadas. | Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-05-01 | 2022-12-30
|  | Generar capacitación y sensibilización sobre la cultura de rendición de cuentas a los funcionarios de la entidad. | (1) Capacitación realizada | Grupo de Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  | Diligenciar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados | (1) Formato diligenciado | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-03 | 2022-12-30
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar y publicar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2021. | (1) Informe realizado | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-03 | 2022-01-31
SERVICIO AL CIUDADANO | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
| Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico. | Implementar la estrategia de segmentación del ciudadano para atención con criterios diferenciales y de accesibilidad. | (1) Documento con la estrategia. | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2022-02-01 | 2022-06-30
| Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecimiento de canales de atención e implementación de nuevas estrategias de contacto. | Hoja de vida de los proyectos. | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-04-01 | 2022-11-30
|  | Diseñar e implementar campaña de divulgación para la atención del servicio con enfoque diferencial a nivel interno y externo de la entidad. | (2) Campañas en el año elaboradas y divulgadas. | Oficina Comercial y de Mercadeo/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-11-30
|  | Actualización de lo protocolos de atención al ciudadano. | (1) documento actualizado. | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-04-01 | 2022-11-30
| Talento Humano | Realizar capacitaciones y campañas para servidores, contratistas y terceros que permitan fortalecer las competencias en temas relacionados con atención al ciudadano, protocolos de servicio, criterios diferenciales para población vulnerable y en condición de discapacidad, comunicación asertiva y buen servicio. | Capacitaciones y campañas | -Oficina Comercial y de Mercadeo -Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Participación de servidores públicos y terceros en el curso virtual de lenguaje claro del DNP | Servidores, contratistas y tercerizados (outsourcing de atención al usuario) capacitados curso del DNP (Para el outsourcing de atención al usuario la Oficina de Comercial y Mercadeo replicará la capacitación de lenguaje claro) | -Oficina Comercial y de Mercadeo. -Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Realizar mesas de trabajo con el INCI─, el Instituto Nacional para Sordos ─INSOR, para obtener asistencia técnica y asesoría en la atención de las personas con discapacidad visual y auditiva en el país. | Mesas de trabajo con el INCI - INSOR | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-12-31
| Normativo y procedimental | Elaborar y publicar informes trimestrales de PQRSD que llegan a la entidad cumpliendo los criterios o lineamientos normativos. | Informes de PQRSD publicados trimestralmente | Grupo de Atención al ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | Diseñar campaña interna sobre respuestas a las PQRSD. (Concretas, con lenguaje claro, tiempos adecuados etc.) | 1 mensaje trimestral | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  | Estrategia divulgación socialización de carta del trato digno | Documento soporte de acción socializada | -Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-06-01 | 2022-10-31
|  | Analizar los documentos institucionales de manera que se garantice, desde su operación, una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía. | Documentos actualizados relacionados con el servicio y atención al ciudadano | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-11-30
|  | Traducción de documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano a lenguaje claro. | (3) Documentos traducidos y publicados en la web | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-06-01 | 2022-11-30
|  | Traducción de documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano en lenguas nativas y formatos accesibles para ellos. | (2) Documentos traducidos y publicados en la web | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-12-30
| Relacionamiento con el ciudadano | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | 1 Informe de resultados publicado | - Oficina Comercial y de Mercadeo -Comunidad ICETEX -Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-30
| Relacionamiento con el ciudadano | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | 1 Informe de resultados publicado | - Oficina Comercial y de Mercadeo -Comunidad ICETEX -Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-30
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
| Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar y Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo. | Oficina Asesora de Planeación / Áreas líderes de los trámites. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Mantener actualizada la información Institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 1519 de 2020, o circulares emitidas por la Procuraduría. | Seguimiento cuatrimestral a la actualización del menú de transparencia de la página web. | Todas las dependencias responsables de Información | 2022-04-01 | 2022-12-30
|  | Publicar en el portal web la agenda regulatoria 2022. | Proyectos sometidos a consulta, para facilitar la participación ciudadana. | Secretaría general. | 2022-01-03 | 2022-03-30
|  | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en SECOP II Y SIRECI. | Secretaría General / Grupo de Contratos | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al ICETEX en cada periodo. | Secretaría General / Grupo de Talento Humano/ Grupo de Contratos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Realizar campañas con el fin de promover la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés para directivos y contratistas cuando aplique. | (1) campaña | Grupo de Transformación Organizacional - Grupo de contratación - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-31
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | Seguimiento al Modelo de Atención al Usuario de acuerdo con las fases. | (2) Seguimientos | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-01-03 | 2022-12-31
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información | Actualizar los instrumentos de gestión (índice de información clasificada y reservada; esquema de publicación; registro de activos de información, programa de gestión documental) | 100% Documentos actualizados | Oficina de Riesgos / Grupo de Gestión Documental | 2022-01-03 | 2022-12-30
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | Avanzar con el cumplimiento de contenidos multimedias, videos, imágenes etc. con las especificaciones de la Resolución 1519 de 2020 en el portal web. | Primera fase de ajuste de contenido multimedia en la web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-30
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a información | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  | Realizar seguimiento mensual de las PQRSD para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD | Informe de quejas trimestral publicado | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-01-03 | 2022-12-30
OTRAS INICIATIVAS | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
| Definir e implementar lineamientos y políticas Antisoborno para la entidad | Actualización del código de Buen Gobierno y Código de Integridad, lo relacionado con las políticas y lineamientos de antisoborno y anticorrupción. | código de Buen Gobierno y Código de Integridad actualizados. | Grupo de Transformación Organizacional | 2022-01-03 | 2022-12-30
| Socialización/capacitación del procedimiento/guía de conflicto de interés | Socialización y capacitación sobre temas de integridad y conflicto de intereses. | (2) socializaciones o capacitaciones | Grupo de Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  | Gestionar el registro de los servidores públicos y/o contratistas que cumplen con la condición de Personas Expuestas Políticamente de acuerdo al Decreto 830 de 2021 en el SIGEP. | Información publicada en el SIGEP. | Grupo de Transformación Organizacional / oficial de Cumplimiento. | 2022-01-03 | 2022-12-31
Control de cambios:
| Cambios | Fecha | Versión
| Versión inicial del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 | 2021-11-17 | 1
Note on D59: Xeeboll Johana Niño Acosta: Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema. - Número de solicitudes recibidas. -Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. -Tiempo de respuesta a cada solicitud. -Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

## RIESGOS
1. Gestión de riesgos de corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción
RIESGOS | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin
| Capacitación | Capacitación y sensibilización sobre las políticas, líneas de defensa y responsabilidades de los colaboradores dentro del Sistema de Gestión de Riesgo de Corrupción. | (1) Una capacitación anual (1) Una pieza comunicativa para divulgar en canales internos. | Oficina de Riesgos / Grupo de Tranformación organizacional | 2022-04-18 | 2022-11-30
| Monitoreo o Revisión | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción. | (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina de Riesgos | 2022-07-04 | 2022-11-18
|  | Presentar la actualización/monitoreo del mapa de riesgos de corrupción al Comité SARO-SARLAF | (1) Presentación al Comité | Oficina de Riesgos | 2022-12-05 | 2022-12-30
| Seguimiento | Verificar y evaluar Mapa de Riesgo Corrupción. | Informe con corte al 30 de Abril de 2022 | Oficina de Control Interno | 2022-04-30 | 2022-05-13
|  |  | Informe con corte al 31 de agosto de 2022 | Oficina de Control Interno | 2022-08-31 | 2022-09-14
|  |  | Informe con Corte al 31 De diciembre 2022 | Oficina de Control Interno | 2022-12-31 | 2023-01-16

## TRÁMITES
2. Estrategia de racionalización de trámites
RACIONALIZACION DE TRÁMITES | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin
| Trámites | Generar propuesta plan de racionalización de trámites. | (1) Plan de racionalización propuesto. | Oficina Asesora de Planeación / Áreas líderes de los trámites | 2021-10-01 | 2022-01-18
|  | Someter el Plan de Racionalización de Trámites a participación ciudadana. | (1) Mecanismo de participación ciudadana aplicado con el fin de recibir observaciones o aportes. | Oficina Asesora de Planeación | 2021-11-16 | 2022-01-04
|  | Realizar monitoreo al Plan de Racionalización de Trámites. | (3) Monitoreos efectuados en el año. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-30 | 2022-04-13
[5 empty] | 2022-07-31 | 2022-08-14
[5 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-30
|  | Realizar seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites. | (3) Seguimientos al Plan publicado en el portal web (cuatrimestralmente) | Oficina de Control Interno | 2022-04-30 | 2022-05-13
[5 empty] | 2022-08-31 | 2022-09-14
[5 empty] | 2022-12-31 | 2023-01-16
|  | Medir el impacto de las acciones de racionalización de trámites implementadas en la vigencia. | (1) Informe del impacto | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Comercial y de Mercadeo/ Áreas Líderes de Trámites | 2022-11-16 | 2023-01-31
|  | Generar una campaña de comunicación relacionada con las acciones de racionalización de trámites para la vigencia 2022. | (1) campaña de comunicación en medios institucionales internos y externos. | Oficina Asesora de comunicaciones/ Áreas Líderes de Trámites. | 2022-07-01 | 2022-12-30

## PLAN RACIONALIZACION SUIT
Nombre de la entidad: |  | ICETEX
Nacional
Sector administrativo:
2021
Departamento:
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a Implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización
Único | 21483 | Crédito educativo para pregrado en el país | Inscrito | El estudiante debe cargar los documentos exigidos para el crédito | Aplicación de una solución tecnológica a través de la Fabrica de Servicios Digitales que permita la aprobación de créditos en máximo 5 días. | Disminución de tiempos en la etapa de aprobación del trámite. Actualmente se tiene un tiempo de 15 días. | Tecnológica | Optimización del aplicativo |  | 2022-02-28 | 2022-12-30
Único | 21484 | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | El estudiante debe cargar los documentos exigidos para el crédito | Aplicación de una solución tecnológica a través de la Fabrica de Servicios Digitales que permita la aprobación de créditos en máximo 5 días. | Disminución de tiempos en la etapa de aprobación del trámite. Actualmente se tiene un tiempo de 15 días. | Tecnológica | Optimización del aplicativo |  | 2022-01-04 | 2022-12-30
Único | 21485 | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | El estudiante debe cargar los documentos exigidos para el crédito | Aplicación de una solución tecnológica a través de la Fabrica de Servicios Digitales que permita la aprobación de créditos en máximo 5 días. | Disminución de tiempos en la etapa de aprobación del trámite. Actualmente se tiene un tiempo de 15 días. | Tecnológica | Optimización del aplicativo |  | 2022-01-04 | 2022-12-30
N/A | N/A | Transversal a todos los trámites | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 2022-02-28 | 2022-12-30
N/A | N/A | Aplica para algunos trámites | Inscrito | Realizar los pagos a traves del botón PSE sin necesidad de usuario | Optimizar el proceso de pago a través PSE. | Facilidad en el pago. | Tecnologica | Optimización del aplicativo |  | 2022-01-03 | 2022-12-30

## RENDICIÓN CUENTAS
3. Estrategia de rendición de cuentas
RENDICION DE CUENTAS | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final
| INFORMACIÓN de Calidad y de Lenguaje Comprensible (Resultados y logros) | Elaborar el informe de gestión de la Entidad. | (1) Informe realizado. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-01 | 2022-01-31
|  | Videos con lenguaje inclusivo con relación a la gestión de la entidad y la promoción de servicios del ICETEX - | (5) videos con lenguaje de señas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  | Actualizar el espacio de rendición de cuentas vigencia 2021 - 2022 - I en portal web de la entidad. | (1) Enlace de rendición de cuentas actualizado. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-06-30 | 2022-11-30
|  | Divulgar contenido referente a la gestión del ICETEX en los territorios. | (5) Campañas de comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  | Realizar actividades de comunicación con el fin de fortalecer la difusión de los espacios de rendición de cuentas en redes sociales. | (2) campañas de comunicación para divulgar los espacios de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-30
| DIÁLOGO y la retroalimentación entre las entidades y sus grupos de interés | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas participativa. | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales. | 2022-05-01 | 2022-11-30
|  | Participar en las actividades de participación relacionadas con rendición de cuentas del sector Educación. | Cumplimiento de los requerimientos relacionados con rendición de cuentas emitidos por el Sector Educación. | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/ Áreas misionales/ Ministerio de Educación Nacional. | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  | Espacios internos de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad. | (3) Espacios de participación generados con los colaboradores de la entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones / Dependencias responsables | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  | Espacios Regionales de Participación Ciudadana. | (5) Espacios de participación generados | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31
| RESPONSABILIDAD | Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones recibidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | (1) Informe con las respuestas entregadas. | Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-05-01 | 2022-12-30
|  | Generar capacitación y sensibilización sobre la cultura de rendición de cuentas a los funcionarios de la entidad. | (1) Capacitación realizada | Grupo de Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  | Diligenciar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados | (1) Formato diligenciado | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-03 | 2022-12-30
| EVALUACIÓN y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar y publicar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2021. | (1) Informe realizado | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-03 | 2022-01-31

## SERVICIO AL CIUDADANO
Fortalecimiento servicio al ciudadano
SERVICIO AL CIUDADANO | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
| Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico. | Implementar la estrategia de segmentación del ciudadano para atención con criterios diferenciales y de accesibilidad. | (1) Documento con la estrategia. | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2022-02-01 | 2022-06-30
| Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecimiento de canales de atención e implementación de nuevas estrategias de contacto. | Hoja de vida de los proyectos. | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-04-01 | 2022-11-30
|  | Diseñar e implementar campaña de divulgación para la atención del servicio con enfoque diferencial a nivel interno y externo de la entidad. | (2) Campañas en el año elaboradas y divulgadas. | Oficina Comercial y de Mercadeo/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-11-30
|  | Actualización de lo protocolos de atención al ciudadano. | (1) documento actualizado. | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-04-01 | 2022-11-30
| Talento Humano | Realizar capacitaciones y campañas para servidores, contratistas y terceros que permitan fortalecer las competencias en temas relacionados con atención al ciudadano, protocolos de servicio, criterios diferenciales para población vulnerable y en condición de discapacidad, comunicación asertiva y buen servicio. | Capacitaciones y campañas | -Oficina Comercial y de Mercadeo -Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Participación de servidores públicos y terceros en el curso virtual de lenguaje claro del DNP | Servidores, contratistas y tercerizados capacitados curso del DNP (Para el outsourcing de atención al usuario la Oficina de Comercial y Mercadeo replicará la capacitación de lenguaje claro) | -Oficina Comercial y de Mercadeo. -Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Realizar mesas de trabajo con el INCI─, el Instituto Nacional para Sordos ─INSOR, para obtener asistencia técnica y asesoría en la atención de las personas con discapacidad visual y auditiva en el país. | Mesas de trabajo con el INCI - INSOR | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-12-31
| Normativo y procedimental | Elaborar y publicar informes trimestrales de PQRSD que llegan a la entidad cumpliendo los criterios o lineamientos normativos. | Informes de PQRSD publicados trimestralmente | Grupo de Atención al ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | Diseñar campaña interna sobre respuestas a las PQRSD. (Concretas, con lenguaje claro, tiempos adecuados etc.) | 1 mensaje trimestral | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  | Estrategia divulgación socialización de carta del trato digno | Documento soporte de acción socializada | -Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-06-01 | 2022-10-31
|  | Analizar los documentos institucionales de manera que se garantice, desde su operación, una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía. | Documentos actualizados relacionados con el servicio y atención al ciudadano | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-11-30
|  | Traducción de documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano a lenguaje claro. | (3) Documentos traducidos y publicados en la web | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-06-01 | 2022-11-30
|  | Traducción de documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano en lenguas nativas y formatos accesibles para ellos. | (2) Documentos traducidos y publicados en la web | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-12-30
| Relacionamiento con el ciudadano | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | 1 Informe de resultados publicado | - Oficina Comercial y de Mercadeo -Comunidad ICETEX -Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-30
Note on D13: Xeeboll Johana Niño Acosta: Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema. - Número de solicitudes recibidas. -Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. -Tiempo de respuesta a cada solicitud. -Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

## TRANSPARENCIA Y ACCESO
5. Transparencia y Acceso a la Información
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
| Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar y Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo. | Oficina Asesora de Planeación / Áreas líderes de los trámites. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Mantener actualizada la información Institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 1519 de 2020, o circulares emitidas por la Procuraduría. | Seguimiento cuatrimestral a la actualización del menú de transparencia de la página web. | Todas las dependencias responsables de Información | 2022-04-01 | 2022-12-30
|  | Publicar en el portal web la agenda regulatoria 2022. | Proyectos sometidos a consulta, para facilitar la participación ciudadana. | Secretaría general. | 2022-01-03 | 2022-03-30
|  | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en SECOP II Y SIRECI. | Secretaría General / Grupo de Contratos | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al ICETEX en cada periodo. | Secretaría General / Grupo de Talento Humano/ Grupo de Contratos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Realizar campañas con el fin de promover la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés para directivos y contratistas cuando aplique. | (1) campaña | Grupo de Transformación Organizacional - Grupo de contratación - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-31
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | Seguimiento al Modelo de Atención al Usuario de acuerdo con las fases. | (2) Seguimientos | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-01-03 | 2022-12-31
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información | Actualizar los instrumentos de gestión (índice de información clasificada y reservada; esquema de publicación; registro de activos de información, programa de gestión documental) | 100% Documentos actualizados | Oficina de Riesgos / Grupo de Gestión Documental | 2022-01-03 | 2022-12-30
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | Avanzar con el cumplimiento de contenidos multimedias, videos, imágenes etc. con las especificaciones de la Resolución 1519 de 2020 en el portal web. | Primera fase de ajuste de contenido multimedia en la web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-30
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a información | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  | Realizar seguimiento mensual de las PQRSD para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD | Informe de quejas trimestral publicado | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-01-03 | 2022-12-30

## OTRAS INCIATIVAS
6. Otras iniciativas- Integridad y Conflicto de intereses
OTRAS INICIATIVAS | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha final
| Definir e implementar lineamientos y políticas Antisoborno para la entidad | Actualización del código de Buen Gobierno y Código de Integridad, lo relacionado con las políticas y lineamientos de antisoborno y anticorrupción. | código de Buen Gobierno y Código de Integridad actualizados. | Grupo de Transformación Organizacional | 2022-01-03 | 2022-12-30
| Socialización/capacitación del procedimiento/guía de conflicto de interés | Socialización y capacitación sobre temas de integridad y conflicto de intereses. | (2) socializaciones o capacitaciones | Grupo de Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  | Gestionar el registro de los servidores públicos y/o contratistas que cumplen con la condición de Personas Expuestas Políticamente de acuerdo al Decreto 830 de 2021 en el SIGEP. | Información publicada en el SIGEP. | Grupo de Transformación Organizacional / oficial de Cumplimiento. | 2022-01-02 | 2022-12-31