## Pagina1
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS
[8 empty] | Orden: |  |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Educación
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2022
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único | 17261 |  | Otorgamiento de becas para extranjeros en Colombia | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Una vez implementados los puntos de atención: https://web.icetex.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep La oficina comercial y mercadeo cuenta con los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del tramite: Numero de usuarios nuevos y satisfacción del servicio |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 17296 |  | Otorgamiento de becas internacionales para colombianos | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Una vez implementados los puntos de atención: https://web.icetex.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep La oficina comercial y mercadeo cuenta con los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del tramite: Numero de usuarios nuevos y satisfacción del servicio |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 17432 |  | Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología |  | Sí | 100 | De acuerdo con la respuesta del área misional de cartera y de Tecnología en la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. Link: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad ha definido un esquema de recaudo, con el cual se pretende que el beneficiario pueda efectuar pagos a través del mecanismo PSE o por medio de factura física.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | en la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
Único | 17432 |  | Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Una vez implementados los puntos de atención: https://web.icetex.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep La oficina comercial y mercadeo cuenta con los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del tramite: Numero de usuarios nuevos y satisfacción del servicio |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 19553 |  | Condonaciones por fallecimiento, invalidez o graduación | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Una vez implementados los puntos de atención: https://web.icetex.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep La oficina comercial y mercadeo cuenta con los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del tramite: Numero de usuarios nuevos y satisfacción del servicio |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 19557 |  | Devolución o cancelación de de garantías | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 17/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 19561 |  | Paso al cobro individual | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Una vez implementados los puntos de atención: https://web.icetex.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep La oficina comercial y mercadeo cuenta con los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del tramite: Numero de usuarios nuevos y satisfacción del servicio |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21364 |  | Cambio de plazo o prórroga | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Una vez implementados los puntos de atención: https://web.icetex.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep La oficina comercial y mercadeo cuenta con los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del tramite: Numero de usuarios nuevos y satisfacción del servicio |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21483 |  | Crédito educativo para pregrado en el país | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 17/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21483 |  | Crédito educativo para pregrado en el país | Inscrito | En la actualidad el usuario debe cargar los documentos requeridos por cada convocatoria. | El estudiante no deberá cargar los documentos que puedan ser consultados a través por interoperabilidad externa en el marco de los convenios con las entidades. | Mayor sistematización del trámite al consultar la información del estudiante a traves de fuentes oficiales de las entidades con convenio. |  | Tecnologica | Interoperabilidad externa |  | 04/01/2022 | 30/12/2022 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología - Vicepresidencia de Crédito y Cobranza |  | Sí | 20 | Registraduría: A través del convenio se logra integrar la consulta de documento de Identidad al portal transaccional y se encuentra en producción. MEN, Ministerio del Interior, ICFES: las pruebas se realizaron y se han venido integrando al proyecto de fabrica de servicios digitales. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se han llevado a cabo pruebas de integración con entidades como la Registraduría Nacional del Estado civil, Ministerio de educación Nacional, ICFES Ministerio del Interior, las cuales han sido exitosas.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21483 |  | Crédito educativo para pregrado en el país | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología |  | Sí | 100 | De acuerdo con la respuesta del área misional de cartera y de Tecnología en la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. Link: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | la entidad ha definido un esquema de recaudo único con el propósito que el beneficiario pueda pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
Único | 21484 |  | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología |  | Sí | 100 | De acuerdo con la respuesta del área misional de cartera y de Tecnología en la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. Link: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad ha definido un esquema de recaudo único, con el propósito el beneficiario pueda pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se efectuó la actualización.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. El usuario ya puede acceder a este servicio.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21484 |  | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Una vez implementados los puntos de atención: https://web.icetex.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep La oficina comercial y mercadeo cuenta con los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del tramite: Numero de usuarios nuevos y satisfacción del servicio |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21484 |  | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | En la actualidad el usuario debe cargar los documentos requeridos por cada convocatoria. | El estudiante no deberá cargar los documentos que puedan ser consultados a través por interoperabilidad externa en el marco de los convenios con las entidades. | Mayor sistematización del trámite al consultar la información del estudiante a traves de fuentes oficiales de las entidades con convenio. |  | Tecnologica | Interoperabilidad externa |  | 04/01/2022 | 30/12/2022 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología - Vicepresidencia de Crédito y Cobranza |  | Sí | 20 | Registraduría: A través del convenio se logra integrar la consulta de documento de Identidad al portal transaccional y se encuentra en producción. MEN, Ministerio del Interior, ICFES: las pruebas se realizaron y se han venido integrando al proyecto de fabrica de servicios digitales. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se realizaron pruebas de integración con entidades como la Registraduría Nacional del Estado civil, Ministerio de Educación Nacional, ICFES y Ministerio del Interior, cuyo resultado ha sido éxito.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21485 |  | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | 18/08/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología |  | Sí | 100 | De acuerdo con la respuesta del área misional de cartera y de Tecnología en la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. Link: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad ha definido un esquema de recaudo único, con el propósito el beneficiario pueda pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se efectuó la actualización en el SUIT.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21485 |  | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | En la actualidad el usuario debe cargar los documentos requeridos por cada convocatoria. | El estudiante no deberá cargar los documentos que puedan ser consultados a través por interoperabilidad externa en el marco de los convenios con las entidades. | Mayor sistematización del trámite al consultar la información del estudiante a traves de fuentes oficiales de las entidades con convenio. |  | Tecnologica | Interoperabilidad externa |  | 04/01/2022 | 30/12/2022 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología - Vicepresidencia de Crédito y Cobranza |  | Sí | 20 | Registraduría: A través del convenio se logra integrar la consulta de documento de Identidad al portal transaccional y se encuentra en producción. MEN, Ministerio del Interior, ICFES: las pruebas se realizaron y se han venido integrando al proyecto de fabrica de servicios digitales. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se realizaron pruebas de integración con entidades como la Registraduría Nacional del Estado civil, Ministerio de Educación Nacional, ICFES y Ministerio del Interior, cuyo resultado ha sido éxito.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21485 |  | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Una vez implementados los puntos de atención: https://web.icetex.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep La oficina comercial y mercadeo cuenta con los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del tramite: Numero de usuarios nuevos y satisfacción del servicio |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 21657 |  | Cambio de fecha límite de pago del crédito | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Una vez implementados los puntos de atención: https://web.icetex.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep La oficina comercial y mercadeo cuenta con los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del tramite: Numero de usuarios nuevos y satisfacción del servicio |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 39635 |  | Condonaciones de obligaciones de beneficiarios de los Fondos en Administración | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Una vez implementados los puntos de atención: https://web.icetex.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep La oficina comercial y mercadeo cuenta con los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del tramite: Numero de usuarios nuevos y satisfacción del servicio |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 40493 |  | Devolución y/o compensación de pagos de lo no debido | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Una vez implementados los puntos de atención: https://web.icetex.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep La oficina comercial y mercadeo cuenta con los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del tramite: Numero de usuarios nuevos y satisfacción del servicio |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 42093 |  | Normalización de cartera por mora mayor a 31 días | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Una vez implementados los puntos de atención: https://web.icetex.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep La oficina comercial y mercadeo cuenta con los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del tramite: Numero de usuarios nuevos y satisfacción del servicio |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 49509 |  | Renovación del crédito | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Una vez implementados los puntos de atención: https://web.icetex.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep La oficina comercial y mercadeo cuenta con los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del tramite: Numero de usuarios nuevos y satisfacción del servicio |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 49509 |  | Renovación del crédito | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología |  | Sí | 100 | De acuerdo con la respuesta del área misional de cartera y de Tecnología en la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. Link: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad ha definido un esquema de recaudo único, con el propósito el beneficiario pueda pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
Único | 49867 |  | Crédito con aval de fondo de garantías | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | 17/08/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología |  | Sí | 100 | De acuerdo con la respuesta del área misional de cartera y de Tecnología en la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. Link: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad ha definido un esquema de recaudo único, con el propósito el beneficiario pueda pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se efectuó la actualización
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
Único | 49867 |  | Crédito con aval de fondo de garantías | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Una vez implementados los puntos de atención: https://web.icetex.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep La oficina comercial y mercadeo cuenta con los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del tramite: Numero de usuarios nuevos y satisfacción del servicio |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 54292 |  | Certificaciones relacionadas con los créditos | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Una vez implementados los puntos de atención: https://web.icetex.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep La oficina comercial y mercadeo cuenta con los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del tramite: Numero de usuarios nuevos y satisfacción del servicio |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 54901 |  | Renovación de créditos y subsidios a través de fondos en administración | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología |  | Sí | 100 | De acuerdo con la respuesta del área misional de cartera y de Tecnología en la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. Link: https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | La entidad ha definido un esquema de recaudo único, con el propósito el beneficiario pueda pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se efectuó la actualización.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | En la página web de la entidad ya se cuenta con la opción de pago por PSE sin autenticación, solo se requiere el número de referencia del crédito. https://aplicaciones.icetex.gov.co/WebsitePSE/login
Único | 54901 |  | Renovación de créditos y subsidios a través de fondos en administración | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | 16/08/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 100 | Una vez implementados los puntos de atención: https://web.icetex.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep La oficina comercial y mercadeo cuenta con los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del tramite: Numero de usuarios nuevos y satisfacción del servicio |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | Se implementaron nuevos centros de experiencia en Florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?