## RENDICIÓN CUENTAS
3. Estrategia de rendición de cuentas
RENDICION DE CUENTAS | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final
| INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible. | Elaborar el informe de gestión 2021 y publicarlo en la página Web de la entidad en la sección de transparencia y Menú Participa para todos los grupos de valor | (1) Informe realizado y publicado. | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-01-03 | 2022-01-31
|  | Elaborar videos con lenguaje inclusivo, con relación a la gestión de la entidad y la promoción de servicios del ICETEX dirigidos a nuestros grupos de valor. | (5) videos con lengua de señas. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  | Actualizar el espacio de rendición de cuentas vigencia 2021 - 2022 - I en portal web de la entidad en la sección de transparencia y Menú Participa para todos los grupos de valor. | (1) Enlace de rendición de cuentas actualizado. | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-06-30 | 2022-11-30
|  | Divulgar contenido referente a la gestión del ICETEX a través de piezas gráficas y videos que serán remitidos por los medios institucionales (correo, redes sociales, página web) dirigido a la ciudadanía. | (5) Campañas de comunicación. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-01-03 | 2022-12-30
| DIÁLOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas participativa dirigida a la ciudadanía y grupos de valor. | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales. | 2022-05-01 | 2022-11-30
|  | Participar en los espacios relacionados con rendición de cuentas liderados por el sector Educación. | Cumplimiento de los requerimientos relacionados con rendición de cuentas emitidos por el Sector Educación. | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/ Áreas misionales/ Ministerio de Educación Nacional. | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  | Desarrollar espacios internos de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. | (3) Espacios de participación generados con los colaboradores de la entidad a través de iniciativas internas. | Oficina Asesora de Comunicaciones / Dependencias responsables. | 2022-02-01 | 2022-07-31
|  | Generar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios | (5) Espacios de participación generados con la ciudadanía y grupos de valor a través de: Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinars. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-02-01 | 2022-12-31
| RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora. | Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones recibidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | (1) Informe con las respuestas entregadas. | Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-05-01 | 2022-12-30
|  | Generar capacitación y sensibilización sobre la cultura de rendición de cuentas a los funcionarios de la entidad. | (1) Capacitación realizada. | Grupo de Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación. | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  | Diligenciar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados en la vigencia y publicarlo en el portal web de la entidad en el Menú Participa para todos los grupos de valor. | (1) Formato diligenciado y publicado en el portal web. | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  | Realizar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2021 publicado en el portal web de la entidad en la sección de transparencia y menú participa para todos los grupos de valor. | (1) Informe realizado y publicado en el portal web. | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-01-03 | 2022-01-31
Control de cambios:
Cambios | Fecha | Versión
Versión inicial del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 | 2021-12-17 | 1
Versión 2 Ajuste de acuerdo con lo aprobado en el comité Institucional en relación con la redacción de textos y ajuste de fechas en el componente de Rendición de cuentas: Informe de Gestión; Evaluación interna y externa; desarrollar espacios internos de rendición de cuentas. | 2022-04-28 | 2