## SERVICIO AL CIUDADANO
Fortalecimiento servicio al ciudadano
SERVICIO AL CIUDADANO | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
| Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Implementar la estrategia de segmentación del ciudadano para atención con criterios diferenciales y de accesibilidad. | (1) Documento con la estrategia. | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2022-02-01 | 2022-06-30
|  | Generar un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. | (1) Boletín estadístico. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-30
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Realizar capacitaciones y campañas para servidores, contratistas y terceros que permitan fortalecer las competencias en temas relacionados con atención al ciudadano, protocolos de servicio, criterios diferenciales para población vulnerable y en condición de discapacidad, comunicación asertiva y buen servicio. | Capacitaciones y campañas | -Oficina Comercial y de Mercadeo -Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Fortalecer la participación de servidores públicos y terceros en el curso virtual de lenguaje claro del DNP | Servidores, contratistas y tercerizados capacitados curso del DNP (Para el outsourcing de atención al usuario la Oficina de Comercial y Mercadeo replicará la capacitación de lenguaje claro) | -Oficina Comercial y de Mercadeo. -Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Realizar mesas de trabajo con el INCI─, el Instituto Nacional para Sordos ─INSOR, para obtener asistencia técnica y asesoría en la atención de las personas con discapacidad visual y auditiva en el país. | Mesas de trabajo con el INCI - INSOR | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-12-31
| Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer los canales de atención e implementación de nuevas estrategias de contacto. | Hoja de vida de los proyectos. | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-04-01 | 2022-11-30
|  | Gestionar la estructuración de la dependencia de Relacionamiento con el ciudadano en cumplimiento a la ley 2052 del 2020. | Dependencia de Relacionamiento con el ciudadano | Secretaria General-Grupo de Transformación Institucional- Oficina comercial y de Mercadeo-Oficina asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31
|  | Publicar y Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo. | Oficina Asesora de Planeación / Áreas líderes de los trámites. | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  | Diseñar e implementar campaña de divulgación para la atención del servicio con enfoque diferencial a nivel interno y externo de la entidad. | (2) Campañas en el año elaboradas y divulgadas. | Oficina Comercial y de Mercadeo/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-11-30
|  | Traducir documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano en lenguas nativas y formatos accesibles para ellos. | (2) Documentos traducidos y publicados en la web | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  | Traducir documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano a lenguaje claro. | (3) Documentos traducidos y publicados en la web | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-06-01 | 2022-11-30
|  | Diseñar campaña interna sobre respuestas a las PQRSD. (Concretas, con lenguaje claro, tiempos adecuados etc.) | (1) mensaje trimestral | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-12-30
| Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | Elaborar y publicar informes trimestrales de PQRSD que llegan a la entidad cumpliendo los criterios o lineamientos normativos. | Informes de PQRSD publicados trimestralmente | Grupo de Atención al ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | Actualizar los protocolos de atención al ciudadano. | (1) documento actualizado. | Oficina Comercial y de Mercadeo. | 2022-04-01 | 2022-11-30
|  | Divulgar y socializar la carta del trato digno a los grupos de valor. | Documento soporte de acción socializada. | Oficina Comercial y de Mercadeo. | 2022-06-01 | 2022-10-31
|  | Analizar los documentos institucionales de manera que se garantice, desde su operación, una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía. | Documentos actualizados relacionados con el servicio y atención al ciudadano. | Oficina Comercial y de Mercadeo. | 2022-02-01 | 2022-11-30
| Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | (1) Informe de resultados publicado. | - Oficina Comercial y de Mercadeo -Comunidad ICETEX -Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-30
Control de cambios:
Cambios | Fecha | Versión
Versión inicial del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 | 2021-12-17 | 1
Versión 2 Ajuste de acuerdo con lo aprobado en el comité Institucional en relación con la redacción de textos y ajuste de fechas en el componente de Servicio al ciudadano: Inclusión de la actividad dependencia Relacionamiento estado ciudadano | 2022-04-28 | 2
Note on D18: Xeeboll Johana Niño Acosta: Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema. - Número de solicitudes recibidas. -Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. -Tiempo de respuesta a cada solicitud. -Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.