## Page 1
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Educación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2022
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Único | 17261 |  | Otorgamiento de becas para extranjeros en Colombia | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo
Único | 17296 |  | Otorgamiento de becas internacionales para colombianos | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo
Único | 17432 |  | Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Único | 17432 |  | Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo
Único | 19553 |  | Condonaciones por fallecimiento, invalidez o graduación | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 19557 |  | Devolución o cancelación de de garantías | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo
Único | 19561 |  | Paso al cobro individual | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo
Único | 21364 |  | Cambio de plazo y prórroga | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo
Único | 21483 |  | Crédito educativo para pregrado en el país | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Único | 21483 |  | Crédito educativo para pregrado en el país | Inscrito | En la actualidad el usuario debe cargar los documentos requeridos por cada convocatoria. | El estudiante no deberá cargar los documentos que puedan ser consultados a través por interoperabilidad externa en el marco de los convenios con las entidades. | Mayor sistematización del trámite al consultar la información del estudiante a traves de fuentes oficiales de las entidades con convenio. | Tecnologica |  | Interoperabilidad externa |  | 04/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología - Vicepresidencia de Crédito y Cobranza
Único | 21483 |  | Crédito educativo para pregrado en el país | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo
Único | 21484 |  | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Único | 21484 |  | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | En la actualidad el usuario debe cargar los documentos requeridos por cada convocatoria. | El estudiante no deberá cargar los documentos que puedan ser consultados a través por interoperabilidad externa en el marco de los convenios con las entidades. | Mayor sistematización del trámite al consultar la información del estudiante a traves de fuentes oficiales de las entidades con convenio. | Tecnologica |  | Interoperabilidad externa |  | 04/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología - Vicepresidencia de Crédito y Cobranza
Único | 21484 |  | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo
Único | 21485 |  | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Único | 21485 |  | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | En la actualidad el usuario debe cargar los documentos requeridos por cada convocatoria. | El estudiante no deberá cargar los documentos que puedan ser consultados a través por interoperabilidad externa en el marco de los convenios con las entidades. | Mayor sistematización del trámite al consultar la información del estudiante a traves de fuentes oficiales de las entidades con convenio. | Tecnologica |  | Interoperabilidad externa |  | 04/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología - Vicepresidencia de Crédito y Cobranza
Único | 21485 |  | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 21657 |  | Cambio de fecha limite de pago del crédito | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo
Único | 39635 |  | Condonaciones de obligaciones de beneficiarios de los Fondos en Administración | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo
Único | 40493 |  | Devolución y/o compensación de pagos de lo no debido | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo
Único | 42093 |  | Normalización de cartera por mora mayor a 31 días | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo
Único | 49509 |  | Renovación del crédito | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Único | 49509 |  | Renovación del crédito | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo
Único | 49867 |  | Crédito con aval de fondo de garantías | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Único | 49867 |  | Crédito con aval de fondo de garantías | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 54292 |  | Certificaciones relacionadas con los créditos | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo
Único | 54901 |  | Renovación de créditos y subsidios a través de fondos en administración | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología
Único | 54901 |  | Renovación de créditos y subsidios a través de fondos en administración | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo