## PAAC CONSOLIDADO 2022
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
MONITOREO
Aprobado : 17 de diciembre 2021 | [6 empty] | I TRIMESTRE |  | II TRIMESTRE |  | III TRIMESTRE
RIESGOS | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | % Avance | Descripción | % Avance | Descripción | % Avance | Descripción
| Capacitación | Capacitación y sensibilización sobre las políticas, líneas de defensa y responsabilidades de los colaboradores dentro del Sistema de Gestión de Riesgo de Corrupción. | (1) Una capacitación anual (1) Una pieza comunicativa para divulgar en canales internos. | Oficina de Riesgos / Grupo de Transformación organizacional | 2022-04-18 | 2022-11-30 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
| Monitoreo o Revisión | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción. | (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina de Riesgos | 2022-07-04 | 2022-11-18 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  | Presentar la actualización/monitoreo del mapa de riesgos de corrupción al Comité SARO-SARLAF | (1) Presentación al Comité | Oficina de Riesgos | 2022-12-05 | 2022-12-30 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
| Seguimiento | Verificar y evaluar Mapa de Riesgo Corrupción. | Informe con corte al 30 de Abril de 2022 | Oficina de Control Interno | 2022-04-30 | 2022-05-13 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  |  | Informe con corte al 31 de agosto de 2022 | Oficina de Control Interno | 2022-08-31 | 2022-09-14 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  |  | Informe con Corte al 31 De diciembre 2022 | Oficina de Control Interno | 2022-12-31 | 2023-01-16 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
RACIONALIZACION DE TRÁMITES | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | % Avance | Descripción | % Avance | Descripción | % Avance | Descripción
| Trámites | Generar propuesta plan de racionalización de trámites. | (1) Plan de racionalización propuesto. | Oficina Asesora de Planeación / Áreas líderes de los trámites. | 2021-10-01 | 2022-01-18 | 100% | Se realizaron mesas de trabajo con las áreas involucradas y el resultado de la propuesta del plan de racionalización se puede consultar en el siguiente link:https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/sistema-integrado-de-gestion/plan-de-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano. De igual forma se puede consultar en la plataforma SUIT
|  | Someter el Plan de Racionalización de Trámites a participación ciudadana. | (1) Mecanismo de participación ciudadana aplicado con el fin de recibir observaciones o aportes. | Oficina Asesora de Planeación. | 2021-11-16 | 2022-01-04 | 100% | Se publico el plan de racionalización de tramites para consulta de la ciudadania el 18 de febrero del 2022, y se puede evidenciar en el siguiente link:https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana
|  | Realizar monitoreo al Plan de Racionalización de Trámites. | (3) Monitoreos efectuados en el año. | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 100% | Se realiza el monitoreo con base en el reporte de las áreas; se puede evidenciar en el link: https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/sistema-integrado-de-gestion/plan-de-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano. Las acciones del Plan de racionalización reportadas por las áreas se incluyueron en la plataforma SUIT del DAFP
[5 empty] | 2022-07-31 | 2022-08-14 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
[5 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-30 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  | Realizar seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites. | (3) Seguimientos al Plan publicado en el portal web (cuatrimestralmente) | Oficina de Control Interno. | 2022-04-30 | 2022-05-13 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
[5 empty] | 2022-08-31 | 2022-09-14 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
[5 empty] | 2022-12-31 | 2023-01-16 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  | Medir el impacto de las acciones de racionalización de trámites implementadas en la vigencia. | (1) Informe del impacto | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Comercial y de Mercadeo/ Áreas Líderes de Trámites | 2022-11-16 | 2023-01-31 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  | Generar una campaña de comunicación relacionada con las acciones de racionalización de trámites para la vigencia 2022. | (1) campaña de comunicación en medios institucionales internos y externos. | Oficina Asesora de comunicaciones/ Áreas Líderes de Trámites. | 2022-07-01 | 2022-12-30 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
RENDICIÓN DE CUENTAS | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | % Avance | Descripción | % Avance | Descripción | % Avance | Descripción
| INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible. | Elaborar el informe de rendición de cuentas para el periodo 2021 y 2022-I y publicarlo en el portal web de la entidad en la sección de transparencia y Menú Participa para todos los grupos de valor. | (1) Informe realizado. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 100% | Se elaboró el informe de gestión y se publicó en la página web del ICETEX en el link: https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/plan-estrategico/informes-de-gestion
|  | Elaborar videos con lenguaje inclusivo, con relación a la gestión de la entidad y la promoción de servicios del ICETEX dirigidos a nuestro grupos de valor. | (5) videos con lenguaje de señas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | Se desarrollaron los siguientes videos con lenguajes de señas inclusivo sobre la gestión y promoción de los servicios y productos que ofrece la entidad a todos los jóvenes del país. Video Conoce los nuevos alivios de ICETEX ¡Estamos contigo!: https://www.youtube.com/watch?v=0g7WJkC70i0 Videos Miniseries sobre la desmitificación de mitos y explicación de las facilitades para acceder a los servicios y productos del ICETEX: https://www.youtube.com/watch?v=i9_gc-8i08Y https://www.youtube.com/watch?v=QLf1N4zAbeA https://www.youtube.com/watch?v=EPgRvfepHMo https://www.youtube.com/watch?v=8v7mmS4lwkg https://www.youtube.com/watch?v=V_sWgCT0ki4
|  | Actualizar el espacio de rendición de cuentas vigencia 2021 - 2022 - I en portal web de la entidad en la sección de transparencia y Menú Participa para todos los grupos de valor. | (1) Enlace de rendición de cuentas actualizado. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-06-30 | 2022-11-30 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  | Divulgar contenido referente a la gestión del ICETEX a través de piezas gráficas y videos remitidos por los medios institucionales (correo, redes sociales, página web) dirigido a la ciudadanía. | (5) Campañas de comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 10% | Durante este período se ha desarrallado la campaña de divulgación: 1. Fondo Álvaro Ulcué Chocué
| DIÁLOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas participativa dirigida a la ciudadanía y grupos de valor. | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales. | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 10% | Se efectuo reunión en marzo 9 de manera conjunta con la oficina de Planeación y la oficina de comunicaciones para definir la fecha de realización de la audiencia de rendición de cuentas. Se estableció por la alta dirección como fecha tentativa para la Audiencia Publica jueves 30 de junio, en la cual se tratarán temas de la gestión de los períodos 2021-2022-1 Trimestre
|  | Participar en los espacios relacionadas con rendición de cuentas liderados por el sector Educación. | Cumplimiento de los requerimientos relacionados con rendición de cuentas emitidos por el Sector Educación. | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/ Áreas misionales/ Ministerio de Educación Nacional. | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 25% | Se entregó el informe vigencia 2021 sobre los avances que ha tenido el programa Comunidad ICETEX
|  | Desarrollar espacios internos de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. | (3) Espacios de participación generados con los colaboradores de la entidad a través de iniciativas internas. | Oficina Asesora de Comunicaciones / Dependencias responsables | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 66% | Se han realizado 2 eventos internos para dar a conocer con diversos tema enfocados en la transformación de la entidad que impactan a los colaboradores. Evento #YoMeSumo del 8 de febrero: https://www.youtube.com/watch?v=QKHUROhi2wY Evento #YoMeSumo del 10 de marzo: https://www.youtube.com/watch?v=a2vJqQJiZ3k
|  | Generar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios | (5) Espacios de participación generados con la ciudadanía y grupos de valor a través de: Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinars. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 10% | Se esta trabajando en un cronograma para la realización de estos espacios de participación ciudadana
| RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora. | Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones recibidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | (1) Informe con las respuestas entregadas. | Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-05-01 | 2022-12-30 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  | Generar capacitación y sensibilización sobre la cultura de rendición de cuentas a los funcionarios de la entidad. | (1) Capacitación realizada | Grupo de Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 10% | Participación en el Taller sobre los lineamientos para la rendición de cuentas sobre la paz marzo 15 del 2022, emitida por el DAFP. Participación 7 Encuentro del Equipo transversal Relación del Estado con la ciudadanía Marzo 29 del 2022
|  | Diligenciar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados en la vigencia y publicado en el portal web de la entidad en el Menú Participa para todos los grupos de valor. | (1) Formato diligenciado y publicado en el portal web. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 25% | Se diseñó el formato denominado identificación de espacios de participación ciudadana ICETEX con el fin de registrar los compromisos y actividades previstas por la entidad en torno a esta temática. En este reporte se registran los siguientes ítems: Dependencia; nombre del espacio del diálogo; tipo; modo de realización; cantidad programada; periodicidad; fecha de realización; medio o mecanismo de convocatoria; grupos de interés participante; número de asistentes; ciclo de la gestión; presupuesto asociado; origen de los recursos; evidencia; resultado del ejercicio. En el mes de enero se registraron los compromisos adquiridos en el plan de participación cuidadana para la presente vigencia URL: https://web.icetex.gov.co/documents/20122/473398/formato-espacios-participacion-ciudadana.xlsx"
|  | Realizar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2021 publicado en el portal web de la entidad en la sección de transparencia y Menú Participa para todos los grupos de valor. | (1) Informe realizado y publicado en el portal web. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | Se elaboró el Informe de evaluación y rendición de cuentas con la participación de las áreas responsables y se realizó su publicación en la página WEB, el cual se podrá consultar en la pagina del ICETEX en el siguiente Link: https://web.icetex.gov.co/documents/20122/657510/Evaluacion-de-la-estrategia-rendicion-de-cuentas-2021.pdf
SERVICIO AL CIUDADANO | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | % Avance | Descripción | % Avance | Descripción | % Avance | Descripción
| Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Implementar la estrategia de segmentación del ciudadano para atención con criterios diferenciales y de accesibilidad. | (1) Documento con la estrategia. | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 60% | Para dar cumplimiento a la segmentación del ciudadano se implementó la segmentación para la debida atención del ciudadano en 8 grupos poblacionales los cuales, se determinaron teniendo en cuenta aspectos técnicos y analizando informes de comportamiento de la tasa de tránsito nacional, y tomando en cuenta el reciente lanzamiento del SISBEN IV por parte del DNP y el compromiso de ICETEX para realizar una rápida adopción del mismo, se realiza un análisis normativo para la identificación de segmentos focalizados, los cuales dieron como resultado la creación e identificación de los 8 grupos poblacionales, legalizándolo en el documento -Manual de Caracterización poblacional. https://web.icetex.gov.co/transparencia/caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor
|  | Generar un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. | (1) Boletín estadístico. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 20% | La Oficina Asesora de Planeación desarrolló en el primer trimestre del 2022 la etapa de acopio de las bases de datos las cuales se encuentran en la fase de procesamiento
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Realizar capacitaciones y campañas para servidores, contratistas y terceros que permitan fortalecer las competencias en temas relacionados con atención al ciudadano, protocolos de servicio, criterios diferenciales para población vulnerable y en condición de discapacidad, comunicación asertiva y buen servicio. | Capacitaciones y campañas | -Oficina Comercial y de Mercadeo -Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 30% | Se remitio correo electronico al área de Talento humano y al área de Servicio al ciudadano para la participación de los funcionarios y contratistas a la capacitación del 22 de marzo del 2022 agendada por el DAFP. 7° Encuentro del Equipo Transversal Relación del Estado con la ciudadanía- 29 de marzo del 2022 A través de YouTube y Facebook Live de Función Pública. Se implementa con el área de formación-Oficina comercial y de Mercadeo y con Talento Humano el cronograma de capacitaciones. Se hace extensiva la participación a contratistas, y terceros para la realización del curso relacionado con "Trato digno con enfoque de Derechos y diferencial Etnico a las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras de la ESAP". Así mismo, se está iniciando con las capacitaciones programadas como PQRSD, y defensor al consumidor
|  | Fortalecer la participación de servidores públicos y terceros en el curso virtual de lenguaje claro del DNP | Servidores, contratistas y tercerizados capacitados curso del DNP (Para el outsourcing de atención al usuario la Oficina de Comercial y Mercadeo replicará la capacitación de lenguaje claro) | -Oficina Comercial y de Mercadeo. -Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 84% | De los 189 servidores, se contó con la realización de 159 con corte al 31 de marzo del 2022, para un avance del 84,1% Se hace la invitación a la realización del curso. La invitación fue extendida a: 17 personas de la entidad entre contratistas y funcionarios
|  | Realizar mesas de trabajo con el INCI─, el Instituto Nacional para Sordos ─INSOR, para obtener asistencia técnica y asesoría en la atención de las personas con discapacidad visual y auditiva en el país. | Mesas de trabajo con el INCI - INSOR | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 10% | El 16 de marzo se establece contacto e con personas deI INCI e INSOR, para programar las mesas de trabajo
| Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer los canales de atención e implementación de nuevas estrategias de contacto. | Hoja de vida de los proyectos. | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 25% | Actualmente se está validando qué canales van a tener una mejora en su implementación por tal motivo se encuentra en producción . Se espera que las herramientas que se defninan logren ser más resolutiva para atender con mayor efectividad a los beneficiarios y/o ciudadanos. Se puede consultar en el siguiente Link los canalaes de atención a la ciudadania: https://web.icetex.gov.co/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep
|  | Publicar y Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo. | Oficina Asesora de Planeación / Áreas líderes de los trámites. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 25% | Durante el mes de enero del 2022 se registro la estrategia de racionalización de tramites, la cual incluye 28 acciones de racionalización; de tipo tecnologico y administrativo. De igual manera se actualizó los datos de operación al cierre de la vigencia 2021 .
|  | Diseñar e implementar campaña de divulgación para la atención del servicio con enfoque diferencial a nivel interno y externo de la entidad. | (2) Campañas en el año elaboradas y divulgadas. | Oficina Comercial y de Mercadeo/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 10% | Se están desarrollando campañas sobre los procesos de trámites pendientes a usuarios postulados al fondo Álvaro Ulcué Chocué y Fondo comunidades Negras, con el fin de dar más claridad a los ciudadanos sobre como realizar el trámite, así como a los asesores de los diferentes canales de atención que atienden estas solicitudes y puedan dar una información clara y específica a los ciudadanos que busquen información relacionado con dichos fondos
|  | Traducir documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano en lenguas nativas y formatos accesibles para ellos. | (2) Documentos traducidos y publicados en la web | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 25% | Se está ejecutando la traducción de manuales a lengua nativa: creole y wayuu. (Guía de solicitud de crédito, protección de datos).
|  | Traducir documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano a lenguaje claro. | (3) Documentos traducidos y publicados en la web | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 25% | Se está procesando la traducción a lenguaje claro, terminología en la sección de fondos que son los que en estos meses se promocionaron ( Fondo un Ticket para el futuro, Fondo SED para docentes -Así como la capacitación y refuerzo en áreas internas relacionadas con lenguaje claro para sus funciones orienatadas al ciudadano
|  | Diseñar campaña interna sobre respuestas a las PQRSD. (Concretas, con lenguaje claro, tiempos adecuados etc.) | 1 mensaje trimestral | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 25% | Se está en el diseño de pieza publicitaria dirigida al SAC, que los orienta a las buenas prácticas relacionadas con los escalamientos a las áreas misionales y la correcta respuesta a la solicitudes de los ciudadanos en lo posible en primer contacto
| Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | Elaborar y publicar informes trimestrales de PQRSD que llegan a la entidad cumpliendo los criterios o lineamientos normativos. | Informes de PQRSD publicados trimestralmente | Grupo de Atención al ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | Mediante el reporte de este trimestre de PQRSD se identifica casos acumulados relcionados con fondos en administración, por lo cual se llevan a cabo mesas de trabajo desde las áreas misionales. Asi como reuniones directamente dirijidas por la misional de fondos en la sede del proveedor. La creación de un chat interno (misional- proveedor) con el cual se pretende mejorar la comunicación entre las dos partes para mejorar la resolutividad del ciudadano con respecto a estos casos. link: https://web.icetex.gov.co/transparencia/informes-pqrsd
|  | Actualizar los protocolos de atención al ciudadano. | (1) documento actualizado. | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 80% | Los protocolos de servicio al ciudadano se encuentran actualizados, en proceso de aprobaciones para publicar en página web ICETEX
|  | Divulgar y socializar la carta del trato digno a los grupos de valor. | Documento soporte de acción socializada | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-06-01 | 2022-10-31 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  | Analizar los documentos institucionales de manera que se garantice, desde su operación, una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía. | Documentos actualizados relacionados con el servicio y atención al ciudadano | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 20% | Pieza publicitaria para el proveedor y la unidad gestora atención al cliente relacionada con el tema escalonamientos a áreas misionales ( pieza en proceso)
| Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | (1) Informe de resultados publicado | - Oficina Comercial y de Mercadeo -Comunidad ICETEX -Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 25% | Los reportes de los meses de enero, febrero y marzo se encuentran en proceso de publicación
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | % Avance | Descripción | % Avance | Descripción | % Avance | Descripción
| Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar y Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo. | Oficina Asesora de Planeación / Áreas líderes de los trámites. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 15% | Se adelantó el registro del Plan de Racionalización de tramites en el SUIT y se actualizó la información relacionada con los datos de operación al cierre de la vigencia 2022
|  | Mantener actualizada la información Institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 1519 de 2020, o circulares emitidas por la Procuraduría. | Seguimiento cuatrimestral a la actualización del menú de transparencia de la página web. | Todas las dependencias responsables de Información | 2022-04-01 | 2022-12-30 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  | Publicar en el portal web la agenda regulatoria 2022. | Proyectos sometidos a consulta, para facilitar la participación ciudadana. | Secretaría general. | 2022-01-03 | 2022-03-30 | 100% | Se procedió con la publicación de la Agenda Regulatoria con los temas de los proyectos regulatorios de carácter general que serán sometidos a consulta ciudadana correspondientes a la vigencia 2022. Esta agenda podrá ser consultada en el link: https://web.icetex.gov.co/agenda-regulatoria
|  | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en SECOP II Y SIRECI. | Secretaría General / Grupo de Contratos | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 35% | Con corte al 30/03/2022 se ha realizado la publicación de la actividad contractual en el SECOP II y la transmisión de la información contractual en SIRECI
|  | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al ICETEX en cada periodo. | Secretaría General / Grupo de Talento Humano/ Grupo de Contratos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30% | Con corte a marzo se ha realizado la vinculación del 100% de los contratistas al Sistema de Gestión de Empleo Público SIGEP. La entidad gestionó el registro de las hojas de vida de los servidores públicos y está a la espera del porcentaje oficial suministrado por el DAFP
|  | Realizar campañas con el fin de promover la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés para directivos y contratistas cuando aplique. | (1) campaña | Grupo de Transformación Organizacional - Grupo de contratación - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 50% | Teniendo en cuenta que ya se pueden descargar los certificados de ingresos y retenciones año 2021, el 31 de marzo del año en curso se envió mensaje personalizado a cada uno de los directivos de la entidad, solicitando el cumplimiento legal de publicar su información financiera vigencia 2021 y subir su declaración de renta y complementarios vigencia 2020 en la página del DAFP de acuerdo con lo establecido en la Ley 2013 de 2019. Esta es una actividad que continuará siendo realizada a lo largo del 2022. Se estructuró la información que se pretende comunicar en la campaña, dirigida a hacia los contratistas, se programará la solicitud de la campaña para el mes de abril y posteriormente a finales de este mismo, ya se encuentre publicada en los medios informativos de la Entidad.
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | Seguimiento al Modelo de Atención al Usuario de acuerdo con las fases. | (2) Seguimientos | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 0% | No presenta avance para el I trimestre
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información | Actualizar los instrumentos de gestión (índice de información clasificada y reservada; esquema de publicación; registro de activos de información, programa de gestión documental) | 100% Documentos actualizados | Oficina de Riesgos / Grupo de Gestión Documental | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 25% | Instrumentos de Gestión 1. Se establece y divulga el cronograma de actualización de activos de información. 2. Actualización de inventario y clasificación de activos de información de los siguientes procesos: Comunicación organizacional Comunicación externa Gestión de legalización y renovación para aprobación del desembolso Gestión de riesgo de Crédito Gestión comercial y de mercadeo Atención al cliente Administración de la Cartera Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | Avanzar con el cumplimiento de contenidos multimedias, videos, imágenes etc. con las especificaciones de la Resolución 1519 de 2020 en el portal web. | Primera fase de ajuste de contenido multimedia en la web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 30% | Se realizó informe de avance del cumplimento de las epecificaciones de la Resolución 1519 de 2020 en el portal web, relacionada con la publicación de videos con lenguaje inclusivo (subtitulada y lenguaje de señas) y criterios básicos de accesibilidad que se han tenido en cuenta a la hora del diseño y construcción de micrositios de lo que va de la vigencia 2022 para el icetex.gov.co
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a información | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 25% | Reporte implementado se realizará cada trimestre este contiene meses enero, febrero y marzo la información suministrada es: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
|  | Realizar seguimiento mensual de las PQRSD para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 25% | Informe gestionado contiene información de las solicitudes PQRSD con respuestas oportunas mediante comités de seguimientos mensuales
|  | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD | Informe de quejas trimestral publicado | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 25% | Informe gestionado contiene información de las solicitudes PQRSD con respuestas oportunas mediante comités de seguimientos mensuales link: https://web.icetex.gov.co/transparencia/informes-pqrsd
OTRAS INICIATIVAS | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | % Avance | Descripción | % Avance | Descripción | % Avance | Descripción
| Otras Iniciativas- Integridad y conflicto de intereses | Actualizar el Código de Buen Gobierno y Código de Integridad, lo relacionado con las políticas y lineamientos de antisoborno y anticorrupción. | Código de Buen Gobierno y Código de Integridad actualizados. | Grupo de Transformación Organizacional | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 60% | Actualmente se está ajustando la última versión de los Códigos de Buen Gobierno e Integridad bajo estandares de Responsabilidad Social dentro del propósito de valor estrategico corporativo - Etica y Buen Gobierno. Se incluyeron definiciones de Soborno y Corrupción dentro del glosario de términos, se incluyó la política antisoborno y sus mecanismos de prevención y se incluyeron aspectos relacionados con la prevención de la corrupción en las definiciones de propósito de valor económico y rendición de cuentas. Estas versiones se encuentran en revisión de la Secretaria General de la entidad para ser presentadas en la Junta Directiva del mes de Abril de 2022. Queda pendiente para completar esta actividad la aprobación final de los documentos y su correspondiente socialización y apropiación al interior del ICETEX dentro del "Plan de intervención cultura Icetex 2022". Asi mismo, se avanzó en el diseño del instrumento para la planificación de las politicas.
| Otras Iniciativas- Integridad y conflicto de intereses | Realizar socialización y capacitación sobre temas de integridad y conflicto de intereses. | (2) Socializaciones o capacitaciones. | Grupo de Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 50% | Se realizó la publicación de videos relacionados con la integridad y la transparencia como iniciativa para concientizar a los funcionarios y colaboradores en prestar un servicio público bajo criterios de ética y valores institucionales. Esta actividad continuará siendo desarrollada a lo largo del año dentro del "Plan de intervención cultura Icetex 2022" con diferentes mecanismos de comunicación (presencial y virtual por medio de la intranet). Se publicaron los videos desde el correo electrónico de Talento Humano el día 29 de marzo de 2022: https://web.microsoftstream.com/video/b9e31cc3-d990-45ed-a90f-18c1d3f27110 https://web.microsoftstream.com/video/b9e31cc3-d990-45ed-a90f-18c1d3f27110
|  | Gestionar el registro de los servidores públicos y/o contratistas que cumplen con la condición de Personas Expuestas Políticamente de acuerdo al Decreto 830 de 2021 en el SIGEP. | Información publicada en el SIGEP. | Grupo de Transformación Organizacional / oficial de Cumplimiento. | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 0% | No presenta avance para el I trimestre
| Otras Iniciativas- Responsabilidad Social y sostenibilidad Institucional | Realizar socialización sobre temas de anticorrupción en el marco de los principios de pacto global | (5) Socializaciones | Grupo de Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 10% | Se articularon las actividades en las estrategias del "Plan de intervención cultura Icetex 2022" donde se realizarán el diseño e implementación de talleres en temas de anticorrupción con enfoque pacto global.
|  | Realizar socialización sobre temas de anticorrupción en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS | (5) Socializaciones | Grupo de Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 10% | Se articularon las actividades en las estrategias del "Plan de intervención cultura Icetex 2022" donde se realizará el diseño e implementación de talleres en temas de anticorrupción con enfoque objetivos de desarrollo sostenible.
Control de cambios:
| Cambios | Fecha | Versión
| Versión inicial del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 | 2021-12-17 | 1
Note on D62: Xeeboll Johana Niño Acosta: Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema. - Número de solicitudes recibidas. -Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. -Tiempo de respuesta a cada solicitud. -Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

## RIESGOS
1. Gestión de riesgos de corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción
I TRIMESTRE 2022
RIESGOS | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Descripción
| Capacitación | Capacitación y sensibilización sobre las políticas, líneas de defensa y responsabilidades de los colaboradores dentro del Sistema de Gestión de Riesgo de Corrupción. | (1) Una capacitación anual (1) Una pieza comunicativa para divulgar en canales internos. | Oficina de Riesgos / Grupo de Transformación organizacional | 2022-04-18 | 2022-11-30 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
| Monitoreo o Revisión | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción. | (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina de Riesgos | 2022-07-04 | 2022-11-18 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  | Presentar la actualización/monitoreo del mapa de riesgos de corrupción al Comité SARO-SARLAF | (1) Presentación al Comité | Oficina de Riesgos | 2022-12-05 | 2022-12-30 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
| Seguimiento | Verificar y evaluar Mapa de Riesgo Corrupción. | Informe con corte al 30 de Abril de 2022 | Oficina de Control Interno | 2022-04-30 | 2022-05-13 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  |  | Informe con corte al 31 de agosto de 2022 | Oficina de Control Interno | 2022-08-31 | 2022-09-14 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  |  | Informe con Corte al 31 De diciembre 2022 | Oficina de Control Interno | 2022-12-31 | 2023-01-16 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
Control de cambios:
Cambios | Fecha
Versión inicial del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 | 2021-12-17

## TRAMITES
2. Estrategia de racionalización de trámites
I TRIMESTRE 2022
RACIONALIZACION DE TRÁMITES | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | % Avance | Descripción
| Trámites | Generar propuesta plan de racionalización de trámites. | (1) Plan de racionalización propuesto. | Oficina Asesora de Planeación / Áreas líderes de los trámites | 2021-10-01 | 2022-01-18 | 100% | Se realizaron mesas de trabajo con las áreas involucradas y el resultado de la propuesta del plan de racionalización se puede consultar en el siguiente link:https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/sistema-integrado-de-gestion/plan-de-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano. De igual forma se puede consultar en la plataforma SUIT
|  | Someter el Plan de Racionalización de Trámites a participación ciudadana. | (1) Mecanismo de participación ciudadana aplicado con el fin de recibir observaciones o aportes. | Oficina Asesora de Planeación | 2021-11-16 | 2022-01-04 | 100% | Se publico el plan de racionalización de tramites para consulta de la ciudadania el 18 de febrero del 2022, y se puede evidenciar en el siguiente link:https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana
|  | Realizar monitoreo al Plan de Racionalización de Trámites. | (3) Monitoreos efectuados en el año. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 100% | Se realiza el monitoreo con base en el reporte de las áreas; se puede evidenciar en el link: https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/sistema-integrado-de-gestion/plan-de-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano. Las acciones del Plan de racionalización reportadas por las áreas se incluyueron en la plataforma SUIT del DAFP
[5 empty] | 2022-07-31 | 2022-08-14 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
[5 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-30 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  | Realizar seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites. | (3) Seguimientos al Plan publicado en el portal web (cuatrimestralmente) | Oficina de Control Interno | 2022-04-30 | 2022-05-13 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
[5 empty] | 2022-08-31 | 2022-09-14 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
[5 empty] | 2022-12-31 | 2023-01-16 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  | Medir el impacto de las acciones de racionalización de trámites implementadas en la vigencia. | (1) Informe del impacto | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Comercial y de Mercadeo/ Áreas Líderes de Trámites | 2022-11-16 | 2023-01-31 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  | Generar una campaña de comunicación relacionada con las acciones de racionalización de trámites para la vigencia 2022. | (1) campaña de comunicación en medios institucionales internos y externos. | Oficina Asesora de comunicaciones/ Áreas Líderes de Trámites. | 2022-07-01 | 2022-12-30 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
Control de cambios:
Cambios | Fecha
Versión inicial del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 | 2021-12-17

## PLAN RACIONALIZACION SUIT
Nombre de la entidad:
[8 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo:
[8 empty] | Año vigencia: |  | 2022
Departamento:
Municipio:
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | I TRIMESTRE
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | % Avance | Descripción
Único | 17261 | Otorgamiento de becas para extranjeros en Colombia | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Único | 17296 | Otorgamiento de becas internacionales para colombianos | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Único | 17432 | Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | 20% | Se definio un esquema de recaudo único, para los diferentes productos donde el posible beneficiario podra pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura fisica; los diferentes rubros dependiendo de la convocatoria por ejemplo los Subfondos de garantias en el momento del otorgamiento
Único | 17432 | Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Único | 19553 | Condonaciones por fallecimiento, invalidez o graduación | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 19557 | Devolución o cancelación de de garantías | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Único | 19561 | Paso al cobro individual | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Único | 21364 | Cambio de plazo y prórroga | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Único | 21483 | Crédito educativo para pregrado en el país | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | 20% | Se definió un esquema de recaudo único, para los diferentes productos donde el posible beneficiario podrá pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física; los diferentes rubros dependiendo de la convocatoria por ejemplo los Subfondos de garantías en el momento del otorgamiento
Único | 21483 | Crédito educativo para pregrado en el país | Inscrito | En la actualidad el usuario debe cargar los documentos requeridos por cada convocatoria. | El estudiante no deberá cargar los documentos que puedan ser consultados a través por interoperabilidad externa en el marco de los convenios con las entidades. | Mayor sistematización del trámite al consultar la información del estudiante a traves de fuentes oficiales de las entidades con convenio. | Tecnologica |  | Interoperabilidad externa |  | 04/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología - Vicepresidencia de Crédito y Cobranza | 20% | Ejecución de pruebas de integración, con entidades Registraduría Nacional del Estado civil, Ministerio de educación Nacional, ICFES Ministerio del Interior, se ha validado el éxito de las pruebass
Único | 21483 | Crédito educativo para pregrado en el país | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Único | 21484 | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | 20% | Se definió un esquema de recaudo único, para los diferentes productos donde el posible beneficiario podrá pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física; los diferentes rubros dependiendo de la convocatoria por ejemplo los Subfondos de garantías en el momento del otorgamiento
Único | 21484 | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | En la actualidad el usuario debe cargar los documentos requeridos por cada convocatoria. | El estudiante no deberá cargar los documentos que puedan ser consultados a través por interoperabilidad externa en el marco de los convenios con las entidades. | Mayor sistematización del trámite al consultar la información del estudiante a traves de fuentes oficiales de las entidades con convenio. | Tecnologica |  | Interoperabilidad externa |  | 04/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología - Vicepresidencia de Crédito y Cobranza | 20% | Ejecución de pruebas de integración, con entidades Registraduría Nacional del Estado civil, Ministerio de educación Nacional, ICFES Ministerio del Interior, se ha validado el éxito de las pruebass
Único | 21484 | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Único | 21485 | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | 20% | Se definió un esquema de recaudo único, para los diferentes productos donde el posible beneficiario podrá pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física; los diferentes rubros dependiendo de la convocatoria por ejemplo los Subfondos de garantías en el momento del otorgamiento
Único | 21485 | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | En la actualidad el usuario debe cargar los documentos requeridos por cada convocatoria. | El estudiante no deberá cargar los documentos que puedan ser consultados a través por interoperabilidad externa en el marco de los convenios con las entidades. | Mayor sistematización del trámite al consultar la información del estudiante a traves de fuentes oficiales de las entidades con convenio. | Tecnologica |  | Interoperabilidad externa |  | 04/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología - Vicepresidencia de Crédito y Cobranza | 20% | Ejecución de pruebas de integración, con entidades Registraduría Nacional del Estado civil, Ministerio de educación Nacional, ICFES Ministerio del Interior, se ha validado el éxito de las pruebass
Único | 21485 | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 21657 | Cambio de fecha limite de pago del crédito | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Único | 39635 | Condonaciones de obligaciones de beneficiarios de los Fondos en Administración | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Único | 40493 | Devolución y/o compensación de pagos de lo no debido | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Único | 42093 | Normalización de cartera por mora mayor a 31 días | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Único | 49509 | Renovación del crédito | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | 20% | Se definió un esquema de recaudo único, para los diferentes productos donde el posible beneficiario podrá pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física; los diferentes rubros dependiendo de la convocatoria por ejemplo los Subfondos de garantías en el momento del otorgamiento
Único | 49509 | Renovación del crédito | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Único | 49867 | Crédito con aval de fondo de garantías | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | 20% | Se definió un esquema de recaudo único, para los diferentes productos donde el posible beneficiario podrá pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física; los diferentes rubros dependiendo de la convocatoria por ejemplo los Subfondos de garantías en el momento del otorgamiento
Único | 49867 | Crédito con aval de fondo de garantías | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 54292 | Certificaciones relacionadas con los créditos | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Único | 54901 | Renovación de créditos y subsidios a través de fondos en administración | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología | 20% | Se definió un esquema de recaudo único, para los diferentes productos donde el posible beneficiario podrá pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física; los diferentes rubros dependiendo de la convocatoria por ejemplo los Subfondos de garantías en el momento del otorgamiento
Único | 54901 | Renovación de créditos y subsidios a través de fondos en administración | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. | Administrativa |  | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 | Oficina de Comercial y Mercadeo | 90% | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex
Control de cambios:
Cambios | Fecha
Versión inicial del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 | 2021-12-17

## RENDICIÓN CUENTAS
3. Estrategia de rendición de cuentas
I TRIMESTRE 2022
RENDICION DE CUENTAS | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | % Avance | Descripción
| INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible. | Elaborar el informe de rendición de cuentas para el periodo 2021 y 2022-I y publicarlo en el portal web de la entidad en la sección de transparencia y Menú Participa para todos los grupos de valor. | (1) Informe realizado y publicado. | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | Se elaboró el informe de gestión y se publicó en la página web del ICETEX en el link: https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/plan-estrategico/informes-de-gestion
|  | Elaborar videos con lenguaje inclusivo, con relación a la gestión de la entidad y la promoción de servicios del ICETEX dirigidos a nuestros grupos de valor. | (5) videos con lengua de señas. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | Se desarrollaron los siguientes videos con lenguajes de señas inclusivo sobre la gestión y promoción de los servicios y productos que ofrece la entidad a todos los jóvenes del país. Video Conoce los nuevos alivios de ICETEX ¡Estamos contigo!: https://www.youtube.com/watch?v=0g7WJkC70i0 Videos Miniseries sobre la desmitificación de mitos y explicación de las facilitades para acceder a los servicios y productos del ICETEX: https://www.youtube.com/watch?v=i9_gc-8i08Y https://www.youtube.com/watch?v=QLf1N4zAbeA https://www.youtube.com/watch?v=EPgRvfepHMo https://www.youtube.com/watch?v=8v7mmS4lwkg https://www.youtube.com/watch?v=V_sWgCT0ki4
|  | Actualizar el espacio de rendición de cuentas vigencia 2021 - 2022 - I en portal web de la entidad en la sección de transparencia y Menú Participa para todos los grupos de valor. | (1) Enlace de rendición de cuentas actualizado. | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-06-30 | 2022-11-30 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  | Divulgar contenido referente a la gestión del ICETEX a través de piezas gráficas y videos que serán remitidos por los medios institucionales (correo, redes sociales, página web) dirigido a la ciudadanía. | (5) Campañas de comunicación. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 10% | Durante este período se ha desarrallado la campaña de divulgación: 1. Fondo Álvaro Ulcué Chocué
| DIÁLOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas participativa dirigida a la ciudadanía y grupos de valor. | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/Áreas misionales. | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 10% | Se efectuo reunión en marzo 9 de manera conjunta con la oficina de Planeación y la oficina de comunicaciones para definir la fecha de realización de la audiencia de rendición de cuentas. Se estableció por la alta dirección como fecha tentativa para la Audiencia Publica jueves 30 de junio, en la cual se tratarán temas de la gestión de los períodos 2021-2022-1 Trimestre
|  | Participar en los espacios relacionados con rendición de cuentas liderados por el sector Educación. | Cumplimiento de los requerimientos relacionados con rendición de cuentas emitidos por el Sector Educación. | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones/ Áreas misionales/ Ministerio de Educación Nacional. | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 25% | Se entregó el informe vigencia 2021 sobre los avances que ha tenido el programa Comunidad ICETEX
|  | Desarrollar espacios internos de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. | (3) Espacios de participación generados con los colaboradores de la entidad a través de iniciativas internas. | Oficina Asesora de Comunicaciones / Dependencias responsables. | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 66% | Se han realizado 2 eventos internos para dar a conocer con diversos tema enfocados en la transformación de la entidad que impactan a los colaboradores. Evento #YoMeSumo del 8 de febrero: https://www.youtube.com/watch?v=QKHUROhi2wY Evento #YoMeSumo del 10 de marzo: https://www.youtube.com/watch?v=a2vJqQJiZ3k
|  | Generar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios | (5) Espacios de participación generados con la ciudadanía y grupos de valor a través de: Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinars. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 10% | Se esta trabajando en un cronograma para la realización de estos espacios de participación ciudadana
| RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora. | Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones recibidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | (1) Informe con las respuestas entregadas. | Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2022-05-01 | 2022-12-30 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  | Generar capacitación y sensibilización sobre la cultura de rendición de cuentas a los funcionarios de la entidad. | (1) Capacitación realizada. | Grupo de Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación. | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 10% | Participación en el Taller sobre los lineamientos para la rendición de cuentas sobre la paz marzo 15 del 2022, emitida por el DAFP. Participación 7 Encuentro del Equipo transversal Relación del Estado con la ciudadanía Marzo 29 del 2022
|  | Diligenciar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados en la vigencia y publicarlo en el portal web de la entidad en el Menú Participa para todos los grupos de valor. | (1) Formato diligenciado y publicado en el portal web. | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 25% | Se diseñó el formato denominado identificación de espacios de participación ciudadana ICETEX con el fin de registrar los compromisos y actividades previstas por la entidad en torno a esta temática. En este reporte se registran los siguientes ítems: Dependencia; nombre del espacio del diálogo; tipo; modo de realización; cantidad programada; periodicidad; fecha de realización; medio o mecanismo de convocatoria; grupos de interés participante; número de asistentes; ciclo de la gestión; presupuesto asociado; origen de los recursos; evidencia; resultado del ejercicio. En el mes de enero se registraron los compromisos adquiridos en el plan de participación cuidadana para la presente vigencia URL: https://web.icetex.gov.co/documents/20122/473398/formato-espacios-participacion-ciudadana.xlsx"
|  | Realizar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2022 publicado en el portal web de la entidad en la sección de transparencia y menú participa para todos los grupos de valor. | (1) Informe realizado y publicado en el portal web. | Oficina Asesora de Planeación. | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 100% | Se elaboró el Informe de evaluación y rendición de cuentas con la participación de las áreas responsables y se realizó su publicación en la página WEB, el cual se podrá consultar en la pagina del ICETEX en el siguiente Link: https://web.icetex.gov.co/documents/20122/657510/Evaluacion-de-la-estrategia-rendicion-de-cuentas-2021.pdf
Control de cambios:
Cambios | Fecha | Versión
Versión inicial del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 | 2021-12-17 | 1

## SERVICIO AL CIUDADANO
Fortalecimiento servicio al ciudadano
I TRIMESTRE 2022
SERVICIO AL CIUDADANO | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | % Avance | Descripción
| Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Implementar la estrategia de segmentación del ciudadano para atención con criterios diferenciales y de accesibilidad. | (1) Documento con la estrategia. | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 60% | Para dar cumplimiento a la segmentación del ciudadano se implementó la segmentación para la debida atención del ciudadano en 8 grupos poblacionales los cuales, se determinaron teniendo en cuenta aspectos técnicos y analizando informes de comportamiento de la tasa de tránsito nacional, y tomando en cuenta el reciente lanzamiento del SISBEN IV por parte del DNP y el compromiso de ICETEX para realizar una rápida adopción del mismo, se realiza un análisis normativo para la identificación de segmentos focalizados, los cuales dieron como resultado la creación e identificación de los 8 grupos poblacionales, legalizándolo en el documento -Manual de Caracterización poblacional. https://web.icetex.gov.co/transparencia/caracterizacion-de-grupos-de-interes-y-de-valor
|  | Generar un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. | (1) Boletín estadístico. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 20% | La Oficina Asesora de Planeación desarrolló en el primer trimestre del 2022 la etapa de acopio de las bases de datos las cuales se encuentran en la fase de procesamiento
| Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Realizar capacitaciones y campañas para servidores, contratistas y terceros que permitan fortalecer las competencias en temas relacionados con atención al ciudadano, protocolos de servicio, criterios diferenciales para población vulnerable y en condición de discapacidad, comunicación asertiva y buen servicio. | Capacitaciones y campañas | -Oficina Comercial y de Mercadeo -Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 30% | Se remitio correo electronico al área de Talento humano y al área de Servicio al ciudadano para la participación de los funcionarios y contratistas a la capacitación del 22 de marzo del 2022 agendada por el DAFP. 7° Encuentro del Equipo Transversal Relación del Estado con la ciudadanía- 29 de marzo del 2022 A través de YouTube y Facebook Live de Función Pública. Se implementa con el área de formación-Oficina comercial y de Mercadeo y con Talento Humano el cronograma de capacitaciones. Se hace extensiva la participación a contratistas, y terceros para la realización del curso relacionado con "Trato digno con enfoque de Derechos y diferencial Etnico a las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y palenqueras de la ESAP". Así mismo, se está iniciando con las capacitaciones programadas como PQRSD, y defensor al consumidor
|  | Fortalecer la participación de servidores públicos y terceros en el curso virtual de lenguaje claro del DNP | Servidores, contratistas y tercerizados capacitados curso del DNP (Para el outsourcing de atención al usuario la Oficina de Comercial y Mercadeo replicará la capacitación de lenguaje claro) | -Oficina Comercial y de Mercadeo. -Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 84% | De los 189 servidores, se contó con la realización de 159 con corte al 31 de marzo del 2022, para un avance del 84,1% Se hace la invitación a la realización del curso. La invitación fue extendida a: 17 personas de la entidad entre contratistas y funcionarios
|  | Realizar mesas de trabajo con el INCI─, el Instituto Nacional para Sordos ─INSOR, para obtener asistencia técnica y asesoría en la atención de las personas con discapacidad visual y auditiva en el país. | Mesas de trabajo con el INCI - INSOR | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 10% | El 16 de marzo se establece contacto e con personas deI INCI e INSOR, para programar las mesas de trabajo
| Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer los canales de atención e implementación de nuevas estrategias de contacto. | Hoja de vida de los proyectos. | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 25% | Actualmente se está validando qué canales van a tener una mejora en su implementación por tal motivo se encuentra en producción . Se espera que las herramientas que se defninan logren ser más resolutiva para atender con mayor efectividad a los beneficiarios y/o ciudadanos. Se puede consultar en el siguiente Link los canalaes de atención a la ciudadania: https://web.icetex.gov.co/atencion-al-ciudadano/centros-de-experiencia-presencial-cep
|  | Publicar y Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo. | Oficina Asesora de Planeación / Áreas líderes de los trámites. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 25% | Durante el mes de enero del 2022 se registro la estrategia de racionalización de tramites, la cual incluye 28 acciones de racionalización; de tipo tecnologico y administrativo. De igual manera se actualizó los datos de operación al cierre de la vigencia 2021 .
|  | Diseñar e implementar campaña de divulgación para la atención del servicio con enfoque diferencial a nivel interno y externo de la entidad. | (2) Campañas en el año elaboradas y divulgadas. | Oficina Comercial y de Mercadeo/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 10% | Se están desarrollando campañas sobre los procesos de trámites pendientes a usuarios postulados al fondo Álvaro Ulcué Chocué y Fondo comunidades Negras, con el fin de dar más claridad a los ciudadanos sobre como realizar el trámite, así como a los asesores de los diferentes canales de atención que atienden estas solicitudes y puedan dar una información clara y específica a los ciudadanos que busquen información relacionado con dichos fondos
|  | Traducir documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano en lenguas nativas y formatos accesibles para ellos. | (2) Documentos traducidos y publicados en la web | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 25% | Se está ejecutando la traducción de manuales a lengua nativa: creole y wayuu. (Guía de solicitud de crédito, protección de datos).
|  | Traducir documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano a lenguaje claro. | (3) Documentos traducidos y publicados en la web | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 25% | Se está procesando la traducción a lenguaje claro, terminología en la sección de fondos que son los que en estos meses se promocionaron ( Fondo un Ticket para el futuro, Fondo SED para docentes -Así como la capacitación y refuerzo en áreas internas relacionadas con lenguaje claro para sus funciones orienatadas al ciudadano
|  | Diseñar campaña interna sobre respuestas a las PQRSD. (Concretas, con lenguaje claro, tiempos adecuados etc.) | (1) mensaje trimestral | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 25% | Se está en el diseño de pieza publicitaria dirigida al SAC, que los orienta a las buenas prácticas relacionadas con los escalamientos a las áreas misionales y la correcta respuesta a la solicitudes de los ciudadanos en lo posible en primer contacto
| Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | Elaborar y publicar informes trimestrales de PQRSD que llegan a la entidad cumpliendo los criterios o lineamientos normativos. | Informes de PQRSD publicados trimestralmente | Grupo de Atención al ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 25% | Mediante el reporte de este trimestre de PQRSD se identifica casos acumulados relcionados con fondos en administración, por lo cual se llevan a cabo mesas de trabajo desde las áreas misionales. Asi como reuniones directamente dirijidas por la misional de fondos en la sede del proveedor. La creación de un chat interno (misional- proveedor) con el cual se pretende mejorar la comunicación entre las dos partes para mejorar la resolutividad del ciudadano con respecto a estos casos. link: https://web.icetex.gov.co/transparencia/informes-pqrsd
|  | Actualizar los protocolos de atención al ciudadano. | (1) Documento actualizado. | Oficina Comercial y de Mercadeo. | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 80% | Los protocolos de servicio al ciudadano se encuentran actualizados, en proceso de aprobaciones para publicar en página web ICETEX
|  | Divulgar y socializar la carta del trato digno a los grupos de valor. | Documento soporte de acción socializada. | Oficina Comercial y de Mercadeo. | 2022-06-01 | 2022-10-31 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  | Analizar los documentos institucionales de manera que se garantice, desde su operación, una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía. | Documentos actualizados relacionados con el servicio y atención al ciudadano. | Oficina Comercial y de Mercadeo. | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 20% | Pieza publicitaria para el proveedor y la unidad gestora atención al cliente relacionada con el tema escalonamientos a áreas misionales ( pieza en proceso)
| Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | (1) Informe de resultados publicado. | - Oficina Comercial y de Mercadeo -Comunidad ICETEX -Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 25% | Los reportes de los meses de enero, febrero y marzo se encuentran en proceso de publicación
Control de cambios:
Cambios | Fecha | Versión
Versión inicial del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 | 2021-12-17 | 1
Note on D17: Xeeboll Johana Niño Acosta: Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema. - Número de solicitudes recibidas. -Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. -Tiempo de respuesta a cada solicitud. -Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

## TRANSPARENCIA Y ACCESO
5. Transparencia y Acceso a la Información
I TRIMESTRE 2022
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | % Avance | Descripción
| Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar y Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros procedimientos administrativos del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en cada periodo. | Oficina Asesora de Planeación / Áreas líderes de los trámites. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 15% | Se adelantó el registro del Plan de Racionalización de tramites en el SUIT y se actualizó la información relacionada con los datos de operación al cierre de la vigencia 2022
|  | Mantener actualizada la información Institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 1519 de 2020, o circulares emitidas por la Procuraduría. | Seguimiento cuatrimestral a la actualización del menú de transparencia de la página web. | Todas las dependencias responsables de Información | 2022-04-01 | 2022-12-30 | N/A | No aplica avance para el I trimestre
|  | Publicar en el portal web la agenda regulatoria 2022. | Proyectos sometidos a consulta, para facilitar la participación ciudadana. | Secretaría General. | 2022-01-03 | 2022-03-30 | 100% | Se procedió con la publicación de la Agenda Regulatoria con los temas de los proyectos regulatorios de carácter general que serán sometidos a consulta ciudadana correspondientes a la vigencia 2022. Esta agenda podrá ser consultada en el link: https://web.icetex.gov.co/agenda-regulatoria
|  | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación mensual en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en SECOP II Y SIRECI. | Secretaría General / Grupo de Contratos | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 35% | Con corte al 30/03/2022 se ha realizado la publicación de la actividad contractual en el SECOP II y la transmisión de la información contractual en SIRECI
|  | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | 100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al ICETEX en cada periodo. | Secretaría General / Grupo de Talento Humano/ Grupo de Contratos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30% | Con corte a marzo se ha realizado la vinculación del 100% de los contratistas al Sistema de Gestión de Empleo Público SIGEP. La entidad gestionó el registro de las hojas de vida de los servidores públicos y está a la espera del porcentaje oficial suministrado por el DAFP
|  | Realizar campañas con el fin de promover la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés para directivos y contratistas cuando aplique. | (1) campaña | Grupo de Transformación Organizacional - Grupo de contratación - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 50% | Teniendo en cuenta que ya se pueden descargar los certificados de ingresos y retenciones año 2021, el 31 de marzo del año en curso se envió mensaje personalizado a cada uno de los directivos de la entidad, solicitando el cumplimiento legal de publicar su información financiera vigencia 2021 y subir su declaración de renta y complementarios vigencia 2020 en la página del DAFP de acuerdo con lo establecido en la Ley 2013 de 2019. Esta es una actividad que continuará siendo realizada a lo largo del 2022. Se estructuró la información que se pretende comunicar en la campaña, dirigida a hacia los contratistas, se programará la solicitud de la campaña para el mes de abril y posteriormente a finales de este mismo, ya se encuentre publicada en los medios informativos de la Entidad.
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | Realizar seguimiento al Modelo de Atención al Usuario de acuerdo con las fases. | (2) Seguimientos | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 0% | No presenta avance para el I trimestre
| Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información | Actualizar los instrumentos de gestión (índice de información clasificada y reservada; esquema de publicación; registro de activos de información, programa de gestión documental) | 100% Documentos actualizados | Oficina de Riesgos / Grupo de Gestión Documental | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 25% | Instrumentos de Gestión 1. Se establece y divulga el cronograma de actualización de activos de información. 2. Actualización de inventario y clasificación de activos de información de los siguientes procesos: Comunicación organizacional Comunicación externa Gestión de legalización y renovación para aprobación del desembolso Gestión de riesgo de Crédito Gestión comercial y de mercadeo Atención al cliente Administración de la Cartera Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | Avanzar con el cumplimiento de contenidos multimedias, videos, imágenes etc. Con las especificaciones de la Resolución 1519 de 2020 en el portal web. | Primera fase de ajuste de contenido multimedia en la web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 30% | Se realizó informe de avance del cumplimento de las epecificaciones de la Resolución 1519 de 2020 en el portal web, relacionada con la publicación de videos con lenguaje inclusivo (subtitulada y lenguaje de señas) y criterios básicos de accesibilidad que se han tenido en cuenta a la hora del diseño y construcción de micrositios de lo que va de la vigencia 2022 para el icetex.gov.co
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a información | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 25% | Reporte implementado se realizará cada trimestre este contiene meses enero, febrero y marzo la información suministrada es: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
|  | Realizar seguimiento mensual de las PQRSD para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 25% | Informe gestionado contiene información de las solicitudes PQRSD con respuestas oportunas mediante comités de seguimientos mensuales
|  | Hacer seguimiento y publicar el informe de PQRSD | Informe de quejas trimestral publicado | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 25% | Informe gestionado contiene información de las solicitudes PQRSD con respuestas oportunas mediante comités de seguimientos mensuales link: https://web.icetex.gov.co/transparencia/informes-pqrsd
Control de cambios:
Cambios | Fecha
Versión inicial del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 | 2021-12-17

## OTRAS INCIATIVAS
6. Otras iniciativas- Integridad y Conflicto de intereses
I TRIMESTRE 2022
OTRAS INICIATIVAS | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | % Avance | Descripción
| Otras Iniciativas- Integridad y conflicto de intereses | Actualizar el Código de Buen Gobierno y Código de Integridad, lo relacionado con las políticas y lineamientos de antisoborno y anticorrupción. | Código de Buen Gobierno y Código de Integridad actualizados. | Grupo de Transformación Organizacional | 2022-01-03 | 2022-12-30
| Otras Iniciativas- Integridad y conflicto de intereses | Realizar socialización y capacitación sobre temas de integridad y conflicto de intereses. | (2) Socializaciones o capacitaciones | Grupo de Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  | Actualizar el Código de Buen Gobierno y Código de Integridad, lo relacionado con las políticas y lineamientos de antisoborno y anticorrupción. | Código de Buen Gobierno y Código de Integridad actualizados. | Grupo de Transformación Organizacional | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 60% | Actualmente se está ajustando la última versión de los Códigos de Buen Gobierno e Integridad bajo estandares de Responsabilidad Social dentro del propósito de valor estrategico corporativo - Etica y Buen Gobierno. Se incluyeron definiciones de Soborno y Corrupción dentro del glosario de términos, se incluyó la política antisoborno y sus mecanismos de prevención y se incluyeron aspectos relacionados con la prevención de la corrupción en las definiciones de propósito de valor económico y rendición de cuentas. Estas versiones se encuentran en revisión de la Secretaria General de la entidad para ser presentadas en la Junta Directiva del mes de Abril de 2022. Queda pendiente para completar esta actividad la aprobación final de los documentos y su correspondiente socialización y apropiación al interior del ICETEX dentro del "Plan de intervención cultura Icetex 2022". Asi mismo, se avanzó en el diseño del instrumento para la planificación de las politicas.
|  | Realizar socialización y capacitación sobre temas de integridad y conflicto de intereses. | (2) Socializaciones o capacitaciones | Grupo de Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 50% | Se realizó la publicación de videos relacionados con la integridad y la transparencia como iniciativa para concientizar a los funcionarios y colaboradores en prestar un servicio público bajo criterios de ética y valores institucionales. Esta actividad continuará siendo desarrollada a lo largo del año dentro del "Plan de intervención cultura Icetex 2022" con diferentes mecanismos de comunicación (presencial y virtual por medio de la intranet). Se publicaron los videos desde el correo electrónico de Talento Humano el día 29 de marzo de 2022: https://web.microsoftstream.com/video/b9e31cc3-d990-45ed-a90f-18c1d3f27110 https://web.microsoftstream.com/video/b9e31cc3-d990-45ed-a90f-18c1d3f27110
|  | Gestionar el registro de los servidores públicos y/o contratistas que cumplen con la condición de Personas Expuestas Políticamente de acuerdo al Decreto 830 de 2021 en el SIGEP. | Información publicada en el SIGEP. | Grupo de Transformación Organizacional / oficial de Cumplimiento. | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 0% | No presenta avance para el I trimestre
| Otras Iniciativas- Responsabilidad Social y sostenibilidad Institucional | Realizar socialización sobre temas de anticorrupción en el marco de los principios de pacto global | (5) Socializaciónes | Grupo de Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 10% | Se articularon las actividades en las estrategias del "Plan de intervención cultura Icetex 2022" donde se realizarán el diseño e implementación de talleres en temas de anticorrupción con enfoque pacto global.
|  | Realizar socialización sobre temas de anticorrupción en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS | (5) Socializaciones | Grupo de Transformación Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 10% | Se articularon las actividades en las estrategias del "Plan de intervención cultura Icetex 2022" donde se realizará el diseño e implementación de talleres en temas de anticorrupción con enfoque objetivos de desarrollo sostenible.
Control de cambios:
Cambios | Fecha
Versión inicial del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 | 2021-12-17