## Pagina1
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS
[8 empty] | Orden: |  |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Educación
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2022
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Único | 17261 |  | Otorgamiento de becas para extranjeros en Colombia | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 17296 |  | Otorgamiento de becas internacionales para colombianos | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 17432 |  | Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología |  | Sí | 20 | Se definió un esquema de recaudo único, para los diferentes productos donde el posible beneficiario podrá pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física; los diferentes rubros dependiendo de la convocatoria por ejemplo los Subfondos de garantías en el momento del otorgamiento |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 17432 |  | Otorgamiento y legalización de crédito educativo a través de fondos en administración | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 19553 |  | Condonaciones por fallecimiento, invalidez o graduación | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 19557 |  | Devolución o cancelación de de garantías | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 19561 |  | Paso al cobro individual | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21364 |  | Cambio de plazo y prórroga | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21483 |  | Crédito educativo para pregrado en el país | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21483 |  | Crédito educativo para pregrado en el país | Inscrito | En la actualidad el usuario debe cargar los documentos requeridos por cada convocatoria. | El estudiante no deberá cargar los documentos que puedan ser consultados a través por interoperabilidad externa en el marco de los convenios con las entidades. | Mayor sistematización del trámite al consultar la información del estudiante a traves de fuentes oficiales de las entidades con convenio. |  | Tecnologica | Interoperabilidad externa |  | 04/01/2022 | 30/12/2022 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología - Vicepresidencia de Crédito y Cobranza |  | Sí | 20 | Ejecución de pruebas de integración, con entidades Registraduría Nacional del Estado civil, Ministerio de educación Nacional, ICFES Ministerio del Interior, se ha validado el éxito de las pruebas |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21483 |  | Crédito educativo para pregrado en el país | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología |  | Sí | 20 | Se definió un esquema de recaudo único, para los diferentes productos donde el posible beneficiario podrá pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física; los diferentes rubros dependiendo de la convocatoria por ejemplo los Subfondos de garantías en el momento del otorgamiento |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21484 |  | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología |  | Sí | 20 | Se definió un esquema de recaudo único, para los diferentes productos donde el posible beneficiario podrá pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física; los diferentes rubros dependiendo de la convocatoria por ejemplo los Subfondos de garantías en el momento del otorgamiento |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21484 |  | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21484 |  | Crédito educativo para posgrados en el país | Inscrito | En la actualidad el usuario debe cargar los documentos requeridos por cada convocatoria. | El estudiante no deberá cargar los documentos que puedan ser consultados a través por interoperabilidad externa en el marco de los convenios con las entidades. | Mayor sistematización del trámite al consultar la información del estudiante a traves de fuentes oficiales de las entidades con convenio. |  | Tecnologica | Interoperabilidad externa |  | 04/01/2022 | 30/12/2022 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología - Vicepresidencia de Crédito y Cobranza |  | Sí | 20 | Ejecución de pruebas de integración, con entidades Registraduría Nacional del Estado civil, Ministerio de educación Nacional, ICFES Ministerio del Interior, se ha validado el éxito de las pruebas |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21485 |  | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología |  | Sí | 20 | Se definió un esquema de recaudo único, para los diferentes productos donde el posible beneficiario podrá pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física; los diferentes rubros dependiendo de la convocatoria por ejemplo los Subfondos de garantías en el momento del otorgamiento |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21485 |  | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | En la actualidad el usuario debe cargar los documentos requeridos por cada convocatoria. | El estudiante no deberá cargar los documentos que puedan ser consultados a través por interoperabilidad externa en el marco de los convenios con las entidades. | Mayor sistematización del trámite al consultar la información del estudiante a traves de fuentes oficiales de las entidades con convenio. |  | Tecnologica | Interoperabilidad externa |  | 04/01/2022 | 30/12/2022 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología - Vicepresidencia de Crédito y Cobranza |  | Sí | 20 | Ejecución de pruebas de integración, con entidades Registraduría Nacional del Estado civil, Ministerio de educación Nacional, ICFES Ministerio del Interior, se ha validado el éxito de las pruebas |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 21485 |  | Crédito para estudios de posgrado en el exterior | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 21657 |  | Cambio de fecha limite de pago del crédito | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 39635 |  | Condonaciones de obligaciones de beneficiarios de los Fondos en Administración | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 40493 |  | Devolución y/o compensación de pagos de lo no debido | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 42093 |  | Normalización de cartera por mora mayor a 31 días | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 49509 |  | Renovación del crédito | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 49509 |  | Renovación del crédito | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología |  | Sí | 20 | Se definió un esquema de recaudo único, para los diferentes productos donde el posible beneficiario podrá pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física; los diferentes rubros dependiendo de la convocatoria por ejemplo los Subfondos de garantías en el momento del otorgamiento |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 49867 |  | Crédito con aval de fondo de garantías | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología |  | Sí | 20 | Se definió un esquema de recaudo único, para los diferentes productos donde el posible beneficiario podrá pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física; los diferentes rubros dependiendo de la convocatoria por ejemplo los Subfondos de garantías en el momento del otorgamiento |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 49867 |  | Crédito con aval de fondo de garantías | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 54292 |  | Certificaciones relacionadas con los créditos | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 54901 |  | Renovación de créditos y subsidios a través de fondos en administración | Inscrito | En la actualidad para realizar el pago por PSE, los usuarios deben contar con el codigo de acceso para cada obligación. | Optimizar el proceso de pago a través PSE sin código de acceso permitiendo que los usuarios ingresen a la pasarela de pagos y seleccionen la obligación a cancelar | Facilidad en el pago la los usuarios, disminuyendo la cantidad de errores en el trámite. |  | Tecnologica | Optimización del aplicativo |  | 03/01/2022 | 30/12/2022 |  | Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología |  | Sí | 20 | Se definió un esquema de recaudo único, para los diferentes productos donde el posible beneficiario podrá pagar a través del mecanismo PSE o por medio de factura física; los diferentes rubros dependiendo de la convocatoria por ejemplo los Subfondos de garantías en el momento del otorgamiento |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 54901 |  | Renovación de créditos y subsidios a través de fondos en administración | Inscrito | Icetex cuenta actualmente con 37 puntos de atención en el país. | Ampliar la cobertura en la atención al usuario a través de un nuevo punto de atención al cliente | Acceso a mayores canales de atención. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/02/2022 | 30/12/2022 |  | Oficina de Comercial y Mercadeo |  | Sí | 90 | Implementación de los nuevos centros de experiencia en florencia Calle 17 diagonal 17 con carrera 3F Barrio El Porvenir y Ocaña Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV Ocaña, carrera 12 # 10 - 42 Palacio Municipal Edificio de los Derechos https://web.icetex.gov.co/es/-/florencia-estrena-punto-de-atencion-icetex-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reabre-punto-de-atencion-en-mocoa-putumayo-prensa-icetex |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?