## Participacion ciudadana (2) (hidden)
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación | Meta o producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Dependencia (s) responsable (s)
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual
1. Identificación de necesidades o diagnóstico.
| Diseño y aplicación de encuestas a ciudadanos y/o beneficiarios para la identificación de necesidades de los usuarios. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Informe. | Identificar las necesidades relacionadas con los servicios de los usuarios del ICETEX. | Encuesta | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Oficina de Comercial y Mercadeo.
| Generar un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Boletín estadístico. | Identificar los datos relacionados con la participación de los beneficiarios frente a los servicios ofrecidos por el ICETEX. | Publicación en el portal web de la entidad para consulta de la ciudadanía. |  | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Incentivar la participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web. |  | X | Ciudadanía en General. | (1) Espacio online habilitado para la recepción de sugerencias sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. | Recibir sugerencias de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas. | Publicación Web - formulario con recepción de observaciones vía correo electrónico. |  | X | 2022-06-30 | 2022-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Comercial y de mercadeo - Oficina Asesora de Planeación.
| Capacitar al equipo de MECI/Calidad en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas. | X |  | Colaboradores ICETEX. | (1) Capacitación realizada. | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana. | Capacitación. | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Planeación, Equipo MECI/Calidad.
| Establecer y socializar la la ciudadanía y grupos de interes la política de derechos humanos. | x |  | Ciudadanía en general /grupos de interés. | (1) Solicalización realizada. | Difundir en los grupos de valor los lineamientos adoptados por la entidad en materia de derechos humanos. | Socialización. | x | x | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional.
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación | Meta o producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Dependencia (s) responsable (s)
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual
2. Formulación de Planes, Programas y Proyectos | Publicar en el menú participa de la pagina web de la entidad las propuestas de los indicadores estratégicos corporativos y planes asociados a MIPG del 2022 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la construcción de la planeación estratégica de la Entidad. | Publicación Web con recepción de observaciones los documentos. |  | X | 2021-12-01 | 2022-01-31 | Oficina Asesora de Planeación - Áreas involucradas.
| Publicar en el menú participa de la pagina web de la entidad el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. |  |  |  |  | x | 2021-12-01 | 2022-01-31
| Publicar en el menú participa de la pagina web de la entidad los proyectos normativos de interés general con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | Documentos con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la construcción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento. |  | X | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Dependencias ICETEX.
| Documentar la metodología para la identificación de riesgos e impactos de derechos humanos enfocada a grupos de valor y demás grupos de interés. | X |  | Colaboradores ICETEX. | (1) Metodología para la identificación de riesgos e impactos de derechos humanos documentada. | identificación de riesgos e impactos de derechos humanos enfocada en los grupos de valor en coordinación con los colaboradores del icetex. | Publicación de metodología |  | X | 2021-12-01 | 2022-01-31 | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional.
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación | Meta o producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Dependencia (s) responsable (s)
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual
3. Ejecución / Implementación. | Desarrollar actividades de participación ciudadana (virtuales o presenciales) con el fin de obtener aportes de los usuarios para el fortalecimiento de la Comunidad ICETEX. | X |  | Ciudadanía en general. | (3) Evento de participación ciudadana presenciales o virtuales realizados. | Recibir observaciones, sugerencias frente a la Comunidad ICETEX. | Evento con participación ciudadana. |  | X | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones.
| Generar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios. | X |  | Ciudadanía en general. | (5) Espacios de participación generados con la ciudadanía y grupos de valor a través de: Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinar. | Establecer mas y mejores acciones que le permitan al ICETEX proponer mecanismos para el mejoramiento de la atención de los grupos de interés. | Sesiones de trabajo o actividades de participación ciudadana. | X |  | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Oficina de Comercial y Mercadeo.
| Elaborar un estudio de percepción a través de la implementación de una encuesta a los beneficiarios del proyecto PACES. | X |  | Poblaciones de especial protección constitucional (víctimas del conflicto, comunidades negras, rom y población con discapacidad). | (1) Informe y presentación de resultados. | Medir la percepción y la satisfacción de los beneficiarios del proyecto PACES frente de las líneas de crédito adquiridas. | Encuesta de percepción. |  | X | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Vicepresidencia Financiera - Oficina asesora de planeación - Oficina de Comercial y Mercadeo.
| Desarrollar grupos focales con beneficiarios actuales y potenciales en el marco del Plan de Salvaguardas del proyecto PACES. | X |  | Poblaciones de especial protección constitucional (víctimas del conflicto, comunidades negras, rom y población con discapacidad). | (1) Grupo focal. | Medir la percepción y la satisfacción de los beneficiarios del proyecto PACES frente de las líneas de crédito adquiridas. | Grupos Focales. | X | X | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Vicepresidencia Financiera - Oficina asesora de Planeación - Oficina de Comercial y Mercadeo.
| Realizar un espacio virtual de participación ciudadana con el Presidente de la entidad, en el marco de la socialización y sensibilización del nuevo portal del ICETEX | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Espacio para preguntas al presidente. | Promover la interacción de los grupos de valor con la Entidad. | Espacio en la Web. |  | X | 2022-02-01 | 2022-07-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones.
| Desarrollar diálogos sociales en el marco de responsabilidad social. | X |  | Grupo de valor. | (1) Diálogo social realizado | Fomentar espacios de diálogo con el fin de tratar temas relacionados con la iniciativa de responsabilidad social empresarial | Dialogo social. | X | X | 30/02/22 | 2022-12-30 | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional.
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación | Meta o producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Dependencia (s) responsable (s)
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual
4. Seguimiento | Diligenciar y analizar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados en la vigencia. |  | X | Ciudadanía en general. | (1) Formulario interno realizado. | Caracterizar las actividades de participación ciudadana lideradas por la Entidad con el fin de promover la asistencia de los grupos de valor. | Formato de identificación de espacios de participación ciudadana ICETEX. |  | X | 2022-01-03 | 30/01/2022 | Oficina Asesora de Planeación.
| Presentar a la ciudadanía del monitoreo a la ejecución de la estrategia de participación ciudadana y publicarlo en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el menú participa del portal web de la entidad | X |  | Ciudadanía en general. | (4) Monitoreos realizados y publicados en el portal web | Socializar el seguimiento de la ejecución de la estrategia de participación ciudadana | Formato de monitoreo |  | X | 2022-01-03 | 2023-01-30 | Oficina Asesora de Planeación.
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación | Meta o producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Dependencia (s) responsable (s)
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual
5. Evaluación y control | Presentar la gestión institucional sobre los productos y servicos de la entidad en el territorio dirigido a la ciudadanía. |  | X | Ciudadanía en general. | (5) Espacios regionales generados con la ciudadanía y grupos de valor a través de: Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinar. | Recibir observaciones por parte de la ciudadanía frente a la gestión del ICETEX. | Evento con participación ciudadana (Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinar) | X | X | 2020-03-30 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones.
| Desarrollar espacios internos de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. |  | X | Colaboradores ICETEX. | (3) Espacios de participación generados con los colaboradores de la entidad a través de iniciativas internas. | Generar espacios de rendición de cuentas con los colaboradores del ICTEX con el fin de socializar las estadísticas relevantes reportadas por las dependencias en la vigencia 2022. | Espacio interno de rendición de cuentas. |  | X | 2022-06-30 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Dependencias responsables.
| Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el fin de presentar los resultados de la gestión institucional a la ciudadanía y grupos de valor. |  | X | Ciudadanía en general. | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. | Presentar los resultados de la gestión institucional y promover dialogo con la ciudadanía y grupos de valor. | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. |  | X | 2022-06-30 | 2022-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación.
Control de cambios:
| Cambios | Fecha | Versión
| Versión inicial del Plan de Participación Ciudadana ICETEX vigencia 2022 | 2021-11-17 | 1
Note on B4: Xeeboll Johana Niño Acosta: En esta fase los ciudadanos participan en la construcción, la formulación o la expedición de una norma, política, plan, programa, proyecto, servicio o trámite. Para ello, los ciudadanos aportan ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada y la identificación de las necesidades que se deben satisfacer y las problemáticas que se van a resolver.

## Participacion ciudadana
Conoce nuestro Plan de Participación Ciudadana 2022 ¡PARTICIPA!
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación | Meta o producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Dependencia (s) responsable (s) | Monitoreo primer trimestre |  | Monitoreo segundo trimestre
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual |  |  |  | % de avance | Descripción del avance | % de avance | Descripción del avance
1. Identificación de necesidades o diagnóstico.
| Diseño y aplicación de encuestas a ciudadanos y/o beneficiarios para la identificación de necesidades de los usuarios. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Informe. | Identificar las necesidades relacionadas con los servicios de los usuarios del ICETEX. | Encuesta | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Oficina de Comercial y Mercadeo. | 25% | Con el objetivo de promover la participación ciudadana y conocer la satisfacción de los usuarios frente a los servicios recibidos, la Oficina de Comercial y Mercadeo aplica el instrumento de encuesta percepción. En el primer trimestre del 2022 se realizó una revisión detallada del instrumento, cambiando el su aspecto con el objetivo de que fuera más claro y comprensible para el usuario. Asi mismo, se reformularon las preguntas con el fin de unificarlas en todos los canales. Se realizará un seguimiento trimestral al cumplimiento de esta tarea, la cual será finalizada con la publicación del informe de percepción al final de la vigencia. | 50% | Durante el segundo trimestre se efectuó el ajuste de la encuesta para el canal telefónico, debido que es uno de los canales de atención inmediata de mayor facilidad por parte de los usuarios y/o ciudadanos, puesto que no requiere herramientas de comunicación avanzadas. Para la implementación se efectuaron las pruebas correspondientes para garantizar la salida a producción desde el 1 de julio del año en curso. Asi mismo, se continuará con el seguimiento de su implementación para los demás canales de atención inmediata y de esta manera dar cumplimiento al objetivo planteado con esta acción.
| Generar un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Boletín estadístico. | Identificar los datos relacionados con la participación de los beneficiarios frente a los servicios ofrecidos por el ICETEX. | Publicación en el portal web de la entidad para consulta de la ciudadanía. |  | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Planeación | 20% | La Oficina Asesora de Planeación desarrolló en el primer trimestre del 2022 la etapa de acopio de las bases de datos las cuales se encuentran en la fase de procesamiento, por tal motivo se evidencia un avance del 20% de la actividad. | 40% | La Oficina Asesora de Planeación adelantó los productos estadísticos, los cuales están listos para someterlos al proceso de validación por parte del grupo de datos, para proceder a oficializarlos y publicarlos. Así mismo, se están actualizando los documentos metodológicos de la operación estadística vigente.
| Incentivar la participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web. |  | X | Ciudadanía en General. | (1) Espacio online habilitado para la recepción de sugerencias sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. | Recibir sugerencias de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas. | Publicación Web - formulario con recepción de observaciones vía correo electrónico. |  | X | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Comercial y de mercadeo - Oficina Asesora de Planeación. | N/A | La actividad inicia en el segundo trimestre del 2022 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación habilitó el 27 de mayo del 2022 el formulario mediante el cual la ciudadanía puede inscribir las temáticas que desea conocer en la audiencia pública de rendición de cuentas 2021 - 2022 I cuatrimestre. Así mismo, se dispuso a la ciudadanía el correo electrónico rendiciondecuentas@icetex.gov.co Formulario de inscripción de temáticas: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3FS284cD-PxCnuqPlozBFl9UQVI4TEczNTVLRDVPRlA2SVpLVFcxMEZNSi4u
| Capacitar al equipo de MECI/Calidad en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas. | X |  | Colaboradores ICETEX. | (1) Capacitación realizada. | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana. | Capacitación. | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Planeación, Equipo MECI/Calidad. | 10% | La oficina asesora de planeación participa y extiende la invitación a los siguientes espacios a las dependencias que tienen responsabilidades frente al proceso de rendición de cuentas de la entidad: 1) "Taller sobre los lineamientos para la rendición de cuentas sobre la paz marzo 15 del 2022, emitida por el DAFP. 2) Séptimo Encuentro del Equipo transversal Relación del Estado con la ciudadanía Marzo 29 del 2022 " Esta información será insumo para las capacitaciones internas relacionadas con el cumplimiento de la política de participación ciudadana, puntualmente lo relacionado con la estrategia de rendición de cuentas. | 50% | La Oficina Asesora de Planeación participa y extiende la invitación a los siguientes espacios a las dependencias que tienen responsabilidades frente al proceso de rendición de cuentas de la entidad: 1) Sesión masiva sobre "Participación ciudadana en la gestión pública" liderada por el DAFP, transmitida por su canal de YouTube el 25 de mayo del 2022. 2) Sesión masiva sobre "rendición de cuentas" liderada por el DAFP, transmitida por su canal de YouTube el 9 de junio del 2022.
| Establecer y socializar la ciudadanía y grupos de interés la política de derechos humanos. | x |  | Ciudadanía en general /grupos de interés. | (1) Socialización realizada. | Difundir en los grupos de valor los lineamientos adoptados por la entidad en materia de derechos humanos. | Socialización. | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional. | 40% | En el primer trimestre del 2022, se diseñó la política de derechos humanos la cual hace parte integral de la nueva versión del código de buen gobierno, el cual está a la espera de aprobación por parte de la Junta Directiva programada para el mes de mayo. | 60% | El diseño de la política estuvo alineado con el pilar estratégico de derechos humanos y el propósito estratégico de valor social / componente derechos humanos / cultura y derechos humanos, la cual fue revisada y posteriormente aprobada por parte de la Junta Directiva. Por otro lado, en el marco de la adhesión al Pacto Global, se realizó una capacitación en los principios en derechos humanos, la cual fue dirigida a personal de los grupos de Talento Humano y Desarrollo y Transformación Organizacional como líderes del tema material en derechos humanos.
2. Formulación de Planes, Programas y Proyectos | Publicar en el menú participa de la página web de la entidad las propuestas de los indicadores estratégicos corporativos y planes asociados a MIPG del 2022 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la construcción de la planeación estratégica de la Entidad. | Publicación Web con recepción de observaciones los documentos. |  | X | 2021-12-01 | 2022-01-31 | Oficina Asesora de Planeación - Áreas involucradas. | 100% | Para garantizar la participación, el ICETEX puso al servicio de los ciudadanos las propuestas de los indicadores estratégicos corporativos y planes asociados a MIPG del 2022 en la página web durante el mes de noviembre y diciembre del 2021, para que conozcan, opinen y propongan sobre dichos documentos, así mismo se diseño un formulario para recibir observaciones en aquellos momentos que sea necesario. La anterior información se encuentra disponible en el siguiente enlace https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana/formulacion-participativa-de-planes-programas-y-proyectos | 100% | Esta actividad fue finalizada en el primer trimestre del 2022
| Publicar en el menú participa de la página web de la entidad el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la construcción de la planeación estratégica de la Entidad. | Publicación Web con recepción de observaciones los documentos. |  | x | 2021-12-01 | 2022-01-31 | Oficina Asesora de Planeación - Áreas involucradas. | 100% | En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción el ICETEX publicó el plan de anticorrupción y de atención al ciudadano en el menú participa el día 12 de noviembre del 2021, habilitando el formulario de recepción de observaciones y sugerencias durante 10 días calendario. Finalmente la entidad no recibió ajustes por parte de la ciudadanía, pero aplicó los ajustes requeridos por el DAFP en su versión final, la cual fue publicada antes del 31 de enero del 2022. La anterior información se encuentra disponible en el siguiente enlace https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana/formulacion-participativa-de-planes-programas-y-proyectos | 100% | Esta actividad fue finalizada en el primer trimestre del 2022
| Publicar en el menú participa de la página web de la entidad los proyectos normativos de interés general con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | Documentos con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la construcción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento. |  | X | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Dependencias ICETEX. | 25% | En cumplimiento a los lineamientos emitidos por el DAFP, el ICETEX ha publicado en el menú PARTICIPA de la página web un total de 8 proyectos normativos para revisión y participación ciudadana, estimando 5 días para el desarrollo de este ejercicio antes de su implementación. A corte primer trimestre del 2022 no se han recibido aportes de la ciudadanía. La anterior información se encuentra disponible en el siguiente enlace https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana/proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas | 50% | En cumplimiento a los lineamientos emitidos por el DAFP, el ICETEX ha publicado en el menú PARTICIPA de la página web un total de 7 proyectos normativos para revisión y participación ciudadana, estimando 5 días para el desarrollo de este ejercicio antes de su implementación. A corte segundo trimestre del 2022, de estos 7 proyectos, se recibierón comentarios del proyecto de la resolución que establece y reglamenta el horario de trabajo del ICETEX, recibió comentarios por parte de la ciudadanía, por lo que se procede a publicar la matriz de respuesta frente a estas solicitudes. La anterior información se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana/proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas
| Documentar la metodología para la identificación de riesgos e impactos de derechos humanos enfocada a grupos de valor y demás grupos de interés. | X |  | Colaboradores ICETEX. | (1) Metodología para la identificación de riesgos e impactos de derechos humanos documentada. | identificación de riesgos e impactos de derechos humanos enfocada en los grupos de valor en coordinación con los colaboradores del icetex. | Publicación de metodología |  | X | 2021-12-01 | 2022-07-31 | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional. | 0% |  | 80% | Se diseño la Guía Metodológica para la Debida Diligencia y Gestión de Riesgos en Derechos Humanos en el marco de los estándares nacionales e internacionales y en cumplimiento al pilar de sostenibilidad en derechos humanos y al pilar estratégico de derechos humanos y el propósito estratégico de valor social / componente derechos humanos / cultura y derechos humanos de la iniciativa de responsabilidad social empresarial del ICETEX.
3. Ejecución / Implementación. | Desarrollar actividades de participación ciudadana (virtuales o presenciales) con el fin de obtener aportes de los usuarios para el fortalecimiento de la Comunidad ICETEX. | X |  | Ciudadanía en general. | (3) Evento de participación ciudadana presenciales o virtuales realizados. | Recibir observaciones, sugerencias frente a la Comunidad ICETEX. | Evento con participación ciudadana. |  | X | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 33% | Para el primer trimestre del 2022, el equipo de Comunidad ICETEX, participó en el espacio de dialogo denominado " Súmate a la Transformación" desarrollado en Villa del Rosario - Norte de Santander. Al finalizar el espacio, se invitó a los asistentes a responder formulario el cual tuvo como objetivo, recoger comentarios y sugerencias sobre la comunidad ICETEX a través del siguiente link https://forms.office.com/r/pkKEhuC43g En el marco de este tipo de espacios , comunidad ICETEX realiza actividades orientadas a guiar, apoyar y acompañar a los jóvenes en el proceso de toma de una decisión informada que los lleve a la Educación Superior | 33% | Esta actividad no reporta avance en el segundo trimestre del 2022, el equipo de comunidad ICETEX indica que se retomará en el tercer trimestre del 2022, por lo anterior, se evidencia un cumplimiento del 33%
| Generar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios. | X |  | Ciudadanía en general. | (5) Espacios de participación generados con la ciudadanía y grupos de valor a través de: Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinar. | Establecer mas y mejores acciones que le permitan al ICETEX proponer mecanismos para el mejoramiento de la atención de los grupos de interés. | Sesiones de trabajo o actividades de participación ciudadana. | X |  | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Oficina de Comercial y Mercadeo. | 40% | Para el primer trimestre del 2022 se desarrollaron los siguientes espacios presenciales de diálogo y participación ciudadana en coordinación con el equipo de la Oficina de Comercial y Mercadeo: 1) ‘Súmate a la Transformación’ Universidad de Manizales - 17 de febrero del 2022 2) ‘Súmate a la Transformación’ Cali - 24 y 25 de febrero del 2022 En el desarrollo de las anteriores espacios de diálogo se contó con la asistencia de usuarios, líderes estudiantiles, rectores, jovenes y sus familias, los cuales interactuaron con el presidente de la entidad. | 80% | Para el segundo trimestre del 2022, se desarrollaron los siguientes espacios presenciales de diálogo y participación ciudadana en coordinación con el equipo de la Oficina Comercial y Mercadeo: 3) 2 Talleres de "Ideas que Transforman" en la ciudad de Buenaventura, los talleres fueron ejecutados los días 21 de abril y 25 de mayo 4) Encuentro Educativos EXPODABEIBA - Feria de participación presencial de la comunidad del municipio de Dabeiba y sus municipios aledaños como Mutata, Uramita, Ebejico, Cañas Gordas, frontino y el Urabá Antioqueño. La actividad se llevó a cabo el 4 de junio del 2022. En el desarrollo de los anteriores espacios de diálogo se contó con la asistencia de estudiantes, jóvenes y sus familias, grupos indígenas del Municipio de Dabeiba, con quienes interactuaron con los comerciales de la Oficina Comercial y Mercadeo.
| Elaborar un estudio de percepción a través de la implementación de una encuesta a los beneficiarios del proyecto PACES. | X |  | Poblaciones de especial protección constitucional (víctimas del conflicto, comunidades negras, rom y población con discapacidad). | (1) Informe y presentación de resultados. | Medir la percepción y la satisfacción de los beneficiarios del proyecto PACES frente de las líneas de crédito adquiridas. | Encuesta de percepción. |  | X | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Vicepresidencia Financiera - Oficina asesora de planeación - Oficina de Comercial y Mercadeo. | N/A | La actividad inicia en el tercer trimestre del 2022 | N/A | La actividad inicia en el tercer trimestre del 2022
| Desarrollar grupos focales con beneficiarios actuales y potenciales en el marco del Plan de Salvaguardas del proyecto PACES. | X |  | Poblaciones de especial protección constitucional (víctimas del conflicto, comunidades negras, rom y población con discapacidad). | (1) Grupo focal. | Medir la percepción y la satisfacción de los beneficiarios del proyecto PACES frente de las líneas de crédito adquiridas. | Grupos Focales. | X | X | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Vicepresidencia Financiera - Oficina asesora de Planeación - Oficina de Comercial y Mercadeo. | N/A | La actividad inicia en el tercer trimestre del 2022 | 100% | El día 4 de mayo del 2022 se desarrolló un grupo focal en la Universidad Corpas. El tema seleccionado fue: la percepción del ICETEX en los beneficiarios de créditos educativos de poblaciones especiales. Se contó con la participación de 19 asistentes (BM 4, IES 2; ICETEX 5 y estudiantes 9).
| Realizar un espacio virtual de participación ciudadana con el presidente de la entidad, en el marco de la socialización y sensibilización del nuevo portal del ICETEX | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Espacio para preguntas al presidente. | Promover la interacción de los grupos de valor con la Entidad. | Espacio en la Web. |  | X | 2022-02-01 | 2022-07-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 40% | En el marco de la puesta en marcha del nuevo portal WEB del ICETEX, desde la OAC se diseñó y se actualizó el sitio especial sobre la transformación de la Entidad, enfocada en los 5 ejes del plan estratégico. A corte primer trimestre del 2022, se han recibido 3 preguntas por parte de la ciudadanía, las cuales se tiene contemplado responder a través de una cápsula con el presidente. En el siguiente enlace está disponible el espacio construido por el equipo de la OAC: https://portal.icetex.gov.co/transformacion/#preguntale | 100% | Durante el segundo trimestre se realizó la consolidación de las preguntas recibidas en el micrositio de transformación. Se recibieron 19 preguntas las cuales los vicepresidentes y jefes de áreas dieron respuesta, teniendo en cuenta la coyuntura de transición que se encuentra la entidad con un presidente transitorio. En el siguiente enlace se evidencia el cumplimiento de está actividad: https://portal.icetex.gov.co/transformacion/#preguntale
| Desarrollar diálogos sociales en el marco de responsabilidad social. | X |  | Grupo de valor. | (1) Diálogo social realizado | Fomentar espacios de diálogo con el fin de tratar temas relacionados con la iniciativa de responsabilidad social empresarial | Dialogo social. | X | X | 30/02/22 | 2022-12-30 | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional. | 30% | En el primer trimestre del 2022 se construyó la propuesta de mapeo de grupos de valor y grupos de interés, así mismo se diseñó el instrumento para la identificación, priorización y relacionamiento con grupos de valor y grupos de interés. | 40% | El grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional planificó el diálogo social en el Plan de Cultura y Transformación Organizacional, el cual fue revisado y aprobado por la Secretaria General. Se espera desarrollar una prueba piloto con el proveedor estratégico (Milenium) y posteriormente desarrollar el mismo ejercicio con los grupos de valor priorizados.
4. Seguimiento | Diligenciar y analizar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados en la vigencia. |  | X | Ciudadanía en general. | (1) Formulario interno realizado. | Caracterizar las actividades de participación ciudadana lideradas por la Entidad con el fin de promover la asistencia de los grupos de valor. | Formato de identificación de espacios de participación ciudadana ICETEX. |  | X | 2022-01-03 | 30/01/2022 | Oficina Asesora de Planeación. | 100% | La Oficina Asesora de Planeación diseñó el formato denominado identificación de espacios de participación ciudadana ICETEX con el fin de registrar los compromisos y actividades previstas por la entidad en torno a esta temática. En este reporte se registran los siguientes ítems: Dependencia; nombre del espacio del diálogo; tipo; modo de realización; cantidad programada; periodicidad; fecha de realización; medio o mecanismo de convocatoria; grupos de interés participante; número de asistentes; ciclo de la gestión; presupuesto asociado; origen de los recursos; evidencia; resultado del ejercicio. URL: https://web.icetex.gov.co/documents/20122/473398/formato-espacios-participacion-ciudadana.xlsx | 100% | Esta actividad fue finalizada en el primer trimestre del 2022
| Presentar a la ciudadanía del monitoreo a la ejecución de la estrategia de participación ciudadana y publicarlo en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el menú participa del portal web de la entidad | X |  | Ciudadanía en general. | (4) Monitoreos realizados y publicados en el portal web | Socializar el seguimiento de la ejecución de la estrategia de participación ciudadana | Formato de monitoreo |  | X | 2022-01-03 | 2023-01-30 | Oficina Asesora de Planeación. | 25% | La oficina asesora de planeación realizó el monitoreo correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022, mediante el cual se verifican los avances presentados por las diferentes dependencias responsables. La información del monitoreo se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://web.icetex.gov.co/planes-y-estrategias-de-participacion-ciudadana | 50% | La Oficina Asesora de Planeación realizó el monitoreo correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022, mediante el cual se verifican los avances presentados por las diferentes dependencias responsables. La información del monitoreo se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://web.icetex.gov.co/planes-y-estrategias-de-participacion-ciudadana
5. Evaluación y control | Presentar la gestión institucional sobre los productos y servicios de la entidad en el territorio dirigido a la ciudadanía. |  | X | Ciudadanía en general. | (5) Espacios regionales generados con la ciudadanía y grupos de valor a través de: Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinars. | Recibir observaciones por parte de la ciudadanía frente a la gestión del ICETEX. | Evento con participación ciudadana (Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinars) | X | X | 2020-03-30 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 10% | Para el primer trimestre del 2022, la Oficina Asesora de Comunicaciones se encuentra trabajando en el diseño de en un cronograma para la realización de estos espacios de participación ciudadana. | 64% | Durante el segundo trimestre se realizaron los siguientes espacios de participación ciudadana: 1) Región Oriente 18 de mayo de 7 a 8 am por Tropicana Bucaramanga 1120 AM. https://www.facebook.com/edwin.moya/videos/345718584138274 2) Región Norte 20 de mayo en sistema Cardenal Barranquilla 1010AM, Cartagena 1360 AM,y Sincelejo 1580 AM, de 7:30 a. m. a 8:45 AM https://fb.watch/d781KPt_sT/ 3) Región centro, lunes 6 de junio en el Programa "Dígale a Pulgarín" de Radio Santafé 1070 AM, de 12 a 1 p. m. Transmisión por Facebook Live: https://www.facebook.com/jairo.pulgarin.7/videos/757260319036610 Segunda parte: Facebook https://www.facebook.com/jairo.pulgarin.7/videos/769761577518519
| Desarrollar espacios internos de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. |  | X | Colaboradores ICETEX. | (3) Espacios de participación generados con los colaboradores de la entidad a través de iniciativas internas. | Generar espacios de rendición de cuentas con los colaboradores del ICTEX con el fin de socializar las estadísticas relevantes reportadas por las dependencias en la vigencia 2022. | Espacio interno de rendición de cuentas. |  | X | 2022-02-01 | 2022-07-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Dependencias responsables. | 66% | Para el primer trimestre del 2022, se realizaron los siguientes dos (2) eventos internos para dar a conocer el avance de la gestión orientada a diversos temas relacionados con la transformación de la entidad, que impactan a los colaboradores. 1) Evento #YoMeSumo del 8 de febrero: https://www.youtube.com/watch?v=QKHUROhi2wY 2) Evento #YoMeSumo del 10 de marzo: https://www.youtube.com/watch?v=a2vJqQJiZ3k | 100% | Para el segundo trimestre del 2022 se realizó el evento interno de cierre de gestión de Manuel Acevedo, donde se mostró los logros de su administración y los retos que debe asumir la entidad en la próximos años. 3) Evento #YoMeSumo del 29 de abril: https://www.youtube.com/watch?v=u4vylzUUi-k
| Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el fin de presentar los resultados de la gestión institucional a la ciudadanía y grupos de valor. |  | X | Ciudadanía en general. | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. | Presentar los resultados de la gestión institucional y promover dialogo con la ciudadanía y grupos de valor. | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. |  | X | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación. | 10% | Se efectuó reunión en marzo 9 de manera conjunta con la Oficina de Planeación y la Oficina Asesora de Comunicaciones para definir la fecha de realización de la audiencia de rendición de cuentas. Se estableció por la alta dirección como fecha tentativa para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para el jueves 30 de junio del 2022, en la cual se tratarán temas de la gestión de los períodos 2021-2022 primer trimestre | 70% | Duranate el segundo trimestre se ajustó la fecha de la audiencia de rendición de cuentas por lineamiento de la Presidencia de la República. La nueva fecha quedo prevista para el 13 de julio, Asi mismo, se público el micrositio de rendición de cuentas, se divulgo la invitación a participar de la audiencia pública a todos los grupos de interés por medio de correo electronico. de igual forma, se realizó la promoción del evento por el canal institucional y redes sociales. https://portal.icetex.gov.co/rendicion-de-cuentas-2021-2022/ Boletines de prensa: https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-reprograma-su-fecha-de-rendicion-de-cuentas-para-el-proximo-13-de-julio-prensa-icetex https://web.icetex.gov.co/es/-/el-proximo-30-de-junio-el-icetex-rendira-cuentas-sobre-su-gestion-institucional-en-2021-y-el-primer-cuatrimestre-de-2022-prensa-icetex
Control de cambios:
| Cambios | Fecha | Versión |  | Fecha | Versión
| Versión inicial del Plan de Participación Ciudadana ICETEX vigencia 2022 | 2021-11-17 | 1 |  | 2021-11-17 | 1
| Versión dos (2): Se aprueba los ajustes de las fechas de inicio de las actividades relacionadas con la Audiencia pública de rendición de cuentas; así mismo, se ajustó la fecha del desarrollo de los espacios de rendición de cuentas internos, con el fin de alinearlos a las fechas previstas en el PAAC. Finalmente, se ajustó la fecha final de la actividad relacionada con la metodología para la identificación de riesgos e impactos de derechos humanos. Estos ajustes fueron revisados y aprobados por los miembros del CIDG el día 28 de abril del 2022. | 2022-04-28 | 2 |  | 2022-04-28 | 2
Note on B5: Xeeboll Johana Niño Acosta: En esta fase los ciudadanos participan en la construcción, la formulación o la expedición de una norma, política, plan, programa, proyecto, servicio o trámite. Para ello, los ciudadanos aportan ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada y la identificación de las necesidades que se deben satisfacer y las problemáticas que se van a resolver.

## resumida (hidden)
Sede principal: Cra. 3 No. 18 - 32 + (031) 3821670
Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana ¡PARTICIPE!
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
1. Participación ciudadana en la identificación de necesidades o diagnóstico
Capacitar al equipo de MECI/Calidad en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana | X |  |  | N/A |  | (1) Capacitación realizada | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana | Capacitación | X | X | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Planeación, Equipo MECI/Calidad.
2. Participación en la Formulación de Planes, Programas y Proyectos
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de la planeación estratégica de la Entidad | Publicación Web con recepción de observaciones del documento |  | X | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de programas estratégicos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General
Publicación para participación ciudadana sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
3. Participación ciudadana la Formulación de Normatividad
Publicación para participación ciudadana de los proyectos normativos de interes general | x |  |  |  |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento |  | x | 31/12/2021 | Dependencias ICETEX
4. Participación ciudadana para la mejora de la Gestión Institucional
Participación ciudadana para el fortalecimiento de la Comunidad ICETEX | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (2) Evento de participación ciudadana realizado | Recibir observaciones, sugerencias frente a la Comunidad ICETEX. | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de evento de participación ciudadana Ecosistema digital | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Grupo focal realizado | Recibir observaciones frente al ecosistema digital de la Entidad | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Espacios Regionales de Participación Ciudadana | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (5) Espacios de participación generados | Recibir observaciones frente a la gestión de la Entidad | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones
5. Evaluación de la Gestión institucional en espacios de Rendición de cuentas
Participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web |  | X |  | X |  | (1) Espacio online habilitado para la recepción de sugerencias sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. | Recibir sugerencias de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas | Publicación Web - formulario con recepción de observaciones vía correo electrónico |  | X | 2021-12-21 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Comercial y de mercadeo - Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas |  | X |  | X |  | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Generar espacios de participación que cumplan con las etapas de una rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. |  | x | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación
Diligenciar y analizar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados |  | X |  | X |  | (1) Formulario interno realizado | N/A | N/A |  | x | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación