## Participacion ciudadana (2) (hidden)
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación | Meta o producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Dependencia (s) responsable (s)
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual
1. Identificación de necesidades o diagnóstico.
| Diseño y aplicación de encuestas a ciudadanos y/o beneficiarios para la identificación de necesidades de los usuarios. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Informe. | Identificar las necesidades relacionadas con los servicios de los usuarios del ICETEX. | Encuesta | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Oficina de Comercial y Mercadeo.
| Generar un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Boletín estadístico. | Identificar los datos relacionados con la participación de los beneficiarios frente a los servicios ofrecidos por el ICETEX. | Publicación en el portal web de la entidad para consulta de la ciudadanía. |  | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Incentivar la participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web. |  | X | Ciudadanía en General. | (1) Espacio online habilitado para la recepción de sugerencias sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. | Recibir sugerencias de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas. | Publicación Web - formulario con recepción de observaciones vía correo electrónico. |  | X | 2022-06-30 | 2022-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Comercial y de mercadeo - Oficina Asesora de Planeación.
| Capacitar al equipo de MECI/Calidad en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas. | X |  | Colaboradores ICETEX. | (1) Capacitación realizada. | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana. | Capacitación. | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Planeación, Equipo MECI/Calidad.
| Establecer y socializar la la ciudadanía y grupos de interes la política de derechos humanos. | x |  | Ciudadanía en general /grupos de interés. | (1) Solicalización realizada. | Difundir en los grupos de valor los lineamientos adoptados por la entidad en materia de derechos humanos. | Socialización. | x | x | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional.
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación | Meta o producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Dependencia (s) responsable (s)
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual
2. Formulación de Planes, Programas y Proyectos | Publicar en el menú participa de la pagina web de la entidad las propuestas de los indicadores estratégicos corporativos y planes asociados a MIPG del 2022 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la construcción de la planeación estratégica de la Entidad. | Publicación Web con recepción de observaciones los documentos. |  | X | 2021-12-01 | 2022-01-31 | Oficina Asesora de Planeación - Áreas involucradas.
| Publicar en el menú participa de la pagina web de la entidad el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. |  |  |  |  | x | 2021-12-01 | 2022-01-31
| Publicar en el menú participa de la pagina web de la entidad los proyectos normativos de interés general con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | Documentos con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la construcción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento. |  | X | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Dependencias ICETEX.
| Documentar la metodología para la identificación de riesgos e impactos de derechos humanos enfocada a grupos de valor y demás grupos de interés. | X |  | Colaboradores ICETEX. | (1) Metodología para la identificación de riesgos e impactos de derechos humanos documentada. | identificación de riesgos e impactos de derechos humanos enfocada en los grupos de valor en coordinación con los colaboradores del icetex. | Publicación de metodología |  | X | 2021-12-01 | 2022-01-31 | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional.
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación | Meta o producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Dependencia (s) responsable (s)
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual
3. Ejecución / Implementación. | Desarrollar actividades de participación ciudadana (virtuales o presenciales) con el fin de obtener aportes de los usuarios para el fortalecimiento de la Comunidad ICETEX. | X |  | Ciudadanía en general. | (3) Evento de participación ciudadana presenciales o virtuales realizados. | Recibir observaciones, sugerencias frente a la Comunidad ICETEX. | Evento con participación ciudadana. |  | X | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones.
| Generar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios. | X |  | Ciudadanía en general. | (5) Espacios de participación generados con la ciudadanía y grupos de valor a través de: Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinar. | Establecer mas y mejores acciones que le permitan al ICETEX proponer mecanismos para el mejoramiento de la atención de los grupos de interés. | Sesiones de trabajo o actividades de participación ciudadana. | X |  | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Oficina de Comercial y Mercadeo.
| Elaborar un estudio de percepción a través de la implementación de una encuesta a los beneficiarios del proyecto PACES. | X |  | Poblaciones de especial protección constitucional (víctimas del conflicto, comunidades negras, rom y población con discapacidad). | (1) Informe y presentación de resultados. | Medir la percepción y la satisfacción de los beneficiarios del proyecto PACES frente de las líneas de crédito adquiridas. | Encuesta de percepción. |  | X | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Vicepresidencia Financiera - Oficina asesora de planeación - Oficina de Comercial y Mercadeo.
| Desarrollar grupos focales con beneficiarios actuales y potenciales en el marco del Plan de Salvaguardas del proyecto PACES. | X |  | Poblaciones de especial protección constitucional (víctimas del conflicto, comunidades negras, rom y población con discapacidad). | (1) Grupo focal. | Medir la percepción y la satisfacción de los beneficiarios del proyecto PACES frente de las líneas de crédito adquiridas. | Grupos Focales. | X | X | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Vicepresidencia Financiera - Oficina asesora de Planeación - Oficina de Comercial y Mercadeo.
| Realizar un espacio virtual de participación ciudadana con el Presidente de la entidad, en el marco de la socialización y sensibilización del nuevo portal del ICETEX | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Espacio para preguntas al presidente. | Promover la interacción de los grupos de valor con la Entidad. | Espacio en la Web. |  | X | 2022-02-01 | 2022-07-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones.
| Desarrollar diálogos sociales en el marco de responsabilidad social. | X |  | Grupo de valor. | (1) Diálogo social realizado | Fomentar espacios de diálogo con el fin de tratar temas relacionados con la iniciativa de responsabilidad social empresarial | Dialogo social. | X | X | 30/02/22 | 2022-12-30 | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional.
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación | Meta o producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Dependencia (s) responsable (s)
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual
4. Seguimiento | Diligenciar y analizar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados en la vigencia. |  | X | Ciudadanía en general. | (1) Formulario interno realizado. | Caracterizar las actividades de participación ciudadana lideradas por la Entidad con el fin de promover la asistencia de los grupos de valor. | Formato de identificación de espacios de participación ciudadana ICETEX. |  | X | 2022-01-03 | 30/01/2022 | Oficina Asesora de Planeación.
| Presentar a la ciudadanía del monitoreo a la ejecución de la estrategia de participación ciudadana y publicarlo en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el menú participa del portal web de la entidad | X |  | Ciudadanía en general. | (4) Monitoreos realizados y publicados en el portal web | Socializar el seguimiento de la ejecución de la estrategia de participación ciudadana | Formato de monitoreo |  | X | 2022-01-03 | 2023-01-30 | Oficina Asesora de Planeación.
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación | Meta o producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Dependencia (s) responsable (s)
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual
5. Evaluación y control | Presentar la gestión institucional sobre los productos y servicos de la entidad en el territorio dirigido a la ciudadanía. |  | X | Ciudadanía en general. | (5) Espacios regionales generados con la ciudadanía y grupos de valor a través de: Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinar. | Recibir observaciones por parte de la ciudadanía frente a la gestión del ICETEX. | Evento con participación ciudadana (Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinar) | X | X | 2020-03-30 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones.
| Desarrollar espacios internos de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. |  | X | Colaboradores ICETEX. | (3) Espacios de participación generados con los colaboradores de la entidad a través de iniciativas internas. | Generar espacios de rendición de cuentas con los colaboradores del ICTEX con el fin de socializar las estadísticas relevantes reportadas por las dependencias en la vigencia 2022. | Espacio interno de rendición de cuentas. |  | X | 2022-06-30 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Dependencias responsables.
| Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el fin de presentar los resultados de la gestión institucional a la ciudadanía y grupos de valor. |  | X | Ciudadanía en general. | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. | Presentar los resultados de la gestión institucional y promover dialogo con la ciudadanía y grupos de valor. | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. |  | X | 2022-06-30 | 2022-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación.
Control de cambios:
| Cambios | Fecha | Versión
| Versión inicial del Plan de Participación Ciudadana ICETEX vigencia 2022 | 2021-11-17 | 1
Note on B4: Xeeboll Johana Niño Acosta: En esta fase los ciudadanos participan en la construcción, la formulación o la expedición de una norma, política, plan, programa, proyecto, servicio o trámite. Para ello, los ciudadanos aportan ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada y la identificación de las necesidades que se deben satisfacer y las problemáticas que se van a resolver.

## Participacion ciudadana
Conoce nuestro Plan de Participación Ciudadana 2022 ¡PARTICIPA!
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación | Meta o producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Dependencia (s) responsable (s)
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual
1. Identificación de necesidades o diagnóstico.
| Diseño y aplicación de encuestas a ciudadanos y/o beneficiarios para la identificación de necesidades de los usuarios. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Informe. | Identificar las necesidades relacionadas con los servicios de los usuarios del ICETEX. | Encuesta | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Oficina de Comercial y Mercadeo.
| Generar un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Boletín estadístico. | Identificar los datos relacionados con la participación de los beneficiarios frente a los servicios ofrecidos por el ICETEX. | Publicación en el portal web de la entidad para consulta de la ciudadanía. |  | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Incentivar la participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web. |  | X | Ciudadanía en General. | (1) Espacio online habilitado para la recepción de sugerencias sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. | Recibir sugerencias de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas. | Publicación Web - formulario con recepción de observaciones vía correo electrónico. |  | X | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Comercial y de mercadeo - Oficina Asesora de Planeación.
| Capacitar al equipo de MECI/Calidad en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas. | X |  | Colaboradores ICETEX. | (1) Capacitación realizada. | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana. | Capacitación. | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Planeación, Equipo MECI/Calidad.
| Establecer y socializar la ciudadanía y grupos de interés la política de derechos humanos. | x |  | Ciudadanía en general /grupos de interés. | (1) Socialización realizada. | Difundir en los grupos de valor los lineamientos adoptados por la entidad en materia de derechos humanos. | Socialización. | x | x | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional.
2. Formulación de Planes, Programas y Proyectos | Publicar en el menú participa de la pagina web de la entidad las propuestas de los indicadores estratégicos corporativos y planes asociados a MIPG del 2022 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la construcción de la planeación estratégica de la Entidad. | Publicación Web con recepción de observaciones los documentos. |  | X | 2021-12-01 | 2022-01-31 | Oficina Asesora de Planeación - Áreas involucradas.
| Publicar en el menú participa de la pagina web de la entidad el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. |  |  |  |  | x | 2021-12-01 | 2022-01-31
| Publicar en el menú participa de la pagina web de la entidad los proyectos normativos de interés general con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | Documentos con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la construcción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento. |  | X | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Dependencias ICETEX.
| Documentar la metodología para la identificación de riesgos e impactos de derechos humanos enfocada a grupos de valor y demás grupos de interés. | X |  | Colaboradores ICETEX. | (1) Metodología para la identificación de riesgos e impactos de derechos humanos documentada. | identificación de riesgos e impactos de derechos humanos enfocada en los grupos de valor en coordinación con los colaboradores del icetex. | Publicación de metodología |  | X | 2021-12-01 | 2022-07-31 | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional.
3. Ejecución / Implementación. | Desarrollar actividades de participación ciudadana (virtuales o presenciales) con el fin de obtener aportes de los usuarios para el fortalecimiento de la Comunidad ICETEX. | X |  | Ciudadanía en general. | (3) Evento de participación ciudadana presenciales o virtuales realizados. | Recibir observaciones, sugerencias frente a la Comunidad ICETEX. | Evento con participación ciudadana. |  | X | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones.
| Generar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios. | X |  | Ciudadanía en general. | (5) Espacios de participación generados con la ciudadanía y grupos de valor a través de: Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinar. | Establecer mas y mejores acciones que le permitan al ICETEX proponer mecanismos para el mejoramiento de la atención de los grupos de interés. | Sesiones de trabajo o actividades de participación ciudadana. | X |  | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Oficina de Comercial y Mercadeo.
| Elaborar un estudio de percepción a través de la implementación de una encuesta a los beneficiarios del proyecto PACES. | X |  | Poblaciones de especial protección constitucional (víctimas del conflicto, comunidades negras, rom y población con discapacidad). | (1) Informe y presentación de resultados. | Medir la percepción y la satisfacción de los beneficiarios del proyecto PACES frente de las líneas de crédito adquiridas. | Encuesta de percepción. |  | X | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Vicepresidencia Financiera - Oficina asesora de planeación - Oficina de Comercial y Mercadeo.
| Desarrollar grupos focales con beneficiarios actuales y potenciales en el marco del Plan de Salvaguardas del proyecto PACES. | X |  | Poblaciones de especial protección constitucional (víctimas del conflicto, comunidades negras, rom y población con discapacidad). | (1) Grupo focal. | Medir la percepción y la satisfacción de los beneficiarios del proyecto PACES frente de las líneas de crédito adquiridas. | Grupos Focales. | X | X | 2022-07-01 | 2022-12-30 | Vicepresidencia Financiera - Oficina asesora de Planeación - Oficina de Comercial y Mercadeo.
| Realizar un espacio virtual de participación ciudadana con el Presidente de la entidad, en el marco de la socialización y sensibilización del nuevo portal del ICETEX | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Espacio para preguntas al presidente. | Promover la interacción de los grupos de valor con la Entidad. | Espacio en la Web. |  | X | 2022-02-01 | 2022-07-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones.
| Desarrollar diálogos sociales en el marco de responsabilidad social. | X |  | Grupo de valor. | (1) Diálogo social realizado | Fomentar espacios de diálogo con el fin de tratar temas relacionados con la iniciativa de responsabilidad social empresarial | Dialogo social. | X | X | 30/02/22 | 2022-12-30 | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional.
4. Seguimiento | Diligenciar y analizar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados en la vigencia. |  | X | Ciudadanía en general. | (1) Formulario interno realizado. | Caracterizar las actividades de participación ciudadana lideradas por la Entidad con el fin de promover la asistencia de los grupos de valor. | Formato de identificación de espacios de participación ciudadana ICETEX. |  | X | 2022-01-03 | 30/01/2022 | Oficina Asesora de Planeación.
| Presentar a la ciudadanía del monitoreo a la ejecución de la estrategia de participación ciudadana y publicarlo en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el menú participa del portal web de la entidad | X |  | Ciudadanía en general. | (4) Monitoreos realizados y publicados en el portal web | Socializar el seguimiento de la ejecución de la estrategia de participación ciudadana | Formato de monitoreo |  | X | 2022-01-03 | 2023-01-30 | Oficina Asesora de Planeación.
5. Evaluación y control | Presentar la gestión institucional sobre los productos y servicios de la entidad en el territorio dirigido a la ciudadanía. |  | X | Ciudadanía en general. | (5) Espacios regionales generados con la ciudadanía y grupos de valor a través de: Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinars. | Recibir observaciones por parte de la ciudadanía frente a la gestión del ICETEX. | Evento con participación ciudadana (Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinars) | X | X | 2020-03-30 | 2022-12-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones.
| Desarrollar espacios internos de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. |  | X | Colaboradores ICETEX. | (3) Espacios de participación generados con los colaboradores de la entidad a través de iniciativas internas. | Generar espacios de rendición de cuentas con los colaboradores del ICTEX con el fin de socializar las estadísticas relevantes reportadas por las dependencias en la vigencia 2022. | Espacio interno de rendición de cuentas. |  | X | 2022-02-01 | 2022-07-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Dependencias responsables.
| Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el fin de presentar los resultados de la gestión institucional a la ciudadanía y grupos de valor. |  | X | Ciudadanía en general. | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. | Presentar los resultados de la gestión institucional y promover dialogo con la ciudadanía y grupos de valor. | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. |  | X | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación.
Control de cambios:
| Cambios | Fecha | Versión
| Versión inicial del Plan de Participación Ciudadana ICETEX vigencia 2022 | 2021-11-17 | 1
| Versión dos (2): Se aprueba los ajustes de las fechas de inicio de las actividades relacionadas con la Audiencia pública de rendición de cuentas; así mismo, se ajustó la fecha del desarrollo de los espacios de rendición de cuentas internos, con el fin de alinearlos a las fechas previstas en el PAAC. Finalmente, se ajustó la fecha final de la actividad relacionada con la metodología para la identificación de riesgos e impactos de derechos humanos. Estos ajustes fueron revisados y aprobados por los miembros del CIG el día 28 de abril del 2022. | 2022-04-28 | 2
Note on B5: Xeeboll Johana Niño Acosta: En esta fase los ciudadanos participan en la construcción, la formulación o la expedición de una norma, política, plan, programa, proyecto, servicio o trámite. Para ello, los ciudadanos aportan ideas, hechos, experiencias y propuestas para la caracterización de la situación abordada y la identificación de las necesidades que se deben satisfacer y las problemáticas que se van a resolver.

## resumida (hidden)
Sede principal: Cra. 3 No. 18 - 32 + (031) 3821670
Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana ¡PARTICIPE!
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
1. Participación ciudadana en la identificación de necesidades o diagnóstico
Capacitar al equipo de MECI/Calidad en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana | X |  |  | N/A |  | (1) Capacitación realizada | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana | Capacitación | X | X | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Planeación, Equipo MECI/Calidad.
2. Participación en la Formulación de Planes, Programas y Proyectos
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de la planeación estratégica de la Entidad | Publicación Web con recepción de observaciones del documento |  | X | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de programas estratégicos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General
Publicación para participación ciudadana sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
3. Participación ciudadana la Formulación de Normatividad
Publicación para participación ciudadana de los proyectos normativos de interes general | x |  |  |  |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento |  | x | 31/12/2021 | Dependencias ICETEX
4. Participación ciudadana para la mejora de la Gestión Institucional
Participación ciudadana para el fortalecimiento de la Comunidad ICETEX | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (2) Evento de participación ciudadana realizado | Recibir observaciones, sugerencias frente a la Comunidad ICETEX. | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de evento de participación ciudadana Ecosistema digital | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Grupo focal realizado | Recibir observaciones frente al ecosistema digital de la Entidad | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Espacios Regionales de Participación Ciudadana | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (5) Espacios de participación generados | Recibir observaciones frente a la gestión de la Entidad | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones
5. Evaluación de la Gestión institucional en espacios de Rendición de cuentas
Participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web |  | X |  | X |  | (1) Espacio online habilitado para la recepción de sugerencias sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. | Recibir sugerencias de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas | Publicación Web - formulario con recepción de observaciones vía correo electrónico |  | X | 2021-12-21 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Comercial y de mercadeo - Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas |  | X |  | X |  | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Generar espacios de participación que cumplan con las etapas de una rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. |  | x | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación
Diligenciar y analizar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados |  | X |  | X |  | (1) Formulario interno realizado | N/A | N/A |  | x | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación