## Participacion ciudadana
Sede principal: Cra. 3 No. 18 - 32 + (031) 3821670
| Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana ¡PARTICIPE! | [13 empty] | MONITOREO I TRIMESTRE |  | MONITOREO II TRIMESTRE |  | MONITOREO III TRIMESTRE |  | MONITOREO IV TRIMESTRE
| Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
| 1. Participación ciudadana en la identificación de necesidades o diagnóstico | [13 empty] | % de Avance | Descripción | % de Avance | Descripción | % de Avance | Descripción | % de Avance | Descripción
| Capacitar al equipo de MECI/Calidad en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana | X |  |  | N/A |  | (1) Capacitación realizada | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana | Capacitación | X | X | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Planeación, Equipo MECI/Calidad. |  | 100% | Se realizo en marzo 17 del 2021 de 8:00 am a 5:00 pm por parte del DAFP el taller sobre Plan anticorrupción y atención al ciudadano - rendición de cuentas, participación ciudadana, Servicio al ciudadano | 100% | Actividad desarrollada en el I trimestre del 2021 | 100% | Actividad desarrollada en el I trimestre del 2021 | 100% | Actividad desarrollada en el I trimestre del 2021
2. Participación en la Formulación de Planes, Programas y Proyectos
| Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de la planeación estratégica de la Entidad | Publicación Web con recepción de observaciones del documento |  | X | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co | 100% | https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana | 100% | Actividad desarrollada en el I trimestre del 2021 | 100% | Actividad desarrollada en el I trimestre del 2021 | 100% | Actividad desarrollada en el I trimestre del 2021
| Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de programas estratégicos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General | [9 empty] | 100% | https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana | 100% | Actividad desarrollada en el I trimestre del 2021 | 100% | Actividad desarrollada en el I trimestre del 2021 | 100% | Actividad desarrollada en el I trimestre del 2021
| Publicación para participación ciudadana sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General | [9 empty] | 100% | https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participaci%C3%B3n-ciudadana | 100% | Actividad desarrollada en el I trimestre del 2021 | 100% | Actividad desarrollada en el I trimestre del 2021 | 100% | Actividad desarrollada en el I trimestre del 2021
| Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | % de Avance | Descripción | % de Avance | Descripción | % de Avance | Descripción | % de Avance | Descripción
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
3. Participación ciudadana la Formulación de Normatividad
| Publicación para participación ciudadana de los proyectos normativos de interes general | x |  |  |  |  | (1) Documento con aportes recibidos y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de aportes del documento |  | x | 31/12/2021 | Dependencias ICETEX |  | N/A | N/A | 50% | En cumplimiento a los lineamientos emitidos por el gobierno central, el ICETEX ha publicado en el menú PARTICIPA de la página web un total de 23 proyectos normativos para revisión y participación ciudadana, estimados 5 días para el desarrollo de este ejercicio antes de su implementación. Hasta la fecha no se han recibido aportes o sugerencias por parte de la ciudadanía en ningún proyecto normativo. | 75% | En cumplimiento a los lineamientos emitidos por el gobierno central, el ICETEX ha publicado en el menú PARTICIPA de la página web un total de 32 proyectos normativos para revisión y participación ciudadana, estimando 5 días para el desarrollo de este ejercicio antes de su implementación. A corte tercer trimestre del 2021 solo recibió aportes de la ciudadanía la Resolución Implementación Teletrabajo en el ICETEX, las cuales fueron gestionadas a través de la matriz de observaciones y respuestas de los ciudadanos. | 100% | En cumplimiento a los lineamientos emitidos por el gobierno central, el ICETEX ha publicado en el menú PARTICIPA de la página web un total de 35 proyectos normativos para revisión y participación ciudadana, estimando 5 días para el desarrollo de este ejercicio antes de su implementación. A corte tercer trimestre del 2021 solo recibió aportes de la ciudadanía la Resolución Implementación Teletrabajo en el ICETEX, las cuales fueron gestionadas a través de la matriz de observaciones y respuestas de los ciudadanos.
[18 empty] | https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana/consulta-ciudadana/proyectos-normativos-observaciones-ciudadanas/ |  | https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana/consulta-ciudadana/proyectos-normativos-observaciones-ciudadanas/ |  | https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana/proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas
4. Participación ciudadana para la mejora de la Gestión Institucional
| Participación ciudadana para el fortalecimiento de la Comunidad ICETEX | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (2) Evento de participación ciudadana realizado | Recibir observaciones, sugerencias frente a la Comunidad ICETEX. | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones | consultasplaneacion@icetex.gov.co | N/A | La realización de esta actividad depende de la adjudicación del contrato del Operador Logístico por lo cual la oficina no reporta avance. | 50% | El 8 de abril del 2021 se desarrolló una actividad denominada "Embajadores ICETEX". La actividad se llevó a cabo a través de la plataforma virtual Teams y contó con la participación de 31 personas las cuales realizaron un pre registro a través de correo electrónico. El espacio de participación tuvo como objetivo interactuar activamente con los participantes y recibir los aportes y sugerencias para fortalecer la iniciativa de Comunidad ICETEX. | 100% | El 21 de septiembre del 2021 se desarrolló una actividad denominada "¿Quieres ser embajador de Comunidad ICETEX?". La actividad se llevó a cabo a través de la plataforma virtual Teams y contó con la participación de 38 personas las cuales realizaron un pre registro a través de correo electrónico, redes sociales y el portal web de ICETEX. El espacio de participación tuvo como objetivo interactuar activamente con los participantes y recibir los aportes y sugerencias para fortalecer el modelo de red de Comunidad ICETEX a través del grupo de embajadores. | 100% | Actividad desarrollada fue completada en un 100% en el tercer trimestre del 2021.
| Realización de evento de participación ciudadana Ecosistema digital con relación al lanzamiento del nuevo protal web. | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) webinar realizado | Recibir observaciones frente al nuevo portal institucional y generar un dialogo con los usuarios del nuevo portal. | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Comercial y de mercadeo |  | N/A | La realización de esta actividad esta supeditada a la adjudicación del contrato del Operador Logístico y la entrega del Nuevo portal web, por lo cual la oficina no reporta avance. | N/A | La realización de esta actividad esta supeditada a la adjudicación del contrato del Operador Logístico y la entrega del Nuevo portal web, por lo cual la oficina no reporta avance. | 50% | La Oficina Asesora de Comunicaciones está adelantando la etapa de planeación de esta actividad, en donde se contempla su desarrollo en la semana del 19 de octubre al 1 de noviembre. Cabe resaltar que el desarrollo de esta actividad se encuentra relacionado con la fecha de lanzamiento del nuevo portal. El 50% corresponde a la etapa de planeación de la actividad de participación ciudadana, el 50% restante será ejecutado al finalizar el IV trimestre del 2021 | 100% | El mecanismo de participación se redefinió y se compartió una campaña por diferentes canales (web, redes sociales, correo) donde se le pidió a sus usuarios que nos compartieran sus impresiones de la experiencia en un formulario. Los resultados los pueden encontrar aquí: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3I3EI5P9vHFJrgU__qMbpmxUNEY5WVlMQkQxMlM4QjQxQVJFSEQ3TUFQOS4u En total se han recibido 42 retroalimentaciones que han sido usadas para mejorar el portal.
5. Evaluación de la Gestión institucional en espacios de Rendición de cuentas
| Participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web |  | X |  | X |  | (1) Espacio online habilitado para la recepción de sugerencias sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. | Recibir sugerencias de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas | Publicación Web - formulario con recepción de observaciones vía correo electrónico |  | X | 2021-12-21 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Comercial y de mercadeo - Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co | 10% | Se estableció fecha tentativa para el viernes 16 de julio de 2021 a las 11 am. Esta fecha puede variar de acuerdo disponibilidad de espacio de transmisión y aprobación y disponibilidad de agenda de la presidencia del ICETEX. Archivo PPT - Cronograma espacios de participación Ciudadana | 20% | Se adelantó una sesión entre las Oficinas Asesoras de Planeación y de Comunicaciones con el objetivo de establecer como fecha tentativa el 13 de agosto para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Es importante resaltar que la proyección de dicha fecha está sujeta a la contratación de RTVC. Archivo PPT - Cronograma espacios de participación Ciudadana | 100% | En la página web de Icetex www.icetex.gov.co, se habilitó desde el 24 de agosto hasta el 24 de septiembre del 2021 un formulario para la recepción de temáticas para desarrollar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y donde se recibieron 15 sugerencias, de las cuales 5 fueron respondidas por el Presidente de ICETEX durante la emisión de la Audiencia Pública, el restante fueron atendidas a traves del canal de atención al usuario. El formulario fue publicado en el espacio de rendición de cuentas del ICETEX disponible en el siguiente link: | 100% | Actividad desarrollada fue completada en un 100% en el tercer trimestre del 2021.
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas-2020
| Realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas |  | X |  | X |  | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Generar espacios de participación que cumplan con las etapas de una rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. |  | x | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación |  | 10% | Se estableció fecha tentativa para el viernes 16 de julio de 2021 a las 11 am. Esta fecha puede varias de acuerdo disponibilidad de espacio de transmisión y aprobación y disponibilidad de agenda de la presidencia del ICETEX. Archivo PPT - Cronograma espacios de participación Ciudadana | 20% | Se adelantó una sesión entre las Oficinas Asesoras de Planeación y de Comunicaciones con el objetivo de establecer como fecha tentativa el 13 de agosto para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Es importante resaltar que la proyección de dicha fecha está sujeta a la contratación de RTVC. Archivo PPT - Cronograma espacios de participación Ciudadana | 100% | El 24 de septiembre se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, a través de Canal Institucional, y por medio de las redes sociales de la entidad. Este es el micrositio que se creó que para transmisión: | 100% | Actividad desarrollada fue completada en un 100% en el tercer trimestre del 2021.
https://portal.icetex.gov.co/rendicion-de-cuentas-2020-2021/
0 | Espacios Regionales de Participación Ciudadana | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (5) Espacios de participación generados | Recibir observaciones frente a la gestión de la Entidad | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 10% | Se estableció fecha tentativa para el viernes 16 de julio de 2021 a las 11 am. Esta fecha puede varias de acuerdo disponibilidad de espacio de transmisión y aprobación y disponibilidad de agenda de la presidencia del ICETEX. Archivo PPT - Cronograma espacios de participación Ciudadana | 50% | Para el segundo trimestre del 2021, se desarrollaron dos (2) espacios de participación ciudadana, evidenciando el siguiente impacto: 1. El primer evento de participación ciudadana se llevó a cabo el día 22 de abril, a las 3:00 p.m., con la asistencia de 250 personas de la Comunidad Educativa de Santander 2. El segundo evento de participación ciudadana se realizó el día jueves 29 de abril, a las 3:00 p.m., con la asistencia de 500 personas de la Comunidad Académica del departamento del Atlántico. | 60% | Durante el tercer trimestre del año se realizó la planeación y articulación para Ferias Radiales regionales, con el fin de contestar inquietudes de los usuarios en los territorios. Y se estabelció que se realizarían los restantes tres espacios de participaciòn ciudadana mediante las Ferias radiales en diferentes ciudades para compartir gestión de la entidad, escuchar a los usuarios y resolver sus inquietudes, de la siguiente forma: ----20 de octubre en Buenaventura ----- 27 de octubre en Girardot, Cundinamarca. ------ 4 de noviembre en La Guajira | 100% | 3. El tercer espacio de participación ciudadana se realizó mediante una --Feria Radial de Información y Servicio en Buenaventura, Valle del Cauca, el miércoles 20 de octubre de 2021 a través de Radio Buenaventura 1240 AM, en horario de 9:30 a 10:30 AM. 4. El Cuarto Espacio Regional de Participación Ciudadana se realizó mediante la Feria Radial de Participación ciudadana en la ciudad de Girardot, Cundinamarca, el miércoles 27 de octubre de 6:00 am a 8:00 am, trasmisión en directo por Radio Cordillera 1190 AM, Radio Panamericana 1140 AM y Viotá Estéreo. 5. El Quinto Espacio Regional de Participación Ciudadana se realizó mediante la Feria Radial de Participación ciudadana en la Ciudad de Riohacha, La Guajira jueves 4 de noviembre de 2021, de 9.00 AM a 10:00 AM, en directo por Cardenal Estéreo Riohacha 91.7 FM. Enlaces:
[18 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=mON405mNFVM&t=1s |  |  |  | https://www.facebook.com/347124182294828/posts/1571236109883623/
https://www.facebook.com/Radiopanamericana1140am/videos/401198544829975/
[18 empty] | https://www.youtube.com/watch?v=rZz_Y-v7AgQ&t=1s |  |  |  | https://bit.ly/3GSgoMv https://bit.ly/3GTXUey
| Diligenciar y analizar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados en la vigencia |  | X |  | X |  | (1) Formulario interno realizado | N/A | N/A |  | x | 31/01/2022 | Oficina Asesora de Planeación |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 80% | La Oficina Asesora de Planeación diseñó el formato denominado identificación de espacios de participación ciudadana ICETEX con el fin de registrar todas las actividades desarrolladas por la entidad en torno a esta temática. En este reporte se registran los siguientes ítems: Dependencia; nombre del espacio del diálogo; tipo; modo de realización; cantidad programada; periodicidad; fecha de realización; medio o mecanismo de convocatoria; grupos de interés participante; número de asistentes; ciclo de la gestión; presupuesto asociado; origen de los recursos; evidencia; resultado del ejercicio. origen de los recursos; evidencia; resultado del ejercicio. | 100% | La Oficina Asesora de Planeación diseñó el formato denominado identificación de espacios de participación ciudadana ICETEX con el fin de registrar todas las actividades desarrolladas por la entidad en torno a esta temática. En este reporte se registran los siguientes ítems: Dependencia; nombre del espacio del diálogo; tipo; modo de realización; cantidad programada; periodicidad; fecha de realización; medio o mecanismo de convocatoria; grupos de interés participante; número de asistentes; ciclo de la gestión; presupuesto asociado; origen de los recursos; evidencia; resultado del ejercicio. origen de los recursos; evidencia; resultado del ejercicio. En el siguiente enlace se encuentra disponible la información relacionada a la vigencia 2021
https://web.icetex.gov.co/participa/control-ciudadano
Control de cambios:
| Cambios | Fecha | Versión
| Versión inicial del Plan de Participación Ciudadana. Aprobación CIGD del 25 de enero de 2021. | 2021-01-25 | 1
| Se traslada la actividad cinco (5) encuentros regionales del numeral 4 para la mejora de la Gestión institucional al numeral 5. Evaluación de la Gestión institucional en espacios de Rendición de cuentas. Aprobación CIGD del 11 de febrero de 2021. | 2021-02-11 | 2

## resumida (hidden)
Sede principal: Cra. 3 No. 18 - 32 + (031) 3821670
Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana ¡PARTICIPE!
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
1. Participación ciudadana en la identificación de necesidades o diagnóstico
Capacitar al equipo de MECI/Calidad en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana | X |  |  | N/A |  | (1) Capacitación realizada | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana | Capacitación | X | X | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Planeación, Equipo MECI/Calidad.
2. Participación en la Formulación de Planes, Programas y Proyectos
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de la planeación estratégica de la Entidad | Publicación Web con recepción de observaciones del documento |  | X | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de programas estratégicos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General
Publicación para participación ciudadana sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
3. Participación ciudadana la Formulación de Normatividad
Publicación para participación ciudadana de los proyectos normativos de interes general | x |  |  |  |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento |  | x | 31/12/2021 | Dependencias ICETEX
4. Participación ciudadana para la mejora de la Gestión Institucional
Participación ciudadana para el fortalecimiento de la Comunidad ICETEX | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (2) Evento de participación ciudadana realizado | Recibir observaciones, sugerencias frente a la Comunidad ICETEX. | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de evento de participación ciudadana Ecosistema digital | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Grupo focal realizado | Recibir observaciones frente al ecosistema digital de la Entidad | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Espacios Regionales de Participación Ciudadana | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (5) Espacios de participación generados | Recibir observaciones frente a la gestión de la Entidad | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones
5. Evaluación de la Gestión institucional en espacios de Rendición de cuentas
Participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web |  | X |  | X |  | (1) Espacio online habilitado para la recepción de sugerencias sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. | Recibir sugerencias de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas | Publicación Web - formulario con recepción de observaciones vía correo electrónico |  | X | 2021-12-21 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Comercial y de mercadeo - Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas |  | X |  | X |  | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Generar espacios de participación que cumplan con las etapas de una rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. |  | x | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación
Diligenciar y analizar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados |  | X |  | X |  | (1) Formulario interno realizado | N/A | N/A |  | x | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación