## ICETEX
[17 empty] | 100 | SI
[17 empty] | 5000 | NO
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Reponsable | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | I TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2020* NOTA: Una vez salgan los resultados de la evaluación de FURAG 2020, si se hace necesario se ajustarán los planes de intervención priorizando las políticas con índices de desempeño inferiores a 76. | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Número | 2021-05-15 | 31/06/2021 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | I TRIMESTRE | No aplica |  |  | El seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2020*”, se iniciará a partir del segundo trimestre de 2021.
|  |  | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica |  |  | El seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1”, se iniciará a partir del segundo trimestre de 2021.
|  |  | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 50% | 100% |  | No aplica |  |  | El seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1”, se iniciará a partir del tercer trimestre de 2021.
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Plan Nacional de Desarrollo | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las EAV | 20% | 40% | 66% | 100% | 80% | 400% | De acuerdo con el reporte remitido por el Ministerio de Educación Nacional, 95 servidores públicos con corte a 31 de marzo de 2021 han finalizado el curso de Plan Nacional de Desarrollo en la escuela Corporativa del Sector. Por lo anterior, la entidad presenta un cumplimiento del 80%, teniendo en cuenta que la meta definida para la actual vigencia es de 119 servidores que deben terminar el curso y a la fecha han realizo el curso, 95 personas. Como evidencia se anexa el control de realización de los cursos de los servidores públicos. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar la información presentada para el 1er trimestre. El documento soporte presentado está debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Transparencia y acceso a la información | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 20% | 40% | 66% | 100% | 69% | 345% | De acuerdo con el reporte remitido por el Ministerio de Educación Nacional en el primer trimestre del año, 82 servidores realizaron el curso de Transparencia y acceso a la información en la escuela Corporativa del Sector. Por lo anterior, la entidad presenta un cumplimiento de 69%, teniendo en cuenta que la meta definida para la actual vigencia es de 119 servidores que deben terminar el curso y a la fecha han realizo el curso 82 servidores. Como evidencia se anexa el control de realización de los cursos de los servidores públicos. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar la información presentada para el 1er trimestre. El documento soporte presentado está debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% del total de colaboradores nuevos | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 100% | Para el primer trimestre ingresaron a la entidad 04 servidores nuevos, de los cuales un (1) servidor termino satisfactoriamente el curso de MIPG en la plataforma virtual del Departamento Administrativo de la Función Pública. y los demas servidores se encuentran en realización del curso. Talento Humano permanentemente envia comunicados a los servidores para hacer seguimiento. Por lo anterior, se cuenta con un cumplimiento del 25%, considerando que 1 de los 4 nuevos colaboradores ya realizó el módulo de fundamentos generales del curso de MIPG. Como evidencia se anexa el control de realización de los cursos de los servidores públicos | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar la información presentada para el 1er trimestre. El documento soporte presentado está debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector | 100% | Porcentaje de actualización | Número de actualizaciones enviadas/número de actualizaciones proyectadas | Porcentaje | 2020-02-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 100% | Se realizo el diligenciamiento de la información actualizada de seis (6) programas y proyectos del ICETEX que actualmente están cargados en el portal de rendición de cuentas, Enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector y fueron enviados al correo electrónico del Ministerio de Educación de acuerdo a los lineamientos establecidos. Como evidencia se anexa las fichas con las actualizaciones. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. Los documentos soporte relacionado cumple con lo informado.
|  |  | Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% de los invitados | Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2020-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100% |  | No aplica
|  |  | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada |  | Número | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100% |  | No aplica
|  |  | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES) | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% |  | No aplica
|  |  | Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas a partir del análisis de las PQRS | 1 | Informe elaborado y presentado | 1 Informe elaborado y presentado | Número | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  | No aplica
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | El Grupo de Administración de Recursos Físicos de la Secretaría General estableció el plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental. Este plan incluye la actualización de la Política de Gestión Ambiental, los objetivos ambientales, definición de indicadores de medición, identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y riesgos de impacto ambiental, principalmente. Este plan de trabajo esta soportado sobre los lineamientos de la norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. Por lo que la actividad se cumple en este trimestre.al 100%. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la Implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100% | 25% | No aplica | Teniendo en cuenta que nuestro plan de trabajo de la politica ambiental, contaba con actividades para elprimer trimestres, se anexan las evidencias de las mismas, las cuales correswponden a campañas de ahorro, recolección de deseños y validación de solicitudes de papeleria por parte de las dependencias. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la Implementación de la política de gestión ambiental”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | La oficina Asesora de Planeación estableció el plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística, la cual contiene actividades sobre el sistema estadístico institucional del ICETEX, incluyendo las fases de detección y análisis de requerimientos, diseño, construcción, fase de acopio, fase de evaluación y diseño de procesos estadísticos entre otros. Las actividades definidas inician desde enero de 2021 y culminan en marzo de 2022. Como evidencia se anexa el plan de trabajo establecido. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la Implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad no ha iniciado con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Plan de trabajo estructurado | Porcentaje | 2021-05-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100% | 13% | No aplica | Teniendo en cuenta, que nuestro plan de trabajo contempla actividades establecidas para el primer trimestre. Se adjuntan las evidencias de cumplimietno de las mismas, aclarando que las tareas realizadas corresponden a los numerales 1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,8. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la Implementación de la política de gestión de la información estadística”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad no ha iniciado con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2021-01-01 | 2020-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 70% | 280% | Durante el primer trimestre de la vigencia se realizó el diseño de la encuesta de satisfacción de procesos internos de la entidad, para lo cual se tomo en cuenta el análisis multivariable realizado con anterioridad, de forma tal que se escogieron los procesos de: Gestión de riesgos no financieros, Ingreso, permanencia, administración de personal y administración de la cartera. Para la elección de los procesos se tuvo en cuenta los criterios de tipo, frecuencia, relación e impacto. Cada uno de estos criterios cuento con un puntaje, que definio la selección de los procesos. De esta forma, se envio la invitación a través de correo electrónico a los colaboradores de la entidad, para la participación en la encuesta y su calificación a los procesos internos seleccionados. La encuesta estuvo habilitada desde el 22 de febrero hasta 22 de marzo de 2021. Teniendo una participación de 171 colaboradores. Como evidencia se adjunta el resumen de los resultados de la encuesta descargado de la herramienta forms y la pieza grafica de invitación. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia . | 1 | Ejercicio de socialización y seguimiento de riesgos de corrupción realizado | 1 ejercicio de socialización de riesgos de corrupción | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 5% | 10% | 50% | 100% | 100% | 2000% | Durante el primer trimestre de la vigencia, la oficina de riesgos de la entidad convoco a una capacitación el 25 de febrero de 2021, sobre la gestión de riesgos de corrupción de la entidad, a través del programa “Academia ICETEX” sesión que fue grabada y que además queda a disposición de los colaboradores de la entidad. Para esta sesión los asistentes obligatorios corresponden a los líderes de riesgos de cada dependencia y el Equipo MECI, esto quiere decir que por lo menos 2 personas de cada dependencia participo en la capacitación, garantizando la transferencia del conocimiento a toda la entidad. Con esta capacitación se da cumplimento al 100% de esta actividad. Como evidencia se anexa la invitación a la capacitación, la presentación expuesta y el listado de asistencia. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Realizar la actualización de la guia de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP | 1 | Guía de riesgos actualizada | 1 guía actualizada | Número | 2021-01-20 | 2021-01-31 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | La Oficina de Riesgos realizo el analisis de los ajustes a realizar en los procediientos y el manual teniendo en cuenta la metodologia de la guia versión No 5, para lo cual se realizo mesa de trabajo con la oficina de planeación y control interno. Adicionalmente en la capacitación realizada el 25 de febrero se socailizaron los cambios de la nueva Guía, con los líderes de Riesgo y equipo MECI. Se anexa como evidencia la capacitación realizada y el link de la mesa de trabajo Aclaración temas metodología Riesgos Corrupción-20210218_110102-Grabación de la reunión.mp4 | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Realizar la actualización de la guía de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Realizar la implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA | 1 | Manual - RITA implementado | 1 Manual implementado | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 10% | 50% | 75% | 100% | 50% | 500% | La oficina de control interno en compañía de la oficina asesora de planeación se encuentra diseñando una guía denominada “Guía red institucional y anticorrupción ICETEX” la cual contempla los conceptos básicos y el paso a paso para la recepción y trámite de las denuncias (reportes) sobre “presuntos” hechos de corrupción que se puedan presentar en la entidad. Esta guía se construye para poner en marcha los lineamientos de la Red Inte¬rinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, RITA, que busca una colaboración armónica entre el ICETEX con la Secretaría de Transparencia. La guía se encuentra en su versión 1 y posterior a la aprobación de la misma se socializará a los colaboradores de la entidad. Como evidencia se anexa la guía. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Realizar la Implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento | Identificar, documentar y socializar una lección aprendida en el formato establecido por el MEN,sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2020 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el grupo 3 | Número | 2021-02-01 | 2021-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 3 | 10% | 50% | 75% | 100% | 10% | 100% | Se identifico y documento en el portal de gestión del conocimiento del ICETEX a traves del link https://icetex.sharepoint.com/sites/TalentoHumano2/Gestiondeconocimiento/SitePages/Postulaci%C3%B3n-de-Lecciones-Aprendidas(1).aspx la lección aprendida de la politica de gestión del conocimiento, con la estrategia de academia icetex, como mecanismo para evitar la fuga de conocimiento y para capacitar internamente a los funcionarios en temas relevantes para el desarrollo de la funciones de la entidad. Adicionalmente, se identifico lección aprendida para la politica de gestión documental en donde se documenta la adaptación de los procesos documentales permitiendo la digitalización de documentos y expedientes. | SI | La actividad "Identificar, documentar y socializar una lección aprendida en el formato establecido por el ICETEX, sobre la Implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2020”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes acciones que se realizaron durante el 1er trimestre. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.