## Tablero de Seguimiento
Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | ETITC |  |  |  | FODESEP |  |  |  | ICETEX |  |  |  | ICFES |  |  |  | INCI |  |  |  | INFOTEP SAI |  |  |  | INFOTEP SAN JUAN |  |  |  | INSOR |  |  |  | INTENALCO |  |  |  | ITFIP |  |  |  | MEN |  |  |  | UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
|  |  |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2020* NOTA: Una vez salgan los resultados de la evaluación de FURAG 2020, si se hace necesario se ajustarán los planes de intervención priorizando las políticas con índices de desempeño inferiores a 76. | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | No aplica | No aplica | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0%
| Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 0% | 0% | 0% | No aplica | 400% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 220% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 110% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0%
| Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | No aplica | No aplica | 0% | 0% | No aplica | No aplica | 0% | 0% | No aplica | No aplica | 0% | 0% | No aplica | No aplica | 0% | 0% | No aplica | No aplica | 0% | 0% | No aplica | No aplica | 0% | 0% | No aplica | No aplica | 0% | 0% | No aplica | No aplica | 0% | 0% | No aplica | No aplica | 0% | 0% | No aplica | No aplica | 0% | 0% | No aplica | No aplica | 0% | 0% | No aplica | No aplica | 0% | 0%
Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Plan Nacional de Desarrollo | 100% | No aplica | 0% | 0% | 333.3% | 172.5% | 0% | 0% | 400% | 250% | 0% | 0% | 215% | 107.5% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 0% | 500% | 250% | 0% | 0% | 150% | 40% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 25% | 0% | 0% | 50% | 12.5% | 0% | 0% | 265% | 135% | 0% | 0% | 0% | 102.5% | 0% | 0%
| Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Transparencia y acceso a la información | 0.25% | No aplica | 0% | 0% | 0% | 125% | 0% | 0% | 345% | 250% | 0% | 0% | 180% | 150.8% | 0% | 0% | 500% | 250% | 0% | 0% | 55% | 189.7% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 260% | 145% | 0% | 0% | 75% | 37.5% | 0% | 0% | 50% | 12.5% | 0% | 0% | 410% | 200% | 0% | 0% | 0% | 107.5% | 0% | 0%
| Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% del total de colaboradores nuevos | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | 20% | No aplica | 0% | 0% | 400% | 200% | 0% | 0% | 100% | 200% | 0% | 0% | 384% | 200% | 0% | 0% | 0% | 120% | 0% | 0% | 384% | 193.1% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 160% | 166% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 120% | 72% | 0% | 0% | 0% | 94% | 0% | 0%
| Enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector | 100% | Porcentaje de actualización | 100% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 150% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0%
| Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% de los invitados | Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0%
| Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 0% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0%
| Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES) | 1 | Proceso mejorado | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 0% | 0% | 0% | No aplica | 400% | 0% | 0% | No aplica | 330% | 0% | 0% | No aplica | 200% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 200% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0%
| Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas a partir del análisis de las PQRS | 1 | Informe elaborado y presentado | No aplica | No aplica | No aplica | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | 0% | No aplica | No aplica | No aplica | 0%
| Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 0% | 0% | 0% | No aplica | 250% | 0% | 0% | No aplica | 106.7% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 166.7% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | No aplica | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0%
| Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 0% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 333.3% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 100% | 0% | 0% | No aplica | 286.7% | 0% | 0% | No aplica | 0% | 0% | 0%
| Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 280% | 200% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 40% | 30% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0%
| Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia . | 1 | Ejercicio de socialización y seguimiento de riesgos de corrupción realizado | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1000% | 0% | 0% | 2000% | 1000% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 1000% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 1000% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 60% | 70% | 0% | 0%
| Realizar la actualización de la guia de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP | 1 | Guía de riesgos actualizada | 10% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 25% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0%
| Realizar la implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA | 1 | Manual - RITA implementado | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 40% | 0% | 0% | 500% | 200% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0%
Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento | Identificar, documentar y socializar una lección aprendida en el formato establecido por el MEN,sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2020 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 100% | 100% | 0% | 0% | No aplica | 0% | 0% | 0% | 100% | 200% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%

## ICETEX
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Reponsable | Programación Actividades
[8 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA |  | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | III TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre lo tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 1 según sus resultados, al grupo 2 mediante procesos de intervención integral | Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2020* NOTA: Una vez salgan los resultados de la evaluación de FURAG 2020, si se hace necesario se ajustarán los planes de intervención priorizando las políticas con índices de desempeño inferiores a 76. | 1 | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Plan de intervención integral aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Número | 2021-05-15 | 31/06/2021 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Según lo expuesto en el trimestre anterior, en el cual, se especifico que los planes de brechas de la entidad están relacionados en particular con el fortalecimiento del radar de confianza ya que el ICETEX obtuvo resultados sobresalientes en el FURAG. se adjuntan los avances de las actividades relacionadas con las políticas de Gobierno Digital, tramites, servicio al ciudadano y talento humano. Esta actividad se encuentra cumplida. | SI | El seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Identificar y diseñar el plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 acorde con los resultados de FURAG 2020*”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en presentar la información para el 3er trimestre. Los documentos soporte presentados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 100% | Plan de intervención ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% | 70% | 106% | Según lo expuesto en el trimestre anterior, en el cual, se especifico que los planes de brechas de la entidad están relacionados en particular con el fortalecimiento del radar de confianza se adjuntan los avances de las actividades relacionadas con las políticas de Gobierno Digital, tramites, servicio al ciudadano y talento humano. Se anexa en formato Excel los avances de las politicas seleccionadas apra fortalecer y cerrar brechas. | SI | El seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Ejecutar plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en presentar la información para el 3er trimestre. Los documentos soporte presentados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1 | 2 | Informe de avance de plan de intervención integral en Comité de Gestión y Desempeño Sectorial | Número de informes presentados a Comité | Número | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 200% | En comité sectorial del 30 de septiembre de la anualidad se realizó el seguimiento al avance de cada uno de las actividades establecidas en el plan sectorial las cuales se encuentran enmarcadas en las políticas del Modelo Integrado de Gestión, adicionalmente se presentó el seguimiento al avance del plan padrino que apunta también a la apropiación de herramientas para el buen desempeño de las políticas de MIPG Para el caso del ICETEX, teniendo en cuenta los puntajes sobresalientes del FURAG se definió por parte del Ministerio ser los padrinos de 3 políticas Planeación, Servicio al Ciudadano y Racionalización de trámites. Las dos primeras ya fueron expuestas a los ahijados y en el mes de octubre se tendrá la charla de racionalización de tramites. | SI | El seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Presentar ante Comité de Gestión y Desempeño Sectorial, avances del plan de intervención integral de las políticas de gestión y desempeño que se encuentran en el grupo 1”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en presentar la información para el 3er trimestre. Los documentos soporte presentados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  | Diseñar estrategias transversales para el sector que apalanquen el proceso de transformación cultural y las políticas del grupo 2 | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Plan Nacional de Desarrollo | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las EAV | 20% | 40% | 66% | 100% | 123% | 186% | Teniendo en cuenta la meta establecida en este plan sectorial (60% ACUMULADO) el ICETEX ya cumplió la meta desde el trimestre anterior. Sin embargo, la entidad está comprometida para que la totalidad de los servidores realicen los diferentes cursos solicitados. De acuerdo con lo anterior, del 100% de nuestros servidores el 73,9% han cumplido con el curso, dado que, de los 192 colaboradores activos, 142 ya realizaron el curso de curso de Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con el reporte emitido por el MEN. Se adjunta el reporte, los certificados reposan en el grupo de Desarrollo y Trasnformación Organizacional. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Participación de los servidores de las EAV en el curso de Plan Nacional de Desarrollo de la escuela corporativa del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en presentar la información para el 3er trimestre. Los documentos soporte presentados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector | 60% acumulado entre el 40% de 2020 y el 20% para 2021 | Participación de los servidores en el curso de Transparencia y acceso a la información | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados para cada entidad | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 20% | 40% | 66% | 100% | 124% | 188% | Teniendo en cuenta la meta establecida en este plan sectorial (60% acumulado) el ICETEX ya cumplió la meta desde el trimestre anterior. Sin embargo, la entidad está comprometida para que la totalidad de los servidores realicen los diferentes cursos solicitados. De acuerdo con lo anterior, del 100% de nuestros servidores el 77% han cumplido con el curso, dado que, de los 192 colaboradores activos, 148 ya realizaron la misma, de acuerdo con el reporte emitido por el MEN. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Participación de los servidores de las EAV en el curso de Transparencia y acceso a la información de la escuela corporativa del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar las diferentes las acciones que se realizaron durante el 3er trimestre. Los documentos soporte presentados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública | Mayor a 85% del total de colaboradores nuevos | Porcentaje de servidores nuevos formados en curso de MIPG | Número de servidores participantes / Número de servidores proyectados | Porcentaje | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 133% | De seis (7) servidores que han ingresado a la entidad en el transcurso del año, la totalidad han realizado el curso de MIPG en la plataforma virtual del Departamento Administrativo de la Función Pública. Por lo anterior, se cuenta con un cumplimiento del 100%, considerando que 7 de los 7 nuevos colaboradores ya realizaron el curso de MIPG. Los certificados del curso son archivados por el área de Talento Humano de la entidad, teniendo en cuenta los lineamientos para el mismo. Como evidencia se anexa el control de realización de los cursos de los servidores públicos | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Participación de servidores nuevos de las entidades, en el curso de MIPG de la Función Pública”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en presentar la información para el 3er trimestre. Los documentos soporte presentados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector | 100% | Porcentaje de actualización | Número de actualizaciones enviadas/número de actualizaciones proyectadas | Porcentaje | 2020-02-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 133% | Se realizo el diligenciamiento de la información actualizada de los ocho (8) programas y proyectos del ICETEX que actualmente están cargados en el portal de rendición de cuentas y fueron enviados al correo electrónico del Ministerio de Educación de acuerdo a los lineamientos establecidos. Para esta oportunidad se diligencio el nuevo formato de excel que remitio el MEN a cada una de las entidades. Como evidencia se anexa las fichas con las actualizaciones. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Enviar información y material actualizado sobre avances en gestión para el portal de rendición de cuentas del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en presentar la información para el 3er trimestre. Los documentos soporte presentados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector | Mayor a 95% de los invitados | Porcentaje de participación de jefes en los encuentros de transformación cultural | Número de jefes participantes / Número de jefes proyectados | Porcentaje | 2020-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 33% | 66% | 100% | 100% | 152% | Para el corte del tercer trimestre, las directivas del ICETEX participaron en el comité sectorial llevado a cabo el 30 de septiembre. En este encuentro se presentaron los avances sectoriales en la ejecución del PASE 2021, dando el espacio para que cada entidad expusiera sus fortalezas y debilidades al respecto. Por último, se presentó por parte del MEN las propuestas de encuentros naranja y el deportivo. Igualmente, se realizaron diferentes eventos en los cuales asistieron colaboradores del ICETEX como: - PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL -INTRODUCCIÒN A LA ACCESIBILIDAD DIGITAL -ENCUENTRO SECTORIAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE -ACCESIBILIDAD PÁGINA WEB - PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD PARA AUDITORÍAS -PREPARACIÓN COMITÉ SECTORIAL -CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD PARA AUDITORÍAS -DOCUMENTOS DIGITALES ACCESIBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 22 09 2021 | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Participación de los directivos citados de las entidades, en los encuentros de transformación cultural del sector”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en presentar la información para el 3er trimestre. Los documentos soporte presentados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS | 1 | Propuesta de mejora presentada y aprobada |  | Número | 2021-04-01 | 2021-06-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida en el trimestre anterior, presentando a la alta dirección la herramienta voicebot La herramienta Voicebot ha sido implementada en la entidad a partir del 2021, esta herramenta permte que los usuarios en primera instante pueda encontrar respuesta a sus inquietudes, de tal marea que no sea necesario esperar en linea para que un asesor lo pueda atender, se vuelve una herramienta eficaz en servicio. Es de aclarar, que el Voicebot necesita permanentemente reentrenamiento de acuerdo a los analisis que se realicen frente a las solicitudes de los ciudadanos. Se adjuntan evidencias. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Presentar a la alta dirección una propuesta de mejora organizacional a partir del análisis de las PQRS”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en presentar la información para el 3er trimestre. Los documentos soporte presentados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES) | 1 | Proceso mejorado | 1 proceso con mejora | Número | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 10% | 66% | 100% | 100% | 152% | La herramienta Voicebot se encuentra en ejecución actualmente y es usada por los ciudadanos, esta permite que los usuarios en primera instante pueda encontrar respuesta a sus inquietudes, de tal manera que no sea necesario esperar en linea para que un asesor lo pueda atender Es de aclarar, que el Voicebot necesita permanentemente reentrenamiento de acuerdo a los analisis que se realicen de las solicitudes de los ciudadanos,.Es decir, que a través del análisis de las PQRSD y el análisis integral del servicio se evidencian varios puntos de mejora para esta herramienta los cuales son controlados mediante reentrenamientos de calidad. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando un proceso a través de metodologías de análisis integral del servicio (INCLUIR REALIZACIÓN DE GRUPOS FOCALES)”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Evaluar y presentar a la alta dirección los resultados de las mejoras implementadas a partir del análisis de las PQRS | 1 | Informe elaborado y presentado | 1 Informe elaborado y presentado | Número | 2021-10-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  | No aplica
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | La actividad se cumplio desde el primer trimestre teniendo en cuenta la meta establecida en determinar el plan de trabajo de la vigencia. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la Implementación de la política de gestión ambiental con la aplicación de metodologías de innovación”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión ambiental. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100% | 100% | 167% | Teniendo en cuenta nuestro plan de trabajo de implementación ambiental cuenta con 12 actividades generales para la actual vigencia, y de las cuales fueron ejecutadas satisfactoriamente 12 actividades, El plan cuenta con un cumplimiento de 100% acumulado. Para el tercer trimestre se realizaron actividades de Identificación y gestión; campañas de sensibilización ambiental; Revisión y actualización de la politica ambiental y objetivos ambientales; Mediciones y requerimientos ambientales. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la Implementación de la política de gestión ambiental”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Estructurar un plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación | 1 | Plan de trabajo estructurado | 1 Plan de trabajo estructurado | Número | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | La actividad se cumplio desde el primer trimestre teniendo en cuenta la meta establecida en determinar el plan de trabajo de la vigencia. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Estructurar un plan de trabajo para la Implementación de la política de gestión de la información estadística con la aplicación de metodologías de innovación, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la implementación de la política de gestión de la información estadística. | 100% | Plan de trabajo ejecutado | Plan de trabajo estructurado | Porcentaje | 2021-05-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 30% | 60% | 100% | 83% | 138% | Para el tercer trimestre se realizaron actividades relacionadas con los requisitos generales de la entidad, detección y análisis de requerimientos, diseño, construcción, procesamiento, evaluación y difusión, evaluación y diseño de proceso estadístico. Igualmente, la información estadistica de la entidad se encuentra publicada en la pagina web (https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/estadisticas-oficiales-icetex). como fase de difusión y transparencia de la información. Se adjunta descripción detallada de las actividades y el plan de trabajo de la información estadistica. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la Implementación de la política de gestión de la información estadística”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos | 1 | Encuesta de satisfacción aplicada | 1 Informe de encuesta de satisfacción socializado | Número | 2021-01-01 | 2020-12-31 |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 133% | Esta actividad se cumplio desde el trimestre anterior. Para esta actividad se evaluaron los proceso de Gestión de riesgos no financieros, Ingreso, permanencia, administración de personal y administración de la cartera. Para la elección de los procesos se tuvo en cuenta los criterios de tipo, frecuencia, relación e impacto. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción para el cliente de procesos y servicios internos”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia . | 1 | Ejercicio de socialización y seguimiento de riesgos de corrupción realizado | 1 ejercicio de socialización de riesgos de corrupción | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 5% | 10% | 50% | 100% | 100% | 200% | La actividad se cumplio desde el primer trimestre teniendo en cuenta la meta establecida como un (1) ejercicio de socialización. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Realizar ejercicio de socialización y seguimiento de los riesgos de corrupción de la entidades y del sector identificados para la vigencia”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Realizar la actualización de la guia de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP | 1 | Guía de riesgos actualizada | 1 guía actualizada | Número | 2021-01-20 | 2021-01-31 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida en el trimestre anterior. La Oficina de Riesgos del ICETEX realizo actualización al manual de gestión de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta la guia del DAFP, este mismo se ecuentr publicado en la pagina web de la entidad en el siguiente enlace: https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/documentos-el-icetex/biblioteca/manuales-de-la-entidad/m15-manual-de-gestion-de-riesgo-corrupcion.pdf | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Realizar la actualización de la guía de riesgos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  |  | Realizar la implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA | 1 | Manual - RITA implementado | 1 Manual implementado | Número | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 10% | 50% | 75% | 100% | 100% | 133% | Esta actividad se cumplio en trimestres anteriores. La Oficina de Control Interno con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación formalizo la guia red institucional y anticorrupción del ICETEX, en el sistema de Gestión de Calidad el cual quedo codificado como G233. Adicionalmente, se divulgo a todos los colaboradores a traves de los canales de comunicación de la entidad. | SI | El avance cuantitativo al realizar el seguimiento en el plan de acción sectorial del ICETEX a la actividad “Realizar la Implementación del protocolo de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción -RITA”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño clasificadas en el grupo 3 según sus resultados, al grupo 4 mediante aplicación del ciclo completo de la gestión de conocimiento | Identificar, documentar y socializar una lección aprendida en el formato establecido por el MEN,sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2020 | 1 | Documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño | 1 documento de lección aprendida en la implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentre en el grupo 3 | Número | 2021-02-01 | 2021-12-31 | EAV que tengan políticas de gestión y desempeño en el grupo 3 | 10% | 50% | 75% | 100% | 100% | 133% | Esta actividad esta cumplida desde el trimestre anterior. Teniendo en cuenta la meta establecida, sin embargo, el ICETEX ha documentado a traves de nuestro portal de gestión del conocimiento 04 lecciones aprendidas, adicionalmente el icetex a traves del plan padrino documento la lección aprendida de la estrategia de plan padrino | SI | La actividad "Identificar, documentar y socializar una lección aprendida en el formato establecido por el ICETEX, sobre la Implementación de políticas de gestión y desempeño que se encuentren en el grupo 3 acorde los resultados FURAG 2020”, se verificó que cumple con las recomendaciones y los lineamientos entregados. En cuanto al avance descriptivo se tiene que este es claro en informar que la entidad ha cumplido con esta actividad. Los documentos soporte presentado están debidamente articulados y relacionados con la información presentada.

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL