## Plan de Accion Sectorial
Plan Sectorial Ministerio de Hacienda y Crédito Público
| Fecha documento: | 2022-10-01
N° | Entidad | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea y Entregable | Políticas asociadas a la actividad | Responsable de documentar | Colaboradores en las entidades (Recurso SMGI) | Dependencia responsable | Fechas |  | Monitoreo III Trimestre 2022 |  | Monitoreo IV Trimestre 2022
[10 empty] | Reportó avance en la plataforma SMGI? | Descripción del avance | Reportó avance en la plataforma SMGI? | Descripción del avance
[8 empty] | Inicial | final |  | Descripción del avance |  | Descripción del avance
1 | ICETEX | Verificar que los tramites inscritos en el SUIT, estén cargados en el portal GOV.CO, con el fin de actualizar, socializar y potencializarlo a través de diferentes canales de comunicación. | Se revisará el estado de avance de la incorporación de los trámites en el portal GOV.CO; y se divulgará los beneficios a través de los diferentes canales de comunicación. | Racionalización de Trámites | Gloria Nancy Méndez | Beatriz Helena Torres Lizarazo | Oficina Asesora de planeación | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SI | Se valida permanentemente en gov.co la disponibilidad de los trámites del ICETEX y a corte 31 de agosto se procede a actualizar los enlaces reportados en el portal de ICETEX. | SI | Actividad cumplida al 100% con la actualizacion de los trámites en gov.co | SI
2 | ICETEX | Actualizar el portafolio de servicios de cada entidad y ponerlo a disposición de los grupos de valor en los diferentes canales de comunicación | De acuerdo a la misionalidad de la entidad actualizar el portafolio de productos y servicios, y gestionar la publicación en los diferentes canales de comunicación, con el fin de orientar a los grupos de valor, y que tenga criterios de accesibilidad, lenguaje claro y gobierno abierto. | Transparencia -Participación Ciudadana - Racionalización de Trámites - Servicio al Ciudadano | Libia Esperanza Fonseca Marín | Eliana Stephania Galindo Penagos | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-05-01 | 2022-12-31 | SI | Se efectúa la elaboración del brochure de las diferentes líneas de crédito que ofrece el ICETEX, el documento contiene las características y requisitos mas representativos a tener en cuenta; este documento se encontrará disponible en formato PDF descargable, de tal manera que cuenta con los criterios establecidos en la Resolución 1519 de 2020, así permitiendo que todos los grupos de interés puedan acceder a la información. (Adjunto) El Brochure será publicado en la página de la entidad en el link: Créditos Tú Eliges - ICETEX, La solicitud de su publicación se encuentra con el radicado interno Caso RF-204994-13-4211, se espera que la publicación se genere a mas tardar los primeros días del mes de septiembre del año en curso. | SI | Actividad cumplida al 100% . Se efectúa la elaboración del brochure de las diferentes líneas de crédito que ofrece el ICETEX, el documento contiene las características y requisitos mas representativos a tener en cuenta; este documento se encontrará disponible en formato PDF descargable, de tal manera que cuenta con los criterios establecidos en la Resolución 1519 de 2020, así permitiendo que todos los grupos de interés puedan acceder a la información. (Adjunto) El Brochure será publicado en la página de la entidad en el link: Créditos Tú Eliges - ICETEX, La solicitud de su publicación se encuentra con el radicado interno Caso RF-204994-13-4211, se espera que la publicación se genere a mas tardar los primeros días del mes de septiembre del año en curso. | NO
3 | ICETEX | Participar en las mesas sectoriales programadas para las políticas que tienen relación con el Estado -Ciudadano | Las entidades del Sector Hacienda participaran en las mesas sectoriales programadas. En el marco de la Ley 2052 de 2020, se integran las políticas de Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana y Transparencia; esta última se incorpora dada la importancia que tiene la publicación de la información. Entregable. Registros de asistencia, presentaciones, informes | Transparencia -Participación Ciudadana - Racionalización de Trámites - Servicio al Ciudadano | Libia Esperanza Fonseca Marín | Eliana Stephania Galindo Penagos | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | NO | El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encuentra elaborando el nuevo diagnóstico en el que se incluyen las políticas que tienen relación con el Estado-Ciudadano, el cuál será socializado en el III cuatrimestre de 2022 a las entidades del sector hacienda. | si | Actividad cumplida al 100% . El pasado 07 diciembre de 2022 Min Hacienda remitio la encuesta "Diagnóstico para el relacionamiento con el ciudadano y grupos de valor", para explorar objetivos diferentes de FURAG a desarrollar, la cual fue diligenciada.
4 | ICETEX | Participar en el ejercicio de innovación abierta denominado OPEN HACIENDA para la formulación de la planeación estratégica entre otras acciones que requieran de la participación de los grupos de valor. | Participar en el ejercicio de innovación abierta denominado OPEN HACIENDA (suministro y análisis de información). | Transparencia -Participación Ciudadana - Racionalización de Trámites - Servicio al Ciudadano | Libia Esperanza Fonseca Marín | Eliana Stephania Galindo Penagos | Oficina Comercial y de Mercadeo | 2022-08-01 | 2022-12-31 | NO | A corte tercer trimestre del 2022 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha realizado citación para desarrollar la actividad denominada OPEN HACIENDA, por lo que no se realiza ninguna actualización en la herramienta SMGI. | SI | Actividad cumplida al 100% . En el marco de la política de Participación Ciudadana, el pasado 22 de noviembre se realizó el evento "Encuentro de Aprendizaje Experiencial de Open Hacienda 2022", el cual tuvo como objetivo socializar diferentes iniciativas del Sector Hacienda en el marco de la innovación abierta, buscando la interacción con los grupos de valor y la ciudadanía promoviendo la participación y la cocreación para la planeación estratégica de todo el sector. Durante este ejercicio se llevaron a cabo diferentes fases de aseguramiento: 1.Construcción del concepto 2. Levantamiento de información 3. Socialización y ajustes al diseño del evento 4. Aseguramiento de las presentaciones 5.Construcción del material gráfico 6. Alineación y logística de presentaciones 7. Ejecución 8. Seguimiento y análisis de resultados Con estos momentos, se permitió llegar a la culminación del encuentro teniendo como métricas, lo siguiente: Hasta 200 espectadores en vivo de manera simultánea en Youtube. Más de 1000 views en Youtube, posterior al streaming. 156 asistentes de forma presencial. 8 entidades participantes como ponentes. Se solicitó a las entidades el pasado 16 de diciembre, analizar las propuestas ciudadanas por cada uno de los retos. Plazo máximo de registro 21 de diciembre, información que será insumo para la planeación estratégica
5 | ICETEX | Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental | Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP. Entregable. Registros de asistencia | Gestión Documental | Gerardo Alonso Rodríguez Pineda | Elisabeth Rojas Medina | Grupo de Gestión documental de la Secretaria General | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SI | El día 19 de agosto se programó la Segunda Sesión de Experiencia, que contó con la intervención de la Superintendencia de la Economía Solidaria, quienes compartieron su experiencia relacionada con el tema de la Difusión de la Cultura Archivística en la Entidad. Adjuntamos la lista de asistencia que conto con la participación de ICETEX. | SI | Actividad cumplida al 100% . 15 de septiembre de 2022: Se realizó la Tercera Sesión de Experiencias en Gestión Documental, para lo cual contamos con la intervención de la Entidad Positiva Compañía de Seguros, quienes nos compartieron su experiencia sobre "Los Modelos de Administración de Archivos Físicos, Operación Tercerizada". 26 de octubre de 2022: Se realizó la cuarta y última Sesión de Experiencias de la vigencia 2022, la cual se llevó a cabo de manera Presencial en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reunión liderada por el Dr. Carlos Andrés Gil, con la temática de "Reconocimiento de Espacios Físicos para la Optimización de los Procesos de Gestión Documental en el Archivo Centralizado y de Gestión" 16 de noviembre de 2022: Se inició el "Diagnóstico para la Consolidación y Fortalecimiento de la Gestión Documental" con el fin de identificar el estado de avance del Sector Hacienda
6 | ICETEX | Participar en la celebración del día de la transparencia | De acuerdo con el cronograma establecido por el líder sectorial, se participará de la celebración del día de la transparencia | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Johana Niño Acosta | Beatriz Helena Torres Lizarazo | Oficina Asesora de planeación | 2022-06-01 | 2022-12-31 | SI | Para el segundo cuatrimestre del 2022 con ocasión a la celebración del día de la Transparencia la OCDI, se asistió a la sesión que se realizó Colectivo Disciplinario sector Hacienda denominada Preparativos día de la Transparencia el día 03 de agosto de 2022. Para el caso se Icetex asistió la abogada de procesos disciplinarios de la entidad Yeimy Maryori Ramírez Hernández. Se adjunta acta. | SI | Actividad cumplida al 100% . Para el segundo cuatrimestre del 2022 con ocasión a la celebración del día de la Transparencia la OCDI, se asistió a la sesión que se realizó Colectivo Disciplinario sector Hacienda denominada Preparativos día de la Transparencia el día 03 de agosto de 2022. Para el caso se Icetex asistió la abogada de procesos disciplinarios de la entidad . El 10 de noviembre de 2022 se llevó a cabo la Celebración del Día de la Transparencia y se contó con la participación del comediante ANDRÉS LÓPEZ quien presentó la conferencia denominada: “EL CAMINO A LA FELICIDAD.
7 | ICETEX | Participar en las mesas sectoriales de la dimensión de Talento Humano. | Asistir a las reuniones de trabajo sectorial para fomentar el intercambio de conocimientos e información entre los líderes de las políticas de Talento Humano e Integridad del Sector Hacienda. Entregable: listados de asistencia de dos (2) reuniones en la vigencia 2022 o reporte del MHCP sobre la asistencia de las entidades. | Talento Humano e Integridad | Lida Mireya Ortiz Cortés | Leonardo Rodríguez Monica Daniela Cortes | Grupo de Talento humano y Grupo de Transformación y Desarrollo Organizacional de la Secretaria General | 2022-06-01 | 2022-12-31 | SI | El miércoles 15 de junio de 2022, el ICETEX participó en la primera mesa sectorial de la de las Políticas de Talento Humano e Integridad, en donde se revisaron los siguientes temas: 1. Resultados medición FURAG vigencia 2021 – Políticas Talento Humano e Integridad. 2. Seguimiento Capacitación Sectorial. 3. Experiencias e inquietudes de la política. La actividad se desarrolló a través de la plataforma teams, de adjunta evidencias de la participación. | SI | Actividad cumplida al 100% .Se efectuaron dos mesas sectoriales: 15 de junio y el 16 de noviembre de 2022
8 | ICETEX | Participar en las capacitaciones sectoriales de la dimensión de Talento Humano | Participar en las capacitaciones sectoriales de la dimensión de Talento Humano de conformidad con las posibilidades y apoyo de las demás Entidades del Sector según el caso. | Talento Humano e Integridad | Lida Mireya Ortiz Cortés | Leonardo Rodríguez Monica Daniela Cortes | Grupo de Talento humano y Grupo de Transformación y Desarrollo Organizacional de la Secretaria General | 2022-03-01 | 2022-12-31 | SI | En lo corrido de la vigencia 2022 el 84% de los servidores han realizado el Curso de Lenguaje Claro | SI | Actividad cumplida al 100% . El ICETEX cuenta con sus servidores capacitados en: Curso de integridad, conflicto de interés y lucha contra la Corrupción/Curso de Lenguaje Claro y se realizaron: -El Conversatorio sobre Teletrabajo, Trabajo en Casa y Trabajo Remoto (fecha: 28 de abril de 2022) -Conversatorio Integridad, Conflicto de interés y Lucha contra la Corrupción (fecha: 28 de julio de 2022) -Actualización Declaración de Renta Personas Naturales (fecha: 30 de agosto de 2022) -Generalidades de Hacienda Pública - Gasto Público, realizada el 20, 27 de septiembre y 4 de octubre de 2022 Se incluye las capacitaciones de la Semana de Gestión del Conocimiento y la Innovación, realizada del 24 al 27 de octubre de 2022
9 | ICETEX | Analizar los resultados de la dimensión de Talento Humano en la medición del Furag de la vigencia 2021. | De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2021, que realiza el DAFP en la vigencia 2022. Cada entidad del Sector Hacienda, analizará sus resultados y ajustará cuando lo considere pertinente, los planes con el propósito de generar acciones que permitan cerrar brecha, en relación con las políticas de Talento Humano y de integridad, según el caso. Entregable. Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o planes ajustados de acuerdo con la política aplicable a cada entidad. | Talento Humano e Integridad | Lida Mireya Ortiz Cortés | Leonardo Rodríguez Monica Daniela Cortes | Grupo de Transformación y Desarrollo Organizacional de la Secretaria General | 2022-06-01 | 2022-12-31 | SI | Se realizó reporte de avance de las actividades definidas en el plan de brechas con corte a 31 de agosto de 2022 en la política de talento humano e integridad, en la cual se identifica el porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades. | SI | Actividad cumplida al 100% .Se realizó reporte de avance de las actividades definidas en el plan de brechas con corte a 31 dediciembre de 2022 en la política de talento humano e integridad, en la cual se identifica el porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades.
10 | ICETEX | Analizar los resultados de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la medición del Furag de la vigencia 2021. | De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2021, que realiza el DAFP en la vigencia 2022. Cada entidad del Sector Hacienda, analizará sus resultados y ajustará cuando lo considere pertinente, el plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación con el propósito de generar acciones que permitan cerrar brecha, según el caso. Entregable. Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag, plan de mejora, plan ajustados o documento que evidencie el ejercicio de análisis. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Luisa Fernanda Santiago Delvasto | Leonardo Rodriguez | Grupo de Transformación y Desarrollo Organizacional de la Secretaria General | 2022-06-01 | 2022-12-31 | SI | Se realizó reporte de avance de las actividades definidas en el plan de brechas con corte a 31 de agosto de 2022 en la política de talento humano e integridad, en la cual se identifica el porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades. | SI | Actividad cumplida al 100% .Se realizó reporte de avance de las actividades definidas en el plan de brechas con corte a 31 de diciembre de 2022 en la política de talento humano e integridad, en la cual se identifica el porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades.
11 | ICETEX | Participar en las mesas sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación | Asistir a las reuniones de trabajo sectorial para fomentar el intercambio de conocimientos e información entre los líderes de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Entregable: listados de asistencia de dos (2) reuniones en la vigencia 2022 o reporte del MHCP sobre la asistencia de las entidades. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Luisa Fernanda Santiago Delvasto | Leonardo Rodríguez | Grupo de Transformación y Desarrollo Organizacional de la Secretaria General | 2022-02-01 | 2022-12-31 | SI | El jueves 16 de junio de 2022, el ICETEX participó en la primera mesa sectorial de la de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en donde se revisaron los siguientes temas: 1. Resultados medición Furag vigencia 2021 2. Seguimiento Capacitación Sectorial. - Cuarta Semana de Gestión del Conocimiento y la Innovación. - Banco de expertos en temas misionales y transversales. - Gestión de la Innovación para el Sector Hacienda. La actividad se desarrolló a través de la plataforma teams, de adjunta evidencias de la participación. | SI | Actividad cumplida al 100% .Se realizó la Semana de Gestión del Conocimiento y la Innovación, realizada del 24 al 27 de octubre de 2022
12 | ICETEX | Participar en la cuarta semana de gestión del conocimiento y la Innovación organizada por el Ministerio de Hacienda. | Asistir a las conferencias programadas en el marco de semana de gestión del conocimiento y la innovación. Entregable: Listado de asistencia del conversatorio o reporte del MHCP indicando la asistencia por parte de la entidad correspondiente. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Luisa Fernanda Santiago Delvasto | Leonardo Rodríguez | Grupo de Transformación y Desarrollo Organizacional de la Secretaria General | 2022-10-01 | 2022-12-31 | NO | Esta actividad no genera avance para el tercer trimestre del 2022, toda vez que el MHCP anuncio que será desarrollada en el mes de octubre del 2022, por lo anterior, no se genera reporte en la plataforma de seguimiento SMGI | SI | Actividad cumplida al 100% .Se efectuaron dos mesas sectoriales: 16 de junio y el 17 de noviembre de 2022
13 | ICETEX | Construir el reporte de índice de condenas en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer las mejoras o correctivos que se requieran | Realizar el análisis de casos perdidos y ganados. (línea base, pronunciamientos durante la vigencia o anteriores) Elaborar informe cualitativo y analítico a partir del cual se formulen conclusiones concretas con las respectivas propuestas de solución, mejora y/o prevención, según corresponda. Entregable: (Pte. determinar instrumento) Reporte de índice de condenas Periodicidad: una (1) vez al año | Defensa Jurídica | Ricardo Cortes Pardo | Ana Lucy Castro Castro | Oficina Asesora Jurídica | 2022-03-01 | 2022-12-31 | SI | El 2 de septiembre de 2022 se llevó a cabo la mesa de estudios jurídicos a cargo del equipo de la oficina asesora jurídica de la entidad, empleando para el efecto el aplicativo definido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el análisis de casos ganados y perdidos en el último año. La mesa de análisis jurídico documentada en acta 1, abordó la temática del incumplimiento de un contrato por ejecución tardía de prestaciones cuyo litigio tuvo lugar en el juzgado 60 administrativo de Bogotá. Las lecciones aprendidas en este caso apuntan a que, al preparar las demandas se deben identificar, claramente, los perjuicios derivados del incumplimiento contractual y los medios que se utilizarán para demostrar dichos perjuicios. En los eventos de liquidación judicial se deben identificar los soportes para la liquidación. El acta 2 documenta el análisis del proceso ordinario laboral seguido en el juzgado primero laboral del circuito de san juan del cesar y fue fallado de manera favorable para el ICETEX tanto en dicha instancia como en la segunda que tuvo lugar en el tribunal superior de distrito judicial de Riohacha. Las lecciones aprendidas en este caso apuntan a que la solidaridad en materia laboral debe estudiarse desde el punto de vista de la igualdad de actividades, es decir que, exige que las actividades que desplieguen uno y otro tengan el mismo giro ordinario o normal, vale decir, tengan correspondencia en su objeto social. | SI | Actividad cumplida al 100% .Se naalizaron los casos con los lineamientos ofrecidos
14 | ICETEX | Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda | De acuerdo con la Resolución 1107 del 20 de abril de 2016 de creación del Subcomité, se programaran las dos sesiones en donde se tratan temas defensa judicial transversales a las entidades que hacen parte del Sector Hacienda. Entregable. Actas de Subcomité y listas de asistencia. Periodicidad: Dos veces al año | Defensa Jurídica | Ricardo Cortes Pardo | Ana Lucy Castro Castro | Oficina Asesora Jurídica | 2022-06-01 | 2022-12-31 | SI | El representante de la Oficina Asesora Jurídica del ICETEX participó el 29 de junio a las 9 a.m. en la primera sesión del Subcomité de Defensa Jurídica del Sector Administrativo de Hacienda y Crédito Público a través de la plataforma teams. En el desarrollo de la sesión se revisaron las siguientes temáticas: 1. Lineamientos Dirección de Políticas y Estrategias - Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 2. Experiencias implementación artículo 12 de la Ley 1952 de 2019 – Modificación normativa Ley Disciplinaria - Etapa Juzgamiento. 3. Acción de Repetición – Modificación normativa – Ley 2195 de 2022 4. Informe Litigiosidad de Litigiosidad del Sector Hacienda y Crédito Público | SI | Actividad cumplida 100% se asisitieron a todas las mesas realizadas en el año