## Formulación 2022
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Productos | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Meta por trimestre
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre los tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño con menos de 75 puntos según sus resultados FURAG 2021 | Actualizar y remitir al Ministerio de Educación Nacional las necesidades de Asistencia Técnica identificadas para fortalecer el desarrollo de las capacidades institucionales en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta los resultados del Índice de Desempeño de la vigencia anterior y los aspectos más críticos que se detecten en los procesos de diligenciamiento del FURAG, durante el mes de febrero 2022 y aprobar la programación que remita el Ministerio | 1. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base aspectos identificados en FURAG (plazo: 28 de febrero 2022) 2. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la primera actualización (plazo: 18 de marzo 2022) 3. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base en resultados IDI 2021 (plazo: 15 de junio de 2022) 4. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la segunda actualización (plazo: 30 de junio) 2022) | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Cumplimiento del plan de asistencia técnica de cada entidad | Actividades de asistencia técnica realizadas sobre Actividades de asistencia técnica programadas | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-11-30 | >80% | >85% | >90 | >95%
|  |  | Formular e implementar la propuesta de políticas para apadrinar al sector en la vigencia 2022 (transferencia de conocimiento), con base en los resultados del IDI 2021 | Documento de propuesta de plan padrino con su cronograma | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Plan Padrino 2022 ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | >90 | >95%
|  | Diseñar estrategias transversales para que el sector apalanque el proceso de transformación cultural y las políticas cuyo puntaje este entre 76 y 79 puntos | Participar en el curso de Atención a Poblaciones de la Escuela Corporativa del sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Atención a Poblaciones | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5%
|  |  | Participar en el curso de Metodologías Ágiles de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Atención a Poblaciones | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5%
|  |  | Participar en el curso de Analítica Institucional de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Analítica Institucional | Número de servidores de Planta certificados / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5%
|  |  | Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas | Comunicaciones del representante legal remitiendo la información y el material que debe actualizarse en el portal de Educación Rinde Cuentas | Mínimo 4 reportes | Reporte de avances en la gestión de los programas y proyectos de cada entidad, para la publicación en el portal Educación rinde cuentas | Número de reportes | Cantidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Fortalecer el capital estructural, humano y relacional de cada entidad replicando de manera sistemática con los directivos de la entidad y con los equipos de trabajo la información, los lineamientos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que se trabajan en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales | Informes trimestral de las réplicas realizadas | >85% | Porcentaje de réplicas realizadas | Número de réplicas realizadas/ Total de espacios sectoriales | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-12-31 | >85% | >85% | >85% | >85%
|  |  | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Adscritas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | 75% de la contratación en el primer semestre | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30% | 45% | 20% | 5%
|  |  | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | >90% | >90% | >90% | >90%
|  |  | Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento (aplica solo para Entidades Adscritas) * No incluye recursos bloqueados. | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | 40% del presupuesto obligado en el primer semestre | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | 10% | 30% | 20% | 40%
|  |  | Obligar de manera oportuna los recursos de las entidades vinculadad Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | >90% | >90% | >90% | >90%
|  |  | Adelantar las gestiones necesarias para lograr el desbloqueo del 100% de los recursos, conforme a los lineamientos que emitirá para tal fin la Subdirección de Gestión Finaanciera del MEN. * Esta actividad solo aplca a las entidades adscrritas que tengan recursos bloqueados | 1. informes trimestrales de recursos desbloqueados. | 100% | Procentaje de gestiones para desbloqueo de recursos | Número de gestiones de desbloqueo de recursos logradas / Número de gestiones de desbloqueo de recursos planeadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 40% | 40% | 5%
|  |  | Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad, incorporando los productos del Primer Encuentro Naranja del Sector, que llegue como mínimo al 80% de los servidores | 1. Campaña de Comunicación Interna con actividades para cada trimestre. 2. Informe de la evaluación del impacto de la campaña (último trimestre) | >80% de los servidores | Porcentaje de cobertura de la campaña | Número de servidores y contratistas de la entidad a los que se llegó con la campaña del código de integridad / total de ervidores y contratistas de la entidad | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 30% | 20% | 20%
|  |  | Realizar y ejecutar el plan de trabajo para Implementar o fortalecer la INTRANET como herramienta de gestión de conocimiento, incluyendo en ella la publicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Informe de ejecución del plan de trabajo | 100% | Porcentaje de avance en el plan de trabajo | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 25% | 30% | 30%
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño cuyo puntaje está entre 80 y 90 puntos. | Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio | Documento de Buena Práctica | Documentar mínimo cuatro buenas prácticas | Documentos de buena práctica en la implementación de políticas de gestión y desempeño | Cantidad de buenas prácticas | Cantidad | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1

## ICETEX
[17 empty] | 100 | SI
[17 empty] | 5000 | NO
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Productos | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre los tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño con menos de 75 puntos según sus resultados FURAG 2021 | Actualizar y remitir al Ministerio de Educación Nacional las necesidades de Asistencia Técnica identificadas para fortalecer el desarrollo de las capacidades institucionales en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta los resultados del Índice de Desempeño de la vigencia anterior y los aspectos más críticos que se detecten en los procesos de diligenciamiento del FURAG, durante el mes de febrero 2022 y aprobar la programación que remita el Ministerio | 1. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base aspectos identificados en FURAG (plazo: 28 de febrero 2022) 2. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la primera actualización (plazo: 18 de marzo 2022) 3. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base en resultados IDI 2021 (plazo: 15 de junio de 2022) 4. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la segunda actualización (plazo: 30 de junio) 2022) | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Cumplimiento del plan de asistencia técnica de cada entidad | Actividades de asistencia técnica realizadas sobre Actividades de asistencia técnica programadas | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-11-30 | >80% | >85% | >90 | >95% | 80% | 100% | El día 18 de febrero de 2022 se envió comunicado firmado por el delegado del presidente de la entidad, que para este caso será el jefe de la oficina asesora de planeación, indicando las dos políticas de MIPG que requieren mesa técnica por parte del MEN, la cuales son Política de Integridad y de Defensa Jurídica. Nos encontramos en la espera que el Ministerio asigne agenda para asistir a las mesas técnicas solicitadas por el ICETEX. Una vez se obtengan los resultados de FURAG 2022, se enviará la actualización de la comunicación. Como evidencia se adjunta el comunicado enviado. | SI | Cuenta con Evidencia. | 100% | 100% | El Icetex presenta como novedad que la calificación del Furag de la vigencia 2021 fue sumada al sector Hacienda y Crédito Pública, para lo cual asiste a las mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda y a las mesas técnicas que se generen desde el sector Hacienda. Sin embargo, estamos pendientes de la invitación que nos realice el Ministerio de Educación para las políticas solicitadas a través de comunicación formal: Política de Integridad y Defesa Jurídica. |  |  | 100% | 100% | El Icetex presenta como novedad que la calificación del Furag de la vigencia 2021 fue sumada al sector Hacienda y Crédito Pública, para lo cual asiste a las mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda y a las mesas técnicas que se generen desde el sector Hacienda. Por decisión compartida entre el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX no se reportará información al sector Educación, toda vez que el ICETEX participa y reporta seguimientos al Sector Hacienda para el cual, además se sumo el resultado de Desempeño Institucional FURAG de la entidad, razón por la cual el ICETEX no esta incluido en el reporte de MEN sino únicamente de Hacienda. |  |  |  | Sin reporte
|  |  | Formular e implementar la propuesta de políticas para apadrinar al sector en la vigencia 2022 (transferencia de conocimiento), con base en los resultados del IDI 2021 | Documento de propuesta de plan padrino con su cronograma | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Plan Padrino 2022 ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | >90 | >95% |  | No aplica |  |  | No aplica para el trimestre |  | No aplica | No aplica |  |  | N/A | 100% | Por decisión compartida entre el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX no se reportará información al sector Educación, toda vez que el ICETEX participa y reporta seguimientos al Sector Hacienda para el cual, además se sumo el resultado de Desempeño Institucional FURAG de la entidad, razón por la cual el ICETEX no esta incluido en el reporte de MEN sino únicamente de Hacienda. |  |  |  | Sin reporte
|  | Diseñar estrategias transversales para que el sector apalanque el proceso de transformación cultural y las políticas cuyo puntaje este entre 76 y 79 puntos | Participar en el curso de Atención a Poblaciones de la Escuela Corporativa del sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Atención a Poblaciones | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% |  | No aplica |  |  | No aplica para el trimestre |  | Sin reporte | Se dará prioridad a las capacitaciones establecidas en el Plan Institucional de Capacitación-PIC y para los próximos trimestres se realizaran las convocatorias a las capacitaciones de la Escuela Corporativa. |  |  |  | 100% | A pesar que no reportamos al MEN, se gestiono la capacitación. Con corte mes de septiembre de 192 funcionarios activos, 59 funcionarios adelantaron el curso de atención a poblaciones diversas, con un porcentaje de avance del 30,73% de participación. Con corte mes de septiembre de 192 funcionarios activos, 59 funcionarios adelantaron el curso de atención a poblaciones diversas, con un porcentaje de avance del 30,73% de participación. |  |  |  | sin reporte
|  |  | Participar en el curso de Metodologías Ágiles de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Atención a Poblaciones | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% |  | No aplica |  |  | No aplica para el trimestre |  | Sin reporte | Se dará prioridad a las capacitaciones establecidas en el Plan Institucional de Capacitación-PIC y para los próximos trimestres se realizaran las convocatorias a las capacitaciones de la Escuela Corporativa. |  |  |  | Sin reporte | No se tiene programado durante el periodo evaluado. Por decisión compartida entre el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX no se reportará información al sector Educación, toda vez que el ICETEX participa y reporta seguimientos al Sector Hacienda para el cual, además se sumo el resultado de Desempeño Institucional FURAG de la entidad, razón por la cual el ICETEX no esta incluido en el reporte de MEN sino únicamente de Hacienda. |  |  |  | sin reporte
|  |  | Participar en el curso de Analítica Institucional de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Analítica Institucional | Número de servidores de Planta certificados / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% |  | No aplica |  |  | No aplica para el trimestre |  | Sin reporte | Se dará prioridad a las capacitaciones establecidas en el Plan Institucional de Capacitación-PIC y para los próximos trimestres se realizaran las convocatorias a las capacitaciones de la Escuela Corporativa. |  |  |  | Sin reporte | No se tiene programado durante el periodo evaluado. Por decisión compartida entre el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX no se reportará información al sector Educación, toda vez que el ICETEX participa y reporta seguimientos al Sector Hacienda para el cual, además se sumo el resultado de Desempeño Institucional FURAG de la entidad, razón por la cual el ICETEX no esta incluido en el reporte de MEN sino únicamente de Hacienda. |  |  |  | sin reporte
|  |  | Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas | Comunicaciones del representante legal remitiendo la información y el material que debe actualizarse en el portal de Educación Rinde Cuentas | Mínimo 4 reportes | Reporte de avances en la gestión de los programas y proyectos de cada entidad, para la publicación en el portal Educación rinde cuentas | Número de reportes | Cantidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | El día 16 de febrero de 2022 desde el ICETEX se remitió el formato diligenciado de RINDE CUENTAS correspondiente al cuarto trimestre del 2021, esto con el fin de publicar y actualizar la información en el portal educación rinde cuentas. Actualizando los programas de Modelo de Atención-Fondo Comunidades Negras-Fondo Solidario con la educación-Comunidad Icetex-Pasaporte a la Ciencia-Becas por el Mundo-Programa Bilateral Suiza y Simplificación de Trámites. Se adjunta el correo enviado y el formato. | SI | Cuenta con Evidencia. | 100% | 100% | Se remitieron los avances de los programas del ICETEX publicados en la pagina de rinde cuentas del Ministerio de Educación https://educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/ |  |  |  | Sin reporte | Por decisión compartida entre el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX no se reportará información al sector Educación, toda vez que el ICETEX participa y reporta seguimientos al Sector Hacienda para el cual, además se sumo el resultado de Desempeño Institucional FURAG de la entidad, razón por la cual el ICETEX no esta incluido en el reporte de MEN sino únicamente de Hacienda. |  |  |  | sin reporte
|  |  | Fortalecer el capital estructural, humano y relacional de cada entidad replicando de manera sistemática con los directivos de la entidad y con los equipos de trabajo la información, los lineamientos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que se trabajan en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales | Informes trimestral de las réplicas realizadas | >85% | Porcentaje de réplicas realizadas | Número de réplicas realizadas/ Total de espacios sectoriales | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-12-31 | >85% | >85% | >85% | >85% | 85% | 100% | Se socializo con los colaboradores del ICETEX a través de los medios de comunicación interna, la primera mesa sectorial de Gestión del Conocimiento realizada el 03 de marzo de 2022, en donde se trataron temas de los cursos para servidores públicos de la escuela corporativa, adopción de buenas prácticas, las replicas de conocimiento, estrategias de comunicación y la estructura o ruta de empalme. Igualmente, se socializó el CONPES 4070 de estado abierto y 4062 de propiedad intelectual. Se adjunta el informe de replica realizada en el primer trimestre. | SI | Cuenta con Evidencia. |  | sin reporte | Durante el trimestre el Ministerio de Educación no convoco al ICETEX para mesas sectoriales o actividades relacionadas. |  |  |  | 100% | Se adelantó la socialización y participación en la semana de gestión del conocimiento y la innovación, haciendo énfasis en buenas prácticas y lecciones aprendidas. Por decisión compartida entre el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX no se reportará información al sector Educación, toda vez que el ICETEX participa y reporta seguimientos al Sector Hacienda para el cual, además se sumo el resultado de Desempeño Institucional FURAG de la entidad, razón por la cual el ICETEX no esta incluido en el reporte de MEN sino únicamente de Hacienda. |  |  |  | sin reporte
|  |  | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Adscritas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | 75% de la contratación en el primer semestre | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30% | 45% | 20% | 5% |  | Sin reporte | No aplica para el ICETEX no somos entidad adscrita. |  | No aplica para el ICETEX no es entidad adscrita. |  | Sin reporte | El ICETEX es una entidad vinculada. N/A para esta actividad. |  |  |  | N/A | El ICETEX Es entidad Vinculada |  |  |  | sin reporte
|  |  | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% | 100% | De acuerdo con la actividad "Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiciones de las Entidades Vinculadas" asignada al Grupo de Contratación dentro del Plan Sectorial MEN 2022, nos permitimos indicar que el cumplimiento trimestral del PAA de la presente vigencia es del 90% cumplimiento con la meta establecida. Como evidencia de lo anterior enviamos informe en archivo Excel, con los contratos suscritos del mes de Enero, Febrero y Marzo y las necesidades planeadas en el PAA durante este mismo periodo junto con una hoja adicional de análisis de la información. | SI | Cuenta con Evidencia. | 92% | 100% | se analizan las necesidades programadas en el Plan anual de Adquisiciones hasta el 30 de junio de 2022 y las necesidades contratadas al mismo corte. Este análisis arroja una ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del 92% cumplimiento con la meta establecida. Dentro del archivo encontrara lo programado contra lo contratado y un cuadro de resumen con la información aquí transmitida. |  |  |  | 100% | Este análisis arroja una ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del 95% cumplimiento con la meta establecida. Dentro del archivo encontrara lo programado contra lo contratado y un cuadro de resumen con la información aquí transmitida. |  |  |  | sin reporte
|  |  | Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento (aplica solo para Entidades Adscritas) * No incluye recursos bloqueados. | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | 40% del presupuesto obligado en el primer semestre | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | 10% | 30% | 20% | 40% |  | Sin reporte | No aplica para el ICETEX no somos entidad adscrita. |  | No aplica para el ICETEX no es entidad adscrita. |  | Sin reporte | El ICETEX es una entidad vinculada. N/A para esta actividad. |  |  |  | N/A | El ICETEX Es entidad Vinculada |  |  |  | sin reporte
|  |  | Obligar de manera oportuna los recursos de las entidades vinculadad Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% | 100% | Teniendo en cuenta que el ICETEX por su naturaleza no cuenta con PAC, por lo que de acuerdo a las instrucciones del MEN se remite el informe de ejecución de cierre presupuestal del primer trimestre con el detalle que demuestra su porcentaje de ejecución cumpliendo con el 90% de ejecución en primer trimestre. Como evidencia se adjunta el excel presupuestal. | SI | Cuenta con Evidencia. | 97.6% | 100% | De acuerdo al análisis realizado el ICETEX cumple en un 97,6% el presupuesto programado. Se adjunta informe. |  |  |  | 99% | Este análisis arroja una ejecución del 99,6% cumplimiento con la meta establecida. |  |  |  | sin reporte
|  |  | Adelantar las gestiones necesarias para lograr el desbloqueo del 100% de los recursos, conforme a los lineamientos que emitirá para tal fin la Subdirección de Gestión Finaanciera del MEN. * Esta actividad solo aplca a las entidades adscrritas que tengan recursos bloqueados | 1. informes trimestrales de recursos desbloqueados. | 100% | Procentaje de gestiones para desbloqueo de recursos | Número de gestiones de desbloqueo de recursos logradas / Número de gestiones de desbloqueo de recursos planeadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 40% | 40% | 5% |  | Sin reporte | Esta actividad no aplica para el ICETEX |  | No aplica para el ICETEX no es entidad adscrita. |  | Sin reporte | El ICETEX es una entidad vinculada. N/A para esta actividad. |  |  |  | N/A | El ICETEX Es entidad Vinculada |  |  |  | sin reporte
|  |  | Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad, incorporando los productos del Primer Encuentro Naranja del Sector, que llegue como mínimo al 80% de los servidores | 1. Campaña de Comunicación Interna con actividades para cada trimestre. 2. Informe de la evaluación del impacto de la campaña (último trimestre) | >80% de los servidores | Porcentaje de cobertura de la campaña | Número de servidores y contratistas de la entidad a los que se llegó con la campaña del código de integridad / total de ervidores y contratistas de la entidad | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 30% | 20% | 20% | 10% | 100% | El ICETEX ha diseñado piezas multimedia tipo video en la cual se busca de forma creativa socializar los valores del código de integridad con la estrategia la “la liga de los valores” de esta forma se socializan varios de los valores, para este primer trimestre se socializó masivamente un video relacionado con el valor institucional de la Justicia el cual se relaciona directamente con lo presentado en el documento técnico “I encuentro Naranja Sector Educación” categoría podcast o videoclip cuyo producto es reflejar de manera creativa el valor de la Justicia. Como evidencia se puede visualizar el video en: https://web.microsoftstream.com/video/ba898abf-9a41-4464-95d8-f6709dacd18e | SI | Cuenta con Evidencia. | 30% | 100% | Se ha realizado a los largo del trimestre socializaciones frente al tema de código de integridad a través de videos e historias transmitidas en los canales de comunicación de la entidad. |  |  |  | 100% | Se promocionó por correo electrónico institucional (correo masivo) los valores del código de integridad incorporando productos del primer encuentro naranja (videos, poemas, etc), los cuales fueron trabajados de una manera integral sobre la cultura del Icetex 2 de los valores del código de integridad, tales como el trabajo en equipo y el respeto. https://web.microsoftstream.com/video/9b6e414d-f5a0-49b4-bc40-a7ced01f7241 https://web.microsoftstream.com/video/86a3d54b-9060-4c7c-829d-9e4d2235fc92 |  |  |  | sin reporte
|  |  | Realizar y ejecutar el plan de trabajo para Implementar o fortalecer la INTRANET como herramienta de gestión de conocimiento, incluyendo en ella la publicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Informe de ejecución del plan de trabajo | 100% | Porcentaje de avance en el plan de trabajo | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 25% | 30% | 30% | 15% | 100% | El ICETEX cuenta con una intranet en sharepoint denominado “Portal de Talento humano” el cual incluye grandes secciones de información de interés para los colaboradores, como un modulo exclusivo de gestión del conocimiento, módulos de inducción y reinducción, y por supuesto una sección de talento humano. Esta página se actualiza periódicamente de acuerdo con las necesidades. Frente a lo realizado en el primer trimestre se realizó una planeación con las diferentes áreas para actualizar las secciones y/o módulos de inducción y reinducción. Así mismo, se actualizó el módulo de nómina con el calendario de pagos 2022, la sección de selección de personal con estudios de verificación de servidores de carrera administrativa para la provisión de un empleo vacante; igualmente se actualizó la sección de Comisión de Personal incluyendo la última versión del reglamente aprobado por dicho cuerpo colegiado y la estructura organizacional con los últimos cambios en los cargos de directivos. Por otro lado, se invitó a los colaboradores a documentar lecciones aprendidas en nuestra intranet. Adicionalmente, ICETEX asistió a la sesión de capacitación de INTRANET programada por el MEN y diligenció la encuesta por ellos remitida con el fin de identificar las necesidades de la entidad. | SI | Cuenta con Evidencia. |  | Sin reporte | Pendiente establecer el plan de trabajo en compañía del MEN |  |  |  | Sin reporte | Por decisión compartida entre el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX no se reportará información al sector Educación, toda vez que el ICETEX participa y reporta seguimientos al Sector Hacienda para el cual, ademas se sumo el resultado de Desempeño Institucional FURAG de la entidad, razón por la cual el ICETEX no esta incluido en el reporte de MEN sino unicamente de Hacienda. Sin embargo, se encuentra adelantando la actualización del micrositio de share point de gestión del conocimiento, incluyendo la innovación como parte escencial. |  |  |  | sin reporte
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño cuyo puntaje está entre 80 y 90 puntos. | Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio | Documento de Buena Práctica | Documentar mínimo cuatro buenas prácticas | Documentos de buena práctica en la implementación de políticas de gestión y desempeño | Cantidad de buenas prácticas | Cantidad | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Para el primer trimestre del año y teniendo en cuenta que la entidad cuenta con excelentes resultados en el desempeño institucional, se decidió documentar la buena practica en el formato del MEN sobre el Teletrabajo, toda vez que es un proceso que permitió cerrar una brecha que se tenia en la política de gestión de talento humano y que por fortuna se cerro con la implementación del teletrabajo. | SI | Cuenta con Evidencia. |  | Sin reporte | Para el II trimestre se determino no generar avance en el formato del MEN. Sin embargo, para los siguientes trimestres se registraran. |  |  |  | Sin rporte | Por decisión compartida entre el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX no se reportará información al sector Educación, toda vez que el ICETEX participa y reporta seguimientos al Sector Hacienda para el cual, además se sumo el resultado de Desempeño Institucional FURAG de la entidad, razón por la cual el ICETEX no esta incluido en el reporte de MEN sino únicamente de Hacienda. Sin embargo, Se programó para el mes octubre la reunión para socializar la metodología para la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas. |  |  |  | sin reporte

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL