## APRC 2021 2022 I trim
PLAN DE TRABAJO AUDIENCIA PÚBLICA - 2021- 2022 I - CUATRIMESTRE
PLANEACIÓN DE LA AUDIENCIA
ACTIVIDAD | ÁREA RESPONSABLE | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO
Elabración y publicación del Informe de Gestión base para la Rendición de Cuentas en la página WEB | OAC/OAP/ PRESIDENCIA/OCM | Informe de gestión 2021 - 2022 (1 cuatrimestre) publicado en el espacio de rendición de cuentas de la página web de ICETEX | 2022-01-03 | 2022-05-15
Adelantar la gestión con RTVC para la trasmisión y pre producción de la audiencia pública de rendición de cuentas del ICETEX | OAC | Contrato | 2022-04-05 | 2022-06-30
Presentación de estrategia de comunicación para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas la cual debe ser aprobada por planeación y el presidente. | OAC | PPT | 2022-04-05 | 2022-04-30
Separar el espacio con RTVC y agendar a directivos | OAC/ OAP/PRESIDENCIA | Reunión | 2022-04-18 | 2022-04-22
Definir la estructura y metodología de la encuesta que se aplicará para la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | OCM / OAP/ OAC | Formato de encuesta | 2022-05-01 | 2022-06-30
Definir y gestionar mecanismos de divulgación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | OAC / OAP / OCM | Reunión | 2022-04-18 | 2022-05-02
Elaboración del brief requerido para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | OAP | Formato Brief | 2022-04-18 | 2022-05-15
Creación y activación de micrositio de Rendición de Cuentas | OAC | Actualiación micrositio | 2022-06-01 | 2022-07-30
Definición del paquete gráfico requerido para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | OAC | Piezas audiovisuales | 2022-04-18 | 2022-06-30
Elaboración de videos y capsulas necesarias para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | OAC | Piezas audiovisuales | 2022-04-18 | 2022-06-30
Elaborar la agenda y presentación que se utilizarán en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | OAC | Guion | 2022-06-01 | 2022-06-30
| Dependencias misionales / OAC | Presentación | 2022-06-01 | 2022-06-30
DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDAD | ÁREA RESPONSABLE | PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO
Estructurar el espacio en la página web, banner, activación del correo electrónico y formulario de inscripción para la participación de los ciudadanos en temáticas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | OAC/OAP/OCM | Banner publicado: Diseña OAC / Solicita OAP/ Publica OCM Formulario de inscripción publicado: Diseña OAP / Solicita OAP/ Publica OCM | 2022-05-02 | 2022-05-30
Actualización del listado de invitados de acuerdo con las competencias de cada área. | ÁREAS (INSUMO) / OAP (CONSOLIDA)/ PRESIDENCIA (APRUEBA) | Lista de invitados actualizada y aprobada. | 2022-05-15 | 2022-06-15
Elaboración de las invitaciones. | OAC | Pieza de invitación. | 2022-05-15 | 2022-05-30
Envio de agenda a todos los colaboradores con la invitación de la audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Grupo de Talento Humano | Correos enviados con agenda y enlace de la trasmisión. | 2022-06-18 | 2022-06-20
Envío de las Invitaciones por correo electrónico. | OAP - OCM | Correos enviados. | 2022-06-10 | 2022-06-20
Difusión página web, prensa y redes sociales. | OAC | Piezas - boletines de prensa publicadas | 2022-05-30 | 2022-06-30
Difusión interna: Pantallas y bloguero. | OAC | Piezas - boletines de prensa publicadas | 2022-05-30 | 2022-06-30
Difusión en pantallas en puntos de experiencia, comunidad ICETEX e infoservicios. | OAC - OCM. | Piezas publicadas. | 2022-05-30 | 2022-06-30
Realizar seguimiento a las solicitudes generadas por la ciudadanía relacionadas con las temáticas de la actividad, a través de los canales que fueron habilitados para la Rendición de Cuentas. | OAC- OAP - OCM | Seguimiento las solicitudes. | 2022-05-30 | 2022-06-24
Analizar las respuestas sobre las temáticas del formulario, con el fin de informar a la Oficina de Comunicaciones para que sean tenidas en cuenta en la presentación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | OAP - OAC | Matriz de preguntas y respuestas a la ciudadanía. | 2022-06-24 | 2022-06-30
Dar respuesta a los ciudadanos sobre las tematicas que no fueron socializadas en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | OAP - ÁREAS RESPONSABLES DE LAS RESPUESTAS DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS - OCM | Correos enviados con las respuestas. | 2022-06-30 | 2022-07-21
Elaborar el informe de la audiencia publica de rendición de cuentas teniendo en cuenta el formato aportado por la OAP. | OAC | Informe publicado. | 2022-07-20 | 2022-08-20
Realizar del informe de análisis de la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | OAP | Presentación con los resultados de la encuesta. | 2022-06-30 | 2022-07-20
Actualización del espacio de rendición de cuentas en la página web del ICTEX. | OAP - OCM | Publicación de material en la página web. | 2022-05-15 | 2022-08-31