## Participacion ciudadana
Conoce nuestro Plan de Participación Ciudadana 2023 ¡PARTICIPA!
Fecha de elaboración: 12/04/2023 | [13 empty] | I trimestre |  |  |  |  | II trimestre |  |  |  |  | III trimestre
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de valor invitado | Meta o producto | Resultado esperado con la acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Dependencia (s) responsable (s) | Recursos Asociados | Avance porcentual | Avance acumulado | Avance cualitativo | Evidencias del avance | Reporte de Evidencias | Avance porcentual | Avance acumulado | Avance cualitativo | Evidencias del avance | Reporte de Evidencias | Avance porcentual | Avance acumulado | Avance cualitativo | Evidencias del avance | Reporte de Evidencias
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual
1. Identificación de necesidades o diagnóstico. | Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. |  | X | Ciudadanía en general. | (1) Boletín estadístico generado y publicado en la página web | Identificar los datos relacionados con la participación de los beneficiarios frente a los servicios ofrecidos por el ICETEX. | Publicación en el portal web de la entidad para consulta de la ciudadanía. |  | X | 2023-02-02 | 2023-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | Humano y Tecnológico | 25% | 25% | Teniendo en cuenta que el boletín estadístico de la operación de crédito educativo, se publica semestralmente al cierre de marzo y de septiembre, actualmente se publicó las cifras del boletín de 2022-2, el 31 de marzo. Actualmente se esta avanzando con las cifras del corte en mención. https://web.icetex.gov.co/el-icetex/información-institucional/estadísticas-oficiales-icetex | https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/estadisticas-oficiales-icetex | Publicación de información a marzo de 2023. | 50% | 75% | La operación de crédito educativo se ejecuta semestralmente y los productos estadísticos se publican en los meses de abril y octubre de cada vigencia, el boletín estadístico es uno de los productos estadísticos. Durante los meses de abril, mayo y junio no se planearon actividades relacionadas con la operación estadística. La operación se ejecutará para el periodo de referencia 2023-1 a partir del 1 de julio. | https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/estadísticas-oficiales-icetex | Productos estadísticos operación estadística de crédito educativo periodo de referencia 202-2 | 25% | 100% | La operación de crédito educativo se ejecuta semestralmente y los productos estadísticos se publican en los meses de abril y octubre de cada vigencia, el boletín estadístico es uno de los productos estadísticos. Durante este periodo se ejecutó el acopio y conciliación de la base de datos de la operación estadística para el periodo de referencia 2023-1. Se espera usar esta como insumo para la generación de los productos estadísticos. | https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion- institucional/estadisticas-oficiales-icetex | Se anexa url que evidencia la actividad
| Sensibilizar sobre la importancia de generar espacios de participación en todas las fases del ciclo de la gestión pública. | X | X | Colaboradores ICETEX. | (2) Actividades de sensibilización | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana. | Actividades virtuales o presenciales | x | X | 2022-03-01 | 2023-08-29 | Oficina Asesora de Planeación | Humano y Tecnológico | 50% | 50% | Se realizaron reuniones con i3, comunidad Icetex y Control Interno sobre la importancia de generar espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas con el fin de identificar acciones en común y recomendaciones para la elaboración de una hoja de ruta para estos temas | https://icetex-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jbeltran_icetex_gov_co/EesZH8W7VTtKqn3lVeRZR3cBstSDFuPOcka8RM6Y0wbltw https://icetex-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ahiguera_icetex_gov_co/EcVpSrWdRSZBtYeysm3bkLcB4SPqM1W9po-c-Np0jihXsQ https://icetex-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ahiguera_icetex_gov_co/EeFHn04QubhOhqifKDk8ZVkByD-VvuMBR8nIuzY6NYpo4Q | Se adjuntan las evidencias de las reuniones que fueron grabadas. | 50% | 50% | Se tiene programada una academia en temas de participación ciudadana en el segundo semestre del año | N/A | N/A | 50% | 100% | Se realizó academia sobre temas de participación ciudadana, divulgación del Manual de Participación Ciudadana y sus formatos | https://icetex-my.sharepoint.com/personal/caucique_icetex_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcaucique%5Ficetex%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FAcademia%20Icetex%20%2D%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%202023%2D20230817%5F093335%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4 | Grabación de la academia realizada en ek tercer
| Realizar el diagnóstico de la política de participación ciudadana en cumplimiento con el Modelo de Planeación y Gestión - MIPG | X | X | Ciudadanía en general. | (1) diagnóstico realizado | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana. | Diagnóstico |  | X | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | Humano | 100% | 100% | Se realizó el autodiagnóstico de la política de participación ciudadana del MIPG | https://icetex-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/xnino_icetex_gov_co/Documentos/ICETEX%20PLANEACI%C3%93N/20.%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA/2023/Autodiagn%C3%B3sticos/Autodiagnostico%20participacion%202023.xlsx?d=wee141e474e7c4e59a2cbb2312ff5cec2&csf=1&web=1&e=7548P7 | En en enlace podrá encontrar el autodiagnóstico realizado | 100% | 100% | Actividad culminada en el trimestre | N/A | N/A | 100% | 100% | Actividad culminada en el trimestre | N/A | N/A
| Actualizar la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés | X | X | Ciudadanía en general. | (1) Actualización de la caracterización de Ciudadanía y grupos de interés | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana. | Caracterización ciudadana | X | X | 2023-02-02 | 2023-11-30 | Oficina Comercial y Mercadeo/ Oficina Asesora de Planeación | Humano | 30% | 30% | Se han adelantado mesa de trabajo, recolección de información y reuniones para la actualización de la caracterización de los grupos de interés de la entidad | https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/xnino_icetex_gov_co/EhEKToPVBSxLib7ffk9WOjEBMY5eEMeQGLKGaOK-3ga3-Q?e=bRLEgN | Se evidencia a partir de las presentaciones realizadas, caracterización consolidada por áreas | 60% | 90% | Se realizó informe de caracterización de usuarios 2021 - 2022 | https://web.icetex.gov.co/transparencia/caracterización-de-grupos-de-interés-y-de-valor | El informe esta publicado en la página web | 0% | 90% | Esta actividad se culminará en el IV trimestre | N/A | N/A
| Realizar capacitación a los colaboradores de la entidad para identificar el cumplimiento de acciones con enfoque de Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS que contribuyan a su cumplimiento en la rendición de cuentas permanente. |  | X | Colaboradores ICETEX. | (1) Capacitación realizada. | Cumplimiento de ODS en la Rendición de Cuentas | Capacitación. |  | X | 2022-02-01 | 2023-05-30 | Oficina Asesora de Planeación | Humano y Tecnológico | 25% | 25% | Se realizó y socializó el Manual de Participación Ciudadana, este da un lineamiento sobre la identificación de las ODS en los que contribuye la entidad. | https://icetex-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jbeltran_icetex_gov_co/EesZH8W7VTtKqn3lVeRZR3cBstSDFuPOcka8RM6Y0wbltw https://icetex-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ahiguera_icetex_gov_co/EeFHn04QubhOhqifKDk8ZVkByD-VvuMBR8nIuzY6NYpo4Q | El Manual de Participación Ciudadana es el lineamiento oficial a través del cual se realizará las diferentes capacitaciones para llevar a cabo espacios rendición de cuentas de la entidad. | 75% | 100% | Se socializó la temática desde el Manual de Participación Ciudadana donde se realiza una explicación de la importancia de los ODS en la Rendición de Cuentas | http://ictxsrvdocmgmt/In-Process/User/ElementViewer.aspx?LV=1&E=223534&rnd=0.13328667970711305&HideHeader=true&Tab=w_0.8876247904938663 | Manual de Participación Ciudadana y formatos | 100% | 100% | Se socializó la temática desde el Manual de Participación Ciudadana donde se realiza una explicación de la importancia de los ODS en la Rendición de Cuentas | http://ictxsrvdocmgmt/In-Process/User/ElementViewer.aspx?LV=1&E=223534&rnd=0.13328667970711305&HideHeader=true&Tab=w_0.8876247904938663 | Manual de Participación Ciudadana y formatos
2. Formulación de Planes, Programas y Proyectos | Publicar en el menú participa de la pagina web de la entidad la propuestas de los indicadores estratégicos corporativos y planes de acción institucionales asociado al MIPG del 2023 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la construcción de la planeación estratégica de la Entidad. | Publicación Web con recepción de observaciones los documentos. |  | X | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Oficina Asesora de Planeación | Humano y Tecnológico | 100% | 100% | Se publicaron los indicadores estratégicos del MIPG en la pagina de la entidad a través del menú participa | https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana/formulación-participativa-de-planes-programas-y-proyectos | En el año 2023 puede visualizar la publicación de "Indicadores, Programas y Planes 2023" | 100% | 100% | Actividad culminada en el trimestre | N/A | N/A | 100% | 100% | Actividad culminada en el trimestre | N/A | N/A
| Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas |  | X | Ciudadanía en general. | (1) Equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas conformado | Fortalecer la rendición de cuentas de forma permanente y recibir retroalimentación por parte de la ciudadanía | Acta de reunión | X | X | 2023-05-04 | 2023-11-30 | Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Humano | 0% | 0% | No aplica para este trimestre | N/A | N/A | 0% | 0% | No aplica para este trimestre | N/A | N/A | 100% | 100% | Se conformó el equipo líder para la Audiencia de Rendición de Cuentas el pasado 15 de septiembre a través de reunión virtual, donde también se capacitó al equipo sobre los requerimientos mínimos del evento. | https://icetex-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/xnino_icetex_gov_co/EUD3ONMHWo1Boh9fEukXBTUBPvrwXSuMjbTFintdGqDEFw | Grabación de la conformación y capacitación del Equipo Líder.
| Publicar en el menú participa de la pagina web de la entidad el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano o Programa de Transparencia y Ética pública 2023 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la construcción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento. |  | x | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Oficina Asesora de Planeación | Humano y Tecnológico | 100% | 100% | Se publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la pagina de la entidad a través del menú participa | https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana/formulación-participativa-de-planes-programas-y-proyectos | En el año 2023 puede visualizar la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | 100% | Actividad culminada en el trimestre | N/A | N/A | 100% | 100% | Actividad culminada en el trimestre | N/A | N/A
| Publicar en el menú participa de la pagina web de la entidad el proyecto del Plan de Participación 2023 con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | x |  | Ciudadanía en general. | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la construcción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento. |  | x | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Oficina Asesora de Planeación | Humano y Tecnológico | 100% | 100% | Se publicó el Plan de Participación en la pagina de la entidad a través del menú participa | https://web.icetex.gov.co/planes-y-estrategias-de-participación-ciudadana | En el año 2023 puede visualizar la publicación del Plan de Participación Ciudadana | 100% | 100% | Actividad culminada en el trimestre | N/A | N/A | 100% | 100% | Actividad culminada en el trimestre | N/A | N/A
| Publicar en el menú participa de la pagina web de la entidad los proyectos normativos de interés general con el fin de recibir aportes o comentarios por parte de la ciudadanía. | X |  | Ciudadanía en general. | A demanda | Invitar a la ciudadanía en la construcción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento. |  | X | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Dependencias ICETEX. | Humano y Tecnológico | 25% | 25% | Se publicaron 5 proyectos normativos durante el primer trimestre del año | https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana/proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas | En el año 20223 se visualiza la publicación de 6 proyectos normativos. 1. Proyecto de resolución contratación 2. Proyecto de Acuerdo – Manual de Contratación 3. Proyecto de Acuerdo – Código de Integridad 4. Resolución Delegación de Funciones 5. Depuración de los rubros contables 6. Proyecto de Acuerdo - Adición al Acuerdo N°. 48 del 29 de diciembre de 2023 | 25% | 50% | Se publicaron 6 proyectos normativos durante el II trimestre del año | https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana/proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas | En la página web se pueden consultar los proyectos normativos y sus anexos. | 33% | 83% | Se publicaron 8 proyectos normativos durante el III trimestre del año | https://web.icetex.gov.co/participa/consulta-ciudadana/proyectos-normativos-para-observaciones-ciudadanas | En la página web se pueden consultar los proyectos normativos y sus anexos.
| Formular la estrategia de Rendición de Cuentas 2023 de acuerdo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de la Función Pública |  | X | Ciudadanía en general. | (1) documento con la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad en 2023 | Fortalecer la rendición de cuentas de forma permanente y recibir retroalimentación por parte de la ciudadanía | Publicación Web con recepción de observaciones del documento. |  | X | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Oficina Asesora de Planeación - Áreas involucradas. | Humano y Tecnológico | 50% | 50% | Se publicó la estrategia de Rendición de Cuentas en la pagina de la entidad | https://web.icetex.gov.co/documents/20122/957840/Estrategia-de-participacion-ciudadana-2023.pdf | El documento se encuentra en la versión 1, teniendo en cuenta que se debe complementar de acuerdo con la planeación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 50% | 50% | Se tiene programada en el segundo semestre del año | N/A | N/A | 50% | 100% | Se publicó la información relacionada en el Menú Participa | https://web.icetex.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas-cuidadana | La información se encuentra en el numeral 2 para el año 2023
3. Ejecución / Implementación. | Generar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios. | X |  | Ciudadanía en general. | (5) Espacios de participación generados con la ciudadanía y grupos de valor a través de: Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinar. | Establecer mas y mejores acciones que le permitan al ICETEX proponer mecanismos para el mejoramiento de la atención de los grupos de interés. | Sesiones de trabajo o actividades de participación ciudadana. | X |  | 2023-02-02 | 2023-11-30 | Oficina Asesora de comunicaciones | Humano y Tecnológico | 0% | 0% | Se realizó y socializó el Manual de Participación Ciudadana, este da un lineamiento para la ejecución de esta actividad | N/A | N/A | 20% | 20% | El día 20 de abril de 2023 se realizó un espacio regional de participación ciudadana en la ciudad de Cali. | https://web.icetex.gov.co/es/web/portal/participa/rendición-de-cuentas-ciudadana/rendicion-de-cuentas-icetex | Se asocia URL | 40% | 60% | Los días 27 de julio y 4 de septiembre de 2023 se realizaron dos espacios regionales de participación ciudadana en lsa ciudades de Sincelejo y Bogotá. | https://web.icetex.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas-cuidadana | Puede consultar la información en el numeral 3.
| Actualizar el calendario de eventos y participación ciudadana ubicado en el menú de participa (actualización mensual) | X | X | Ciudadanía en general. | (1) Calendario de eventos actualizado mensualmente | Establecer mas y mejores acciones que le permitan al ICETEX proponer mecanismos para el mejoramiento de la atención de los grupos de interés. | Calendario de Eventos actualizado |  | X | 2023-01-16 | 2023-12-29 | Oficina Asesora de Planeación | Humano y Tecnológico | 25% | 25% | Se ha realizado la actualización mensual del calendario de eventos de acuerdo con la información proporcionada por las áreas | https://web.icetex.gov.co/es/web/portal/participa/calendario-de-eventos | El archivo descargable de excel contiene la información del trimestre | 25% | 50% | Se publicaron los calendarios de eventos del trimestre en la página web | https://web.icetex.gov.co/es/web/portal/participa/calendario-de-eventos | Se asocia URL | 33% | 83% | Se publicaron los calendarios de eventos del trimestre en la página web | https://web.icetex.gov.co/es/web/portal/participa/calendario-de-eventos | Se asocia URL
| Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el fin de presentar los resultados de la gestión institucional a la ciudadanía y grupos de valor. |  | X | Ciudadanía en general. | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. | Presentar los resultados de la gestión institucional y promover dialogo con la ciudadanía y grupos de valor. | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. |  | X | 2023-05-02 | 2023-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación. | Humano, Tecnológico y Financiero | 0% | 0% | No aplica para este trimestre | N/A | N/A | 0% | 0% | No aplica para este trimestre | N/A | N/A | 0% | 0% | No aplica para este trimestre | N/A | N/A
4. Seguimiento Y Evaluación Participativa | Consolidar las encuestas de percepción de los espacios de participación con el fin de emitir un informe que permita evidenciar acciones de mejora que se puedan tener en cuenta en la planeación estratégica | X |  | Ciudadanía en general. | (1) Informe y presentación de resultados. | Medir la percepción y la satisfacción de todos los espacios de participación ciudadana | (1) informe de evaluación sobre la percepción de la ciudadanía frente a los espacios de participación realizados |  | X | 2023-12-01 | 2023-12-20 | Oficina Asesora de Planeación | Humano | 0% | 0% | Esta actividad se concreta el finalizar la vigencia | N/A | N/A | 0% | 0% | No aplica para este trimestre | N/A | N/A | 0% | 0% | No aplica para este trimestre | N/A | N/A
| Realizar jornadas internas de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. |  | X | Colaboradores ICETEX. | (3) Espacios de participación generados con los colaboradores de la entidad a través de iniciativas internas. | Generar espacios de rendición de cuentas con los colaboradores del ICETEX con el fin de socializar las estadísticas relevantes reportadas por las dependencias en la vigencia 2022. | Espacio interno de rendición de cuentas. |  | X | 2023-03-03 | 2023-12-20 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Dependencias responsables. | Humano y Tecnológico | 33% | 33% | El día 15 de marzo de 2023 se realizó la primera jornada del evento interno llamado ´el parche´, donde se hablaron de los logros alcanzados por la entidad durante el primer semestre. | https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/prensa_icetex_gov_co/Documents/FOTOS%202023/EL%20PARCHE%20-%20JUNIO?csf=1&web=1&e=g0mpTy | Se asocia URL | 33.3% | 66.3% | El día 30 de junio de 2023 se realizó la segunda jornada de evento interno llamado ´el parche´, donde se hablaron de los logros alcanzados por la entidad durante el primer semestre. | https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/prensa_icetex_gov_co/Documents/FOTOS%202023/EL%20PARCHE%20-%20JUNIO?csf=1&web=1&e=g0mpTy | Se asocia URL | 0% | 66.3% | No aplica para este trimestre | N/A | N/A
| Realizar y publicar en la página web el informe de cierre de la estrategia de participación ciudadana. | X | X | Ciudadanía en general. | (1) informe de evaluación de espacios de participación ciudadana | Retroalimentación a la ciudadanía sobre los espacios de participación realizados durante la vigencia | (1) informe de retroalimentación de los espacios de participación ciudadana |  | X | 2023-12-01 | 2023-12-20 | Oficina Asesora de Planeación | Humano | 0% | 0% | Esta actividad se concreta el finalizar la vigencia | N/A | N/A | 0% | 0% | No aplica para este trimestre | N/A | N/A | 0% | 0% | No aplica para este trimestre | N/A | N/A
Control de cambios:
| Cambios | Fecha | Versión
| Versión inicial del Plan de Participación Ciudadana ICETEX vigencia 2023 | 2023-01-31 | 1

## Jair (hidden)
Conoce nuestro Plan de Participación Ciudadana 2023 ¡PARTICIPA!
Fecha de elaboración: 12/04/2023 | [13 empty] | I trimestre |  |  |  |  | II trimestre
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de valor invitado | Meta o producto | Resultado esperado con la acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Dependencia (s) responsable (s) | Recursos Asociados | Avance porcentual | Avance acumulado | Avance cualitaitvo | Evidencias del avance | Reporte de Evidencias | Avance porcentual | Avance acumulado | Avance cualitaitvo | Evidencias del avance | Reporte de Evidencias
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual
1. Identificación de necesidades o diagnóstico. | Generar y publicar en la página web un boletín estadístico con las principales cifras vigentes en la entidad, relacionadas con la participación de los beneficiarios en los servicios de ICETEX. |  | X | Ciudadanía en general. | (1) Boletín estadístico generado y publicado en la página web | Identificar los datos relacionados con la participación de los beneficiarios frente a los servicios ofrecidos por el ICETEX. | Publicación en el portal web de la entidad para consulta de la ciudadanía. |  | X | 2023-02-02 | 2023-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | Humano y Tecnológico | 25% | 25% | Teniendo en cuenta que el boletín estadístico de la operación de crédito educativo, se publica semestralmente al cierre de marzo y de septiembre, actualmente se publicó las cifras del boletín de 2022-2, el 31 de marzo. Actualmente se esta avanzando con las cifras del corte en mención. https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/estadisticas-oficiales-icetex | https://web.icetex.gov.co/el-icetex/informacion-institucional/estadisticas-oficiales-icetex | Publicación de información a marzo de 2023.
Control de cambios:
| Cambios | Fecha | Versión
| Versión inicial del Plan de Participación Ciudadana ICETEX vigencia 2023 | 2023-01-31 | 1

## Dieguito (hidden)
Conoce nuestro Plan de Participación Ciudadana 2023 ¡PARTICIPA!
Fecha de elaboración: 12/04/2023 | [13 empty] | I trimestre |  |  |  |  | II trimestre
Fase del ciclo de la Gestión | Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de valor invitado | Meta o producto | Resultado esperado con la acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Modalidad del espacio |  | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Dependencia (s) responsable (s) | Recursos Asociados | Avance porcentual | Avance acumulado | Avance cualitaitvo | Evidencias del avance | Reporte de Evidencias | Avance porcentual | Avance acumulado | Avance cualitaitvo | Evidencias del avance | Reporte de Evidencias
|  | Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Presencial | Virtual
3. Ejecución / Implementación. | Generar espacios de participación ciudadana regionales dirigidos a los grupos de valor, con el fin de generar dialogo sobre el avance en la gestión en los territorios. | X |  | Ciudadanía en general. | (5) Espacios de participación generados con la ciudadanía y grupos de valor a través de: Facebook live, ferias de servicio, ferias radiales o webinar. | Establecer mas y mejores acciones que le permitan al ICETEX proponer mecanismos para el mejoramiento de la atención de los grupos de interés. | Sesiones de trabajo o actividades de participación ciudadana. | X |  | 2023-02-02 | 2023-11-30 | Oficina Asesora de comunicaciones | Humano y Tecnológico | 0% | 0% | Se realizó y socializó el Manual de Paticipación Ciudadana, este da un lineamiento para la ejecución de esta actividad | N/A | N/A
| Realizar jornadas internas de rendición de cuentas por parte de las diferentes dependencias de la entidad dirigidos a los colaboradores. |  | X | Colaboradores ICETEX. | (3) Espacios de participación generados con los colaboradores de la entidad a través de iniciativas internas. | Generar espacios de rendición de cuentas con los colaboradores del ICTEX con el fin de socializar las estadísticas relevantes reportadas por las dependencias en la vigencia 2022. | Espacio interno de rendición de cuentas. |  | X | 2023-03-03 | 2023-12-20 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Dependencias responsables. | Humano y Tecnológico | 0% | 0% | Esta actividad no inició su ejecición durante el primer trimestre del año | N/A | N/A
Control de cambios:
| Cambios | Fecha | Versión
| Versión inicial del Plan de Participación Ciudadana ICETEX vigencia 2023 | 2023-01-31 | 1

## Hoja2 (hidden)
SI
NO
NA

## resumida (hidden)
Sede principal: Cra. 3 No. 18 - 32 + (031) 3821670
Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana ¡PARTICIPE!
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
1. Participación ciudadana en la identificación de necesidades o diagnóstico
Capacitar al equipo de MECI/Calidad en el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana | X |  |  | N/A |  | (1) Capacitación realizada | Fortalecer la estrategia de participación ciudadana | Capacitación | X | X | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Planeación, Equipo MECI/Calidad.
2. Participación en la Formulación de Planes, Programas y Proyectos
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de los indicadores estratégicos corporativos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de la planeación estratégica de la Entidad | Publicación Web con recepción de observaciones del documento |  | X | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Publicación para participación ciudadana sobre la propuesta de programas estratégicos 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General
Publicación para participación ciudadana sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 | X |  |  | Ciudadanía en General
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se involucrará el espacio de participación. (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Producto | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
3. Participación ciudadana la Formulación de Normatividad
Publicación para participación ciudadana de los proyectos normativos de interes general | x |  |  |  |  | (1) Documento con observaciones recibidas y respuestas dadas a la ciudadanía. | Invitar a la ciudadanía en la contrucción de políticas y lineamientos internos. | Publicación Web con recepción de observaciones del documento |  | x | 31/12/2021 | Dependencias ICETEX
4. Participación ciudadana para la mejora de la Gestión Institucional
Participación ciudadana para el fortalecimiento de la Comunidad ICETEX | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (2) Evento de participación ciudadana realizado | Recibir observaciones, sugerencias frente a la Comunidad ICETEX. | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de evento de participación ciudadana Ecosistema digital | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (1) Grupo focal realizado | Recibir observaciones frente al ecosistema digital de la Entidad | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Espacios Regionales de Participación Ciudadana | X |  |  | Ciudadanía en General |  | (5) Espacios de participación generados | Recibir observaciones frente a la gestión de la Entidad | Evento con participación ciudadana |  | x | 31/12/2021 | Oficina Asesora de Comunicaciones
5. Evaluación de la Gestión institucional en espacios de Rendición de cuentas
Participación ciudadana en la planeación de la audiencia de rendición de cuentas a través del espacio de la página web |  | X |  | X |  | (1) Espacio online habilitado para la recepción de sugerencias sobre la audiencia pública de rendición de cuentas. | Recibir sugerencias de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas | Publicación Web - formulario con recepción de observaciones vía correo electrónico |  | X | 2021-12-21 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Comercial y de mercadeo - Oficina Asesora de Planeación | consultasplaneacion@icetex.gov.co
Realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas |  | X |  | X |  | (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Generar espacios de participación que cumplan con las etapas de una rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. |  | x | 2021-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación
Diligenciar y analizar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas realizados |  | X |  | X |  | (1) Formulario interno realizado | N/A | N/A |  | x | 31/01/2021 | Oficina Asesora de Planeación