## Iniciativas Adicionales
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2024 INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX
Fecha de Elaboración: | 2023-10-30
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Integridad y la promoción del cambio cultural | 6.1 | Realizar actividades para fomentar la cultura de integridad a partir de los lineamientos del código de integridad, código del buen gobierno y guía de conflictos de intereses dentro de la entidad. | Humano | Tres (3) | Numérico | Actividades realizadas | Grupo de Transformación Organizacional | 2024-03-01 | 2024-12-15
| 6.2 | Socializar temas de: actos incorrectos, conductas para las operaciones financieras y régimen sancionatorio establecidos en el código de integridad. | Humano | Una (1) | Numérico | Socializadas realizadas | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2024-04-01 | 2024-11-29
| 6.3 | Garantizar que todos los servidores públicos en su vinculación realicen el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Humano | Dos (2) | Numérico | Un informe por semestre (100% de los funcionarios) | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional/Grupo de Talento Humano | 2024-07-02 | 2024-07-31
[8 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-30
Estrategia para la gestión de conflicto de intereses | 6.4 | Realizar actividades de sensibilización sobre la identificación y gestión del conflicto de interés su declaración proactiva en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Humano | Dos (2) | Numérico | Actividades de sensibilización | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional /Grupo de Contratos | 2024-04-01 | 2024-11-29
| 6.5 | Dictar charlas y/o realizar socializaciones sobre temas del Código General Disciplinario para socializar y sensibilizar a funcionarios y colaboradores de la Entidad. | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Dos Socializaciones o charlas una por semestre | Abogado control interno disciplinario-Secretaria General | 2024-04-01 | 2024-07-31
[8 empty] | 2024-08-01 | 2024-11-29
Iniciativa ambiental | 6.6 | Realizar sensibilizaciones, socializaciones y/o talleres sobre temas ambientales | Humano | Cuatro (4) | Numérico | Sensibilizaciones, socializaciones y/o talleres realizadas en el periodo | Grupo de Recursos físicos | 2024-02-01 | 2024-12-30
| 6.7 | Realizar reportes del avance e implementación de cada programa del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Humano | Cuatro (4) | Numérico | Reportes realizadas en el periodo | Grupo de Recursos físicos | 2024-03-25 | 2024-12-30
Iniciativa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad Institucional | 6.8 | Realizar socializaciones y/o talleres sobre de responsabilidad social | Humano | Cinco (5) | Numérico | Socializaciones y/o talleres realizadas en el periodo | Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional | 2024-03-01 | 2024-12-20
Canales de Denuncia | 6.9 | Publicar documento donde se dé a conocer cómo la entidad ejecuta Recurso de Insistencia de cara al usuario | Humano | Una (1) | Numérico | Documento Recurso de Insistencia de cara al usuario | Oficina Comercial y de Mercadeo / Jurídica | 2024-02-01 | 2024-11-15
| 6.10 | Dar a conocer las acciones a ejecutarse en términos de Educación Financiera y comunidad ICETEX enfocada a la población con discapacidad y su participación. | Humano | Una (1) | Numérico | Documento de las acciones e impacto a la población con condición de discapacidad en términos de Educación Financiera y Comunidad ICETEX | Oficina Comercial y de Mercadeo / Jurídica | 2024-02-01 | 2024-12-27
| 6.11 | Gestionar las denuncias interpuestas por la ciudadanía a través de RITA | Humano | Una (1) | Numérico | Informe de Denuncias a través de RITA | Oficial de Transparencia | 2024-12-02 | 2024-12-31