## H Y S
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX
GRUPO DE TALENTO HUMANO
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO
VIGENCIA 2023
CICLO PHVA | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | RECURSOS |  |  | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[5 empty] | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic
|  | FINANCIERO | TÉCNICO | HUMANO | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR | Aplicar la evaluación inicial (línea basal) de acuerdo a los Estándares Mínimos de acuerdo a la Resolución 312 de 2019. |  | X | X | 1 | 1 | [20 empty] | 1 |  | Resultado Evaluación Inicial
| Reportar ante el Ministerio de Trabajo, a través de la página del Fondo de Riesgos Laborales el resultado de la última medición de estándares mínimos de la vigencia 2022. |  | X | X | 1 | 1 | [22 empty] | Soporte de reporte de estándares mínimos al Ministerio de Trabajo
| Identificar y actualizar los requisitos legales aplicables SST, PESV y evaluación de cumplimiento |  | X | X | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Matriz de Requisitos Legales
| Revisar y/o actualizar Política, Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, seguridad vial y el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Entidad. |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Política y Objetivos firmados
| Diseñar, revisar, aprobar y firmar el Plan Anual de Trabajo para el SG-SST y PESV. |  | X | X | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | Plan de Trabajo de SG-SST firmado
| Reportar los recursos asignados para el SG-SST con base en el Plan Anual de Trabajo. | X | X | X | 1 | 1 | [22 empty] | F215 Presupuesto gastos generales
| Definir el cronograma de capacitaciones en temas de prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales y medicina preventiva de acuerdo con los riesgos identificados, necesidades normativas y análisis de ausentismo de la vigencia 2022. |  | X | X | 1 | 1 | [22 empty] | Cronograma de Capacitaciones
| Actualizar el tablero de indicadores del SG-SST y PESV |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Tablero de indicadores y medición de indicadores
| Definir programas de gestión del riesgo y de vigilancia epidemiológica acuerdo a los riesgos prioritarios. |  | X | X | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Documentos de programas de gestión del riesgo y de vigilancia epidemiológica.
| Implementar plan estratégico de seguridad vial, definiendo responsable del PESV, política de seguridad vial, | [21 empty] | 1 | [5 empty] | Documento de plan estratégico.
| Estructurar Plan de viajes según prioridades de la Entidad y necesidades del SG-SST | X | X | X |  |  | 1 | [21 empty] | Documento - cronograma Plan de Viajes
| Revisar y/o actualizar el Procedimiento de inspecciones. | [7 empty] | 1 | [19 empty] | Procedimiento de inspecciones y formatos.
HACER | Socializar los ajustes a la Política, Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, seguridad vial, el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Entidad y las Responsabilidades en SST. |  | X | X | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Registro de Socialización
| Realizar reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. |  | X | X | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Actas de reunión, registros de capacitación, campañas de comunicación. Documento ruta de gestión de casos de acoso laboral y sexual. Planes de trabajo de los Comités
| Realizar el seguimiento a plan de acción derivado , investigaciones de accidentes e inspecciones por el COPASST. |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | Plan de trabajo derivado de las investigaciones,
| Planificar auditoría con el COPASST por lo menos una vez al año. |  | X | X | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Auditoría realizada y con hallazgos.
| Realizar la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales del SG-SST |  | X | X | [22 empty] | 1 |  | Matriz de Requisitos Legales
| Actualizar la tabla de retención documental de manera que se garantice la debida conservación de los documentos del SG-SST |  | X | X | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Tabla de retención documental actualizada
| Archivar la documentación del SG-SST y PESV de acuerdo con lo establecido en la tabla de retención documental |  | X | X | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Registros de transferencia documental
| Ejecutar las actividades de la Semana de Seguridad y Salud en el trabajo | X | X | X | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Registro de asistencia a las actividades
| Realizar las mediciones ambientales según priorización revisada con la ARL |  | X | X | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Informes de mediciones ambientales
| Realizar el seguimiento de acuerdo a programación establecida con la ARL, de los servidores con teletrabajo en la Entidad en los aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo | X | X | X | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | Registros de reuniones y soportes de la implementación
| Actualizar y divulgar el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias por territorial. |  | X | X | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | Documento de plan de emergencias actualizado por sede y divulgado
| Revisar y actualizar los procedimientos operativos Normalizados - PONS, escalonada tipo de emergencia. |  | X | X | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | PONS actualizados
| Realizar la convocatoria Brigada y depuración Brigadistas Inactivos. |  | X | X |  |  | 1 | [21 empty] | Correo de convocatoria y registros de inscripción.
| Preparar y realizar las reuniones de brigada. | X | X | X |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Listado de asistencia reuniones brigada
| Preparar y realizar el Simulacro de Emergencias. |  | X | X | [16 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | Actas de reuniones brigada y certificado participación simulacro IDIGER
| Poner en marcha los mecanismos para que los colaboradores reporten peligros, incidentes y condiciones de salud. |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | Registros de reportes y base de seguimiento a reportes
| Realizar la formalización y/o actualización de la documentación del SG-SST |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Documentos revisados y formalizados en una nueva versión. Base de datos de revisión y generación de documentos del SG-SST
| Actualizar la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles |  | X | X | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Matriz de peligros actualizada en versión 2021
| Realizar inspecciones de seguridad (locativas, vehículos, elementos para la atención de emergencias, entre otras) a las diferentes sedes de la Entidad. |  | X | X |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Informes de inspecciones
| Revisar y actualizar la matriz de Elementos de Protección Personal (EPP) y aprobarla por el Ente definido por la Entidad para tal fin. |  | X | X | [6 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | Matriz EPP actualizada.
| Realizar el diagnóstico y evaluación inicial del PESV. |  | X | X | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Encuesta de seguridad vial aplicada.
| Reportar, Investigar y actualizar la base de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales (se realizan de acuerdo a la ocurrencia del evento, al no presentarse en el periodo, la actividad será eliminada). |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Investigaciones que se hayan realizado | Es posible que esta actividad no se realice en algunos meses de la vigencia ya que depende de la ocurrencia de accidentes de trabajo
VERIFICAR | Realizar la revisión por la dirección del SG-SST |  | X | X | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Acta de reunión
| Organizar y realizar la rendición de cuentas al cierre de la vigencia. |  | X | X | [20 empty] | 1 |  |  |  | Registros de asistencia
| Realizar la medición indicadores según la periodicidad establecida para cada uno. |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Hojas de vida de indicador
| Realizar auditoria interna o externa al Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo |  | X | X | [16 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | Informe Final de Auditoría
ACTUAR | Establecer planes de mejoramiento de acuerdo con hallazgos de inspecciones, revisión por la dirección, investigación de accidentes de trabajo y auditorías al SG - SST y PESV. |  | X | X | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Formatos de establecimiento de planes de mejora
| Hacer seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento establecidos según de acuerdo con hallazgos de inspecciones, revisión por la dirección, investigación de accidentes de trabajo y auditorías al SG - SST y PESV. |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Formatos acciones correctivas y de mejora Base de seguimiento a planes
TOTAL DE ACTIVIDADES POR MES PLANEADAS Vrs. EJECUTADAS |  |  |  |  | 7 | 7 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0
CUMPLIMIENTO MENSUAL % |  |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[5 empty] | Actividades Ejecutadas |  |  |  |  | 7
[5 empty] | Actividades programadas |  |  |  |  | 108
[5 empty] | Cumplimiento % |  |  |  |  | 6.481%

## MP-MT
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX
GRUPO DE TALENTO HUMANO
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO
VIGENCIA 2023
CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | RECURSOS |  |  | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic
|  |  |  | FINANCIERO | TÉCNICO | HUMANO | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
HACER | Vigilar y controlar la salud de los servidores | Realizar un examen médico ocupacional al año como mínimo al 80% de los colaboradores de la Entidad | Actualizar programa de medicina preventiva y del trabajo. |  | X | X |  |  | 1 | [21 empty] | Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo
|  |  | Diseñar y ejecutar el programa de estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia, Cardiovascular, salud mental y visual) |  | X | X |  |  | 1 | [21 empty] | Programa de estilos de vida saludable
|  |  | Realizar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro. | X | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Conceptos médicos ocupacionales e informe de condiciones de salud
|  |  | Comunicar los conceptos médicos ocupacionales con sus correspondientes recomendaciones medico laborales a los colaboradores de la Entidad |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Base de datos de conceptos médicos y de seguimiento a las recomendaciones medico laborales.
|  | Identificar como mínimo el 70% de la población y mantener actualizada la base de datos | Actualizar el perfil sociodemográfico de la población trabajadora |  | X | X | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Matriz de Descripción Sociodemográfica
| Vigilar y controlar la salud de los servidores | Caracterizar el 80% de las incapacidades por AT, enfermedad común y laboral. | Analizar el ausentismo por accidentes de trabajo, por enfermedad laboral, por enfermedad común. |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Matriz de ausentismo y análisis de indicador
|  |  | Realizar actividades de sensibilización frente al tema de discapacidad. |  | X | X | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Registros de asistencia a las sensibilizaciones sobre discapacidad
|  |  | Realizar el seguimiento y la ejecución del plan de acción derivado de la batería de riesgo psicosocial | X | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Registros de asistencia a las sensibilizaciones riesgo psicosocial
|  |  | Aplicar la batería de riesgo psicosocial | X | X | X | [16 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | Informe de evaluación de Riesgo Psicosocial
|  |  | Actualizar el Programa de vigilancia de Riesgo Psicosocial según resultado de batería de riesgo psicosocial |  | X | X | [18 empty] | 1 | [5 empty] | SVE de Riesgo Psicosocial
|  |  | Aplicar la encuesta de condiciones de salud |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Informe de encuesta de condiciones de salud
|  |  | Actualizar PVE de Riesgo Osteomuscular |  | X | X | [6 empty] | 1 | [17 empty] | SVE de Riesgo Osteomuscular
|  |  | Realizar talleres de prevención Osteomuscular de acuerdo con sintomatología |  | X | X | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Registros de asistencia a los talleres
|  |  | Elaborar y Ejecutar el programa de gimnasia laboral |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Programa de Gimnasia Laboral
TOTAL DE ACTIVIDADES POR MES PLANEADAS Vrs. EJECUTADAS | [6 empty] | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
|  |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL % |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[7 empty] | Actividades Ejecutadas |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Actividades programadas |  |  |  |  | 62
[7 empty] | Cumplimiento % |  |  |  |  | 0%

## CAPA Y SEN
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX
GRUPO DE TALENTO HUMANO
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO
VIGENCIA 2023
CICLO PHVA | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | RECURSOS |  |  | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[5 empty] | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic
|  | FINANCIERO | TÉCNICO | HUMANO | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
HACER | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV.
| Realizar capacitación en conceptos básicos de señalización y demarcación de tránsito y transporte terrestre (todos los actores viales) |  | X | X | [12 empty] | 1
| Realizar capacitación en cómo prevenir los accidentes de tránsito. Consecuencias Jurídicas en un accidente de tránsito (todos los actores viales) |  | X | X | [14 empty] | 1
| Realizar capacitación en conociendo mi vehículo (conductor), Conducción defensiva básica (conductor) |  | X | X | [16 empty] | 1
| Realizar capacitación en medidas prácticas de seguridad para el desvare en la vía (conductor), ¿Cómo planear un viaje en carretera? – Principios básicos de movilidad nacional (conductor) |  | X | X | [18 empty] | 1
| Realizar capacitación en enemigos del comportamiento humano en la vía (todos los actores viales) |  | X | X | [20 empty] | 1
| Realizar capacitación en señalización manual y gestos para ciclistas (ciclista) |  | X | X | [14 empty] | 1
| Realizar sensibilización en tips de seguridad vial |  | X | X | [16 empty] | 1
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST
| Realizar capacitación al COPASST en normatividad, funciones y responsabilidades |  | X | X |  |  | 1
| Realizar capacitación al COPASST en Investigación de accidentes e incidentes de trabajo |  | X | X |  |  |  |  | 1
| Realizar sensibilización al COPASST en Procedimiento de inspecciones de Seguridad y Formatos |  | X | X | [6 empty] | 1
| Coordinar la inscripción y registro para curso de 50 o 20 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST según corresponda a COPASST, |  | X | X | [8 empty] | 1
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - CCL
| Realizar capacitación a los integrantes del Comité con respecto a la Ley de Acoso Laboral, funciones y responsabilidades comité convivencia laboral. |  | X | X |  |  | 1
| Realizar capacitación en competencias blandas (resolución de conflictos. - Trabajo bajo Presión, liderazgo, habilidades de comunicación asertiva, trabajo en equipo) |  | X | X | [8 empty] | 1
| Coordinar la inscripción y registro para curso de 50 o 20 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST según corresponda a CCL. |  | X | X | [12 empty] | 1
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
| Realizar Inducción / Reinducción, (la inducción se realizará al personal en los meses que se registre ingreso en la entidad, de no presentarse ingresos en alguno de los periodos, la actividad será eliminada y la reinducción solo se realizara una vez en el año). |  | X | X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Realizar sensibilización en orden y aseo en puestos de Trabajo. |  | X | X |  |  |  |  | 1
| Realizar sensibilización en riesgo público y accidentes de tránsito |  | X | X | [6 empty] | 1
| Realizar sensibilización en prevención de accidentes de trabajo (Énfasis riesgo locativo - Caídas) |  | X | X | [8 empty] | 1
BRIGADA
| Coordinar la inscripción y registro para curso de 50 o 20 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST según corresponda a brigadistas |  | X | X | [10 empty] | 1
| Realizar capacitación en Primeros Auxilios |  | X | X | [12 empty] | 1
| Realizar capacitación en Manejo y uso de extintores (se manejaran dos fechas de acuerdo a la convocatoria realizada para cubrir al 100% de los brigadistas |  | X | X | [12 empty] | 1
| Realizar capacitación en evacuación y rescate. |  | X | X | [12 empty] | 1
| Realizar capacitación en liderazgo y comunicación asertiva (Brigada - COE). |  | X | X | [14 empty] | 1
| Realizar capacitación en uso y manejo de desfibrilador. |  | X | X | [12 empty] | 1
| Realizar Pista de Emergencia. |  | X | X | [12 empty] | 1
EMERGENCIA.
| Realizar sensibilización en procedimientos operativos normalizados (PONS). |  | X | X | [16 empty] | 1
| Realiar soocialización a todo el personal frente a posturas y modo de autoprotección y participación en simulacros. |  | X | X | [18 empty] | 1
| Realizar capacitación en que hacer en caso de riesgos sociales (asalto-hurto, secuestro, terrorismo). |  | X | X | [20 empty] | 1
PSICOSOCIAL.
| Realizar sensibilización para todos en conciliación y los métodos alternativos de solución de conflictos. |  | X | X |  |  |  |  | 1
| Realizar campaña de sensibilización de prevención de acoso laboral. |  | X | X | [6 empty] | 1
| Realizar capacitación en inteligencia emocional en el trabajo. |  | X | X | [8 empty] | 1
| Realizar capacitación en síndrome burnout y Salud Mental. |  | X | X | [10 empty] | 1
| Realizar capacitación en tolerancia trabajo bajo presión. |  | X | x |  |  |  |  | 1
| Realizar capacitación en factores psicosociales en manejo de situaciones críticas- intervención en crisis (primeros auxilios emocionales). |  | X | X | [12 empty] | 1
| Realizar Capacitación en estrategias de afrontamiento del estrés. |  | X | X | [14 empty] | 1
| Realizar Taller de fortalecimiento en habilidades de liderazgo de colaboradores con personal a cargo, (incluye. solución de problemas, comunicación asertiva, estrategias motivacionales, toma de decisiones y liderazgo). | X | X | X | [14 empty] | 1
| Realizar capacitación en fatiga derivada de la ordenación del trabajo - limites - efectos y medidas preventivas. |  | X | X |  |  |  |  | 1
| Realizar Sensibilización Gestión del Cambio- Resiliencia. |  | X | X | [16 empty] | 1
| Realizar capacitación en prevención en tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia en el trabajo. |  | X | X | [18 empty] | 1
RIESGO OSTEO MUSCULAR.
| Realizar sensibilización en orden y aseo, relacionado a disconfort postural, Prevención de Lesiones osteomusculares para MMSS, espalda y cuello. Trabajo Sedente. |  | X | X |  |  |  |  | 1
| Realizar sensibilización en higiene postural VDT, uso de aditamentos ergonómicos para estaciones de trabajo administrativas y pausas activas. |  | X | X | [8 empty] | 1
| Realizar capacitación, tips puesto de trabajo encasa. |  | X | X | [12 empty] | 1
| Realizar actividad de Gimnasia laboral nivel central y sedes en puestos de trabajo. |  | X | X |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
| Realizar sensibilización conservación auditiva. |  | X | X | [12 empty] | 1 |  | 1
| Realizar sensibilización promoción y prevención en hábitos de vida saludable. |  | X | X | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Realizar capacitación en administración efectiva del tiempo. |  | X | X | [10 empty] | 1 |  | 1
| Realizar capacitación en higiene del sueño. |  | X | X | [12 empty] | 1
| Realizar capacitación en manejo del estrés (spa zona de relajación). |  | X | X | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Realizar sensibilización en prevención del riesgo de contagio de las enfermedades respiratorias, COVID 19. |  | X | X | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Realizar sensibilización en manejo de ansiedad y depresión. |  | X | X | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Realizar sensibilización en conservación visual. |  | X | X |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Realizar capacitación en recomendaciones generales "Lucha contra el sobrepeso y obesidad", Cardiovascular. |  | X | X |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Realizar campaña educativa sobre prevención de Cáncer. |  | X | X | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
TOTAL DE ACTIVIDADES POR MES PLANEADAS Vrs. EJECUTADAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0
CUMPLIMIENTO MENSUAL % |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[5 empty] | Actividades Ejecutadas |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Actividades programadas |  |  |  |  | 82
[5 empty] | Cumplimiento % |  |  |  |  | 0%

## CUMPLIMIETO
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX
GRUPO DE TALENTO HUMANO
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Mes | Enero | febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
Actividades programadas | 7 | 16 | 27 | 19 | 23 | 25 | 37 | 18 | 29 | 20 | 21 | 15 | 257
Actividades ejecutadas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Porcentaje de cumplimiento mensual | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.724%
META TRIMESTRAL | 1 TRIMESTRE | META | 20%
|  | CUMPLIMIENTO | 2.724%
| 2 TRIMESTRE | META | 40%
|  | CUMPLIMIENTO | 2.724%
| 3 TRIMESTRE | META | 60%
|  | CUMPLIMIENTO | 2.724%
| 4 TRIMESTRE | META | 90%
|  | CUMPLIMIENTO | 2.724%
Cumplimiento por Áreas
Área | Actividades planeadas | Actividades ejecutadas | Cumplimiento
H Y S | 108 | 7 | 6.481%
MP-MT | 62 | 0 | 0%
CAPA Y SEN | 82 | 0 | 0%