## Riesgos
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2024 INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX
Fecha de Elaboración: | 2023-10-30
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados. mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Capacitar y sensibilizar a los colaboradores sobre el Manual de Riesgos de Corrupción | Humano Tecnológico | Una (1) | Numérico | Colaboradores capacitados y sensibilizados sobre el Manual de Riesgos de Corrupción | Oficina de Riesgos | 2024-04-01 | 2024-11-29
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción para todos los procesos | Humano | Uno (1) | Numérico | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina de Riesgos | 2024-05-01 | 2024-11-29
| 1.3 | Consolidar y Publicar para consulta ciudadana el Mapa de Riesgos de Corrupción | Humano | Uno (1) | Numérico | Mapa de riesgos de corrupción consolidado y publicado | Oficina de Riesgos | 2024-11-29 | 2024-12-31
Monitoreo o revisión | 1.4 | Realizar sensibilización sobre las líneas de defensa en gestión de riesgos y controles | Humano | Dos (2) | Numérico | Divulgación de piezas para sensibilización | Oficina de Riesgos | 2024-05-01 | 2024-06-28
[8 empty] | 2024-07-02 | 2024-11-29
Seguimiento | 1.5 | Realizar seguimiento a los riesgos y controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Humano | Tres (3) | Numérico | Seguimiento a la administración de riesgos de los procesos de la Entidad realizada | Oficina de Control Interno | 2024-04-01 | 2024-05-16
[8 empty] | 2024-08-01 | 2024-09-13
[8 empty] | 2024-12-02 | 2025-01-16
Riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas | 1.6 | Realizar jornada de socialización y/o capacitación del MANUAL SARLAFT a los colaboradores de la entidad que incluya tema de debida diligencia. | Humano | Uno (1) | Numérico | Socialización y/o capacitación del Manual SARLAFT | Oficial de Cumplimiento | 2024-02-01 | 2024-07-31
Subcomponente debida Diligencia | 1.7 | Crear y/o actualizar los procedimientos, guías y/o manuales asociados a la debida diligencia (conocimiento del cliente) | Humano | Uno (1) | Numérico | Documentos creados o actualizados | Oficial de Cumplimiento | 2024-02-06 | 2024-12-30
|  | Gestionar el compromiso de la alta dirección para la implementación de la debida diligencia de acuerdo con lineamientos legales vigentes | Humano | Uno (1) | Numérico | Actualización del Manual SARLAFT | Oficial de Cumplimiento | 2024-11-01 | 2024-12-31