## Hoja1
CRONOGRAMA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 26 de octubre 2023
ETAPA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
|  |  | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Aprestamiento Diseño Prepración | Identificación de temáticas a tratar en la Rendición de Cuentas | Presidencia - Grupos de interés
| Realización de formulario para que la ciudadanía opine sobre las temáticas a tratar | Oficina Asesora de Planeación
| Recolección y consolidación de información para preparar el informe de Gestión en lenguaje claro | Oficina Asesora de Planeación
| Elaboración de la estrategia de comunicaciones en lenguaje claro | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Publicación del informe de gestión, estrategias de comunicación y Rendición de Cuentas antes del evento | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Envío de invitaciones a ciudadanía, grupos de interés, entes de control, veedurías, academia e invitados especiales | Presidencia Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de Comercial y Mercadeo
Ejecución | Preparación logística de los eventos simultáneos teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Enviar formulario de asistencia a través de los canales de transmisión | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Consolidar y enviar las PQRSD que surjan a través de los canales de atención dispuestos para este fin y enviarlos a la OCM (para envío a las áreas respectivas) | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Realizar el evento de acuerdo con el minuto a minuto elaborado previamente. | Oficina Asesora de Comunicaciones
Seguimiento y evaluación | Enviar a la Oficina de Comercial y Mercadeo las PQRSD que llegaron durante el evento | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Enviar a las áreas encargadas las preguntas para sus respectivas respuestas | Oficina de Comercial y Mercadeo
| Publicar las respuestas en la página web en el espacio de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Elaborar informe final sobre el balance de la Rendición de Cuentas y aspectos relevantes | Oficina Asesora de Planeación
| Elaborar informe final sobre la Rendición de Cuentas | Oficina de Control Interno
| Publicar los informes finales de Rendición de Cuentas | Oficina de Comercial y Mercadeo