## Estrategia Servicio Ciudadano
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX
Fecha de Elaboración: | 2022-12-19
Componente 4: Servicio al ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1 | Actualizar la caracterización de la ciudadanía y los grupos de interés | Humano | Una (1) | Numérico | Actualizar la caracterización de ciudadanía y los grupos de interés | Oficina Comercial y Mercadeo / Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-02 | 2023-11-30
| 4.2 | Realizar capacitaciones a colaboradores y proveedor de atención al usuario sobre caracterización de grupos de interés. | Humano | Uno (1) | Numérico | Capacitaciones en caracterización de grupos de interés realizadas | Oficina Comercial y Mercadeo / Grupo de Transformación Organizacional | 2023-07-04 | 2023-11-30
| 4.3 | Determinar las acciones correspondientes para dar cumplimiento con la creación de la oficina de relacionamiento con el ciudadano. | Humano | Uno (1) | Numérico | Acciones realizadas para dar cumplimiento con la creación de la oficina de relacionamiento con el ciudadano | Comercial y Mecadeo / Secretaria General | 2023-02-02 | 2023-08-31
| 4.4 | Realización de un plan de acción para adelantar la implementación de la NTC 6047 por etapas de acuerdo con la capacidad institucional de la entidad | Humano Financiero | Uno (1) | Numérico | Plan de Acción formulado por etapas para la implementación de la NTC 6047 en las oficinas del ICETEX | Secretaria General-Grupo de Recursos Físicos | 2023-01-02 | 2023-11-30
| 4.5 | Gestionar capacitaciones y/o acciones de sensibilización con las entidades líderes de política al proveedor de atención al usuario sobre la implementación de la estrategia de segmentación del ciudadano para atención con criterios diferenciales, de accesibilidad. | Humano | Uno (1) | Numérico | Acciones de sensibilización al proveedor de atención al ciudadano sobre la implementación de la estrategia de segmentación del ciudadano gestionadas | Oficina Comercial y Mercadeo | 2023-02-02 | 2023-08-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.6 | Gestionar las capacitaciones con el proveedor de atención al usuario sobre lenguaje claro, atención para personas con discapacidad y atención a los grupos poblacionales (Afro, Indígenas, LGTBI) | Humano | dos (2) | Numérico | Capacitaciones semestrales gestionadas a los asesores de atención al ciudadano | Oficina Comercial y Mercadeo | 2023-02-02 | 2023-11-30
| 4.7 | Gestionar acciones de sensibilización sobre atención incluyente y uso de lenguaje no sexista al proveedor de atención al ciudadano de la entidad | Humano | Uno (1) | Numérico | Acciones de sensibilización sobre atención incluyente y uso de lenguaje no sexista realizada gestionadas | Oficina Comercial y Mercadeo | 2023-02-01 | 2023-11-30
| 4.8 | Entregar el seguimiento de la relación del curso de Lenguaje Claro DNP de los funcionarios de la entidad que lo realizaron | Humano | Dos (2) | Numérico | Listado de Colaboradores con curso del DNP de Lenguaje claro | Grupo de Transformación Organizacional | 2023-06-02 | 2023-08-31
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre). | 4.9 | Traducir documentos e insumos institucionales de cara al ciudadano a lenguaje claro. | Humano Tecnológico | Dos (2) | Numérico | Documentos traducidos en lenguaje claro | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2023-01-02 | 2023-10-31
| 4.10 | Gestionar las capacitaciones sobre servicio al ciudadano a los funcionarios y al proveedor de atención al ciudadano. | Humano | Dos (2) | Numérico | * Una (1) Capacitación gestionada a los funcionarios * Una (1) Capacitación gestionada a los asesores del proveedor de atención al ciudadano. | Grupo de Transformación Organizacional / Oficina Comercial y de Mercadeo | 2023-05-02 | 2023-12-20
| 4.11 | Socializar y publicar los resultados de las investigaciones realizadas por la entidad en el portal web de la entidad. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Investigaciones publicadas en el micrositio | Oficina de Planeación | 2023-04-10 | 2023-11-30
| 4.12 | Realizar informe consolidado sobre la evaluación de la totalidad de los acuerdos de gestión suscritos con los servidores públicos del nivel gerencial al finalizar la vigencia. | Humano | Uno (1) | Numérico | Informe sobre acuerdos de gestión suscritos con los servidores públicos del nivel gerencial realizados | Secretaria General-Grupo de Talento Humano | 2023-01-02 | 2023-12-20
Subcomponente 4 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.13 | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. | Humano Tecnológico | Uno (1) | Numérico | Informe de resultados publicado | Oficina Comercial y Mercadeo. | 2023-01-02 | 2023-12-20
Control de cambios:
Cambios |  | Fecha | Versión
Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ICETEX vigencia 2023 |  | 2022-12-19 | 1
Aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | 2023-01-19 | 1